| Чёваш Республикин С.нт.рвёрри район.н администраций. Й Ы Ш Ё Н У № С.нт.рвёрри хули |  | Чувашская Республика Администрация Мариинско-Посадского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 11.04.2012 № 256 г. Мариинский Посад |
| --- | --- | --- |

Об организации и проведении  праздников

«АКАТУЙ-2012» в Мариинско-Посадском районе и

Дня города Мариинский Посад

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 49 от 9 января 2012 г. «О проведении в Российской Федерации Года российской истории» и Указа Президента Чувашской Республики № 184 от 20 декабря 2010 г. «О дополнительных мерах по развитию театрального искусства в Чувашской Республике»

п о с т а н о в л я ю:

1. Провести 16 июня 2012 г. 63-й районный праздник «АКАТУЙ» и День города Мариинский Посад, посвященные Году российской истории, 85-летию Мариинско-Посадского района, 50-летию первого полета в космос уроженца Мариинско-Посадского района, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева и 235-летию великого востоковеда, первого составителя русско-китайского словаря Н.Я. Бичурина.

2. Утвердить:

- состав оргкомитета (приложение № 1);

- Оргкомитету разработать в срок до 01.05.2012г. план подготовки и проведения праздника (приложение № 2).

4. Определить основным местом проведения праздничных торжеств Площадь Культуры, ул. Набережная, пешеходную часть улицы Ленинская города Мариинский Посад.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам – начальника отдела организационной работы администрации Мариинско-Посадского района Федорову К.Н.

| Глава администрации Мариинско-Посадского района | Ю.Ф. Моисеев |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации Мариинско-Посадского района

от  11.04.2012   №256

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА

по подготовке и проведению районного праздника «АКАТУЙ-2012» и Дня города Мариинский Посад, посвященных Году российской истории, 85-летию Мариинско-Посадского района, 50-летию первого полета в космос уроженца Мариинско-Посадского района, дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева и 235-летию великого востоковеда, первого составителя русско-китайского словаря Н.Я. Бичурина.

- Федорова К.Н. – заместитель главы администрации по социальным вопросам – начальник отдела организационной работы администрации Мариинско-Посадского района, председатель оргкомитета.

- Залогин О.В. – начальник отдела культуры и социального развития администрации Мариинско-Посадского района, заместитель председателя оргкомитета.

- Яковлев Н.В. – глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения (по согласованию),  заместитель председателя оргкомитета.

- Борисов Н.Н. – начальник отдела специальных программ администрации Мариинско-Посадского района.

- Васильев В. В. – начальник отдела сельского хозяйства администрации Мариинско-Посадского района.

- Езюкова В.В. – главный врач УЗ «Мариинско-Посадская центральная районная больница» (по согласованию).

- Иванов И.Н. – начальник ПЧ-34 (по согласованию).

- Григорьев Г.Н. – начальник Межмуниципального отдела МВД РФ «Мариинско-Посадский» (по согласованию).

- Почемов Р.В. – председатель Совета Октябрьского РАЙПО (по согласованию).

- Давыдова Н. В. – начальник отдела образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района.

- Хамидуллина Т.А. – и.о. директора МБУК «Межпоселенческий центральный Дом культуры и туризма» Мариинско-Посадского района.

- Веденеева М.М. – директор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Мариинско-Посадского района.

- Мизгирева Л.В. – директор МБУК «Районный краеведческий музей» Мариинско-Посадского района.

- Филинов Г. М. – заведующий сектором физической культуры и спорта администрации Мариинско-Посадского района.

- Семенов О.А. – директор ФСК «Мариинский».

- Яковлев Н.М. – заведующий сектором экономики администрации Мариинско-Посадского района.

- Емельянова С.Ю. – глава Сутчевского сельского поселения (по согласованию).

- Кулигина С. И. – главный редактор  районной газеты «Наше слово».

- Борисов А.Н. – заведующий сектором информатизации администрации Мариинско-Посадского района.

- Сергеева А.А. – директор МБУ «Центр развития культуры, библиотечного обслуживания, физической культуры и туризма Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района Чувашской Республики»

Приложение № 2

к постановлению администрации Мариинско-Посадского района

от  11.04.2012г.  № 256

П Л А Н

подготовки и проведения районного праздника «АКАТУЙ-2012» и

Дня города Мариинский Посад 16 июня 2012 года и

распределение обязанностей среди членов оргкомитета

| № п.п. | МЕРОПРИЯТИЯ | ИСПОЛНИТЕЛЬ | СРОКИ исполнения | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Координация деятельности членов оргкомитета и общее руководство | Залогин О.В. начальник отдела культуры и социального развития администрации Мариинско-Посадского района |  |  |
| 2 | Составление списка почетных гостей и рассылка писем-приглашений, подготовка наградных материалов; Подготовка подарков и призов для представителей трудовых коллективов, награждаемых Почетными грамотами администрации Мариинско-Посадского района и Мариинско-Посадского городского поселения, организация обеспечения оформления стендов по поселениям, установка оборудования | Федорова К.Н. заместитель главы администрации по социальным вопросам – начальник отдела организационной работы администрации Мариинско-Посадского района Васильев В.В. начальник отдела сельского хозяйства Яковлев Н.В. глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения | до 25.05 до 10.06 |  |
| 3 | Разработка эскизов оформления праздника, декораций, лозунгов; изготовление и размещение афиш, символики праздника, изготовление эскизов рекламных щитов, тумб, фонтанов | Хамидуллина Т.А. и. о. директора МБУК «Межпоселенческий центральный Дом культуры и туризма» Мариинско-Посадского района | до 10.05 |  |
| 4 | Благоустройство пешеходной части улицы Ленинская города Мариинский Посад, набережной, места купания и прилегающих улиц, устройство клумб и высадка цветов в вазонах рекламных щитов, тумб, фонтанов | Яковлев Н.В. глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения | до 01.06 |  |
| 5 | Подготовка полиграфической продукции (открытки с текстом приглашения и программы праздника, дипломы и благодарственные письма) | Веденеева М.М. директор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Мариинско-Посадского района | до 15.05 |  |
| 6 | Разработка и постановка сценария праздника «АКАТУЙ - 2012» и Дня города Мариинский Посад, подготовка юноши и девушки в национальных костюмах для вручения наградных материалов и подарков | Веденеева М.М. директор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Мариинско-Посадского района Хамидуллина Т.А. и. о. директора МБУК «Межпоселенческий центральный Дом культуры и туризма» Мариинско-Посадского района Сергеева А.А. директор МБУ «Центр развития культуры, библиотечного обслуживания, физической культуры и туризма Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района» | до 01.06 |  |
| 7 | Освещение в СМИ хода подготовки и проведения праздника | Кулигина С. И. главный редактор районной газеты «Наше слово» Борисов А.Н. заведующий сектором информатизации администрации Мариинско-Посадского района | постоянно |  |
| 8 | Организация ярмарки-распродажи города мастеров | Хамидуллина Т.А. и. о. директора МБУК «Межпоселенческий центральный Дом культуры и туризма» Мариинско-Посадского района Мизгирева Л.В. директор МБУК «Районный краеведческий музей» Мариинско-Посадского района | 16.06 |  |
| 9 | Организация оформления палаток, уголков и стендов сельских поселений | Емельянова С.Ю. глава администрации Сутчевского сельского поселения | 15.06 |  |
| 10 | Подготовка программы спортивных мероприятий Проведение спортивных мероприятий | Филинов Г. М. Заведующий сектором физической культуры и спорта администрации Мариинско-Посадского района Семенов О.А. директор ФСК «Мариинский» | до 10.05 16.06 |  |
| 11 | Обеспечение транспортом и явки коллективов художественной самодеятельности и спортивных команд | Емельянова С.Ю. глава Сутчевского сельского поселения | 15.06-16.06 |  |
| 12 | Охрана общественного правопорядка, сохранности оборудования в дни подготовки и проведения праздника | Григорьев Г.Н. начальник Межмуниципального отдела МВД РФ «Мариинско-Посадский» | 15.06-16.06 |  |
| 13 | Озвучивание концертных площадок праздника | Хамидуллина Т.А. и. о. директора МБУК «Межпоселенческий центральный Дом культуры и туризма» Мариинско-Посадского района Сергеева А.А. директор МБУ «Центр развития культуры, библиотечного обслуживания, физической культуры и туризма Мариинско-Посадского городского поселения Мариинско-Посадского района» | 16.06 |  |
| 14 | Устройство электроснабжения, водопровода для торговых рядов | Яковлев Н.В. глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения | 15.06-16.06 |  |
| 15 | Организация детских площадок, спортивных мероприятий, развлечений для детей, выделение школьных автобусов для участников художественной самодеятельности, спортивных коллективов, подготовка волонтеров для встречи делегаций гостей праздника | Давыдова Н.В. начальник отдела образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района | 16.06 |  |
| 16 | Обеспечение участия учащихся, мастеров ПУ-11 в выставке – ярмарке изделий художественных промыслов и ремесел | Мизгирева Л.В. директор МБУК «Районный краеведческий музей» Мариинско-Посадского района Николаев Н.П. директор Мариинско-Посадского ПУ-11 | 16.06 |  |
| 17 | Организация и проведение праздничной дискотеки | Хамидуллина Т.А. и. о. директора МБУК «Межпоселенческий центральный Дом культуры и туризма» Мариинско-Посадского района Яковлев Н.В. глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения | 16.06 |  |
| 18 | Организация праздничного фейерверка | Яковлев Н.В. глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения Борисов Н.Н. начальник отдела специальных программ администрации Мариинско-Посадского района Залогин О.В. начальник отдела культуры и социального развития | 16.06 |  |
| 19 | Организация торговли, питания участников праздника, VIP-персон | Яковлев Н.В. глава администрации Мариинско-Посадского городского поселения Яковлев Н.М. заведующий сектором экономики администрации Мариинско-Посадского района Почемов Р.В. председатель совета правления Октябрьского РАЙПО (по согласованию) | 16.06 |  |
| 21 | Обеспечение дежурства медицинских работников во время проведения спортивных мероприятий и праздничных торжеств | Езюкова В.В. главный врач УЗ «Мариинско-Посадская центральная районная больница» (по согласованию) | 16.06 |  |
| 22 | Обеспечение пожарной безопасности, проведение конкурсов, организация участия в праздничной колонне пожарной техники различных этапов развития пожарного дела | Иванов И.Н. начальник ПЧ-34 | 16.06 |  |