| Чёваш Республикин С.нт.рвёрри район.н администраций. Й Ы Ш Ё Н У 26.02.2010 №91 С.нт.рвёрри хули |  | Чувашская Республика Глава Мариинско-Посадского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 26.02.2010 № 91 г. Мариинский Посад |
| --- | --- | --- |

### О районной противопаводковой комиссии

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения района в период прохождения паводковых вод  и летне-осеннего паводка в 2010 году   п о с т а н о в л я ю:

- Создать районную противопаводковую комиссию в следующем составе:

| Лазарев С.В. | - | заместитель главы администрации района, председатель КЧС (председатель комиссии) |
| --- | --- | --- |
| Васильев В.В. |  | начальник отдела сельского хозяйства администрации района (зам. председателя комиссии) |
| Борисов Н.Н. | - | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС администрации района (зам. председателя комиссии) |
| Соловьев В.М. |  | Специалист-эксперт сектора по делам ГО и ЧС администрации района (секретарь комиссии) |
| Антонов А.А. | - | начальник РОВД (по согласованию) |
| Молодов П.А | - | начальник ПЧ-34 (по согласованию) |
| Езюкова В.В. | - | главный врач МУЗ «Мариинско-Посадская ЦРБ» |
| Кучук О.В. | - | ведущий специалист-эксперт отдела градостроительства и развития инфраструктуры |
| Демидов В.П. | - | директор УК «Комфорт» |
| Метелева Л.В. | - | начальник ДРСУ (по согласованию) |
| Мясников А.А. | - | глава Мариинско-Посадского городского поселения (по согласованию) |
| Николаев С.А. | - | старший госинспектор Мариинско-Посадского инспекторского участка центра ГИМС (по согласованию) |
| Степанов М.Н. | - | начальник ПСГ «Марпосадская» (по согласованию) |
| Почемов Р.В. | - | председатель Октябрьского райпо (по согласованию) |
| Терентьев В.П. |  | начальник Марпосадского РЭС (по согласованию) |

2. Возложить на противопаводковую комиссию вопросы организации работ по обеспечению безопасности людей и сохранению имущества и других ценностей в период паводка и выполнению первоочередных мероприятий по пропуску паводковых вод и ледохода.

| Глава администрации Мариинско-Посадского района | п/п А.И.Дмитриев |
| --- | --- |

Утверждаю:

Глава администрации

Мариинско-Посадского района

### п/п        А.И.Дмитриев

26 февраля 2010 года

# План

противопаводковых мероприятий на территории Мариинско-Посадского района в 2010 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработка планов комплексных мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка на закрепленных территориях, гидротехнических сооружениях, плотинах и водопропускных системах, а также оповещению населения в случае возможного подтопления территории. | Главы городского и сельских поселений, руководители предприятий и организаций. | март |  |
| 2 | Создание необходимых запасов строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т. д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин. Заключение договоров на их поставку со снабжающими организациями. | Главы городского и сельских поселений, руководители предприятий и организаций. | март |  |
| 3 | Создание оперативных групп для осуществления контроля за подготовкой к паводковому периоду, техническим состоянием гидротехнических сооружений, безаварийным сбросом паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций. | Главы городского и сельских поселений, руководители предприятий и организаций. | апрель |  |
| 4 | Организация круглосуточного наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уровнем воды. Осуществление замеров уровня воды (3 раза в сутки в 9.00, 15.00. 20.00 час.). | Главы городского и сельских поселений, руководители предприятий и организаций. | В паводковый период |  |
| 5 | Организация работ по регулярной очистке мостовых переходов, водосточных труб, водосборных колодцев и перепускных труб плотин, лотков, коллекторов от мусора и льда. | Главы городского и сельских поселений, руководители организаций. | В паводковый период |  |
| 6 | Организация работы с садоводческими товариществами по подготовке прилегающих территорий по ликвидации стихийных свалок мусора. Доведение до них информации о прогнозе подъема паводковых вод. | Главы городского и сельских поселений. | март - апрель |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Проведение мероприятий по недопущению попадания в реки и водоемы химически опасных веществ, отходов промышленного и сельскохозяйственного производства. | Руководители предприятий и организаций. | Постоянно |  |
| 8 | Проверка состояния гидротехнических сооружений на территории района | Противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского района | До 30 .03. 2010. |  |
| 9 | Проверка объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | Противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского района | март - апрель |  |
| 10 | Контроль за созданием необходимого запаса строительных материалов и заключением договоров на их поставку со снабжающими организациями | Противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского района | До 30.03.2010. |  |
| 11 | Дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач. (при необходимости) | Противопаводковая комиссия Мариинско-Посадского района | В паводковый период |  |
| 12 | Информирование населения Мариинско-Посадского района о прохождении весеннего паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, состоянии источников питьевого водоснабжения и качества воды в них. | Сектор по делам ГО и ЧС администрации Мариинско-Посадского района. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. | В паводковый период |  |
| 13 | Обследование дорожного полотна, дорожных сооружений и мостов с целью определения их готовности к пропуску паводковых вод. | Отдел градостроительства и общественной инфраструктуры | До 30.03.2010. |  |
| 14 | Оборудование мест вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог знаками, указывающие естественные и катастрофические уровни подъема паводковых вод. | Отдел градостроительства и общественной инфраструктуры | До 30.03.2010. |  |
| 15 | Выделение автотранспортной техники для вывоза населения из зоны возможного подтопления. | Отдел градостроительства и общественной инфраструктуры | До 30.03.2010. |  |
| 16 | Контроль за очисткой колодцев, лотков, коллекторов и перепускных труб плотин от бытового мусора и льда. | Отдел градостроительства и общественной инфраструктуры | До 30.03.2010. |  |
| 17 | Подготовка пунктов временного размещения населения | Мариинско-Посадское городское, Шоршелское и Приволжское сельские поселения | До 30.03.2010. |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Проверка состояния сил и средств постоянной готовности привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского района. | 25.03.2010. |  |
| 19 | Согласование с военным комиссариатом района о порядке привлечения воинских подразделений и инженерной техники для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком. | Комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского района. | 30.03. 2010. |  |
| 20 | Организация взаимодействия с гидрометрическими постами, расположенными на р.Волга. | Комиссия по ЧС и ОПБ Мариинско-Посадского района. | В период весеннего паводка |  |
| 21 | Контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Мариинско-Посадского района. Проведение противоэпидемиологических мероприятий (при необходимости). | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике в Цивильском районе. | В период весеннего паводка |  |
| 22 | Развертывание медицинских пунктов на ПВР для оказания медицинской помощи (при необходимости). | МУЗ «Мариинско-Посадская ЦРБ» | В период весеннего паводка |  |
| 23 | Обеспечение охраны общественного порядка на пунктах временного размещения жителей, отселяемых из зоны возможного подтопления. | ОВД по Мариинско-Посадскому району (Антонов А.А.) | В период весеннего паводка |  |
| 24 | Обеспечение продуктами питания, предметами первой необходимости граждан, временно отселяемых из зоны подтопления (при необходимости). | Начальник отдела экономики (Яковлев Н.М.) | В период весеннего паводка |  |

Заведующий сектором по делам ГО и ЧС                                                                                                           Н.Н.Борисов