| Ч=ваш Республикин С\нт\рв=рри район\н Депутатсен пух=в\ # Й Ы Ш + Н У 02.12.2008 № С-40/5 С\нт\рв=рри хули О районной программе «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Мариинско-Посадском районе на 2009-2011 годы» |  | Чувашская Республика Мариинско-Посадское районное Собрание депутатов Р Е Ш Е Н И Е 02.12.2008 № С-40/5 г. Мариинский Посад |
| --- | --- | --- |

В соответствии с протоколом расширенного заседания Совета глав районов и городов при Президенте Чувашской Республики от 8 августа 2008 года №3, на основе республиканской целевой программы «Дети Чувашии»

Мариинско-Посадское районное Собрание депутатов

р е ш и л о:

1. Утвердить прилагаемую районную Программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Мариинско-Посадском районе на 2009-2011  годы».

2. Контроль за исполнением мероприятий районной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Мариинско-Посадском районе на 2009-2011 годы» возложить на отдел образования и молодёжной политики администрации Мариинско-Посадского района.

И.о. главы

Мариинско-Посадского района                                                                  А.А.Мясников

Муниципальная программа

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Мариинско-Посадском районе на 2009-2011 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная Программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» в Мариинско- Посадском районе. |
| --- | --- |
| Заказчик-координатор Программы | Администрация Мариинско-Посадского района |
| Разработчик Программы | Отдел образования и молодёжной политики администрации Мариинско-Посадского района |
| Цели и задачи Программы | Цель: Обеспечение полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Задачи: 1.Удовлетворение потребностей детей и подростков в оздоровлении и организации досуга в периоды школьных каникул. 2 Улучшение условий пребывания детей и подростков в оздоровительных лагерях и укрепление их здоровья посредством комплекса мероприятий Программы. |
| Сроки реализации Программы | 2009-2011 годы |
| Перечень основных мероприятий | 1. Организация в школах в каникулярное время сети оздоровительных лагерей и лагерей труда и отдыха. 2.Проведение мониторинга укрепления здоровья за счёт проводимых в пришкольных лагерях спортивных и других мероприятий. 3. Укрепление материально-технической базы пришкольных лагерей. 4.Организация групповой йодной профилактики. 5.Оказание стоматологической помощи детям в пришкольных лагерях.. 6 Организация сбалансированного полноценного питания по основным пищевым ингредиентам. 7. Организация специальных групп в пришкольных лагерях. |
| Исполнители основных мероприятий | Отдел образования и молодёжной политики администрации Мариинско-Посадского района, финансовый отдел администрации Мариинско-Посадского района, МУЗ ЦРБ. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1. Улучшение содержания детей и подростков в пришкольных лагерях. 2. Внедрение новых форм проводимых мероприятий с целью расширения кругозора детей и укрепления здоровья. 3. Наибольший охват детей и подростков пришкольными оздоровительными лагерями. 4. Снижение роста заболеваемости среди детей и подростков. |
| Система организации контроля исполнения Программы | Отдел образования и молодёжной политики администрации Мариинско-Посадского района периодически представляет в соответствующие органы отчёты о ходе реализации программы. |

Объёмы и источники финансирования (в ценах 2008 г.)

| годы источники | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный бюджет | 83000 | 84000 | 85000 |
| Внебюджетные средства | 4500 | 5000 | 5300 |
| ИТОГО: | 87500 | 89000 | 90300 |

Мероприятия по реализации муниципальной Программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в                             Мариинско-Посадском районе на 2009-2011 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения | Средства Муниципального Бюджета (тыс. руб) | Внебюджетные средства | Всего (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Укрепление материально-технической базы пришкольных лагерей. - Оснащение спортивным инвентарём. - Приобретение художественных материалов. | Администрация РООиМп, образовательные учреждения | 2009 г 2010 г. 2011 г . | В пределах бюджетных ассигнований |  |  |
| 2. | Развитие новых технологий и форм отдыха и оздоровления. - Организация сбалансированного полноценного питания по основным пищевым ингредиентам. - Организация групповой йодной пофилактики. - Проведение инструктажей по ОТи ТБ и обучение по безопасному поведению в лагерях и на улице. - Проведение смотр-конкурсов рисунков и плакатов по противопожарной безопасности, безопасности дорожного движения, безопасному поведению на воде. -Проведение тематических дней: «Осторожно огонь!» «Дорога полна неожиданностей» «Безопасность на воде» «Нет! Терроризму». -Проведение конкурса «Лучший оздоровительный лагерь». | Администрация РООиМп, образовательные учреждения, МУЗ МЦРБ | 2009 2010 2011 | 83000 84000 85000 | - - - | 252000 |
| 3. | Информационно-методическое обеспечение организации оздоровления - Создание баннера «Здоровое поколение» на сайтах школ и отдела образования. - Взаимодействие со средствами массовой информации по распространению положительного опыта работы пришкольных лагерей. - Организация и проведение тематических выступлений и бесед медицинскими работниками. - Организация мониторинга состояния здоровья детей в начале и конце смен пребывания в лагере. | Администрация РООиМп, образовательные учреждения, МУЗ МЦРБ | 2009-2011 г.г. | В пределах бюджетных ассигнований |  |  |
| 4. | Подготовка кадров для пришкольных лагерей - Повышение квалификации на курсах в ЧРИО. - Проведение занятий с руководителями и воспитателями оздоровительных лагерей. | ЧРИО, Администрация РОО и МП | 2009-2011 г.г. | В пределах бюджетных ассигнований |  |  |
| 5. | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей находящихся в трудной жизненной ситуации. - Организация специализированных групп в оздоровительных лагерях. - Обеспечение дополнительным полноценным питанием для сохранения здоровья детей этой категории. - Посещение семей детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации. - Проведение дополнительного медицинского наблюдения за этими детьми и подростками. - Оказание психологической поддержки детям оказавшимся в трудной жизненной ситуации. - Разработка методических рекомендаций для руководителей и воспитателей работающих с детьми и подростками данной категории. -Проведение акции «Дорогою добра». | Администрация РООиМп, образовательные учреждения, МУЗ МЦРБ | 2009 г 2010 г. 2011 г. | - - - | 2000 2500 2000 | 6500 |
| 6. | Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий в пришкольных лагерях. - Обучение учителей физвоспитания методике лечебной физкультуры. - Проведение республиканских и районных спартакиад пришкольных лагерей. - Проведение районных соревнований по обеспечению безопасности на воде среди детей и подростков оздоровительных лагерей. - Проведение психологических тренингов: «Я, ты он она мы здоровая страна». «Нет наркотикам». «Антиреклама табака» | Курсы ЧРИО, Администрация РООиМп, отделение ГИМС, образовательные учреждения, отдел культуры и социального развития | 2009 г 2010 г. 2011 г. | - - - | 2500 2500 2300 | 7300 |