УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации                                   Моргаушского района

№ 70 от 23.01.2012

Районная целевая программа

«Развитие физической культуры и спорта в Моргаушском районе на 2012-2020 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы Основание для разработки Программы Заказчик Программы Основной разработчик Программы Сроки реализации Программы Основные исполнители Программы Цели и задачи Программы Объемы и источники финансирования Программы Важнейшие целевые показатели эффективности реализации Программы Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Моргаушском районе на 2012-2020 годы» Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 11 января 2006г. №7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»; Закон Чувашской Республики от 27 июня 2008 г. №31 «О физической культуре и спорте»; Указ Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. №52 «О дополнительных мерах по поддержке и развитию массового спорта в Чувашской Республике»; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2009 г. №146 «О Республиканской целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Чувашской Республике на 2010-2020 годы» Администрация Моргаушского района Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района 2012-2020 годы - отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района; - отдел соцзащиты населения Моргаушского района ЧР Минздравсоцразвития ЧР (по согласованию); - отдел экономики администрации Моргаушского района; - отдел культуры и по делам архива администрации Моргаушского района; - финансовый отдел администрации Моргаушского района; - отдел информационного обеспечения администрации Моргаушского района; - АУ ЧР «Редакция Моргаушской районной газеты «+.нтер\ ялав.» Министерства по делам национальности, информационной политики и архивного дела ЧР (по согласованию).; - федерации по видам спорта Моргаушского района (по согласованию); - администрации сельских поселений Моргаушского района (по согласованию). основными целями Программы являются: - развитие и удовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом; - массовое приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта; - широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших достижений) В процессе достижения поставленных целей предстоит обеспечить решение следующих задач: - совершенствование нормативно-правовых основ мониторинга физического развития, здоровья различных категорий населения; - разработка и внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным здоровьем, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам регулярно заниматься физической культурой и спортом; - разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований; - развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. предполагаемый общий объем финансирования за 2012–2020 годы составляет 83391 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 7993 тыс. рублей; в 2013 году – 8319 тыс. рублей; в 2014 году – 8672 тыс. рублей; в 2015 году – 8963 тыс. рублей; в 2016 году – 9301 тыс. рублей; в 2017 году – 9567 тыс. рублей; в 2018 году – 9895 тыс. рублей; в 2019 году – 10176 тыс. рублей; в 2020 году – 10505 тыс. рублей; из них средства: муниципального бюджета Моргаушского района – 71046 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 7064 тыс. рублей; в 2013 году – 7255 тыс. рублей; в 2014 году – 7495 тыс. рублей; в 2015 году – 7686 тыс. рублей; в 2016 году – 7911 тыс. рублей; в 2017 году – 8092 тыс. рублей; в 2018 году – 8317 тыс. рублей; в 2019 году – 8503 тыс. рублей; в 2020 году – 8723 тыс. рублей; внебюджетных источников – 12345 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году – 929 тыс. рублей; в 2013 году – 1064 тыс. рублей; в 2014 году – 1177 тыс. рублей; в 2015 году – 1277 тыс. рублей; в 2016 году – 1390 тыс. рублей; в 2017 году – 1475 тыс. рублей; в 2018 году – 1578 тыс. рублей; в 2019 году – 1673 тыс. рублей; в 2020 году – 1782 тыс. рублей - удельный вес населения Моргаушского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом; - единовременная пропускная способность спортивных сооружений; - доля учащихся, занимающихся в спортивных школах; - удельный вес спортсменов массовых разрядов от общей численности учащихся в спортивных школах. В результате реализации Программы к 2021 году предлагается: - увеличить долю населения Моргаушского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40% от общей численности населения; - увеличить показатели единовременной пропускной способности спортивных сооружений до 4,5 тыс. чел.; - увеличение доли учащихся, занимающихся в спортивных школах до 27%; - увеличение количества подготовленных спортсменов Моргаушского района – членов сборных команд Чувашской Республики и Российской Федерации; - увеличение удельного веса спортсменов массовых разрядов от общей численности занимающихся до 40 %. Последовательная реализация Программы позволит: - изменить отношение к возможностям физкультуры и спорта в решении социально-экономических, образовательно-воспитательных, оздоровительных и культурных задач; - активное и целенаправленное использование возможностей физкультуры и спорта в целях профилактики негативных явлений, особенно среди детей и молодежи; - дополнительно создать спортивно-физкультурные клубы по месту жительства населения; - улучшить систему подготовки спортсменов высокого класса; - организовать широкую пропаганду физкультуры и спорта, престижа здорового образа жизни; - повысить роль семьи в воспитании здорового поколения; - повысить организационно-методическое обеспечение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в режиме учебного дня школьника, активизировать внеурочную форму занятий, расширить возможности дополнительного образования с целью вовлечения большого числа школьников в регулярные занятия спортом. |
| --- | --- |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - контроль за ходом выполнения Программы осуществляется отделом образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района. Исполнители мероприятий Программы ежегодно до 1 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района. Администрация Моргаушского района ежегодно до 15 февраля до 2021 года представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Министерство по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики |

Введение

Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Моргаушском районе на 2012-2020 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Федерации от 11.01.2006г. №7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», законом Чувашской Республики от 27 июня 2008 г. № 31  «О физической культуре  спорте», Указом Президента Чувашской Республики от 06.03.2002г. №52 «О дополнительных мерах по поддержке и развитию массового спорта в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 апреля 2009 г. №146 «О Республиканской целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Чувашской Республике на 2010-2020 годы»

I. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами

В жизни современного общества значение физической культуры понимаемой в ее изначальном смысле, как составной части человеческой культуры, достаточно велико. Физическая культура, как никакая другая сфера культуры, дает человеку возможность целостного воспроизводства личности. Сведение ее сущности только к двигательной активности порождает недооценку социальной роли физической культуры при формировании социальной и культурной политики. А это недооценка в дальнейшем сказывается на таких важнейших социальных показателях как уровень здоровья населения, продолжительность жизни, морально-психологический климат в обществе, отношение людей  к ценностям физической культуры.

Плохое положение со здоровьем населения является следствием недооценки социальной роли физической культуры. Эта комплексная социальная проблема возвращения ценности человеческой жизни в общество. И потому может быть решена только на государственном уровне, как система неотложных мер, затрагивающих весь спектр жизнедеятельности человека.

Именно идея здорового образа жизни может стать одной из привлекательных идей для молодежи, одной из стратегических направлений государственной политики.

Основным показателем эффективности физкультурно-спортивной работы является охват населения систематическими занятиями физической культурой и спортом. Примером достаточно успешной работы в данном направлении являются данные, приведенные в диаграмме 1.

Диаграмма 1

Доля населения Моргаушского района,

систематически занимающегося физической культурой и спортом,

в 2006–2011 годах, человек

Современные условия жизни, функционирования общественного производства и развития народного хозяйства предъявляют требования решительного повышения эффективности труда, его производительности. Это возможно в первую очередь за счет наилучшего использования трудовых ресурсов, рациональной организации производства и труда, а также улучшения условий для трудовой деятельности и отдыха населения, укрепления их здоровья. По итогам 2011 года численность занимающихся физической культурой и спортом на предприятиях и в организациях составила 2748 человек.

Существенным фактором, обусловливающим недостатки в развитии физической культуры и спорта, является отсутствие личных мотиваций, заинтересованности, и потребности в физкультурных занятиях у значительной части населения. Следует разработать профессионально подготовленные программы занятий, учитывающие особенности социально-демографических групп населения и характер труда. Но на предприятиях и организациях района  на сегодняшний день нет штатных специалистов, ведущих данную работу.

Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее качества, профилактика правонарушений, укрепление обороноспособности и др.

Следует развивать деятельность спортивных клубов образовательных учреждений, что даст возможность внедрить принципиально новый и более эффективный механизм проведения различных спортивных и оздоровительных мероприятий.

В оценке деятельности общеобразовательных школ, связанной с образованием и воспитанием учащихся, важную роль играет уровень здоровья и физической подготовленности, а также вовлеченности школьников в спортивную деятельность.

В системе непрерывного образования должно осуществляться непрерывное физическое воспитание и спортивное совершенствование на протяжении всего периода обучения подрастающего поколения.

Успешное развитие физической культуры и спорта в районе в значительной мере зависит от создания системы финансирования и бюджетного планирования в данной отрасли, в том числе в сфере межбюджетных отношений всех уровней.

II. Основные цели и задачи Программы.

Основными целями Программы являются:

- развитие и удовлетворение потребностей населения в занятиях физической культурой и спортом;

- массовое приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

- создание условий для укрепления здоровья населения путем развития и эффективного использования инфраструктуры физической культуры и спорта;

- широкая пропаганда роли занятий физической культурой и спортом (включая спорт высших достижений);

- организация и совершенствование системы физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни и активного отдыха населения Моргаушского района;

- улучшение состояния здоровья населения района средствами физической культуры и спорта;

- снижения пристрастия к вредным привычкам.

Исходя из поставленных целей, а также особенностей развития физической культуры и спорта в Моргаушском районе, Программа предусматривает решение следующих задач:

- совершенствование нормативно-правовых основ мониторинга физического развития, здоровья различных категорий населения;

- разработка и внедрение механизмов, позволяющих лицам с ослабленным здоровьем, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам регулярно заниматься физической культурой и спортом;

- разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий и соревнований;

- подбор физкультурных кадров для работы с разными группами населения района;

- сохранение и модернизация сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений.

- создание и внедрение в образовательный процесс эффективной системы физического воспитания, ориентированной на особенности развития детей и подростков;

- развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.

III. Основные направления Программы.

Программа ставит задачи эффективного использования всех возможностей физической культуры и спорта в целях формирования здорового образа жизни для всех слоев населения района и определяет основные направления:

- совершенствование нормативных правовых актов в сфере физической культуры и спорта;

- физкультурно-оздоровительная работа с населением;

- развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью;

- развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;

- совершенствование управления, организации и кадрового обеспечения физической культуры и спорта;

-    пропаганда физической культуры и спорта;

-    физкультурно-оздоровительная деятельность среди инвалидов;

-    медико-биологическое обеспечение;

- сохранение и модернизация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений;

- развитие физкультурно-спортивной работы по месту жительства, в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности;

- развитие массового спорта, спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва.

IV. Организация управления реализацией Программы и контроль

за ходом её выполнения.

Реализация районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Моргаушском районе на 2012-2020 годы»  будет осуществляться в результате совместной деятельности органов местного самоуправления, предприятий, организаций,  учреждений и федераций по видам спорта района.

Координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрация Моргаушского района.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 1 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района. Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Моргаушского района ежегодно к  15 февраля до 2021 года представляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы в Минспорт Чувашии.

V. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование программных мероприятий предполагается осуществлять за счет средств муниципального бюджета Моргаушского района и внебюджетных источников. К внебюджетным источникам отнесены доходы от уставной деятельности организаций, средства спонсоров, добровольные пожертвования граждан и организаций, а также от арендной платы спортсооружений и платных услуг.

Объем инвестиций и других расходов на реализацию Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы составляет 83391 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования:

муниципальный бюджет Моргаушского района – 71046 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году –  7064 тыс. рублей;

в 2013 году –  7255 тыс. рублей;

в 2014 году –  7495 тыс. рублей;

в 2015 году –  7686 тыс. рублей;

в 2016 году –  7911 тыс. рублей;

в 2017 году –  8092 тыс. рублей;

в 2018 году –  8317 тыс. рублей;

в 2019 году –  8503 тыс. рублей;

в 2020 году –  8723 тыс. рублей;

внебюджетных источников –  12345 тыс. рублей, в том числе:

в 2012 году –  929 тыс. рублей;

в 2013 году –  1064 тыс. рублей;

в 2014 году –  1177 тыс. рублей;

в 2015 году –  1277 тыс. рублей;

в 2016 году –  1390 тыс. рублей;

в 2017 году –  1475 тыс. рублей;

в 2018 году –  1578 тыс. рублей;

в 2019 году –  1673 тыс. рублей;

в 2020 году –  1782 тыс. рублей.

- И н д и к а т о р ы
эффективности реализации районной целевой программы «Развитие физической              культуры и спорта в Моргаушском районе на 2012–2020 годы»

| Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Удельный вес населения Моргаушского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов | 28,9 | 31,0 | 32,2 | 33,5 | 34,7 | 36,0 | 37,3 | 38,7 | 40,0 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, тыс. человек | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| Доля учащихся, занимающихся в спортивных школах, процентов | 23,2 | 23,9 | 24,5 | 25,1 | 25,4 | 26,0 | 26,3 | 26,7 | 27,0 |

- ульй 
Респуб

- 010–2020

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по реализации районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Моргаушском районе на 2012-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители |  | Срок исполнения | Источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (годы) | всего | фед. бюджет | респ. бюджет | мест. бюджет | внеб. ср-ва |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| I. Совершенствование нормативных правовых актов в сфере развития физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение Единого календарного плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий района | Отдел образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации района (далее Отдел О, МП, ФК и С адм. района) |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Разработка нормативных правовых актов Моргаушского района в сфере физической культуры и спорта | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| II. Совершенствование организации физического воспитания детей и учащейся молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение физкультурно-спортивной Спартакиады среди детей в дошкольных учреждениях | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 | 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 |
| 2.2 | Привлечение школьников к физкультурно-спортивным занятиям в оздоровительных группах, спортивных секциях в ДЮСШ | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 76,0 81,0 88,0 93,0 100,0 105,0 112,0 117,0 125,0 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 | 16,0 16,0 18,0 18,0 20,0 20,0 22,0 22,0 25,0 |
| 2,3 | Организация работы по увеличению количества групп и секций по видам спорта в образовательных учреждениях | Отдел О, МП, ФК и С адм. района, общеобразовательные учреждения |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 2.4 | Привлечение «трудновоспитуемых» подростков в занятия спортивных секциях ДЮСШ | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Обеспечение полного охвата занятиями на уроках физической культуры учеников, отнесенных к спецмедгруппе | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 2.6 | Проведение соревнований на призы клубов «Чудо-шашки», «Белая ладья», «Золотая шайба», «Кожаный мяч», игры юнармейцев «Зарница» и «Орленок» | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 105,0 110,0 | 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 |
| 2.7 | Проведение Спартакиады школьников, районных, зональных и республиканских соревнований по различным видам спорта и туризма среди учащихся общеобразовательных школ | Отдел О,МП,ФКи С адм. района |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 125,0 135,0 140,0 150,0 155,0 165,0 170,0 180,0 185,0 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 100,0 110,0 110,0 120,0 120,0 130,0 130,0 140,0 140,0 | 25,0 25,0 30,0 30,0 35,0 35,0 40,0 40,0 45,0 |
| 2.8 | Совершенствование форм и методов физического воспитания в образовательных учреждениях | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 2.9 | Подготовка и участие сборной команды Моргаушского района в Спартакиаде школьников на Кубок Главы Чувашской Республики | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; МАУ ДОД «ДЮСШ-ФСК «Сывлах» Моргаушского района» |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 70,0 80,0 85,0 95,0 100,0 110,0 115,0 125,0 130,0 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 | 10,0 15,0 15,0 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 |
|  | Всего по II разделу |  |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 378,0 414,0 442,0 478,0 506,0 542,0 570,0 606,0 635,0 | - - - - - - - - -- | - - - - - - - - -- | 294,0 320,0 335,0 361,0 376,0 402,0 417,0 443,0 458,0 | 84,0 94,0 107,0 117,0 130,0 140,0 153,0 163,0 177,0 |
|  |  |  |  | Итого: | 4571,0 | - | - | 3406,0 | 1165,0 |
| III. Развитие физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы по месту жительства, на предприятиях и организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 3.1 | Проведение ежегодного районного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением по месту жительства. | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; администрации сельских поселений (по согл.) |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 20,0 30,0 35,0 45,0 50,0 50,0 55,0 60,0 60,0 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 20,0 20,0 25,0 30,0 35,0 35,0 35,0 40,0 40,0 | - 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 |
| 3.2 | Проведение ежегодного районного смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на предприятиях, организациях и учреждениях | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; администрации сельских поселений (по согл.) |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 30,0 30,0 35,0 40,0 45,0 45,0 55,0 55,0 60,0 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 20,0 20,0 20,0 25,0 25,0 25,0 30,0 30,0 30,0 | 10,0 10,0 15,0 15,0 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 |
| 3.3 | Создание на базе учреждений культуры кружков и секций физкультурно - спортивной направленности | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; отдел культуры и по делам архива |  | 2012- 2020 | В пределах бюджетных ассигнований |  |  |  |  |
| 3.4 | Организация работы по реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; отдел соцзащиты населения Моргаушского района ЧР Минздравсоцразвития ЧР (по согласованию) |  | 2012 2020 | В пределах бюджетных ассигнований |  |  |  |  |
| 3.5 | Организация в спортивных залах общеобразовательных школ во внеурочное время физкультурно-оздоровительных занятий для молодежи и населения | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Проведение физкультурно- оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий по месту жительства | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; администрации сельских поселений (по согл.) |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 240,0 260,0 280,0 300,0 315,0 330,0 345,0 360,0 380,0 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 200,0 210,0 220,0 230,0 240,0 250,0 260,0 270,0 280,0 | 40,0 50,0 60,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 100,0 |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 3.7 | Содействие развитию сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту учебы, жительства и в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; администрации сельских поселений (по согл.) |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 3.8 | Проведение физкультурно-спортивной Спартакиады трудящихся Моргаушского района среди КФК предприятий, организаций, учреждений и сельских поселений | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 90,0 100,0 110,0 115,0 120,0 125,0 130,0 135,0 140,0 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 60,0 65,0 70,0 75,0 75,0 80,0 80,0 85,0 85,0 | 30,0 35,0 40,0 40,0 45,0 45,0 50,0 50,0 55,0 |
|  | Всего по III разделу |  |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 380,0 420,0 460,0 500,0 530,0 550,0 585,0 610,0 640,0 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 300,0 315,0 335,0 360,0 375,0 390,0 405,0 425,0 435,0 | 80,0 105,0 125,0 140,0 155,0 160,0 180,0 185,0 205,0 |
|  |  |  |  | Итого: | 4675,0 | - | - | 3340,0 | 1335,0 |
| IV. Развитие массового спорта, спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Подготовка спортивного резерва сборных команд района на базе МАУ ДОД «ДЮСШ-ФСК «Сывлах» и БОУ ДОД «ДЮСШ имени В. Егоровой» (по согласованию) | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 320,0 350,0 380,0 400,0 415,0 430,0 445,0 460,0 475,0 | - - - - - - - - - | - - - - - - - - - | 300,0 320,0 340,0 350,0 360,0 370,0 380,0 390,0 400,0 | 20,0 30,0 40,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 |
| 4.2 | Дирекциям МАУ ДОД «ДЮСШ-ФСК «Сывлах» и БОУ ДОД «ДЮСШ им.В. Егоровой» (по согласованию) создать систему отбора молодых перспективных спортсменов для повышения спортивного мастерства с последующей передачей их в УОР г. Чебоксары | МАУ ДОД «ДЮСШ-ФСК «Сывлах» и БОУ ДОД «ДЮСШ имени В. Егоровой» (по согласованию) |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 4.3 | Приобретение спортивной экипировки, медико-восстановительных средств и премирование по итогам успешных выступлений на чемпионатах и первенствах республики, России и мира, учащихся и выпускников спортивных школ | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; МАУ ДОД «ДЮСШ-ФСК «Сывлах» и БОУ ДОД «ДЮСШ имени В. Егоровой» (по согласованию) |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 140,0 160,0 180,0 195,0 210,0 225,0 240,0 255,0 270,0 | - - - | - - - | 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 | 40,0 50,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 |
| 4.4 | Участие спортсменов и сборных команд района на республиканских и Всероссийских чемпионатах, первенствах и турнирах | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; МАУ ДОД «ДЮСШ-ФСК «Сывлах» и БОУ ДОД «ДЮСШ имени В. Егоровой» (по согласованию) |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 200,0 215,0 230,0 245,0 260,0 275,0 290,0 305,0 320,0 | - - - | - - - | 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 200,0 210,0 220,0 230,0 | 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 |
| 4.5 | Организация учебно-тренировочных сборов для членов сборных команд Моргаушского района на спортивных базах и в физкультурно-оздоровительных центрах | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; МАУ ДОД «ДЮСШ-ФСК «Сывлах» |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 |  |  |  | 50,0 60,0 60,0 70,0 70,0 80,0 80,0 90,0 90,0 | 20,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 40,0 |
|  | Всего по IV разделу |  |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 730,0 815,0 880,0 940,0 990,0 1045,0 1090,0 1145,0 1195,0 | - | - | 600,0 650,0 690,0 730,0 760,0 800,0 830,0 870,0 900,0 | 130,0 165,0 190,0 210,0 230,0 245,0 260,0 275,0 295,0 |
|  |  |  |  | Итого: | 8830,0 | - | - | 6830,0 | 2000,0 |
| V. Сохранение и развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция и ремонт спортивных площадок общеобразовательных школ. | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 165,0 170,0 180,0 180,0 200,0 200,0 210,0 220,0 230,0 | - |  | 150,0 150,0 160,0 160,0 170,0 170,0 180,0 180,0 190,0 | 15,0 20,0 20,0 20,0 30,0 30,0 30,0 40,0 40,0 |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 5.2 | Содержание и обслуживание МАУ ДОД «ДЮСШ-ФСК «Сывлах» | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 6000,0 6150,0 6300,0 6450,0 6600,0 6750,0 6900,0 7050,0 7200,0 | - - - | - - - | 5500,0 5600,0 5700,0 5800,0 5900,0 6000,0 6100,0 6200,0 6300,0 | 500,0 550,0 600,0 650,0 700,0 750,0 800,0 850,0 900,0 |
| 5.3 | Укрепление материально-спортивной базы и реконструкция спортивных площадок по месту жительства населения, оснащение их спортивным оборудованием | Администрации сельских поселений (по согл.) |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 40,0 50,0 60,0 65,0 75,0 80,0 90,0 95,0 105,0 |  |  | 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 35,0 35,0 40,0 | 20,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 |
| 5.4 | Капитальный ремонт спортивных сооружений | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; администрации сельских поселений (по согл.) |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 300,0 300,0 350,0 350,0 400,0 400,0 450,0 450,0 500,0 |  |  | 200,0 200,0 250,0 250,0 300,0 300,0 350,0 350,0 400,0 | 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 |
|  | Всего по V разделу |  |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 6505,0 6670,0 6890,0 7045,0 7275,0 7430,0 4650,0 7815,0 8035,0 |  |  | 5870,0 5970,0 6135,0 6235,0 6400,0 6500,0 6665,0 6735,0 6930,0 | 635,0 700,0 755,0 810,0 875,0 930,0 985,0 1050,0 1105,0 |
|  |  |  |  | Итого: | 65315,0 |  |  | 57470,0 | 7845,0 |
| VI. Кадровое и медико-биологическое обеспечение физкультуры и спорта, подготовка и переподготовка физкультурно-спортивных кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Повышение квалификации учителей физкультуры и тренеров-преподавателей ДЮСШ на базе института образования ЧР | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 6.2 | Подготовка и повышение квалификации организаторов физкультуры по месту жительства | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 6.3 | Введение ставок инструкторов-методистов на предприятиях, Организациях | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 6.4 | Направлять на республиканские и всероссийские курсы повышения квалификации специалистов физкультуры и спорта | Отдел О, МП, ФК и С адм. района |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 6.5 | Целевая подготовка и переподготовка тренеров-преподавателей, менеджеров по физической культуре и спорту на базе факультета физической культуры ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; ГОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» (по согласованию) |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 6.6 | Создать на базе БУ «Моргаушская ЦРБ» минздравсоцразвития ЧР медико- биологический центр врачебного контроля занимающихся физкультурой и спортом | БУ «Моргаушская ЦРБ» минздравсоцразвития ЧР (по согласованию) |  | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| VII. Организация пропаганды развития физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Организация сотрудничества со средствами массовой информации в создании программ и материалов, освещающих: - достижения спортсменов района; - спортивно-массовых мероприятий, проведенных в районе, на предприятиях, организациях, учреждениях, по месту жительства; - работу спортивных школ, федераций по видам спорта и других общественных объединений; |  | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; АУ ЧР «Редакция Моргаушской районной газеты «+.нтер\ ялав.» Министерства по делам национальности, информационной политики и архивного | 2012-2020 |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
|  | - работу учителей физкультуры, тренеров-преподавателей ДЮСШ, активистов спорта; - работу с ветеранами и инвалидами |  | дела ЧР (по согласованию) (далее Редакция Моргаушской районной газеты «+.нтер\ ялав.») |  | - | - | - | - | - |
| 7.2 | Регулярно проводить пропаганду здорового образа жизни через средства массовой информации |  | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; Редакция Моргаушской районной газеты «+.нтер\ ялав.»(по согласованию) | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 7.3 | Регулярно через районные средства массовой информации организовать публикации и статьи о предстоящих и проведенных районных, республиканских и Всероссийских соревнований |  | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; Редакция Моргаушской районной газеты «+.нтер\ ялав.» (по согласованию) | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
| 7.4 | Ежегодно принимать участие на республиканском смотре-конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации физкультурно –оздоровительной и спортивной жизни района |  | Отдел О, МП, ФК и С адм. района; Редакция Моргаушской районной газеты «+.нтер\ ялав.» (по согласованию) | 2012-2020 | - | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе: |  |  | 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 | 7993,0 8319,0 8672,0 8963,0 9301,0 9567,0 9895,0 10176,0 10505,0 |  |  | 7064,0 7255,0 7495,0 7686,0 7911,0 8092,0 8317,0 8503,0 8723,0 | 929,0 1064,0 1177,0 1277,0 1390,0 1475,0 1578,0 1673,0 1782,0 |
|  |  |  |  | Итого: | 83391,0 |  |  | 71046,0 | 12345,0 |