|  | Приложение №1 к постановлению администрации Моргаушского района От20.04.2012 г. №372 |
| --- | --- |

План мероприятий

по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных 170- летию Акрамовского восстания в Моргаушском районе

| № п.п. | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство территории вокруг памятника, проведение косметического ремонта памятника павшим крестьянам в Ярабайкасинском сельском поселении | Апрель- май 2012 года | Голубев В. В., глава Ярабайкасинского сельского поселения |
| 2 | Создание баннера «170 лет Акрамовской войне» на сайтах администрации Моргаушского района и Ярабайкасинского сельского поселения | Май 2012 года | Лаврентьев В. Г., начальник отдела информационного обеспечения, Рыжкова Л. А., и.о. начальника отдела культуры и архивного дела Королькова Т. Е., директор МБУК «Моргаушская межпоселенческая центральная библиотека» Голубев В. В., глава Ярабайкасинского сельского поселения |
| 3 | Подготовка и издание буклета «Акрамовский край: события и люди» | До мая 2012 года | Королькова Т. Е., директор МБУК «Моргаушская межпоселенческая центральная библиотека» Рыжкова Л. А., и.о. начальника отдела культуры и архивного дела Голубев В. В., глава Ярабайкасинского сельского поселения |
| 4 | Проведение выездного заседания районного Совета ветеранов и торжественного митинга с возложением цветов к памятнику | 19 мая 2012 года | Голубев В. В., глава Ярабайкасинского сельского поселения Кудашова Л. Н., директор МБОУ «Акрамовская ООШ» Петрова Н. П., начальник отдела социальной защиты населения Минздравсоцразвития ЧР Иванова О. В., директор БУ «Моргаушский ЦСОН» Минздравсоцразвития ЧР Виноградова М. В., председатель районного Совета ветеранов |
| 5 | Проведение конкурса электронных презентаций «Герои нашего края» | Сентябрь 2011 года - апрель 2012 года | Королькова Т. Е., директор МБУК «Моргаушская межпоселенческая центральная библиотека» Голубев В. В., глава Ярабайкасинского сельского поселения Акрамовская сельская библиотека |
| 6 | Конкурс творческих работ учащихся: сочинений, рисунков, посвященный 170-летию Акрамовской войны | Январь-апрель 2012 года | Дипломатова З. Ю. начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Кудашова Л. Н., директор МБОУ «Акрамовская ООШ» |
| 7 | Публикация архивных материалов, воспоминаний старожилов Ярабайкасинского сельского поселения Савельева Федора Васильевича и Тимофеевой Светланы Семеновны об участниках войны, их потомках | Апрель- май 2012 года | Голубев В. В., глава Ярабайкасинского сельского поселения Тихонов А. И., директор АУ «Редакция районной газеты «+.нтер\ ялав.» Николаева И. М., заведующий МБУ «Муниципальный архив Моргаушского района Чувашской Республики» |
| 8 | Обновление экспозиции об Акрамовской войне и организация посещения краеведческого музея МБОУ «Акрамовская ООШ» учащимися школ | Апрель-май 2012 года | Кудашова Л. Н., директор МБОУ «Акрамовская ООШ» Дипломатова З. Ю. начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |
| 9 | Открытие экспозиции об Акрамовской войне в районном музее верховых чувашей | До 10 мая 2012 года | Ермолаева Т. В., директор МБУК «Музей верховых чувашей» Моргаушского района Рыжкова Л. А., и. о. начальника отдела культуры и архивного дела |
| 10 | Проведение открытых уроков, в общеобразовательных школах, посвященных 170-ой годовщине Акрамовской войне | Апрель-май 2012 года | Дипломатова З. Ю. начальник отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта |
| 11 | Проведение научно-практической конференции | Май 2012 | Ерагин Е.Е., Президент Чувашской народной академии наук и искусств Рожкова Л. А., и. о. начальника отдела культуры и архивного дела Королькова Т. Е., директор МБУК «Моргаушская межпоселенческая центральная библиотека» |
| 12 | Проведение тематических вечеров в учреждениях культуры | Апрель-май 2012 года | Рыжкова Л. А., и.о. начальника отдела культуры и архивного дела Администрации сельских поселений учреждения культуры района |
| 13 | Организация книжных выставок «Край Моргаушский: героические страницы» в библиотеках района | Апрель-май 2012 года | Королькова Т. Е., директор МБУК «Моргаушская межпоселенческая центральная библиотека» Библиотеки района |
| 14 | Освещение мероприятий, посвященных 170-ой годовщине Акрамовской войны, на страницах районной газеты «+.нтер\ ялав.» и на сайте администрации района | Апрель-май 2012 года | Лаврентьев В. г., начальник отдела информационного обеспечения, Тихонов А. И., директор АУ «Редакция районной газеты «+.нтер\ ялав.» |