| Ч+ВАШ РЕСПУБЛИКИ Ё/РП, РАЙОНЕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЦИВИЛЬСКИЙ РАЙОН |
| --- | --- | --- |
| Ё/РП, РАЙОН ПУЁЛ+Х/ ЙЫШ+НУ 2007 ё. сентябр\н 07-м\ш\ 675№ Ё\рп. хули |  | ГЛАВА ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07 сентября 2007г. № 675 г. Цивильск |

О создании системы менеджмента  качества (СМК)

и назначении представителя руководства по СМК.

С целью разработки и внедрения СМК на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 в администрации Цивильского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить программу мероприятий по созданию и подготовке к сертификации системы менеджмента качества (СМК), соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 (приложение № 1).

- Назначить Представителем руководства по СМК и руководителем рабочей группы первого заместителя главы администрации Цивильского  района Ферапонтову О.С, который  несет ответственность за:

  - разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии процессов, требуемых СМК;

  - предоставление отчетов высшему руководству о функционировании СМК и необходимости улучшения;

  - содействие распространению понимания требований потребителей по всей организации.

- Создать рабочую группу по разработке и внедрению СМК в следующем составе:

- Маркова Б.Н. –зам. начальника управления экономики и муниципальной собственности Цивильского района, секретаря;

- Калашникова Г.А.. – начальника отдела образования администрации Цивильского района, члена группы;

- Егоров Ю.Г. – зам. начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Цивильского района, члена группы;

- Горшкова А.В. – главный специалист-архитектор управления строительства, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства администрации Цивильского района, члена группы;

- Солоденова Г.Н.. – управляющего делами администрации Цивильского  района, члена группы.

- Миронова Н.Ю.- главный специалист по делам молодежи отдела  социального развития администрации Цивильского  района, члена группы.

- Проводить  в первый, третий вторник каждого месяца заседание рабочей группы (ответственный – представитель руководства по СМК).

- Утвердить перечень процессов СМК (приложение № 2) и перечень  документации по СМК (приложение № 3).

- Предоставить Представителю руководства право привлекать к реализации Проекта по созданию СМК руководителей  и специалистов организации и выпускать распоряжения по подготовке СМК.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Цивильского района                                                                             Н.В. Евдокимов

Начальник управления экономики

и муниципальной собственности

администрации района

О.С. Ферапонтова

«____» _____________ 2007г.

Управляющий делами

администрации района

Г.Н. Солоденова

«____» __________________ 2007г.

Юрист администрации

Цивильского района

И.В. Семенов

«____» _________________ 2007г.

Приложение № 1  к постановлению

№ 675 от    07.09. 2007 г

Программа  мероприятий по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК  в Администрации Цивильского района в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001

| № | Содержание мероприятия | Должностное лицо ответственное за выполнение | Срок выполнения | Документ, подтверждающий выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Проведение совещания по ознакомлению и разъяснению настоящей программы мероприятий и принятых решений по составу документации СМК, способу описания и порядку разработки СМК | Ферапонтова О.С. | Х | Протокол совещания |
|  | Образование рабочей группы по качеству | Ферапонтова О.С. | 05.09.07 г. | Постановление |
|  | Определение процессов (назначение владельцев) и процедур СМК | Ферапонтова О.С. | 05.09.07 г. | Постановление |
|  | Определение перечня документации СМК | Ферапонтова О.С. | 05.09.07 г. | Постановление |
|  | Разработка проекта политики и целей в области качества | Ферапонтова О.С. | 05.09.07 г. | Проект политики в области качества |
|  | Утверждение политики в области качества | Евдокимов Н.В. | 13.09.07 г. | Политика в области качества |
|  | Разработка целей в области качества подразделений | Тюленева Т.В. Семенова Р.И. Патшин В.А., Васильева Н.Н., Солоденова Г.Н. Марков Б.Н., Калашникова Г.А. Ешмейкин А.В., Профоров Е.В., Тихонов И.Я., Семенов И.В. | 07.09.07 г. | Проекты целей в области качества подразделений |
|  | Утверждение целей в области качества подразделений | Евдокимов Н.В. | 13.09.07 г. | Утвержденные цели в области качества подразделений |
|  | Разработка проекта СТО 004 - 2007 «Управление несоответствующей продукцией» | Ферапонтова О.С. | 03.10.07 г. | Проект СТО 004 - 2007 |
|  | Утверждение СТО 004 - 2007 | Евдокимов Н.В. | 12.10.07 г. | Утвержденный СТО 004 - 2007 |
|  | Разработка проекта СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» | Павлов В.В. | 03.10.07 г. | Проект СТО 005 - 2007 |
|  | Утверждение СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» | Евдокимов Н.В. | 12.10.07 г. | Утвержденная СТО 005 - 2007 «Корректирующие действия» |
|  | Разработка проекта СТО 001 - 2007 «Управление документацией» | Иванова Е.А. | 03.10.07 г. | Проект СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|  | Утверждение СТО 001 - 2007 «Управление документацией» | Евдокимов Н.В. | 12.10.07 г. | Утвержденная СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|  | Разработка проекта СТО 002 - 2007 «Управление записями» | Солоденова Г.Н. | 03.10.07 г. | Проект СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|  | Утверждение СТО 002 - 2007 «Управление записями» | Евдокимов Н.В. | 12.10.07 г. | Утвержденный СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|  | Разработка проекта СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит»; | Ферапонтова О.С. | 03.10.07 г. | Проект СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» |
|  | Утверждение СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» | Евдокимов Н.В. | 12.10.07 г. | Утвержденная СТО 003 - 2007 |
|  | Разработка текстовой части РК | Владельцы процессов | 03.10.07 г. | Проекты текстовой части РК |
|  | Разработка карт, алгоритмов процессов СМК и дополнительных процедур | Владельцы процессов | 03.10.07 г. | Проекты карт процессов СМК |
|  | Разработка распоряжения о сроках пересмотра положений о подразделениях и должностных инструкций | Ферапонтова О.С. | 11.10.07 г. | Распоряжение |
|  | Пересмотр положений о подразделениях и должностных инструкций | Тюленева Т.В. Семенова Р.И. Патшин В.А., Васильева Н.Н., Солоденова Г.Н. МарковБ.Н., КалашниковаГ.А. Ешмейкин А.В., Профоров Е.В., Тихонов И.Я., Семенов И.В. | 11.10.07 г. | Утвержденные положения о подразделениях, должностные инструкции |
|  | Формирование руководства по качеству | Ферапонтова О.С. | 18.10.07 г. | Оформленный проект Руководства по качеству в электронном виде и на бумажном носителе. |
|  | Согласование РК с владельцами процессов | Ферапонтова О.С. | 28.10.07 г. | Визы владельцев на проекте РК |
|  | Утверждение РК | Евдокимов Н.В. | 30.10.07 г. | Утверждённое РК |
|  | Введение в действие СМК | Евдокимов Н.В. | 09.11.07г. | Постановление (распоряжение) о введении в действие СМК |
|  | Подготовка внутренних аудиторов | Евдокимов Н.В. | Октябрь | Свидетельство (сертификат) о прослушивании семинара по подготовке внутренних аудиторов |
|  | Разработка плана проведения внутренних проверок | Ферапонтова О.С. | 25.10.07 г. | Утвержденный план проведения внутренних проверок |
|  | Проведение внутренних аудитов. | Ферапонтова О.С. | 16.11.07 г. | Записи в соответствии с СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» |
|  | Проведение корректирующих действий по выявленным в результате аудита несоответствиям | Тюленева Т.В. Cеменова Р.И. Патшин В.А., Васильева Н.Н., Солоденова Г.Н. МарковБ.Н., КалашниковаГ.А Ешмейкин А.В., Профоров Е.В., Тихонов И.Я., Семенов И.В. | 30.11.07 г. | Внесение изменений в РК и НД. Мероприятия по устранению причин выявленных несоответствий |
|  | Определение результативности СМК | Ферапонтова О.С. | 10.12.07 г. | Отчет |
|  | Проведение Дней качества | Ферапонтова О.С. | октябрь, ноябрь, декабрь | Протоколы |
|  | Проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала | Ферапонтова О.С. | сентябрь, декабрь | Отчеты |
|  | Массовые обсуждения и анкетирование по качеству государственного и муниципального управления, разработка единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных услуг, оценка уровня доверия граждан к государственным институтам и служащим | Ферапонтова О.С. | ноябрь, декабрь | Отчеты |
| Примечания: 1. Программа мероприятий может актуализироваться на заседаниях рабочей группы по качеству 2. ПРК – (заместитель главы администрации Цивильского района ЧР) Ферапонтова О.С. 3. Контроль за реализацией настоящей программы осуществляет ПРК |

Приложение № 2  к постановлению

№  675  от  07. 09. 2007 г.

# Перечень процессов СМК

| № п/п | Наименование процесса | Владелец процесса |
| --- | --- | --- |

Основные процессы

| 01 | Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета | Начальник финансового отдела |
| --- | --- | --- |
| 02 | Управление образованием | Начальник отдела |
|  | 02.1 Управление образовательными учреждениями | образования |
|  | 02.2 Управление дошкольными учреждениями |  |
|  | 02.3 Организация отдыха детей |  |
| 03 | Организация библиотечного обслуживания и создание условий для обеспечения услугами организаций культуры | Начальник отдела социального развития |
| 04 | Обеспечение условий для физической культуры и спорта | Начальник отдела социального развития |
| 05 | Организация мероприятий с детьми и молодежью | Начальник отдела социального развития |
| 06 | Содействие развитию здравоохранению | Начальник отдела социального развития |
| 07 | Содействие развитию градостроительства и общественной инфраструктуры | Начальник управления строительства и ЖКХ |
|  | 07.1. Содействие развитию электро-газоснабжения |  |
|  | 07.2. Управление содержанием и строительством автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов | Начальник управления строительства и ЖКХ |
|  | 07.3. Содействие созданию условий для предоставления транспортных услуг населению. | Начальник управления строительства и ЖКХ |
|  | 07.4. Утверждение схем территориального планирования, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Начальник управления строительства и ЖКХ |
|  | 07.5.Содействие разработке генпланов поселений | Начальник управления строительства и ЖКХ |
| 08 | Управление жилищно-коммунальным хозяйством и регулирование жилищных отношений | Начальник управления строительства и ЖКХ |
| 09 | Управление муниципальным имуществом | Зам. начальника управления экономики и муниципальной собственности |
| 10 | Управление муниципальными землями | Зам начальника управления экономики и муниципальной собственности |
| 11 | Содействие развитию экономики | Зам начальника управления экономики и муниципальной собственности |
| 12 | Содействие развитию муниципальных закупок | Зам начальника управления экономики и муниципальной собственности |
| 13 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | Начальник отдела по делам ГО и ЧС |
| 14 | Формирование и содержание муниципального архива | Зам. начальника управления делами- заведующий по делам архивов |
| 15 | Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Начальник управления сельского хозяйства |
| 16 | Содействие профилактике правонарушений | Начальник отдела социального развития |
| 17 | Организация мероприятий по охране окружающей среды | Главный специалист-эколог управления сельского хозяйства |
| 18 | Создание условий для обеспечения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания | Зам начальника управления экономики и муниципальной собственности |

Поддерживающие процессы

| П1 | Управление персоналом | Управляющий делами |
| --- | --- | --- |
| П2 | Управление закупками | Начальник отдела учета и отчетности |
| П3 | Информационное обеспечение | Управляющий делами |
| П4 | Правовое обеспечение | Главный специалист- юрист управления делами |
| П5 | Обеспечение контроля и исполнения дел | Управляющий делами |

Приложение № 3  к постановлению

№  675 от 07. 09. 2007 г

Перечень документации СМК

| № п/п | Наименование документа | Разработчики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Политика и цели в области качества | Ферапонтова О.С |
| 2 | Цели в области качества подразделений | Тюленева Т.В. Семенова Р.И. Патшин В.А., Васильева Н.Н., Солоденова Г.Н. МарковБ.Н., КалашниковаГ.АЕшмейкин А.В., Профоров Е.В., Тихонов И.Я., Семенов И.В. |
| 3 | РК – 2007 Руководство по качеству | Ферапонтова О.С |
| 4 5 6 7 8 9 | Обязательные документированные процедуры, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001: СТО 001 – 2007 Управление документацией СТО 002 – 2007 Управление записями СТО 003 – 2007 Внутренние аудиты СТО 004 – 2007 Управление несоответствующей продукцией СТО 005 – 2007 Корректирующие и предупреждающие действия | Тюленева Т.В. Семенова Р.И. Патшин В.А., Васильева Н.Н., Солоденова Г.Н. МарковБ.Н., КалашниковаГ.АЕшмейкин А.В., Профоров Е.В., Тихонов И.Я., Семенов И.В. |
| 10 | Приложение к Руководству по качеству: карты и алгоритмы на все процессы СМК, необходимые для результативного планирования, осуществления процессов СМК и управления ими | Тюленева Т.В. Семенова Р.И. Патшин В.А., Васильева Н.Н., Солоденова Г.Н. МарковБ.Н., КалашниковаГ.АЕшмейкин А.В., Профоров Е.В., Тихонов И.Я., Семенов И.В. |
| 11 | Положения о подразделениях, должностные инструкции; | Солоденова Г.Н |
| 12 | Записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 и необходимые для деятельности организации | Семенов И.В |