Приложение

к решению Собрания депутатов

города Шумерля

от 27.09.2007 г. № 233

Приложение

к программе «Создание системы кадастра объектов недвижимости в городе  Шумерля на 2007 – 2008 годы».

# Мероприятия программы

«Создание системы кадастра недвижимости в городе Шумерля на 2007 – 2008 годы»

(тыс. руб.)

| № п/п | Наименование мероприятий и видов работ | Ответственные исполнители | Стоимость тыс., руб., всего | Объемы финансирования за счет средств |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ФБ | РБ | МБ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2007 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Создание и обновление (восстановление) опорной межевой сети (ОМС) | Межрайонный отдел № 8 Управления Роснедвижимости по Чувашской Республике (по согласованию) Шумерлинский филиал Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Чувашской Республике - Чувашии Администрация города Шумерля | 115 | --- | --- | 115 | разработка проектов создания и развития опорно- межевой сети (ОМС) |

| 2 | Создание и обновление цифровой картографической основы, в т.ч., М 1:2 000 |  | 65 | --- | --- | 65 | создание государственного кадастра недвижимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  | 180 | --- | --- | 180 |  |

| 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Сплошная (массовая) оценка объектов недвижимости (объектов капитального строительства) | Шумерлинский филиал Федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по Чувашской Республике - Чувашии Межрайонный отдел № 3 Управления Роснедвижимости по Чувашской Республике (по согласованию) Администрация города Шумерля | 262 | --- | --- | 262 | Проведение массовой оценки объектов недвижимости, представление экспертных заключений по совершенствованию методик массовой оценки |
| 4. | Инвентаризация и перевод сведений МУП «Шумерлинское городское БТИ в электронный вид | Муниципальное унитарное предприятие «Шумерлинское городское БТИ» Отдел строительства и архитектуры администрации города Шумерля | 293 | --- | --- | 293 | Изготовление паспортов архива МУП Шумерлинское городское БТИ, составление учетных карточек состояния фонда данных градостроительной документации, систем учета объектов недвижимости |
|  | ИТОГО: |  | 555 | --- | --- | 555 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 735 | --- | --- | 735 |  |