Чёваш Республики

+.м.рле хулин

администраций.

ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

Администрация

города Шумерля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.06.2006 =. 475 №	   05.06.2006 г. № 475

+.м.рле хули	г. Шумерля

Об утверждении плана основных мероприятий по обеспечению устойчивой работы жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2006-2007 г.г.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства города Шумерля к осенне-зимнему периоду 2006-2007 г.г.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2006-2007 гг. организаций, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии независимо от организационно-правовых форм и видов собственности, завершить их комиссионную проверку и приемку с выдачей им паспортов готовности, в срок до 1 октября 2006 года (приложение).

2. Создать на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы резерв топлива в нормативных объемах, в срок до 1 октября 2006 года, а также резерв материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций, в срок до 20 сентября 2006 года (по согласованию).

3. Финансовому отделу администрации города Шумерля и муниципальному унитарному предприятию «Служба Единого Заказчика города Шумерля» обеспечить финансовую поддержку по выполнению вышеуказанных мероприятий.

4. Признать утратившим силу постановление главы администрации города Шумерля от 07 июля 2005 г. № 473 «Об утверждении плана основных мероприятий по подготовке объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2005-2006 г.г.».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Оферкина Ю.Г., заместителя главы администрации города Шумерля – начальника Управления ЖКХ и энергетики.

Глава администрации							В.М.Садырга

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы администрации города Шумерля – начальника Управления ЖКХ и энергетики |  | Ю.Г. Оферкин |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника организационного управления по юридической службе администрации города Шумерля |  | Ю.П. Кайнов |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению главы адми- нистрации города Шумерля от 05.06.2006 г. № 475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по подготовке к работе в осенне-зимний период 2006-2007г.по г. Шумерля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование объекта | Наименование мероприятия |  |  | Стоимость работ тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |  |  | Срок исполнения |  |  |  | Профинансировано на 15.05.06г тыс. руб. |  |  |  |  | Выпол-нено работ на 15.05.06г тыс. руб. |  |  | % выполнения работ на 15.06.06г. | Исполнитель |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |
| ЖИЛЫЕ ДОМА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом Советская 11 | Капитальный ремонт мягкой кровли (884 кв.м) |  |  | 282,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горбюджет, МУП "СЕЗ" |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 2 | Жилой дом Урицкого 6/2 | Капитальный ремонт мягкой кровли (941 кв.м) |  |  | 338,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горбюджет, МУП "СЕЗ" |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 3 | Жилой дом Щербакова 30 | Капитальный ремонт мягкой кровли (1307 кв.м) |  |  | 418,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горбюджет, МУП "СЕЗ" |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 4 | Жилой дом Чайковского 11 | Капитальный ремонт мягкой кровли (1248 кв.м) |  |  | 449,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горбюджет, МУП "СЕЗ" |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 5 | Жилой дом Чайковского 13/2 | Капитальный ремонт мягкой кровли (1015 кв.м) |  |  | 314,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горбюджет, МУП "СЕЗ" |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 6 | Жилой дом Интернацион. 4/3 | Капитальный ремонт мягкой кровли (960кв.м) |  |  | 297,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горбюджет, МУП "СЕЗ" |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 7 | Жилой дом Октябрьская 16/2 | Капитальный ремонт асбестоцементной кровли (1121 кв.м) |  |  | 358,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горбюджет, МУП "СЕЗ" |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 8 | Жилой дом Щербакова 26 | Капитальный ремонт асбестоцементной кровли (1194 кв.м) |  |  | 382,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горбюджет, МУП "СЕЗ" |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 9 | Жилой дом Мира 35 | Ремонт металлической кровли, усиление фундамента |  |  | 630,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горбюджет, МУП "СЕЗ" |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 10 | Жилой дом Дзержинского 2 | Ремонт деревянных конструкций и инженерных систем |  |  | 505,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горбюджет, МУП "СЕЗ" |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 11 | Жилой дом Советская 8 | Ремонт системы отопления |  |  | 470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Горбюджет, МУП "СЕЗ" |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 12 | Жилой дом К. Маркса 23 | Текущий ремонт мягкой кровли (1733 кв.м) |  |  | 554,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 13 | Жилой дом Маяковского 85 | Текущий ремонт мягкой кровли (466 кв.м) |  |  | 149,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП Маяк |  |  |  |
| 14 | Жилой дом Интернацион. 16 | Текущий ремонт жесткой кровли (1091кв.м) |  |  | 349,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 15 | Жилой дом М. Жукова 24 | Текущий ремонт жесткой кровли (250кв.м) |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 16 | Жилой дом Мира 26 | Текущий ремонт жесткой кровли (568кв.м) |  |  | 181,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 17 | Жилой дом Ленина 8 | Текущий ремонт жесткой кровли (777кв.м), фасада (1997 кв.м) |  |  | 773,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП Маяк |  |  |  |
| 18 | Жилой дом Ленина 12 | Текущий ремонт жесткой кровли (354кв.м), фасада (588 кв.м) |  |  | 272,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП Маяк |  |  |  |
| 19 | Жилой дом Ленина 14 | Текущий ремонт жесткой кровли (354кв.м), фасада (588 кв.м) |  |  | 272,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП Маяк |  |  |  |
| 20 | Жилой дом Котовского 54 | Ремонт фасада |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "СЕЗ" |  |  |  |
| 21 | Жилые дома | Ремонт оголовков дымоходов и вентканалов |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП Маяк |  |  |  |
| 22 | Жилые дома | Текущий ремонт местами мягкой кровли (1000 кв.м) |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  |  |
| 23 | Жилые дома | Текущий ремонт местами жесткой кровли (210 кв.м) |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  |  |
| 24 | Жилые дома | Ремонт внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, замена запорно-регулирующей арматуры |  |  | 720 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  |  |
| 25 | Жилые дома | Смена оконных и дверных заполнений (40 шт.) |  |  | 57,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  |  |
| 26 | Жилые дома | Остекление мест общего пользования ( 200 кв.м ) |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  |  |
| 27 | Жилые дома | Ремонт теплоизоляции трубопроводов вводов (800 п/м) |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  |  |
| 28 | Жилые дома | Смена электропроводки отдельными местами ( 1200 п/м ) |  |  | 22,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МРЭП "Маяк" |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  | 8890,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| КОТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 |  | Косметический ремонт здания, покраска оборудования, ремонт кровли |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 2 | Котельная № 1 Теплоэнерго |  | Текущий ремонт котлов ТВГ -2,5, ТВГ-1,5 (3 шт.) |  | 3,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 3 | Котельная № 1 |  | Монтаж трубопровода д.76 подпиточной химочищенной воды |  | 12,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 4 | Котельная № 1 |  | Замена запорной арматуры химводоподготовки |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 5 | Котельная № 1 |  | Работы по восстановлению мазутного хозяйства |  | 48,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 6 | Котельная № 1 |  | Ремонт электрооборудования |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 7 | Котельная № 2 |  | Косметический ремонт здания, ремонт кровли |  | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 8 | Котельная № 2 |  | Выполнение графика планово-предупредительных работ |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 9 | Котельная № 2 |  | Замена запорной арматуры, насосов сетевой воды, горячего водоснабжения, химводоподготовки и линии продувки |  | 17,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 10 | Котельная № 2 |  | Замена газового счетчика РГ-600 на СГ-650 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 11 | Котельная № 2 |  | Замена участков трубопроводов водовода и емкости резервуаров воды |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 12 | Котельная № 2 |  | Ремонт блоков автоматики КСУМ (контроль сигнализации управления модернизированный) |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 13 | Котельная № 4 |  | Выполнение графика планово-предупредительных работ |  | 6,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 14 | Котельная № 4 |  | Косметический ремонт здания, ремонт кровли |  | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 15 | Котельная № 4 |  | Замена газового счетчика ВРСГ-1 |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 16 | Котельная № 4 |  | Текущий ремонт котлов ТВГ-1,5 (4 шт. №№ 1-4) |  | 16,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 17 | Котельная № 4 |  | Замена дутьевых вентиляторов ВД-4 (2 шт.) |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 18 | Котельная № 4 |  | Текущий ремонт насосов, замена запорной арматуры и ревизия оборудования химводоподготовки |  | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 19 | Котельная № 4 |  | Ремонт системы разогрева мазутной емкости |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 20 | Котельная № 4 |  | Приобретение форсунок (8 шт.) |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 21 | Котельная № 4 |  | Приобретение и установка шлагов высокого давления (16 шт.) |  | 5,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 22 | Котельная № 6 |  | Выполнение графика планово-предупредительных работ |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 23 | Котельная № 6 |  | Косметический ремонт здания, ремонт кровли |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 24 | Котельная № 11 |  | Косметический ремонт здания, ремонт кровли |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 25 | Котельная № 11 |  | Установка дымососа на дымоходе котлов ДН-3,5 |  | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 26 | Котельная № 11 |  | Ремонт обмуровки котлов |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 27 | Котельная № 11 |  | Ревизия насосов и их запорной арматуры |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 28 | Котельная № 13 |  | Выполнение графика планово-предупредительных работ |  | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 29 | Котельная № 13 |  | Косметический ремонт здания, ремонт кровли |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 30 | Котельная № 13 |  | Замена водоуказательных колонок котла КЕ4-14 №1 |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 31 | Котельная № 13 |  | Ревизия и ремонт запорной и регулирующей арматуры котлов и оборудования котельной. |  | 9,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 32 | Котельная № 13 |  | Замена участков трубопровода, водовода, питательной линии, обвязки натрий-катионитовых фильтров |  | 17,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 33 | Котельная № 13 |  | Чистка натрий-катионитовых фильтров и замена в них сульфоугля |  | 106,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 34 | Котельная № 13 |  | Замена охладителя выпара |  | 17,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 35 | Котельная № 13 |  | Замена газового счетчика |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 36 | Котельная № 13 |  | Текущий ремонт вентиляторов и дымососов |  | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 37 | Котельная № 15 |  | Косметический ремонт здания, капитальный ремонт кровли, остекление |  | 86,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Май - сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 38 | Котельная № 15 |  | Замена труб фестонного пакета и экранных труб котлов № 3 и № 4. Обмуровка с изготовлением каркаса футеровки горелок котлов КВГМ 30-150 №3и №4 |  | 22,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 39 | Котельная № 15 |  | Замена участков трубопроводов в соленасосную |  | 4,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 40 | Котельная № 15 |  | Капитальной ремонт насосов перекачки и подачи солевых растворов |  | 1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 41 | Котельная № 15 |  | Замена запорной арматуры фильтров |  | 11,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 42 | Котельная № 15 |  | Подготовка теплообменника пароводяного к работе на горячее водоснабжение в летний период |  | 59,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Июль -август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 43 | Котельная № 15 |  | Ремонтные работы по восстановлению мазутного хозяйства |  | 60,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  | Апрель-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 44 | Котельная № 3 |  | Косметический ремонт здания |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  | Август-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  |  |  |
| 45 | Котельная № 3 |  | Выполнение графика планово-предупредительных работ оборудования |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  | Май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  |  |  |
| 46 | Котельная № 3 |  | Замена экранных труб, котел № 1 и № 2 |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  | Июль - август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  |  |  |
| 47 | Котельная № 10 |  | Выполнение графика планово-предупредительных работ |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  | Май -июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  |  |  |
| 48 | Котельная № 10 |  | Ремонт котла №3, замена труб бокового и потолочного экрана |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  | Июль-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  |  |  |
| 49 | Котельная № 14 |  | Выполнение графика планово-предупредительных работ |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  | Май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  |  |  |
| 50 | Котельная № 14 |  | Замена обратки в котельной д.219 мм |  | 15,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  |  |  |
| 51 | ОАО "ШЗСА" (по согласованию) |  | Перевод работы котла № 3 в автоматический режим |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО "ШЗСА" (по согласованию) |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО "ШЗСА" (по согласованию) |  |  |  |
| 52 | ОАО "ШЗСА" (по согласованию) |  | Замена конденсатной емкости на площадке "А" с термоизоляцией из пенополиуретана |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО "ШЗСА" (по согласованию) |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО "ШЗСА" (по согласованию) |  |  |  |
| 53 | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Ремонт здания котельной: кровли и стен |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |
| 54 | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Ремонт дымовой трубы |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |
| 55 | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Ремонт наружного газопровода, газоходов |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |
| 56 | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Монтаж и пуск в эксплуатацию подогревателя № 2 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |
| 57 | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Установка демонтированной конденсатной емкости |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |
| 58 | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Монтаж дымососа котла №1 за пределами здания котельной |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |
| 59 | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Ремонт трубной части котла № 5 и капитальной ремонт дымососа котла № 5 |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  | 2258,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ЦТП № 1 |  | Косметический ремонт здания, выполнение графика планово-предупредительных работ, установка водосчетчика |  | 4,7 |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 2 | ЦТП №2 |  | Косметический ремонт здания, выполнение графика планово-предупредительных работ, покраска оборудования |  | 8,7 |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 3 | ЦТП №3 |  | Косметический ремонт здания, выполнение графика планово-предупредительных работ, покраска оборудования, установка водяного счетчика |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 4 | ЦТП №4 |  | Косметический ремонт здания, выполнение графика планово-предупредительных работ, установка водосчетчика |  | 9,3 |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 5 | ЦТП №5 |  | Выполнение графика планово-предупредительных работ, ремонт кровли |  | 14,65 |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 6 | ЦТП №6 |  | Демонтаж оборудования |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 7 | ЦТП №7 |  | Косметический ремонт ЦТП, ревизия насосного оборудования и запорной арматуры насосов. |  | 7,1 |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 8 | ЦТП №7 |  | Ремонт насоса К-80/50, замена запорной арматуры на емкости резервной воды |  | 13,64 |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 9 | ЦТП №8 |  | Косметический ремонт здания, выполнение графика планово-предупредительных работ, покраска оборудования, замена сетевого насоса, чистка пластинчатого теплообменника |  | 16,3 |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 10 | ЦТП №9 |  | Косметический ремонт здания, выполнение графика планово-предупредительных работ, покраска оборудования, остекление |  | 28,87 |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 11 | ЦТП №№ 3 и 5 |  | Ремонт кровли и кирпичной кладки ЦТП |  | 38,9 |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |
| 12 | ЦТП №№ 3 и 5 |  | Ремонт оборудования ЦТП, ревизия насосов, теплообменников, запорной арматуры, |  | 15 |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | Июнь-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  | 168,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП "Теплоэнерго" |  | Замена теплотрассы на дома №№ 5и7 по ул. Чайковского и монтаж ТК на трассе (50м) |  |  | 45,8 |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 2 | МУП "Теплоэнерго" |  | Замена трассы ГВС от котельной № 4 до дома Октябрьская 16/3 (80м) |  |  | 7,13 |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 3 | МУП "Теплоэнерго" |  | Ремонт тепловых камер, замена вентилей на теплотрассе по пер. Банковский и пр. Мебельщиков, Ленина 12 |  |  | 3,77 |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 4 | МУП "Теплоэнерго" |  | Теплоизоляция теплотрассы пр. Строителей (60п/м) |  |  | 6,84 |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 5 | МУП "Теплоэнерго" |  | Ремонт теплоизоляции участками по ул. Мира и ул. Пушкина (200 п/м) |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 6 | МУП "Теплоэнерго" |  | Замена участка трубопровода на теплотрассе по ул. Урукова 27-Дом Детского Творчества (30п/м) |  |  | 9,1 |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 7 | МУП "Теплоэнерго" |  | Замена запорной арматуры на тепловых узлах Урукова 17 и монтаж перемычки на теплотрассе Урукова 13 |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 8 | МУП "Теплоэнерго" |  | Замена запорной арматуры в тепловой камере на ул. Интернациональная, №3 и 4 |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 9 | МУП "Теплоэнерго" |  | Замена участка трубопровода горячего водоснабжения ул. Щербакова д. 16 до тепловой камеры (30п/м) |  |  | 8,3 |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 10 | МУП "Теплоэнерго" |  | Ремонт магистрального трубопровода д.273 мм ул. Горького |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 11 | МУП "Теплоэнерго" |  | Замена трубопровода горячего водоснабжения под проезжей частью ул. Урицкого д. 4 на д.3 (30п/м) |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 12 | МУП "Теплоэнерго" |  | Реконструкция разводящих сетей отопления и горячего водоснабжения по ул. Красноармейская (722п/м) |  |  | 100,5 |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |  |  |  | Июнь-июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Теплоэнерго" |  |  |  |
| 13 | МУП "ШГТС" |  | Ремонт колодца п. Лесной д3 |  |  | 11 |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  |  |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  |  |  |
| 14 | МУП "ШГТС" |  | Ремонт теплоизоляции теплотрасс от котельной № 14 |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГТС" |  |  |  |
| 15 | ОАО "ШЗСА" (по согласованию) |  | Замена магистральной теплотрассы от котельной до контрольно-пропускного пункта площадки "Б" (185*2нитки) |  |  | 400 |  |  |  |  |  | ОАО "ШЗСА" (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОАО "ШЗСА" (по согласованию) |  |  |  |
| 16 | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Частичная замена трубопровода и запорной арматуры теплотрасс от ЦТП № 5 и № 7 (100п/м) |  |  | 12 |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |
| 17 | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Утепление оголенных участков изоляции теплотрассы |  |  | 80 |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  | 713,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ВОДОПРОВОДНЫЕ И КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводные сети, МУП ПУ "Водоканал" |  | Ремонт водопроводных колонок |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |  |  |  | Май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
| 2 | Водопроводные сети, МУП ПУ "Водоканал" |  | Ремонт пожарных гидрантов |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |  |  |  | Май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
| 3 | Водопроводные сети, ПУ "Водоканал" |  | Ремонт колодцев и запорно-регулирующей арматуры |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |  |  |  | Май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
| 4 | Водопроводные сети, МУП ПУ "Водоканал" |  | Замена задвижек |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |  |  |  | Май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
| 5 | Канализационные сети, МУП ПУ "Водоканал" |  | Ремонт насосов на станции перекачки Палан |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |  |  |  | Май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
| 6 | Канализационные сети, МУП ПУ "Водоканал" |  | Ремонт канализационных колодцев (10 шт.) |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ливневая канализация |  | Ремонт приемных колодцев (15 шт.) |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |  | Май-октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |
| ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сурский водозабор |  | Ремонт насосных агрегатов, ревизия задвижек |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
| 2 | Скважины, МУП ПУ "Водоканал" |  | Замена глубинных насосных агрегатов (3 шт.) |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ВОДООЧИСТНАЯ СТАНЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Водоочистная станция, МУП ПУ "Водоканал" |  | Замена электроприводнах задвижек |  |  | 75 |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
| 2 | Водоочистная станция, МУП ПУ "Водоканал" |  | Замена шкафов управления |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
| 3 | Водоочистная станция, МУП ПУ "Водоканал" |  | АСУ (автоматизированная система управления)-технологический процесс |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  | Август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
| 4 | Водоочистная станция, ПУ "Водоканал" |  | Ревизия задвижек |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  | Май-июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
| 5 | Водоочистная станция, МУП ПУ "Водоканал" |  | Ремонт насосных агрегатов |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  | Июнь-июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
| 6 | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Ремонт кровли и кирпичной кладки стен здания хлораторной |  |  | 31,2 |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |
| 7 | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Ремонт оборудования хлораторной, изготовления новой площадки обслуживания расходной емкости солевого раствора |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  | Июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |
| 8 | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  | Замена металлического настила площадки обслуживания осветлителей |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Тепло Сервис" (по согласованию) |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  | 280,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОС, МУП ПУ "Водоканал |  | Ремонт системы отопления |  |  |  |  | 15 |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал |  |  |  |
| 2 | ОС, МУП ПУ "Водоканал" |  | Ремонт ВДС № 4 (воздуходувной станции) |  |  |  |  | 30 |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
| 3 | ОС, МУП ПУ "Водоканал" |  | Ремонт насосов № 1 и № 2 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |  |  | Октябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ПУ "Водоканал" |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП "ШГЭС" |  | Капитальный ремонт трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ (12 шт.) |  |  |  |  | 853,2 |  |  |  | МУП "ШГЭС" |  |  |  |  |  | Март-ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГЭС" |  |  |  |
| 2 | МУП "ШГЭС" |  | Капитальный ремонт воздушных линий 6 кВ (7,2км) |  |  |  |  | 112,9 |  |  |  | МУП "ШГЭС" |  |  |  |  |  | Март-ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГЭС" |  |  |  |
| 3 | МУП "ШГЭС" |  | Капитальный ремонт воздушных линий 0,4 кВ (9,7 км) |  |  |  |  | 281,3 |  |  |  | МУП "ШГЭС" |  |  |  |  |  | Март-ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГЭС" |  |  |  |
| 4 | МУП "ШГЭС" |  | Замена кабельных линий 6кВ (1,2 км) |  |  |  |  | 137 |  |  |  | МУП "ШГЭС" |  |  |  |  |  | Март-ноябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "ШГЭС" |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  | 1384,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| МУП «ДОРКОМСЕРВИС» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП "Доркомсервис" база |  | Ремонт автотракторной и снегоуборочной техники (18 ед.) |  |  |  |  |  | 150 |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |  |  |  |  | Май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |
| 2 | МУП "Доркомсервис" база |  | Заготовка пескосоляной смеси (1000 тн) |  |  |  |  |  | 210 |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |  |  |  |  | Май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |
| 3 | МУП "Доркомсервис" база |  | Замена труб системы отопления |  |  |  |  |  | 13 |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |  |  |  |  | Май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |
| 4 | МУП "Доркомсервис" база |  | Ремонт ворот гаражей и въездных ворот на базу |  |  |  |  |  | 30 |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |  |  |  |  | Май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |
| 5 | МУП "Доркомсервис" гостиница |  | Ремонт кровли, систем тепловодоснабжения, ремонт отделки номеров |  |  |  |  |  | 85 |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |  |  |  |  | Май-сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |
| 6 | МУП "Доркомсервис" благоустройство |  | Посадка деревьев, кустарников, цветов |  |  |  |  |  | 72.5 |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |
| 7 | МУП "Доркомсервис" благоустройство |  | Ямочный ремонт дорог (2000кв.м) |  |  |  |  |  | 2300 |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |  |  |  |  | Сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Доркомсервис" |  |  |  |
| 8 | ДПМК "Шумерлинская" благоустройство |  | Капитальный ремонт дорог (6500 кв.м) |  |  |  |  |  | 2500 |  | Городской бюджет |  |  |  |  |  |  |  | Май-август |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДПМК "Шумерлинская" |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  | 5288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | Всего по городу |  |  |  |  |  |  |  | 19394,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Примечание: Данный план составлен на основании планов, представленных коммунальными и энергоснабжающими организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнил начальник ОТКиП________________________________Афанасьев С.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |