Приложение

к решению Собрания депутатов

города Шумерля

от 25.09.2008 г.  №371

Городская целевая программа «Молодежь города Шумерля

Чувашской Республики на 2006-2010 годы»

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | городская целевая программа «Молодежь города Шумерля Чувашской Республики на 2006-2010 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 28 июня 1995 г. №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», Закон Чувашской Республики от 15 ноября 2007 г. №70 «О государственной молодежной политике в Чувашской Республике», Указы Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 года № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике» и от 29 декабря 2003 года № 121 «О Годе молодежи и здорового образа жизни», Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 июля 2005 г. N 185"О республиканской целевой программе "Молодежь Чувашской Республики: 2006-2010 годы, постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 года № 274 «О совершенствовании и расширении сферы применения программно - целевых методов бюджетного планирования» |
| Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения | решение Собрания депутатов города Шумерля № 113 от 17.08.2006 г. «Об утверждении городской целевой программы «Молодежь города Шумерля Чувашской Республики на 2006 – 2010 годы» |
| Муниципальный заказчик | Администрация города Шумерля |
| Основные разработчики Программы | Отдел образования администрации города Шумерля, отдел физкультуры и спорта администрации города Шумерля, отдел здравоохранения администрации города Шумерля, отдел культуры администрации города Шумерля, ГУ «Центр занятости населения города Шумерля» (по согласованию), ОВД г.Шумерля и Шумерлинского района (по согласованию), отдел социальной защиты населения города Шумерля ЧР Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (по согласованию), общественные объединения и организации города Шумерля (по согласованию). |
| Цели и задачи Программы | Цели: совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной молодежной политики, дальнейшее развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий гражданского становления и социальной самореализации молодежи, поддержка деятельности молодежных объединений, движений и инициатив; |
|  | Задачи: - создание условий для экономической самостоятельности молодых граждан; - усиление государственной социально-экономической поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий; - стимулирование инновационной деятельности молодежи города, реализация научно-технического и творческого потенциала; - реализация программ содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи; - создание условий для интеграции молодежи в социально-экономические, общественно-политические и социально-культурные отношения; - формирование и развитие системы социальных служб и клубов для молодежи; - правовая защита и социальная адаптация подростков и молодежи; - развитие и поддержка городской системы информационного обеспечения молодежи; - создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения; - совершенствование механизма допризывной подготовки молодежи и призыва в армию по профилю подготовки; - пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, создание и культивирование новых идеалов и ценностей, образцов для подражания, стилей жизни, моды на здоровье и физическое совершенство; - внедрение новых технологий коррекции, реабилитации и интеграции в общество молодых людей, склонных к агрессии, насилию и правонарушениям; - содействие развитию массовых видов детского, студенческого, молодежного, семейного спорта, туризма и отдыха; - оказание государственной поддержки деятельности детских и молодежных общественных организаций, объединений студенческой и работающей молодежи; - формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение электоральной культуры, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении; |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | снижение количества безработной молодежи в возрасте 16-29 лет на 51,1%; снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними на 51,3 %; снижение числа разводов на 16,2%; увеличение количества молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом в 1,1 раза; увеличение количества молодежи, охваченных деятельностью детских и молодежных общественных объединений на 14%; увеличение количества детских и молодежных общественных объединений на 75 %; увеличение количества молодежи охваченных деятельностью патриотических объединений, клубов в 1,2 раза; увеличение количества информации о реализации ГМП на сайте администрации города Шумерли в 2,3 раза. |
| Сроки реализации Программы | 2006-2010 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общая сумма финансирования - 2470 тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета – средства бюджета города Шумерля – 1870 тыс. руб. внебюджетные источники – 600 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | рост деловой активности и предприимчивости молодежи, в том числе при поддержке молодежного предпринимательства, расширение возможностей сезонной и вторичной занятости подростков и молодежи; снижение уровня зарегистрированной безработицы среди молодежи; повышение уровня компетентности молодых граждан в вопросах семейной жизни, укрепление социального благополучия молодых семей, снижение числа разводов; повышение толерантности в молодежной среде, формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, увеличение количества молодежи, охваченных деятельностью патриотических объединений, клубов; распространение в молодежной среде культуры здорового образа жизни, увеличение числа молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом; развитие системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи, сокращение числа несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления; повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала молодежи в различных сферах общественной жизни, увеличение количества детских и молодежных общественных объединений, увеличение количества молодежи, охваченных деятельностью детских и молодежных общественных объединений; повышение уровня информационного освещения мероприятий по реализации ГМП на сайте администрации города Шумерля путем создания баннера «Молодежная политика», увеличения количества информаций. |
| Оценка эффективности реализации Программы | Реализация программы будет осуществлена в результате совместной деятельности отделов администрации города Шумерля и иных организаций города Шумерля. Эффективность реализации Программы определяется на основе анализа эффективности реализации молодежной политики в городе Шумерля в соответствии с индикаторами. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Отделы администрации, иные организации, обеспечивающие выполнение мероприятий Программы, ежегодно до 15 февраля информируют отдел образования администрации города Шумерля о выполнении Программы. Отдел образования администрации города Шумерля ежеквартально направляет в управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы. Отдел образования администрации города Шумерля ежегодно до 1 марта 2011 года представляет в управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля и финансовый отдел администрации города Шумерля доклад о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств. Администрация города Шумерля до 1 апреля каждого года представляет Собранию депутатов города Шумерля доклад о ходе реализации Программы за отчетный период. |

Введение

Городская целевая программа «Молодежь города Шумерля Чувашской Республики на 2006-2010 годы» (далее – Программа) направлена на развитие и укрепление системы социализации молодых граждан и позитивной самореализации личности молодого человека как активного участника преобразований современного общества.

I. Содержание проблемы и необходимость ее решения

программным методом

Программные мероприятия по реализации государственной молодежной политики представляют собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, научного, информационного, кадрового характера, направленных на создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути для ответственного участия в социально-экономической и общественной жизни.

В период с 2003 по 2005 год были созданы организационные основы государственной молодежной политики и отработаны механизмы ее реализации.

Основными направлениями государственной молодежной политики являются создание условий для обеспечения экономической самостоятельности молодых граждан, государственная поддержка молодежи в сфере образования, воспитания и развития.

Анализ реализации основных республиканских целевых программ в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта подтверждает, что в республике созданы основы для более активного созидательного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

В настоящее время в городе Шумерля проживают 34 763 человек, из них 8764 – молодежь. В сфере образования число работающей молодежи составляет 184 человека, культуры – 3 человека, здравоохранения – 224 человека, в социальной сфере – 212 человек, в сфере строительства – 213 человек, промышленности – 1008 человек, транспорта – 150 человек,, предпринимательства – 1016 человек. В общеобразовательных, среднеспециальных и высших учебных заведениях обучается около 4245 человек, незанятая молодежь (безработные и не учащиеся) составляет 106 человек.

Для молодежи города характерна тенденция роста популярности высшего образования. Увеличивается доля молодых людей, которые рассматривают образование как способ повышения своего социального статуса и предпосылку успешной индивидуальной карьеры.

В целях поощрения талантливой молодежи Указом Президента Чувашской Республики от 6 марта 2002 г. № 51 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых граждан в Чувашской Республике» (с изменениями) значительно расширен круг кандидатов, кто может претендовать на получение стипендии за особую творческую устремленность. Теперь поощряются достижения молодежи не только в искусстве, учебе, спорте, но и в общественной жизни и профессиональном развитии. В 2006 году получили стипендию за особую творческую устремленность 7 молодых людей в городе. В 2005 году их было  двое.

В 2004 году безработной молодежи было 205 человек, а в 2005 году количество увеличилось до 612 человек.

Учитывая остроту проблемы трудоустройства молодежи на постоянные рабочие места, органами службы занятости реализуются мероприятия, направленные на создание дополнительных рабочих мест и обеспечивающие временное трудоустройство молодых людей. Всего трудоустроено безработной молодежи в 2005 году -  290 человек, в 2004 году  - 278 человек.

Важным шагом для социально-экономической поддержки молодых семей и создания условий для укрепления института семьи стала республиканская программа «Государственная поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы на 2002-2010 годы», утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 октября 2002 г. № 274 (с изменениями). В 2003 году жилье получило по молодежной ипотеке 6 семей, а в 2004 году – 94 семьи, в 2005 году также 94 молодые семьи.

Импульсом и краеугольным камнем в решении проблемы сформировавшихся негативных тенденций должна стать активная пропаганда здорового образа жизни. Занятия физической культурой и спортом являются одними из наиболее доступных и эффективных средств формирования здорового образа жизни и надежной психологической защитой молодежи.

В городе функционируют  детский оздоровительно-образовательный центр, где занимается свыше 1000 детей, подростков и молодежи. В целях укрепления здоровья и физического совершенствования подрастающего поколения, пропаганды здорового образа жизни и проведения профилактической работы среди подростков с девиантным поведением в городе созданы и работают 5 подростково-молодежных спортивно-оздоровительных  клубов по месту жительства, в которых занимается около 500 человек.

Активизация действий по формированию здорового образа жизни населения и увеличение числа занимающихся физкультурой и спортом по ряду показателей привели к улучшению здоровья населения, в том числе и молодежи. За последние два года наметилась позитивная тенденция снижения числа детей и подростков, злоупотребляющих алкоголем, – на 15 процентов, злоупотребляющих токсическими веществами – на 14 процентов, злоупотребляющих наркотическими веществами – на 83 процента. В 2004 году не было зарегистрировано случаев алкогольных психозов, несовершеннолетних со сформировавшейся зависимостью от наркотиков.

В настоящее время наряду с увеличением доли молодежи с высоким уровнем дохода по-прежнему велика доля социально неустроенных и неблагополучных молодых людей, составляющих значительную «группу риска» по совершению преступлений, заболеваемости наркоманией, алкоголизмом.

В последние годы отмечается повышение интереса подрастающего поколения к развитию художественного творчества, к участию в различных типах музыкальных, хореографических, вокальных, фольклорных объединений, к техническим и прикладным видам творчества. Наиболее широкий масштаб приняло движение КВН – в 2004 году игры проводились уже в трех лигах. От города Шумерля была представлена команда «600 километр» из числа работающей молодежи. В 2006 году команда КВН «Спецпроект» от ОАО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей». Большой популярностью среди детей и молодежи пользуется ежегодный фестиваль «Шумерлинские росточки» –  в нем принимает участие более 1000 человек.

Одним из важнейших направлений реализации государственной молодежной политики в Чувашской Республике является формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, основными направлениями, в организации которого является деятельность военно-патриотических клубов, молодежных и детских общественных объединений, отрядов юных космонавтов, юных добровольцев, инспекторов дорожного движения. Сегодня в городе действуют 3 военно-патриотических клуба, работают 6 школьных музеев. Своеобразным итогом работы, проводимой в течение года в учебных заведениях и патриотических клубах, является проведение ежегодных городских юнармейских игр «Зарница» и «Орленок», в которых принимают участие около 150 юнармейцев. Победители игр ежегодно участвуют в республиканских финальных играх юнармейского движения «Зарница» и «Орленок».

Важной задачей реализации государственной молодежной политики является создание и развитие системы социальных служб для молодежи. В городе существует Центр помощи семьи и детям, состоящий из двух отделений: отделение реабилитации детей с ограниченными возможностями и отделение реабилитации несовершеннолетних. С января 2006 года Центр переименован в «Шумерлинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Министерства здравоохранения и социального развития. В настоящее время в центре состоит  60 семей, в 2004 году состояло 59 семей, среди которых – малообеспеченные семьи, многодетные семьи. За 2005 год в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних прошли реабилитацию  330 детей, в 2004 году – 392 ребенка.

В городе Шумерля накоплен определенный опыт межведомственного взаимодействия в решении проблем детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Наиболее эффективной формой такого взаимодействия является деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основными задачами комиссии являются предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; проведение социально-педагогической реабилитации детей, находящихся в социально опасном положении.

В целях профилактической работы с несовершеннолетними и привлечения их к систематическим занятиям физической культурой и спортом в городе функционируют подростковые клубы.

Однако, несмотря на широкую пропаганду здорового образа жизни, активную работу учреждений социального обслуживания, остается актуальной проблема социальной адаптации детей и молодежи.

В последние годы возросло число детей, подростков и молодежи, охваченных летней оздоровительной кампанией. Это произошло благодаря развитию таких малозатратных форм организации отдыха и оздоровления молодежи, как палаточные лагеря, военно-полевые сборы, туристические экспедиции.

В рамках республиканского конкурса инновационных и вариативных программ в сфере государственной молодежной политики в 2005 году Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики был поддержан проект летнего лагеря для трудных детей «Территория успеха», проект "Городок пешеходов". На реализацию данных проектов выделены денежные гранты из республиканского бюджета Чувашской Республики.

Активная поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений со стороны органов государственной власти республики и органов местного самоуправления привела к росту их количества. Так, в городе насчитывается 17  детских и 2 молодежных объединений с охватом 2500 человек.

Реализация комплексных направлений Программы, затрагивающих молодежную сферу в целом, предусматривает создание централизованных механизмов их координации и распространения на республиканский и муниципальный уровни, а также формирование системы индикаторов и показателей изменений вклада молодежи в социально-экономическое развитие республики. Решение данной проблемы возможно только при использовании программно-целевого метода.

II. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Основными целями Программы являются, совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной молодежной политики, дальнейшее развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий гражданского становления и социальной самореализации молодежи, поддержка деятельности молодежных объединений, движений и инициатив.

Задачи Программы:

создание условий для экономической самостоятельности молодых граждан;

усиление государственной социально-экономической поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий;

стимулирование инновационной деятельности молодежи города, реализация научно-технического и творческого потенциала;

реализация программ содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации молодежи;

создание условий для интеграции молодежи в социально-экономические, общественно-политические и социально-культурные отношения;

формирование и развитие системы социальных служб и клубов для молодежи;

правовая защита и социальная адаптация подростков и молодежи;

развитие и поддержка городской системы информационного обеспечения молодежи;

создание условий для патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения;

совершенствование механизма допризывной подготовки молодежи и призыва в армию по профилю подготовки;

пропаганда здорового образа жизни молодого поколения, создание и культивирование новых идеалов и ценностей, образцов для подражания, стилей жизни, моды на здоровье и физическое совершенство;

внедрение новых технологий коррекции, реабилитации и интеграции в общество молодых людей, склонных к агрессии, насилию и правонарушениям;

содействие развитию массовых видов детского, студенческого, молодежного, семейного спорта, туризма и отдыха;

оказание государственной поддержки деятельности детских и молодежных общественных организаций, объединений студенческой и работающей молодежи;

формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение электоральной культуры, готовности к участию в общественно-политической жизни страны, государственной деятельности и управлении;

Сроки реализации Программы – 2006-2010 годы.

III. Система программных мероприятий

Реализация Программы осуществляется по 5 основным направлениям:

создание условий для профессиональной востребованности и занятости молодых кадров. Развитие инновационного потенциала и деловой активности молодежи – «Путь к успеху»;

социально-экономические гарантии и правовая поддержка молодежи – «Жизненный старт»;

формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи – «Воспитание гражданской ответственности»;

пропаганда здорового образа жизни. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде – «Быть здоровым – модно»;

поддержка молодежных инициатив – «Твоя инициатива – твое будущее»;

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Чувашской  Республики, бюджета города Шумерля и внебюджетных источников.

Тыс.руб.

| Объемы затрат по источникам финансирования | Годы реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006-2010 | 2006- | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет города Шумерля | 1870 | 233 | 315 | 385 | 435 | 502 |
| Внебюджетные источники | 600 | 87,5 | 106 | 115 | 138 | 153,5 |
| Всего | 2470 | 320,5 | 421 | 500 | 573 | 655,5 |

Объемы финансирования могут ежегодно уточняться в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней.

V. Механизмы реализации Программы.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Управление реализацией Программы, контролирующее выполнение намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик - администрации города Шумерля.

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет отдел образования администрации города Шумерля. Отделы администраций, учреждения и организации, участвующие в реализации Программы ежеквартально представляют информацию о ходе ее выполнения в отдел образования администрации города Шумерля.

Отдел образования администрации города Шумерля ежеквартально направляет в управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации Программы.

Отдел образования администрации города Шумерля ежегодно до 1 марта до 2011 года представляет в управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля и финансовый отдел администрации города Шумерля доклад о ходе реализации программы и эффективности использования финансовых средств.

Администрация города Шумерля до 1 апреля каждого года представляет Собранию депутатов города Шумерля доклад о ходе реализации Программы за отчетный период.

VI. Оценка социальной и бюджетной эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании следующих показателей:

рост деловой активности и предприимчивости молодежи, расширение возможностей сезонной и вторичной занятости подростков и молодежи;

снижение уровня зарегистрированной безработицы среди молодежи в возрасте 16-29 лет  на 51,1% (по отношению к показателям 2006 года);

повышение уровня компетентности молодых граждан в вопросах семейной жизни, укрепление социального благополучия молодых семей, снижение числа разводов на 16,2% (по отношению к показателям 2006 года);

повышение толерантности в молодежной среде;

формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям своей республики, увеличение количества молодежи охваченных деятельностью патриотических объединений, клубов в 1,2 раза (по отношению к показателям 2006 года);

распространение в молодежной среде культуры здорового образа жизни, улучшение здоровья молодежи, увеличение числа молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом в 1,1 раза (по отношению к показателям 2006 года);

развитие системы профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи, сокращение числа несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления на 51,3 % (по отношению к показателям 2006 года);

повышение эффективности реализации программ и проектов общественных объединений, связанных с развитием социальной активности и потенциала молодежи в различных сферах общественной жизни, увеличение количества детских и молодежных общественных объединений на 75 %, увеличение количества молодежи, охваченных деятельностью детских и молодежных общественных объединений на 14% (по отношению к показателям 2006 года);

повышение уровня информационного освещения мероприятий по реализации ГМП на сайте администрации города Шумерля путем создания баннера, увеличения количества информаций в 2,3 раза (по отношению к показателям 2006 года);

В целом ожидается качественный рост молодого поколения как активного субъекта трансформации общества, способного работать в условиях цивилизованного рынка, сохраняя при этом национальные традиции.

Высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание молодежи будут способствовать успешному решению задач по социально-экономическому развитию города Шумерля, и определять ее будущее.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Городской целевой программы «Молодежь города Шумерля на 2006-2010 годы»

| № |  | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения (годы) |  |  | Источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | республи-канский бюджет |  |  | бюджет города Шумерля | внебюджетные источники |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1. Создание условий для профессиональной востребованности и занятости молодых кадров. Развитие инновационного потенциала и деловой активности молодежи – «Путь к успеху» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание электронной комплексной базы данных о состоянии и перспективах развития рынка труда в городе Шумерля |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, ГУ «Центр занятости населения г.Шумерля» (по согласованию) |  |  | 2006-2010 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
| 2. | Разработка программ адаптации молодых специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях города |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, предприятия, учреждения города (по согласованию) |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 1 2 2 3 3 11 | 1 2 2 3 4 12 | 2 4 4 6 7 23 |
| 3. | Проведение семинаров, конференций по вопросам организации работы с работающей молодежью |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, предприятия, учреждения города (по согласованию) |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 1,5 2 2 2 3 10,5 | 1 2 2 3 3 11 | 2,5 4 4 5 6 21,5 |
| 4. | Проведение мероприятий по профессиональной ориентации молодежи с целью выбора сферы профессиональной деятельности и развития карьеры. Использование потенциала учебных заведений для обучения интерактивным, информационно-коммуникативным технологиям. |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, ГУ «Центр занятости населения г.Шумерля» (по согласованию) |  |  | 2006-2010 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
| 5. | Проведение мероприятий по переобучению безработных молодых граждан профессиям, востребованным на рынке труда, в том числе стажировка по имеющимся профессиям (специальностям) |  | ГУ «Центр занятости населения г.Шумерля» (по согласованию) |  |  | 2006-2010 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
| 6. | Организация и развитие деятельности подростковых трудовых бригад, участие в фестивале подростковых трудовых отрядов |  | Отдел образования администрации г.Шумерля |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 4 4 4 5 5 22 | 2 2 2 2 2 10 | 6 6 6 7 7 32 |
| 7. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся, мастеров производственного обучения и молодых специалистов |  | Отдел образования администрации г.Шумерля |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 3 7 10 14 20 54 | 2 3 4 5 5 19 | 5 10 14 19 25 73 |
| 8. | Обеспечение временной занятости подростков и молодежи |  | ГУ «Центр занятости населения г.Шумерля» (по согласованию) |  |  | 2006-2010 |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
| II. Социально-экономические гарантии и информационно-правовая поддержка молодежи – «Жизненный старт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение научно-практических конференций, семинаров-совещаний, «круглых столов», конференций по вопросам обеспечения социально-экономических гарантий молодежи |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, отдел социальной защиты населения г.Шумерля Минздравсоцразвития ЧР (по согласованию) ГУ «Центр занятости населения г.Шумерля» (по согласованию), |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  |  | 2 3 3 3 4 15 | 1 2 2 2 3 10 | 3 4 4 4 7 25 |
| 2. | Реализация муниципальной целевой программы «Молодой семье – доступное жилье на 2006-2010 годы» |  | Сектор учета и распределения жилья администрации города Шумерля |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по муниципальной программе «Молодой семье – доступное жилье на 2006-2010 годы» |  |  |  |  |
| 3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение престижа института семьи |  | Отдел социальной защиты населения г.Шумерля Минздравсоцразвития ЧР (по согласованию), отдел образования администрации г.Шумерля, отдел здравоохранения администрации г.Шумерля |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  |  | 3 5 7 10 15 40 | 2 2 2 2 2 10 | 5 7 9 12 17 50 |
| 4. | Проведение социологических исследований среди молодежи |  | Отдел образования администрации г.Шумерля |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  |  | 1 1 1 1 1 5 | 1 1 1 1 1 5 | 2 2 2 2 2 10 |
| 5. | Участие в республиканском конкурсе инновационных и вариативных программ |  | Отдел образования администрации г.Шумерля |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  |  | 2 3 3 4 4 16 | 2 2 2 2 3 11 | 4 5 5 6 7 27 |
| III.Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи – «Воспитание ответственности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Месячник оборонно-массовой и спортивной работы | Отдел образования администрации г.Шумерля |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  |  | 5 10 15 20 25 75 | 2 2 2 2 3 11 | 7 12 17 22 28 86 |
| 2. |  | Содействие развитию юнармейского движения и проведение городских игр «Зарница» и «Орленок» | Отдел образования администрации г.Шумерля |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  |  | 50 50 50 50 50 250 | 5 5 5 5 5 25 | 55 55 55 55 55 275 |
| 3. |  | Проведение и участие в конкурсах и фестивалях патриотической песни | Отдел образования администрации г.Шумерля, отдел культуры администрации г.Шумерля |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  |  | 6 7 8 9 10 40 | 2 3 4 5 6 20 | 8 10 12 14 16 60 |
| 4. |  | Проведение городских семинаров и конференций по вопросам гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания в целях формирования законопослушного поведения несовершеннолетних и молодежи | Отдел образования администрации г.Шумерля, ОВД г.Шумерля и Шумерлинского района (по согласованию), |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  |  | 2 2 2 3 4 13 | 1 1 1 2 2 7 | 3 3 3 5 6 20 |
| 5. |  | Поддержка военно-патриотических клубов, юнармейских отделений образовательных учреждений города | Отдел образования администрации г.Шумерля, объединенный военный комиссариат г.Шумерля (по согласованию) |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  |  | 7 9 11 15 19 61 | 2 2 2 2 3 11 | 9 11 13 17 22 72 |
| 6. |  | Развитие движения отрядов юных космонавтов | Отдел образования администрации г.Шумерля |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  |  | 6 8 12 16 18 60 | 5 5 5 6 6 27 | 11 13 17 22 24 87 |
| 8. |  | Проведение мероприятий, направленных на формирование и развитие идей дружбы народов и межнационального согласия, воспитания патриотизма и любви к родному краю, изучение традиций чувашского народа и других национальностей, проживающих в Чувашской республике | Отдел культуры администрации г.Шумерля |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  |  | 8 8 10 12 14 52 | 2 2 3 3 3 13 | 10 10 13 15 17 65 |
| 9. |  | Проведение выставок и учебных занятий по истории, археологии и краеведению на базе городского народного историко-краеведческого музея, библиотек города | Отдел образования администрации г.Шумерля, отдел культуры администрации г.Шумерля |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  |  | 3 4 5 5 6 23 | 1 2 2 2 3 10 | 4 6 7 7 9 33 |
| 10. |  | Организация экологических акций | Отдел образования администрации г.Шумерля, главный специалист- эксперт по охране окружающей среды администрации г.Шумерля, детские и молодежные общественные объединения (по согласованию) |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  |  | 3 5 7 10 15 40 | 2 3 3 4 4 16 | 5 8 10 14 19 56 |
| 11. |  | Развитие волонтерского движения, участие в Весенней Неделе Добра и различных благотворительных акциях | Отдел образования администрации г.Шумерля, отдел социальной защиты населения г.Шумерля Минздравсоцразвития ЧР (по согласованию), детские и молодежные общественные объединения (по согласованию) |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  |  | 2 4 6 8 10 30 | 1 2 2 3 3 11 | 3 6 8 11 13 41 |
| IV. Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде – «Быть здоровым - модно» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спартакиада допризывной молодежи |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, отдел физкультуры и спорта администрации г.Шумерля, Объединенный военный комиссариат г.Шумерля (по согласованию) |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 3 4 5 7 9 28 | 1 2 2 2 2 9 | 4 6 7 9 11 37 |
| 2. | Проведение городского турнира и участие в республиканском турнире юных футболистов «Кожаный мяч» |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, отдел физкультуры и спорта администрации г.Шумерля |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 9 10 12 14 16 61 | 5 5 5 5 5 25 | 14 15 17 19 21 86 |
| 3. | Организация освещений в СМИ мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни |  | Отдел культуры администрации г.Шумерля, отдел здравоохранения администрации г.Шумерля, ГУП ЧР «Шумерлинский издательский дом» (по согласованию) |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 0,5 1 1 1 1 4,5 | 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 | 1 1,5 1,5 1,5 1,5 7 |
| 4. | Организация и проведение спортивных фестивалей и состязаний |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, отдел физкультуры и спорта администрации г.Шумерля |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 10 14 18 22 24 88 | 3 5 5 7 7 27 | 13 19 23 29 31 115 |
| 5. | Участие в республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни» |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, отдел физкультуры и спорта администрации г.Шумерля, отдел культуры администрации г.Шумерля, отдел здравоохранения администрации г.Шумерля, отдел социальной защиты г.Шумерля Минздравсоцразвития ЧР (по согласованию) |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 5 11 14 18 24 72 | 2 3 3 4 4 16 | 7 14 17 22 28 88 |
| 6. | Организация работы кабинета медико-социальной реабилитации при ГУЗ «Республиканский наркологический диспансер» Шумерлинское отделение |  | Отдел здравоохранения администрации г.Шумерля |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  | в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность |  |  |  |  |
| 7. | Организация деятельности подростковых, молодежных клубов, объединений по интересам, клубов молодой семьи, способствующих формированию здорового образа жизни и физическому развитию подростков и молодежи |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, отдел физкультуры и спорта администрации г.Шумерля, отдел здравоохранения администрации г.Шумерля, отдел социальной защиты г.Шумерля Минздравсоцразвития ЧР (по согласованию) |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 5 8 9 10 12 44 | 2 2 3 3 4 14 | 7 10 11 13 16 58 |
| 8. | Организация и проведение семинаров и конференций по профилактике асоциальных явлений среди молодежи |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, ОВД г.Шумерля и Шумерлинского района (по согласованию), отдел здравоохранения администрации г.Шумерля |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 2 3 3 4 5 17 | 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 | 2,5 3,5 3,5 4,5 6 20 |
| V. Поддержка молодежных инициатив – «Твоя инициатива – твое будущее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация деятельности советов молодых специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, предприятия и организации города (по согласованию) |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 2 2 3 3 4 14 | 2 3 4 5 5 19 | 4 5 7 8 9 33 |
| 2. | Поддержка детских и молодежных общественных организаций |  | Отдел образования администрации г.Шумерля |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 5 10 15 15 20 65 | 2 3 3 3 4 15 | 7 13 18 18 24 80 |
| 3. | Организация и проведение совещаний, конкурсов, семинаров, лагерей по развитию детского и молодежного, волонтерского общественных движений |  | Отдел образования администрации г.Шумерля |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 3 4 5 8 10 30 | 2 2 3 3 4 14 | 5 6 8 11 14 44 |
| 4. | Городской фестиваль детских общественных объединений и участие в республиканском фестивале |  | Отдел образования администрации г.Шумерля |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 10 12 14 14 16 66 | 3 3 3 4 5 18 | 13 15 17 18 21 84 |
| 5. | Проведение и участие в молодежных дебатах, форумах |  | Отдел образования администрации г.Шумерля |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 2 5 7 7 8 29 | 0,5 1 1 1 1 4,5 | 2,5 6 8 8 9 33,5 |
| 6. | Развитие движения КВН |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, учреждения и предприятия города (по согласованию) |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 10 12 14 14 16 66 | 6 6 6 6 6 30 | 16 18 20 20 22 96 |
| 7. | Проведение фестиваля детского и юношеского творчества «Шумерлинские росточки» |  | Отдел культуры администрации г.Шумерля, отдел образования администрации г.Шумерля |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 10 15 20 20 20 85 | 5 6 6 7 7 31 | 15 21 26 27 27 116 |
| 8. | Поощрение одаренной молодежи: стипендия Главы администрации города Шумерля, республиканские гранты |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, финансовый отдел администрации г.Шумерля (по согласованию) |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 27 30 33 33 36 159 | 5 7 9 12 15 48 | 32 37 42 45 51 207 |
| 9. | Поддержка талантливой молодежи |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, отдел культуры администрации г.Шумерля, отдел физкультуры и спорта администрации г.Шумерля, отдел социальной защиты населения г.Шумерля Минздравсоцразвития ЧР (по согласованию) |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 10 20 30 30 30 120 | 10 10 10 15 15 60 | 20 30 40 45 45 180 |
| 10. | Изготовление сувенирной, памятной продукции, атрибутики, рекламных щитов, баннеров, растяжек. |  | Отдел образования администрации г.Шумерля, отдел культуры администрации г.Шумерля, отдел физкультуры и спорта администрации г.Шумерля |  |  | 2006 2007 2008 2009 2010 Итого |  |  |  | 10 20 24 25 25 104 | 3 4 5 6 7 25 | 13 24 29 31 42 129 |
| Итого по Программе: в том числе 2006 2007 2008 2009 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1870 233 315 385 435 502 | 600 87,5 106 115 138 153,5 | 2470 320,5 421 500 573 655,5 |

Приложение1

к городской целевой  программе

«Молодежь города Шумерля Чувашской Республики на  2006 – 2010 годы»

Индикаторы эффективности реализации программных мероприятий

| Показатели | Период реализации Программы (годы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Снижение количества безработной молодежи в возрасте 16-29 лет | 98 | 73 | 65 | 51 | 48 |
| Снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними | 78 | 58 | 48 | 40 | 38 |
| Снижение числа разводов | 167 | 183 | 167 | 153 | 140 |
| Увеличение количества молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом | 842 | 1200 | 1580 | 1680 | 1800 |
| Увеличение количества молодежи, охваченных деятельностью детских и молодежных общественных объединений | 2830 | 2900 | 3060 | 3200 | 3230 |
| Увеличение количества детских и молодежных общественных объединений | 20 | 28 | 32 | 34 | 35 |
| Увеличение количества молодежи охваченных деятельностью патриотических объединений, клубов | 362 | 493 | 708 | 785 | 800 |
| Увеличение количества информации о реализации ГМП на сайте администрации города Шумерли | 435 | 610 | 730 | 850 | 1000 |