Чёваш Республики

+,м,рле хулин

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2009 =. 186 №	10.03.2009 г. № 186

+.м.рле хули	г. Шумерля

О подготовке и проведении празднования 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организованного проведения праздничных мероприятий, посвященных 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования в городе Шумерля 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (приложение № 1).

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в городе Шумерля (приложение № 2).

- Рекомендовать организациям и предприятиям всех форм собственности города Шумерля принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 64-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Альштут Ф.Н., первого заместителя главы администрации города Шумерля – начальника организационного управления.

Глава администрации							А.А. Зименков

Исп. Лукьянова С.Ю.,

5-34-94

Приложение № 1

к постановлению главы администрации города Шумерля

от «__»________2009г. № ____

План

Мероприятий по подготовке и проведению празднования в городе Шумерля

64-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| № пп | Мероприятия (с указанием места проведения) | Срок исполнения (с указанием даты и времени проведения) | Ответственные (с указанием должностей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны |  |  |  |
| 1. | Информирование руководителей организаций г. Шумерля о проведении встреч, вечеров, поздравлений с днем Победы, оказании помощи в улучшении социально-экономических условий жизни ветеранов ВОВ | апрель | Начальник отдела социальной защиты населения г. Шумерли ЧР Минздравсоцразвития Чувашии С.Ю. Лукьянова (по согласованию) |
| 2. | Обследование социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших воинов с целью выявления их нуждаемости, оказания возможной помощи. | апрель | Начальник отдела социальной защиты населения г. Шумерли ЧР Минздравсоцразвития Чувашии С.Ю.Лукьянова (по согласованию), председатель городского Совета ветеранов М.А.Киселева (по согласованию) |
| 3. | Предоставление ветеранам войны и вдовам погибших воинов мер социальной поддержки, предусмотренных действующим законодательством | 2009 г. | Начальник отдела социальной защиты населения г. Шумерли ЧР Минздравсоцразвития Чувашии С.Ю.Лукьянова (по согласованию) |
| 4. | Организация профилактической, лечебной, реабилитационной и оздоровительной работы среди ветеранов войн в муниципальных учреждениях здравоохранения по индивидуальным планам | 2009 г. | Начальник отдела здравоохранения администрации г. Шумерля И.А.Акшов |
| 5. | Обеспечение комплексных медицинских осмотров, обеспечение регулярного патронажа на дому ветеранов Великой Отечественной войны | 2009 г. | Начальник отдела здравоохранения администрации г. Шумерля И.А.Акшов |
| 6. | Участие в республиканских конкурсах на лучшее лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения по медицинскому обслуживанию ветеранов Великой Отечественной войны; лучший центр социального обслуживания населения по организации досуговой работы среди ветеранов Великой Отечественной войны | 2009 г. | Начальник отдела здравоохранения администрации г. Шумерля И.А.Акшов, директор РГУ «Шумерлинский городской центр социального обслуживания населения» Т.И. Егорова (по согласованию) |
| 7. | Проведение «Дней открытых дверей» для ветеранов войны в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения | 2009 г. | Начальник отдела здравоохранения администрации г. Шумерля И.А.Акшов |
| 8. | Обеспечение жильем инвалидов войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 марта 2005 г. | 2009 г. | Начальник отдела социальной защиты населения г. Шумерли ЧР Минздравсоцразвития Чувашии С.Ю. Лукьянова (по согласованию) |
| 9. | Содействие в ремонте квартир участников и инвалидов Великой Отечественной войны (при наличии средств) | 2009 г. | Начальник отдела строительства и архитектуры администрации г. Шумерля В.С. Безносова, начальник финансового отдела Новичкова В.В. |
| 10. | Составление списков УОВ, ИОВ, вдов погибших воинов, несовершеннолетних узников фашизма, военнослужащих, проходивших службу в годы ВОВ | апрель | Заместитель начальника отдела социальной защиты населения И.Б. Гутовец (по согласованию) |
| 11. | Оказание адресной социальной помощи ветеранам ВОВ ко Дню Победы | апрель-май | Начальник отдела социальной защиты населения С.Ю. Лукьянова (по согласованию) |
| 12. | Льготное обслуживание в парикмахерских города в предпраздничные дни | май | Начальник управления экономики, имущественных и земельных отношений администрации города Шумерля Яриванов В.В. |
| II. Информационно-пропагандистские и памятные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Совместно с городским историко-краеведческим музеем провести смотры школьных музеев. Итоги подвести на встрече с ветеранами в городском музее | апрель | Председатель городского Совета ветеранов М.А. Киселева (по согласованию) |
| 2. | Проведение республиканской гражданско-правовой акции «Эстафета памяти поколений», предусматривающей сохранение, описание личных (семейных) архивов фронтовиков, тружеников тыла, запись устных воспоминаний ветеранов войны и создание их электронных версий | 2009 г. | Председатель городского Совета ветеранов М.А.Киселева (по согласованию) |
| 3. |  |  |  |
| 4. | Ремонтно-восстановительные посадки зеленых насаждений на аллее ветеранов в городском парке культуры и отдыха | апрель | Главный специалист – эксперт по охране окружающей среды администрации г. Шумерля Е.А.Глухов |
| 5. | Благоустройство города, проведение экологических субботников | март-апрель | Руководители организаций, гл. специалист администрации по охране окружающей среды Е.А.Глухов |
| 6. | Проведение работы по благоустройству воинских захоронений на кладбищах, памятников, связанных с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | до 05 мая | Начальник отдела по комплектованию, учету и подготовке персонала ОАО «Комбинат автомобильных фургонов» С.Н. Новичков (по согласованию), председатель профкома ОАО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» Л.М. Маслова (по согласованию) |
| 7. | Участие в слетах военно- патриотических клубов ЧР | апрель | Отдел образования администрации г. Шумерля, МУДО «Дом детского творчества» |
| 8. | Подготовка и проведение фестивалей, конкурсов патриотической тематики, юнармейских игр «Зарница» и «Орленок» | апрель | Отдел образования администрации г. Шумерля, МУДО «Дом детского творчества» |
| 9. | «Рядом с нами живут ветераны, что прошли по дорогам войны», «Исторический марафон» - тематические акции в учреждениях культуры | апрель-май | Начальник отдела культуры администрации г. Шумерля В.Н.Яковлева |
| 10. | Обновление музейных экспозиций, мини музеев, оформление уголков воинской славы в школах | апрель-май | Руководители образовательных учреждений города |
| 11. | Проведение в образовательных учреждениях, музее, библиотеках бесед, тематических вечеров, вечеров-встреч поколений с участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. | апрель-май | Руководители образовательных учреждений города, директор муниципального учреждения культуры «Городская централизованная библиотечная система» Е.Е.Каширина |
| III.Праздничные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Легкоатлетический кросс на кубок участника ВОВ Н.П. Лущинского | 23-24 апреля | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации г. Шумерля А.Р.Железин |
| 2. | Музыкальные вечера для ветеранов ВОВ «Поклонимся великим тем годам!» - выступление народного хора ветеранов «Русская душа» | апрель-май | Председатель городского Совета ветеранов М.А. Киселева (по согласованию) |
| 3. | Участие администрации г. Шумерля, отдела социальной защиты населения, РГУ «Шумерлинский городской центр социального обслуживания населения» в чествованиях ветеранов войны в первичных организациях на предприятиях, в городском Совете ветеранов с приглашением ветеранов ранее ликвидированных предприятий | 04-09 мая | Глава администрации г. Шумерля А.А.Зименков, начальник отдела социальной защиты населения С.Ю. Лукьянова (по согласованию), директор РГУ «Шумерлинский городской центр социального обслуживания населения» Т.И. Егорова (по согласованию), председатель городского Совета ветеранов М.А. Киселева (по согласованию) |
| 4. | Вручение памятных подарков, поздравлений ветеранам с днем Победы от Президента Чувашской Республики, Главы Администрации г. Шумерля, организаций города (по графику) | 05-09 мая | Глава администрации г. Шумерля, начальник отдела социальной защиты населения С.Ю. Лукьянова |
| 5. | Поздравление ветеранов с посещением одиноких и больных на дому. | 05-09 мая | Глава администрации г. Шумерля, начальник отдела социальной защиты населения С.Ю. Лукьянова (по согласованию), директор РГУ «Шумерлинский городской центр социального обслуживания» Т.И. Егорова (по согласованию), председатель городского Совета ветеранов М.А. Киселева (по согласованию), организации города |
| 6. | Праздничное оформление города | 06 – 07 мая | Директор МУП г. Шумерля «Дорожно-коммунальный сервис» А.Н. Ярченков; директор Шумерлинского межрайонного узла электросвязи филиала в ЧР ОАО «ВолгаТелеком» Егоров Н.В.(по согласованию) |
| 7. | Гражданской панихида по погибшим воинам «Свеча памяти» | 08 мая | Заместитель главы администрации г. Шумерля по вопросам социальной политики – начальник отдела образования О.Ф. Курмаева, начальник отдела культуры В.Н. Яковлева, настоятель церкви Серафима Саровского Отец Владимир (Ильин В.В.) (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения массовых праздничных мероприятий. | 08-09 мая | Начальник отдела внутренних дел г. Шумерля и Шумерлинского района С.В. Тарасов (по согласованию) |
| 9. | Праздничный митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Присутствие ветеранов в сквере Победы, возложение венков и цветов к Обелиску погибших воинов | 09 мая | I заместитель главы администрации г. Шумерля – начальник организационного управления Ф.Н. Альштут |
| 10. | Организация полевой кухни с кашей и «боевыми 100 граммами» для ветеранов | 09 мая | Заместитель главы администрации г. Шумерля по вопросам социальной политики – начальник отдела образования О.Ф. Курмаева, директор РГУ «Шумерлинский городской центр социального обслуживания населения» Т.И. Егорова (по согласованию) |
| 11. | Театрализованное представление «Слава победителям!» | 09 мая | Начальник отдела культуры В.Н. Яковлева |
| 12. | Проведение спортивно-массовых мероприятий: легкоатлетическая эстафета школьников, турнир по волейболу, пробег «Шумерля – Кумашка», товарищеская игра по футболу | 09 мая | Начальник отдела физкультуры и спорта администрации г. Шумерля А.Р.Железин |
| 13. | Обеспечение медицинской помощи в местах проведения массовых праздничных мероприятий. | 09 мая | Начальник отдела здравоохранения администрации г. Шумерля И.А. Акшов |
| 14. | Освещение хода подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, в средствах массовой информации | 2009 г. | Главный специалист-эксперт отдела информатизации А.Н. Каширина, начальники отделов |

Приложение № 2

к постановлению главы администрации города Шумерля

от «__»_________2009 г № _____

ОРГКОМИТЕТ

по подготовке и проведению празднования в городе Шумерля 64-й годовщины

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| Альштут Ф.Н. | - первый заместитель главы администрации города Шумерля – начальник организационного управления, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Курмаева О.Ф. | - заместитель главы администрации г. Шумерля по вопросам социальной политики – начальник отдела образования, заместитель председателя оргкомитета. |
| Члены оргкомитета: |  |
| Акшов И.А. | - начальник отдела здравоохранения администрации города Шумерля; |
| Глухов Е.А. | - главный специалист – эксперт по охране окружающей среды администрации города Шумерля; |
| Егоров Н.В. | - директор Шумерлинского межрайонного узла электросвязи филиала в Чувашской Республике открытого акционерного общества «ВолгаТелеком» (по согласованию); |
| Егорова Т.И. | - директор РГУ «Шумерлинский городской центр социального обслуживания населения» (по согласованию); |
| Железин А.Р. | - начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Шумерля; |
| Каширина А.Н. | - главный специалист – эксперт отдела информатизации администрации города Шумерля; |
| Каширина Е.Е. | - директор муниципального учреждения культуры «Городская централизованная библиотечная система»; |
| Киселева М.А. | - председатель городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию); |
| Лукьянова С.Ю. | - начальник отдела социальной защиты населения города Шумерли Чувашской Республики Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (по согласованию); |
| Маслова Л.М. | - председатель профкома открытого акционерного общества «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» (по согласованию); |
| Новичков С.Н. | - начальник отдела по комплектованию, учету и подготовки персонала открытого акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов» (по согласованию); |
| Отец Владимир | - настоятель церкви Серафима Саровского (Ильин В.В.) (по согласованию); |
| Тарасов С.В. | - начальник отдела внутренних дел города Шумерля и Шумерлинского района (по согласованию); |
| Яковлева В.Н. | - начальник отдела культуры администрации города Шумерля; |
| Ярченков А.Н. | - начальник муниципального унитарного предприятия города Шумерля «Дорожно-коммунальный сервис». |