04.09.2009 =. 828№		   04.09.2009 г. № 828

+.м.рле хули	г. Шумерля

О создании организационного комитета по подготовке и проведению всероссийского дня бега «Кросс Наций-2009» в городе Шумерля

В целях подготовки и проведения 20 сентября 2009 года всероссийского дня бега «Кросс Наций-2009» в городе Шумерля Чувашской Республики

Администрация города Шумерля П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 20 сентября 2009 года всероссийского дня бега «Кросс Наций-2009» в городе Шумерля Чувашской Республики в следующем составе:

| Альштут Ф.Н. | - первый заместитель главы администрации города Шумерля – начальник организационного управления, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Курмаева О.Ф. | - заместитель главы администрации города Шумерля по вопросам социальной политики – начальник отдела образования, заместитель председателя оргкомитета. |
| Члены оргкомитета: |
| Акшов И.А. | - начальник отдела здравоохранения администрации города Шумерля; |
| Власов А.В. | – директор муниципального унитарного предприятия «Шумерлинские городские электросети»; |
| Егоров Н.В. | – директор шумерлинского эксплуатационно-технического узла связи и филиала в Чувашской Республики ОАО «ВолгаТелеком» (по согласованию); |
| Железин А.Р. | - начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Шумерля; |
| Китаев В.Н. | – заместитель директора муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно- образовательный центр», главный судья (по согласованию); |
| Майорова Н.Г. | – директор муниципального общеобразовательного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр»; |
| Мартынова О.Г. | – начальник отдела информатизации администрации города Шумерля; |
| Носков А.А. | – директор Шумерлинское ПАП (по согласованию); |
| Силов Е.К. | – и.о. директора муниципального унитарного предприятия города Шумерля «Дорожно-коммунальный сервис»; |
| Страхов В.В. | – начальник отделения ГИБДД (по согласованию); |
| Тарасов С.В. | – начальник отдела внутренних дел по городу Шумерля и Шумерлинскому району (по согласованию); |
| Хохлова В.М. | – директор – главный редактор государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Шумерлинский издательский дом» (по согласованию); |
| Чернова Е.Н. | – главный специалист - эксперт по работе с предпринимателями и торговлей администрации города Шумерля; |
| Яковлева В.Н. | - начальник отдела культуры администрации города Шумерля. |

2. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 20 сентября 2009 года всероссийского дня бега «Кросс Наций-2009» в городе Шумерля Чувашской Республики (Приложение).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Альштут Ф.Н. - первого заместителя главы администрации города Шумерля – начальника организационного управления, председателя оргкомитета.

Глава администрации		А.А. Зименков

Исп. Железин А.Р.,

5-05-59

Приложение

к постановлению администрации города Шумерля

от 04.09.2009 г. № 828

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 20 сентября 2009 года

всероссийского дня бега

«Кросс Наций - 2009» в городе Шумерля Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка места проведения соревнований: - уборка трассы и прилегающей к трассе территории; - праздничное оформление места проведения соревнования (установка флагштоков, пьедестала почета, размещение растяжек и флагов); - маркировка трассы; - установка сцены для церемонии открытия и концертной программы; - обеспечение радиооборудованием (озвучивание стартового городка); - обеспечение аппаратурой для церемонии открытия и концертной программы; - обеспечение необходимым спортивным и вспомогательным инвентарем для проведения мероприятия - подключение электроразетки к городскому электропитанию - озвучивание ул. Ленина | до 19.09.09. 19.09.09. 20.09.09. 19.09.09. 20.09.09. 20.09.09. 19.09.09. 20.09.09. 20.09.09. | Силов Е.К. Силов Е.К. Майорова Н.Г. Майорова Н.Г. Силов Е.К. Яковлева В.Н. Яковлева В.Н. Майорова Н.Г. Власов А.В. Егоров Н.В. |
| 2. | Формирование судейской коллегии и организация работы судейской бригады во время проведения соревнований: - назначение судей, секретариата; - разработка положения и программы соревнований; - прием предварительных заявок: - школы, ссузы, ПУ; - предприятия, организации; - проведение совещания с судьями и членами секретариата; | 15.09.09. 07.09.09. до 14.09.09. до 15.09.09. 16.09.09. | Железин А.Р. Китаев В.Н. Железин А.Р. Железин А.Р. Китаев В.Н. |
| 3. | Проведение совещания с руководителями учебных заведений по вопросу участия в соревновании | 17.09.09. | Курмаева О.Ф. Железин А.Р. |
| 4. | Работа со спонсорами мероприятия | до 17.09.09. | Железин А.Р. Чернова Е.Н. |
| 5. | Изготовление афиш | до 11.09.09. | Мартынова О.Г. |
| 6. | Открытие на сайте администрации г.Шумерля баннера «Кросс Наций - 2009» в г.Шумерля. | 07.09.09. | Мартынова О.Г. |
| 7. | Освещение хода подготовки и проведения соревнования, рекламы в прессе, на местном телевидении и сайте администрации | 07-20.09.09. | Мартынова О.Г. Хохлова В.М. |
| 8. | Разработка сценария церемонии открытия, концертной программы и церемонии закрытия соревнования | до 18.09.09. | Яковлева В.Н. Железин А.Р. |
| 9. | Организация работы буфетов, выездной торговли | 20.09.09. | Чернова Е.Н. |
| 10. | Организация буфета для почетных гостей | 20.09.09. | Альштут Ф.Н. Чернова Е.Н. |
| 11. | Организация изменения маршрута движения городского общественного транспорта на время проведения соревнований | 20.09.09. | Носков А.А. |
| 12. | Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований: - доставка и установка биотуалетов (2 шт.); - установка контейнеров для мусора (3 шт.); - организация уборки мусора на территории места проведения соревнования (после завершения соревнования) | 20.09.09. | Силов Е.К. |
| 13. | Приобретение памятных сувениров, призов и дипломов для участников соревнования | до 17.09.09. | Железин А.Р. |
| 14. | Обеспечение безопасности проведения мероприятия и сохранности имущества участников: - перекрытие движения автотранспортных средств на улицах, задействованных для проведения соревнования - организация возможного объезда автотранспорта; - организация сопровождения участников соревнования по трассе машиной ГИБДД; - организация дежурства нарядов ППС в зоне проведения соревнования и на пересечениях улиц, задействованных для проведения соревнований. | 20.09.09. | Тарасов С.В. Страхов В.В. |
| 15. | Организация медицинского обслуживания мероприятия: - организация дежурства карет скорой медицинской помощи (2 шт.); - организация дежурства медицинских сотрудников в зоне старта-финиша | 20.09.09. | Акшов И.А. |
| 16. | Организация проведения церемонии открытия и закрытия соревнований, концертной программы | 20.09.09. | Яковлева В.Н. Железин А.Р. |
| 17. | Организация проведения соревнования | 20.09.09. | Китаев В.Н. |
| 18. | Составление и сдача отчета о проведении соревнования | до 25.09.09. | Железин А.Р. |

# Text boxes

Чёваш Республики

+,м,рле хулин

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ