16.08.2010 =. 747№		16.08.2010 г. №747

+.м.рле хули	г. Шумерля

О проведении в городе Шумерля Чемпионата Чувашской Республики по велоспорту-шоссе в гонке-критериум на призы МСМК А.Осипова

В целях подготовки и проведения в городе Шумерля Чемпионата Чувашской Республики по велоспорту-шоссе в гонке-критериум на призы МСМК А.Осипова

Администрация города Шумерля П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести 22 августа 2010 г. в г.Шумерля Чемпионат Чувашской Республики по велоспорту-шоссе в гонке-критериум на призы МСМК А.Осипова.

2. Утвердить следующий состав организационного комитета по подготовке и проведению финала Кубка Чувашии по велоспорту-шоссе в гонке-критериум на призы Осиповых:

| О.Ф. Курмаева | - заместитель главы администрации города Шумерля по вопросам социальной политики - начальник отдела образования, председатель оргкомитета |
| --- | --- |
| Члены оргкомитета: А.Р.Железин | – начальник отдела физической культуры и спорта администрации г. Шумерля |
| Золин М.В. | и.о. начальника отдела здравоохранения администрации г.Шумерля; |
| Майорова Н.Г. | – директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»; |
| Егоров Ю.Г. | – начальник ОГИБДД отдела внутренних дел по г.Шумерля и Шумерлинскому району (по согласованию); |
| Тарасов С.В. | – начальник отдела внутренних дел по г.Шумерля и Шумер-линскому району (по согласованию); |
| Силов Е.К. | – и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Дорожно-коммунальный сервис»; |
| Носков А.А. | – директор Шумерлинское ПАТП – филиал ГУП Чувашской Республики «Чувашавтотранс» (по согласованию); |
| Каширина А.Н. | – главный специалист-эксперт по связям с общественностью и СМИ отдела информатизации администрации города Шумерля. |

3. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в городе Шумерля 22 августа 2010 года Чемпионат Чувашской Республики по велоспорту-шоссе в гонке-критериум на призы МСМК А.Осипова.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации города Шумерля по вопросам социальной политики – начальника отдела образования Курмаеву О.Ф.

Глава администрации							А.А. Зименков

Исп. Железин А.Р.,

5-05-59

План

мероприятий по подготовке и проведению в городе Шумерля 22 августа 2010 года Чемпионата Чувашской Республики по велоспорту-шоссе в гонке-критериум на призы МСМК А.Осипова

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка сценария открытия и закрытия соревнования | До 20.08. | Железин А.Р. |
| 2. | Уборка и ямочный ремонт ул. Октябрьская от Центральной площади до ул. Дзержинского, ул.Дзержинского до ул. М.Жукова, ул. М.Жукова до ул.Ленина, ул. Ленина до Центральной площади, Центральной площади | До 21.08. | Силов Е.К. |
| 3. | Праздничное оформление Центральной площади | 22.08. | Силов Е.К. Майорова Н.Г. |
| 4. | Подготовка аппаратуры озвучивания, спортивного и технического инвентаря для проведения спортивного мероприятия | До 21.08. | Майорова Н.Г. |
| 5. | Координация маршрута движения общественного городского транспорта | 22.08. (11.00-14.30) | Егоров Ю.Г., Носков А.А. |
| 6. | Обеспечение безопасности проведения мероприятия: - перекрытие движения автотранспортных средств на улицах, задействованных для проведения соревнования (ул. Октябрьская от Центральной площади до ул. Дзержинского, ул.Дзержинского до ул. М.Жукова, ул. М.Жукова до ул.Ленина, ул. Ленина до Центральной площади, Центральная площадь); - организация дежурства нарядов ППС на выездах с улицы Свердлова и Банковского переулка на улицы Октябрьская и М.Жукова; - организация сопровождения участников соревнования по трассе машиной ГИБДД | 22.08. (10.45-14.30) 22.08. (10.45-14.30) 22.08. | Егоров Ю.Г. Тарасов С.В. Егоров Ю.Г. |
| 7. | Организация медицинского обслуживания мероприятия: - дежурство бригады «Скорой медицинской помощи» на Центральной площади. | 22.08. (10.45-14.30) | Золин М.В. |
| 8. | Организация работы судейской коллегии | 22.08. | Железин А.Р. Майорова Н.Г. |
| 9. | Подготовка афиш мероприятия и рекламное оповещение мероприятия | До 21.08. | Железин А.Р. |
| 10. | Информационное освещение мероприятия | 22.08. | Каширина А.Н. |

# Text boxes

Чёваш Республики

+,м,рле хулин

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ