Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Чёваш Республики

+,м,рле хулин администраций,

ХУШУ

01.09.2010 =. 166-п №						    01.09.2010 г. № 166-п

+.м.рле хули						          г. Шумерля

В соответствии с  Указанием Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики от 12 августа 2010 года №7 «О проведении месячника гражданской защиты в Чувашской Республике» и в целях дальнейшего совершенствования форм и методов обучения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, воспитания у населения ответственности за личную и общественную безопасность, формирования у подрастающего поколения навыков оказания само-, взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

1. Провести с 6 сентября по 6 октября 2010 года на территории города Шумерля месячник гражданской защиты.

2. Утвердить прилагаемый план проведения месячника гражданской защиты в городе Шумерля.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности расположенных на территории города Шумерля обеспечить выполнение плана проведения месячника гражданской защиты в городе Шумерля.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации города Шумерля по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства - начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и строительства Гаврилова В.Г.

Глава администрации							А.А. Зименков

Исп. Якимов А.Ф.,

5-25-20

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации г. Шумерля

от 01.09.2010г. № 166-п

ПЛАН

проведения месячника гражданской защиты в городе Шумерля Чувашской Республики

В соответствии с Указанием  Председателя Кабинета Министров  Чувашской Республики  от 12 августа 2010 года №7 «О проведении месячника гражданской защиты в Чувашской Республике» в целях дальнейшего совершенствования форм и методов обучения по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, воспитания у населения ответственности за личную и общественную безопасность,  формирования у подрастающего поколения навыков оказания само-, взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории города Шумерля провести со 6 сентября по 6 октября 2010 года месячник гражданской защиты. Для этого запланировать и провести следующие мероприятия.

| № пп | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности среди организаций города | ### с 7 по 18 сентября | Комиссия КЧС и ОПБ Отдел ГО и ЧС |  |
| 2. | Проведение соревнований среди нештатно аварийно-спасательных формирований организаций по выполнению нормативов гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | с 7 по 18 сентября | Комиссия КЧС и ОПБ Отдел ГО и ЧС |  |
| 3. | Проведение среди организаций смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке работников в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | с 7 по 18 сентября | Комиссия КЧС и ОПБ Отдел ГО и ЧС |  |
| 4. | Проведение конкурса детских рисунков на тему «Мы за безопасный мир» в образовательных учреждениях города | с 7 по 18 сентября | Отдел образования |  |
| 5. | Проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по подготовке учащихся и студентов по курсам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» среди образовательных учреждений города | с 14 по 22 сентября | Отдел образования, отдел ГО и ЧС |  |
| 6. | Рассмотрение на августовских педагогических совещаниях и родительских собраниях вопросов организации предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности и безопасности на воде с участием специалистов ГИБДД ОВД по г. Шумерля и Шумерлинскому району, Шумерлинское отделение Центра ГИМС и пожарной части №23 Государственного учреждения «4 отряд федеральной противопожарной службы по Чувашской Республике» | август-сентябрь | ОГБДД*, ГИМС*, ПЧ-23* |  |
| 7. | Проведение в образовательных учреждениях города тематических занятий по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения | с 6 сентября по 6 октября | Отдел образования, ОВД*, отдел ГО и ЧС ПЧ- 23* |  |
| 8. | Проведение конкурсов, викторин в образовательных учреждениях города по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на воде и правил дорожного движения | с 7 по 18 сентября | Отдел образования, ОВД*, отдел ГО и ЧС ПЧ- 23* |  |
| 9. | Проведение с участием специалистов ОГИБДД, ПЧ-23, отдела ГО и ЧС в образовательных учреждениях города учебно-тренировочных занятий по отработке практических действий при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, пожаров, террористических актов, обеспечению безопасности детей на дорогах | с 2 по 10 сентября | отдел образования, отдел ГО и ЧС, ГИБДД*, ПЧ-23*, ГИМС* |  |
| 10. | Организация выступлений в средствах массовой информации, включая электронные, об истории и развитии гражданской обороны, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также доведение правил безопасного поведения детей на водных объектах, транспорте и при возникновении чрезвычайных ситуаций | с 6сентября по 6 октября | отдел образования, отдел ГО и ЧС, ГИБДД*, ПЧ-23*, ГИМС* |  |
| 11. | Информирование населения через средства массовой информации, включая электронные, о проводимых мероприятиях в дни месячника гражданской защиты | с 6 сентября по 6 октября | отдел образования, отдел ГО и ЧС, ГИБДД*, ПЧ-23*, ГИМС* |  |
| 12. | Представление итоговых донесений о проведении месячника гражданской защиты с приложением отчетных фото-, видео- и печатных материалов в Главное управление МЧС России по Чувашской Республике | к 8 октября 2010 г. | отдел образования, отдел ГО и ЧС, ГИБДД*, ПЧ-23*, ГИМС* |  |

Примечание:  *- по согласованию