27.08.2010 =. 779№		27.08.2010 г. №779

+.м.рле хули	г. Шумерля

О внесении изменений в постановление администрации города Шумерля от 15 июня 2010 года №558 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года по городу Шумерля»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Администрация города Шумерля П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации города Шумерля от 15 июня 2010 года №558 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2010-2011 года по городу Шумерля», изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Шумерля по вопросам строительства и ЖКХ – начальника отдела ЖКХ, энергетики и строительства.

Глава администрации							А.А. Зименков

Исп. Кудряшова С.В.,

5-41-17

Приложение

к постановлению администрации

города Шумерля

от 27.08.2010 г.№779

План мероприятий

по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2010-2011 г. по г.Шумерля

| № п/п | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Теплоэнерго» |
| 1 | Котельная №1 кв.3 | Опрессовка трубопроводов |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 10,415 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
|  |  | Косметический ремонт котельной | 4,78 | Собственные средства |  |  |
|  |  | Ремонт кровли | 480,00 | Инвестиции | Июль-август |  |
| 2 | Котельная №2 (Шукофа) | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ревизия запорной арматуры в ТК и на ТУ | 1,037 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт здания и кровли котельной | 46,855 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 10,617 | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
| 3 | Котельная №3 | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 3,426 | Собственные средства | Май-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт кладки газохода котла №2 | 2,290 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ревизия запорной арматуры в котельной и на теплотрассе | 2,194 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена подземных тепловых сетей к дому №4 пос. Лесной | 18,316 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена насоса К 90 85 | 30,0 | Собственные средства | Май-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт кровли здания | 28,750 | Собственные средства | Июль-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена задвижки на котел №2 | 14,563 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметической ремонт котельной | 4,377 | Собственные средства |  | МУП «Теплоэнерго» |
| 4 | Котельная №4 кв.47 | Опрессовка теплотрассы |  | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ревизия запорной арматуры в ТК и на ТУ | 2,081 | Собственные средства | Апрель-май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 7,262 | Собственные средства | Май-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замены теплотрассы отопления во дворе д.13/2 по ул. Чайковского | 17,569 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт кровли | 137,350 | Собственные средства | Июль-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт котельной | 4,790 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт дымососа | 5,190 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Капитальный ремонт котлов КСВ,5 и обмуровки | 41,998 | Собственные средства | Июнь-июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт борова котлов КСВ-1,5 | 4,990 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт воздуховода на котле КСВ-1,5 с установкой шибера | 9,675 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
| 5 | Котельная №6 (ЦРБ) | Опрессовка трубопроводов | 4,990 | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 11,002 | Собственные средства | Май-сентябрь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт здания и оборудования | 5,740 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
| 6 | Котельная №11 (шк. №6) | Опрессовка теплотрассы |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ревизия насосов и их запорной арматуры | 0,765 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт кровли | 23,500 | Собственные средства | Июль-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт котельной | 4,377 | Собственные средства |  | МУП «Теплоэнерго» |
| 7 | Котельная №0 | Опрессовка теплотрассы |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Капитальный ремонт обмуровки котлов ВТГ-1,5 №№1,2,3 | 17,500 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 7,589 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Монтаж водопровода от емкости до котельной | 4,747 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт котельной | 4,377 | Собственные средства |  | МУП «Теплоэнерго» |
| 8 | Котельная №13 (БПК) | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка пароводяных подогревателей |  | Собственные средства |  | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 21,733 | Собственные средства | Апрель-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ревизия и ремонт насосного оборудования котельной и ЦТП-5 и их запорной арматуры | 7,296 | Собственные средства | Июнь-июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ревизия оборудования водоподготовки | 47,530 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена клапана КРН-50 на котлах | 15,000 | Собственные средства | Май-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт котельной и ЦТП | 4,800 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
| 9 | Котельная №14 | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель-май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 17,338 | Собственные средства | Май-июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт | 4,848 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена сульфоугля в фильтрах | 180,000 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
| 10 | Котельная №15 (РОК) | Опрессовка магистральной трассы |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 93,830 | Собственные средства | Апрель-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Изготовление изолирующих втулок с их проточкой и балансировкой вала | 0,927 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт горелочного устройства котлов КВГМ 30/150, ремонт футеровок горелок | 2,448 | Собственные средства | Июнь-июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена подшипников на промежуточных валах дымососов и вентиляторов котла №4 | 2,855 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена водопровода резервной линии | 18,958 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена запорной арматуры на Na-катионитовых фильтрах №1,2,5 | 4,000 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Косметический ремонт котельной | 5,300 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
| 11 | ЦТП №1 (Камчатка) | Замена трубопровода но камеры ул. Ленина д.84/1 до камеры ул. Коммунальная д.19 | 7,266 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 9,881 | Собственные средства | Май-июль | МУП «Теплоэнерго» |
| 12 | ЦТП №2 (Юн. городок) | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена водопровода от ЦТП до базы | 15,244 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 7,101 | Собственные средства | Июнь-август | МУП «Теплоэнерго» |
| 13 | ЦТП №3 (СТПУ-10) | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена участка подземного трубопровода под дорогой от ул. Сурская д.49 до ул. Ломоносова д.56 | 20,972 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт кровли | 18,500 | Собственные средства | Июль-август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 8,332 | Собственные средства | Май-июль | МУП «Теплоэнерго» |
| 14 | ЦТП №4 (Школа №8) | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Ремонт кровли | 15,050 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 5,517 | Собственные средства | Май-июль | МУП «Теплоэнерго» |
| 15 | ЦТП №5 (БПК) | Выполнение графика ППР | 5,592 | Собственные средства | Май | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  | ЦТП №6 (Тубдиспансер) | Выполнение графика ППР | 5,767 | Собственные средства | Май-июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Опрессовка трубопроводов |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
| 16 | ЦТП №8 | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена участка трубопровода под дорогой во дворе д.4 по ул.Пролетарская | 9,586 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 12,799 | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
| 17 | ЦТП №9 | Опрессовка теплотрасс |  | Собственные средства | Апрель | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Чистка подогревателей |  | Собственные средства | Июнь | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Монтаж рециркуляционной линии насоса | 0,630 | Собственные средства | Июль | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Замена участка обратного трубопровода системы ГВС от д.3/1 по ул. Урицкого до камеры | 7,906 | Собственные средства | Август | МУП «Теплоэнерго» |
|  |  | Выполнение графика ППР | 12,806 | Собственные средства | Май-август | МУП «Теплоэнерго» |
| МУП «Дорожно-коммунальный сервис» |
| 18 | База | Заготовка песко-соляной смеси | 720,0 | Собственные средства | Май-сентябрь | МУП «Дорожно-коммунальный сервис |
|  |  | Ремонт ворот гаража | 22,0 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
|  |  | Замена труб отопительной системы | 34,0 | Собственные средства | Май-июль |  |
|  |  | Ремонтные работы запорной арматуры | 4,0 | Собственные средства | Май-июнь |  |
|  |  | Ремонт котла КЧМ | 30,0 | Собственные средства | Май-июнь |  |
|  |  | Ремонт котла «Универсал» | 45,0 | Собственные средства | Май-июнь |  |
|  |  | Утепление теплотрассы | 75,0 | Собственные средства | Май-июнь |  |
|  |  | Косметический ремонт помещения котельной | 8,0 | Собственные средства | Май-июнь |  |
|  |  | Установка контура заземления | 12,0 | Собственные средства | Июнь-июль |  |
|  |  | Подготовка снегоуборочной техники | 267,0 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
|  |  | Ремонт ограждения территории | 22,0 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
| 19 | Гостиница | Ремонт системы тепло-, водоснабжения | 20,0 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
|  |  | Ремонт кровли гостиницы | 54,0 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
| 20 | Благоустройство | Ремонт колодцев ливневой канализации | 78,0 | Собственные средства | Май-октябрь |  |
|  |  | Установка дорожных знаков | 180,0 | Собственные средства | Май-июнь |  |
|  |  | Посадка деревьев | 16,0 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
|  |  | Посадка кустарников | 28,0 | Собственные средства | Май-сентябрь |  |
| ООО «Служба единого заказчика» |
| 21 | ул. К.Маркса д. 9 кв.19,39,40, ул. Колхозная д.1 кв.52,53,54,55,56 ул. Маяковского д. 83 кв.11,21,23,24, ул. Островского д. 70 кв.9,10,11,12,23,24, ул. Щербакова д. 13 кв.14,44, ул. Щербакова д. 16 кв.28,44,59, ул.Щербакова д.59 кв.17,20,59,77 ул. Черняховского д. 62 кв.24,32 ул. Пушкина д. 11 кв.18,19,20, ул. Октябрьская д.11 кв.28,35,36, ул.К.Маркса д. 13кв. 29,58,59: | Ремонт мягких кровель по текущему ремонту многоквартирных домов | 500,2 |  | Май-октябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 22 | ул. Урукова д. 23 кв.9,10,11,12, ул. Интернациональная д.27 кв.17,20,37,38, ул. Ленина д. 8 кв.17,19,31 | Ремонт жестких кровель по текущему ремонту ж/д. | 100,00 |  | Май-октябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 23 | ул. Интернациональная д. 12,14,4/2, ул. Островского д. 70,73,62,60, ул. Халтурина д. 45,47, ул. Маяковского д. 83,85. ул. Черняховского д. 56,58 | Ремонт подъездного освещения, наружного освещения, подвальной разводки жилых домов | 30,00 |  | Май-октябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 24 | ул. Ленина д.28-3п, ул. Черняховского д. 58 1,2 п. | Установка приборов отопления в подъездах жилых домов | 30,00 |  | Август сентябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 25 | ул. Жукова д.12, 14, 21 ул. Ленина д. 2, 28, ул. Интернациональная 6,16/3,18 ул. Советская д.11, ул. Чайковского д.5, 7 | Ремонт трубопроводов отопления, замена и ревизия запорной арматуры, наладка и регулировка системы отопления жилых домов | 803,00 |  | Май-октябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 26 | ул. Ленина д. 26/1 в подвале, ул. Ленина д. 15, 18, ул. Интернациональная д. 31, 6, ул. Интернациональная д. 4/3, ул. Интернациональная д. 29 | Замена труб холодного и горячего водоснабжения, замена и ревизия запорной арматуры | 200,00 |  | Май-октябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 27 | ул. Щербакова д. 59, ул. Мира д. 5/2, ул. Интернациональная д. 29 | Замена труб системы канализации и ревизия запорной арматуры | 90 |  | Август-сентябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 28 | Многоквартирные дома | Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления | 18 |  | Май-октябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
|  |  | Теплоизоляция трубопроводов | 30 |  | Июль-октябрь |  |
|  |  | Остекление оконных проемов | 40 |  | Сентябрь-октябрь |  |
|  |  | Ремонт межпанельных швов | 60 |  | Август-сентябрь |  |
|  |  | Ремонт отмостков, цоколей, придомовых территорий | 10 |  | Май-октябрь |  |
| 29 | ул. Щербакова д. 57/2, ул. Лесной д. 10, ул. Мира д. 5/1, ул. Жукова д. 26, ул. Жукова д. 15 | Ремонт оконных и дверных заполнений, навешивание пружин | 120 |  | Сентябрь-октябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| 30 | ул. Жукова д. 15, 3, 26, ул. Черняховского д. 56, ул. Маяковского д. 83, ул. Островского д. 64 | Ремонт оголовков | 90 |  | Июль-сентябрь | ООО «Служба единого заказчика» |
| МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 31 | ул. Заводская д.6 | Ремонт мягкой кровли | - | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | Май-октябрь | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 32 | ул. Сурская д.42 ул. Ломоносова д.56а | Ремонт а/ц кровли | - | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | Май-октябрь | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 33 | Многоквартирные дома | Бетонные работы | - | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | Май-октябрь | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
|  |  | Замена дверных блоков |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт ограждений |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт деревянных конструкций |  |  |  |  |
|  |  | Остекление |  |  |  |  |
|  |  | Штукатурные работы |  |  |  |  |
|  |  | Малярные работы |  |  |  |  |
| 34 | ул. Урицкого д.3/1 (подвальная разводка) ул. Урицкого д.6 (замена стояков) ул. Пушкина д.29, 29/1 (зам. стояков) ул. Горького д.4 ул. Коммунальная д.6 ул. Коммунальная д.21 | Ремонт внутридомовых систем отопления | - | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | Май-октябрь | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 35 | ул. Урицкого д.6/1 ул. Урицкого д.6/2 | Ремонт внутренних систем холодного водоснабжения | 11,32 11,33 | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | Май-октябрь | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 36 | ул. Пушкина д.29 ул. Урицкого д.6 ул. Коммунальная д.23 ул. М.Жукова д.8 | Ремонт внутренних систем горячего водоснабжения | 22,65 | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | Май-октябрь | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| 37 | ул. М.Жукова д.2 ул. Урицкого д.6/1 ул. Урицкого д.6/2 ул. Урицкого д.5 ул. Пушкина д.29/1 ул. Пушкина д.29 | Ремонт системы канализации | 53,49 | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | Май-октябрь | МУП «Жилищно-коммунальный сервис» |
| МУП «Шумерлинские городские электрические сети» |
| 38 | Линии, находящиеся на балансе городских электрических сетей | Произвести внеочередную проверку состояния кабельных линий 0,4 кВ, питающих многоквартирные дома, больницы, детские дошкольные учреждения, школы, административные здания | 2,0 | Средства предприятия | Июнь-сентябрь | МУП «ШЭГС» |
| 39 | кабельные линии 6кВ | Произвести испытание головных участков | 2,5 | Средства предприятия | Июнь-август | МУП «ШЭГС» |
| 40 | Трансформаторные подстанции | Капитальный ремонт | 16,4 | Средства предприятия | Июнь-ноябрь | МУП «ШЭГС» |
|  | Воздушные линии 6кВ |  | 11,2 |  |  |  |
|  | Воздушные линии 0,4к.В |  | 16,8 |  |  |  |
| 41 |  | Провести противоаварийную тренировку по особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха | 0,5 | Средства предприятия | Октябрь | МУП «ШЭГС» |
| 42 | Линии электропередач | Обеспечить готовность к передаче электроэнергии и мощности, в период максимальных нагрузок, в пределах пропускной способности | 2,5 | Средства предприятия | Октябрь | МУП «ШЭГС» |
| 43 | Оборудование электрических сетей | Своевременно провести испытания в объеме и сроки, предусмотренные нормативными документами | 2,5 | Средства предприятия | До 01 ноября | МУП «ШЭГС» |
| 44 |  | Пополнить неснижаемый запас материалов и оборудования | 0,5 | Средства предприятия | Октябрь | МУП «ШЭГС» |
| 45 | Производственная база | Произвести ремонт и проверку отопительной системы | 1,5 | Средства предприятия | Сентябрь | МУП «ШЭГС» |
| 46 |  | Произвести сезонное обслуживание автотранспорта | 1,5 | Средства предприятия | Октябрь | МУП «ШЭГС» |
| МУП «Шумерлинское ПУ «Водоканал» |
| 47 | Сурский водозабор | Капитальный ремонт н/агрегатов | 20,0 | Средства предприятия | Май-июнь | МУП «ШПУ «Водоканал» |
|  |  | Ревизия задвижек | 15,0 |  | Июль |  |
|  |  | Обустройство территории | 30,0 |  | Июль |  |
| 48 | ВОС | Чистка камер и отстойников от осадка | 40,0 | Средства предприятия | Июль | МУП «ШПУ «Водоканал» |
|  |  | Ревизия системы отопления | 60,0 |  | Сентябрь |  |
|  |  | Ревизия задвижек | 15,0 |  | Май-июнь |  |
|  |  | Ремонт н/агрегатов | 30,0 |  | Июль-июнь |  |
| 49 | ОСК | Ревизия системы отопления | 25,0 | Средства предприятия | Сентябрь | МУП «ШПУ «Водоканал» |
|  |  | Ремонт насосов | 25,0 |  | Сентябрь |  |
|  |  | Очистка отстойников и камер от ила и песка | 80,0 |  | Сентябрь |  |
|  |  | Замена трубопроводов блока емкостей | 15,0 |  | Сентябрь |  |
|  |  | Ремонт и замена задвижек | 50,0 |  | Сентябрь |  |
| 50 | Участок водопроводных сетей | Замена ветхих сетей | 300,0 | Средства предприятия | Сентябрь | МУП «ШПУ «Водоканал» |
|  |  | Ремонт пожарных гидрантов | 60,0 |  | Май-август |  |
|  |  | Ремонт колодцев | 50,0 |  | Май-август |  |
|  |  | Ремонт задвижек | 40,0 |  | Май-август |  |
|  |  | Ревизия задвижек | 25,0 |  | Май-август |  |
| 51 | Участок канализационных сетей | Ремонт колодцев | 50,0 | Средства предприятия | Май-август | МУП «ШПУ «Водоканал» |
|  |  | Ремонт насосов | 20,0 |  | Май-август |  |
|  |  | Замена ветхих сетей | 100,0 |  | Май-август |  |
| 52 | Участок Артскважены | Замена глубинных насосных агрегатов | 60,0 | Средства предприятия | Май-август | МУП «ШПУ «Водоканал» |
|  |  | Ревизия задвижек | 40,0 |  | Апрель |  |
| 53 | Производственная база | Ремонт боксов | 10,0 | Средства предприятия | Май-август | МУП «ШПУ «Водоканал» |
|  |  | Ремонт системы отопления | 10,0 |  | Июль |  |
| Филиал «Шумерлямежрайгаз» ОАО «Чувашсетьгаз» |
| 54 | Многоквартирный дом №30 по улице Щербакова | Замена цокольных вводов с установкой ИФС и запорной арматуры |  | Капитальный ремонт минимущество | Апрель-июнь | СЭРПГ |
| 55 | Многоквартирный дом №16 по улице М.Жукова | Замена цокольных вводов с установкой ИФС и запорной арматуры |  | Капитальный ремонт ГУП «Чувашгаз» | Апрель-июнь | СЭРПГ |
| 56 | Многоквартирный дом №18 по улице М.Жукова | Замена цокольных вводов с установкой ИФС и запорной арматуры |  | Капитальный ремонт ГУП «Чувашгаз» | Апрель-июнь | СЭРПГ |
| 57 | Многоквартирный дом №13 по улице К.Маркса | Замена цокольных вводов с установкой ИФС и запорной арматуры |  | Капитальный ремонт ГУП «Чувашгаз» | Апрель-июнь | СЭРПГ |
| ОАО «ШЗСА» |
| 58 | Отопительная котельная ОАО «ШЗСА» | Ремонт газоходов котлов №2, №4 | 507,6 | Бюджет ОАО «ШЗСА» | До 01.09.2010г. | ОАО «ШЗСА» |
|  |  | Замена корпуса натрий-катиотового фильтра системы водоподготовки | 500,0 | Бюджет ОАО «ШЗСА» | До 15.09.2010г. |  |
|  |  | Механическая чистка подогревателей системы отопления | - |  | До 01.09.2010г. |  |
|  |  | Проверка знаний членов ПДК и ответственных лиц за эксплуатацию теплового хозяйства и тепловых сетей в органах «Ростехнадзора» | - |  | До 15.09.2010г. |  |
|  |  | Подготовка и проверка знаний оперативно-ремонтного персонала в соответствии с требованиями «Правил технической эксплуатации тепловых установок» | - |  | До 24.09.2010г. |  |
| 59 | На территории пл. «А» ОАО «ШЗСА» | Изоляция поверхности конденсатной емкости методом напыления | 95,0 | Бюджет ОАО «ШЗСА» | До 15.09.2010г. | ОАО «ШЗСА» |
|  |  | Изоляция магистрального трубопровода отопления и горячего водоснабжения у корпуса №6 | 80,0 | Бюджет ОАО «ШЗСА» | До 15.09.2010г. | ОАО «ШЗСА» |
| ООО «Строитель» |
| 60 | Магистральный трубопровод отопления и горячего водоснабжения жилого микрорайона ОАО «ШЗСА» | Замена запорной арматуры на системе отопления и горячего водоснабжения | 60,0 | За счет средств ООО «Строитель» | До сентября | ООО «Строитель» |
|  |  | Замена аварийных участков магистрального трубопровода отопления и горячего водоснабжения | 50,0 |  |  |  |
|  |  | Очистка магистрального трубопровода от кустарников | 10,0 |  |  |  |
|  |  | Ремонт опор магистрального трубопровода | 80,0 |  |  |  |
|  |  | Перекладка магистрального трубопровода горячего водоснабжения домов №59/1 по ул. Щербакова | 110,0 |  |  |  |
|  |  | Ремонт теплоизоляции магистрального трубопровода отопления и горячего водоснабжения | 100,0 |  |  |  |
| Образовательные учреждения |
| 61 | МОУ «СОШ №1» | Промывка и опрессовка системы отопления | 5,0 | Городской бюджет | Июнь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт системы отопления и водопровода | 47,0 | Городской бюджет | Июнь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Капитальный ремонт кровли | - | Городской бюджет | Июнь-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт дверей и утепление окон, замена стекол | 45,0 | Внебюджетные средства | Июнь-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 1,0 | Городской бюджет | Май-июнь | Заместитель директора по АХЧ |
| 62 | МОУ «СОШ №2» | Опрессовка внутренней системы отопления | 14,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Остекление окон | 10,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Утепление окон и дверей | 6,0 | Городской бюджет | Октябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Очистка канализационных колодцев | 9,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт и подготовка снегоуборочного инвентаря | 1,0 | Городской бюджет | Сентябрь – октябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Капитальный ремонт кровли | 150,0 | Городской бюджет | Июль-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Остекление окон | 10,0 | Городской бюджет | Октябрь | Заместитель директора по АХЧ |
| 63 | МОУ «СОШ №3» | Замер сопротивлений | 6,0 | Городской бюджет | Июль-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Пропитка чердачных помещений | 20,0 | Городской бюджет | Июль-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Проверка тяги в котельной | 3,0 | Городской бюджет | Июль-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ревизия запорной арматуры на системах отопления и водоснабжения | – | – | Июнь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Проверка противопожарного водопровода | – | – | Апрель | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Опрессовка системы отопления | – | – | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Обследование технического состояния газоходов и котлов котельной | 10,0 | Городской бюджет | Апрель-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт кровли крыши спортзала | 4,0 | Внебюджетные средства | Июнь | Заместитель директора по АХЧ |
| 64 | МОУ «СОШ №6» | Промывка опрессовка системы отопления | 8,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Завхоз |
|  |  | Ревизия системы отопления, водопровода, канализации. Ремонт систем отопления, водопровода, канализации. Ревизия запорной арматуры | 1,0 | Городской бюджет и внебюджетные средства | Март-август | Завхоз |
|  |  | Изоляция теплотрассы | 0,5 | Городской бюджет | Май | Завхоз |
|  |  | Очистка и просушка подвальных помещений | - | Городской бюджет | Июнь | Завхоз |
|  |  | Утепление окон и дверей | 1,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Завхоз |
|  |  | Очистка канализационных колодцев | - | Городской бюджет | Апрель август | Завхоз |
|  |  | Капитальный ремонт мягкой кровли | 59,4 | Городской бюджет | Июнь-август | Завхоз |
| 65 | МОУ «Гимназия №8» | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,5 | Городской бюджет | Май-июнь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт и утепление окон и дверей | 4,0 | Городской бюджет | Июль-октябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Капитальный ремонт мягкой кровли | 150,0 | Городской бюджет | Июль-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт системы отопления, водопровода, канализации | 6,5 | Городской бюджет | Июль-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Прочистка водосточных труб и канализационных колодцев | - | Городской бюджет | Июнь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 1,0 | Городской бюджет | Июнь-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
| 66 | МОУ ДОД «Дом детского творчества» | Промывка и опрессовка системы отопления | 8,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Утепление теплотрассы | 5,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Утепление дверей, окон, подвала | 4.5 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | 0,5 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Измерение сопротивления | 18,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт системы отопления | 79,72 | Городской бюджет | Май | Заместитель директора по АХЧ |
| 67 | МАОУДОД «Шумерлинская детская школа искусств №1» | Ревизия запорной арматуры | 2,0 | Городской бюджет | Июнь-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | 3,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | 100,0 | Внебюджетные средства | Июнь-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт холодного водопровода | 5,0 | Городской бюджет | Июнь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт дверей и окон. Утепление дверей и окон | 15,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Измерение сопротивления | 5,0 | Городской бюджет | В течение года | Заместитель директора по АХЧ |
| 68 | МОУДОД «ДЮСШ» | Ревизия запорной арматуры | 3,0 | Городской бюджет | Май-август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | 12,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт системы отопления, водопровода, канализации; очистка канализационных колодцев | - | Городской бюджет | Май Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт теплотрасс | 1,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | - | - | Август | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Замена остекления | 3,0 | Городской бюджет | Июнь-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Ремонт дверей и оконных рам, утепление дверей и окон | - | - | Сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
|  |  | Техническое обслуживание газовых котельных | 8,5 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Заместитель директора по АХЧ |
| 69 | МОУДОД «ДООЛ «Соснячок» | Ревизия запорной арматуры | 2,0 | Внебюджетные средства | Май-сентябрь | Директор |
|  |  | Ремонт холодного водопровода | 3,0 | Внебюджетные средства | Май | Директор |
| 70 | МДОУ д/c №1 «Золотой ключик» | Промывка и опрессовка системы отопления | 3,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Завхоз |
|  |  | Пропитка чердачных помещений | 5,0 | Городской бюджет | Июнь-август | Завхоз |
|  |  | Ремонт и очистка канализационных колодцев | - | Городской бюджет | Май-октябрь | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | Городской бюджет | Июнь-август | Завхоз |
| 71 | МДОУ д/c №2 «Малыш» | Ревизия запорной арматуры | 0,5 | Городской бюджет | Май-август | Заведующий |
|  |  | Измерение сопротивления | 1,5 | Городской бюджет | В течение года | Заведующий |
| 72 | МДОУ д/c №4 «Ладушки» | Промывка и опрессовка системы отопления | 5,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | - | Август-сентябрь | Завхоз |
|  |  | Измерение сопротивления | 5,0 | Городской бюджет | В течение года | Завхоз |
|  |  | Очистка канализационных колодцев | - | Городской бюджет | Май-сентябрь | Завхоз |
|  |  | Ремонт мягкой кровли | - | Городской бюджет | Июнь-сентябрь | Завхоз |
|  |  | Прочистка водосточных труб | - | Городской бюджет | Июнь-сентябрь | Завхоз |
|  |  | Изоляция теплотрассы | - | Городской бюджет | Сентябрь | Завхоз |
| 73 | МДОУ д/c №11 «Колокольчик» | Промывка и опрессовка системы отопления | 5,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Завхоз |
|  |  | Измерение сопротивления | 5,0 | Городской бюджет | В течение года | Завхоз |
|  |  | Очистка канализационных колодцев | - | - | Май-октябрь | Завхоз |
|  |  | Ремонт изоляции на теплотрассе | - | - | Сентябрь | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | Городской бюджет | Май-сентябрь | Завхоз |
| 74 | МДОУ д/c №14 «Солнышко» | Ремонт системы отопления | - | Внебюджетные средства | Май | Завхоз |
|  |  | Ремонт фасада здания прачечной | - | Внебюджетные средства | Июнь | Завхоз |
|  |  | Ремонт кровли на здании прачечной | - | Внебюджетные средства | Июнь | Завхоз |
|  |  | Ремонт электроосвещения | - | Внебюджетные средства | Май-август | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | Внебюджетные средства | Май-август | Завхоз |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | 5,0 | Городской бюджет | Май | Завхоз |
|  |  | Замена наружных дверей | - | Внебюджетные средства | Август | Завхоз |
|  |  | Замена оконных рам | - | Городской бюджет | Август | Завхоз |
|  |  | Ремонт вентиляции | 3,0 | Городской бюджет | Июль | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | Городской бюджет | Май-сентябрь | Завхоз |
| 75 | МДОУ д/c №15 «Сказка» | Измерение сопротивления | 6,0 | Городской бюджет | В течение года | Завхоз |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | Городской бюджет | Май-сентябрь | Завхоз |
|  |  | Установка электро-водонагревателей | 80,0 | Внебюджетные средства | Июнь | Завхоз |
|  |  | Замена электрических светильников | 5,0 | Внебюджетные средства | Июнь | Завхоз |
|  |  | Очистка канализационных колодцев, ливневой канализации | - | Городской бюджет | Май, сентябрь | Завхоз |
|  |  | Ремонт подвала в овощнике | 2,0 | Внебюджетные средства | Июнь | Завхоз |
| 76 | МДОУ д/c №18 «Аленушка» | Промывка и опрессовка системы отопления | 6,0 | Городской бюджет | Май-июнь | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | - | Май-июнь | Завхоз |
|  |  | Измерение сопротивления | 5,0 | Городской бюджет | В течении года | Завхоз |
|  |  | Проверка вентиляции | 0,5 | Городской бюджет | Июнь | Завхоз |
|  |  | Утепление окон и дверей |  | Городской бюджет | Сентябрь | Завхоз |
| 77 | МДОУ д/c №19 «Родничок» | Промывка и опрессовка системы отопления | 5,0 | Городской бюджет | Август -сентябрь | Завхоз |
|  |  | Измерение сопротивления | 5,0 | Городской бюджет | В течение года | Завхоз |
|  |  | Замена дверей | - | Внебюджетные средства | Апрель | Завхоз |
|  |  | Утепление окон и дверей | - | Городской бюджет | Сентябрь-октябрь | Завхоз |
|  |  | Ревизия запорной арматуры | - | Городской бюджет | Май-сентябрь | Завхоз |
|  |  | Очистка канализационных колодцев | - | Городской бюджет | Май-октябрь | Завхоз |
| Учреждения здравоохранения |
| 78 | МУЗ «Шумерлинская городская стоматологическая поликлиника» | Электромонтажные работы ООО «Электромонтаж» | 5,0 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | Июнь | ООО «Электромонтаж» |
|  |  | Промывка и опрессовка системы центрального отопления, совместно с представителями теплоснабжающей – ООО «Теплосервис» | 5,0 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | Июль-август | ООО «Теплосервис» |
|  |  | Обследование крыши, ливневых стоков, очистка от мусора и опавших листьев | - | - | Сентябрь-октябрь | Зав.хоз., рабочий по текущему ремонту |
|  |  | Утепление оконных проемов, дверей; замена деревянной двери на металлическую на запасном эвакуационном выходе, выходящим во двор | 15,0 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | Сентябрь-октябрь | Гл.врач Зав.хоз. |
|  |  | Проведение мероприятий по энергосберегающим технологиям (замена ламп накаливания на лампы дневного света) | 1,0 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | В течении всего периода | Зав.хоз., рабочий по текущему ремонту |
|  |  | Проведение текущего ремонта в лечебно-профилактическом отделении (кабинеты терапевтической и детской стоматологии ) | 50,0 | Средства, полученные от предпринимательской деятельности | Июнь-август | Гл.врач Зав.хоз |
| 79 | МУЗ «Шумерлинская городская станция скорой медицинской помощи» | Подготовка котельной к отопительному сезону: -чистка горелок, топок, дымоходов; - проверка системы автоматики; - ревизия кранов, задвижек, вентилей; - ремонт насосов | 5,1 | Средства от приносящей доход деятельности | Май-июнь 2010 г. Июнь-июль | Рабочий по ремонту здания |
|  |  | Подготовка системы отопления: - проверка батарей отопления; - ревизия запорной арматуры - гидравлическая промывка и опрессовка системы топления | 4,0 | Средства от приносящей доход деятельности | Август 2010 г. | Зав. хоз. частью |
|  |  | Проверка сигнализатора загазованности Проверка дымоходов | 2,1 1,2 | Средства от приносящей доход деятельности | Август 2010 г. | Зав.хоз.частью |
|  |  | Ремонт оконных и дверных проемов, замена стекол Утепление оконных рам Замена двери запасного выхода | 20,0 | Средства от приносящей доход деятельности | Август 2010 г Сентябрь-октябрь 2010г. июнь 2010 | Строительная организация |
|  |  | Ремонт кровли гаража | 367,8 | Средства из бюджета города и средства от приносящей доход деятельности | Июль-август 2010г. | Рабочий по ремонту здания |
| 80 | МУЗ «Шумерлинская городская больница» | Ревизия запорной арматуры в тепловых узлах здания больницы, пищеблоках и в офисах №1 и №3 | 6,0 | За счет бюджета | До 25 августа 2010 | Кузнецова С.С. Никонов В.Н. |
|  |  | Ревизия и замена поврежденного участка горячего и холодного теплоснабжения | 15,0 | За счет бюджета | До 10 августа 2010 | Кузнецова С.С. |
|  |  | Покраска труб системы отопления, подачи горячей и холодной воды. | 4,0 | За счет бюджета | До 10 августа 2010 | Кузнецова С.С. |
|  |  | Прочистка фильтров (грязевиков) | - | - | До 20 августа 2010 | Сетейкин А.А. |
|  |  | Остекление и утепление оконных рам в здании больницы, пищеблоках и в офисах | 6,0 | За счет бюджета | До 25 сентября 2010 | Кузнецова С.С. Никонов В.Н. |
|  |  | Ревизия и при необходимости ремонт труб отопительной системы в гараже | 4,0 | За счет бюджета | До 20 сентября 2010 | Кузнецова С.С Головин Д.И. |
| 81 | МУЗ «Шумерлинская городская детская больница» | Замена узла управления отопления и водоснабжения | 500,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь | По договору |
|  |  | Частичный ремонт входных дверей, рам | 5,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Начальник отдела хоз.отд. Щварц Т.С |
|  |  | Остекление (по мере необходимости) окон | 5,0 | Городской бюджет | Август-сентябрь | Начальник отдела хоз.отд. Щварц Т.С |
|  |  | Утепление окон | - | - | сентябрь | Начальник отдела хоз.отд. Щварц Т.С |
|  |  | Частичное утепление теплотрассы на территории | - | - | сентябрь | Начальник отдела хоз.отд. Щварц Т.С |
|  |  | Опрессовка отопительной системы | - | - | май | Теплоэнерго |
|  |  | Ремонт слуховых окна на кровли | - | - | Август-октябрь | Начальник отдела хоз.отд. Щварц Т.С |
|  |  | Замена труб отопления | 50,0 | Городской бюджет | Август-октябрь | По договору |
|  |  | Установить приборы водоснабжения (4 шт.) | 4,0 | Городской бюджет | Август-октябрь | По договору |
| Учреждения культуры |
| 82 | ГЦБС, ДК «Восход» | Промывка и опрессовка системы отопления | 10,0 | Городской бюджет | Август | Каширина Е.Е., Фленова Т.Р. |
|  |  | Ремонт дверей и утепление окон, замена стекол, косметический ремонт кабинетов | 20,0 | Городской бюджет | Сентябрь | Каширина Е.Е., Фленова Т.Р. |
| 83 | МУК ДК «Восход» | Замена участка системы отопления фойе 1 этажа | 40,0 | Собственные средства | Август | Фленова Т.Р. |
|  |  | Утепление входных дверей чердачных и подвальных помещений (4 ед.) | 1,0 | Городской бюджет | Ноябрь | Фленова Т.Р. |
|  |  | Врезка в систему водоснабжения насосов – повысителей для противопожарного обеспечения | 200,0 | Городской бюджет | Декабрь | Фленова Т.Р. |
| 84 | ГЦБС | Теплоизоляция уличных труб |  | Городской бюджет | Октябрь | Каширина Е.Е |
| ООО «ЖК Сервис» |
| 85 | Многоквартирные дома | Промывка системы отопления | - | Собственные средства | Июнь-сентябрь | ООО «ЖК Сервис» |
| ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
| 86 | ул. Чкалова д.69 ул. Маяковского д.72 ул. Мира д.26 ул. МОПРа д21 ул. Котовского д.52 | Ремонт кровли | - | Собственные средства | До 15.09.2010 | ООО «ЖКХ» |
| 87 | Многоквартирные дома | Промывка системы отопления | - | Собственные средства | До 15.09.2010 | ООО «ЖКХ» |
| 88 | ул. Чернова д.19 ул. Чернова д.17 ул. Ленина д.3 | Подготовка и проведения капитального ремонта |  | Средства фонда содействия реформирования ЖКХ, республиканского, местного бюджетов, средства собственников | До 15.09.2010 | Подрядные организации |
| 89 | ул. МОПРа д.25 ул. Пушкина д.9 | Замена внутриквартирных стояков отопления | - | Собственные средства | До 15.09.2010 | ООО «ЖКХ» |
| 90 | Многоквартирные дома | Ревизия вентилей, задвижек | - | Собственные средства | До 15.09.2010 | ООО «ЖКХ» |
|  |  | Утепление труб отопления, горячего водоснабжения | - |  |  |  |
|  |  | Ремонт дверей подъездов, выходов на чердак | - |  |  |  |
| 91 | пер. Сенной д.9б | Ремонт водопровода | - | Средства жильцов | До 15.09.2010 | ООО «ЖКХ» |
|  | ул. Сурская д.41 | Ремонт мягкой кровли | - | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | До 15.09.2010 | ООО «ЖКХ» |
| 92 | ул. Сурская д.42 ул. Ломоносова д.56а | Ремонт а/ц кровли | - | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | До 15.09.2010 | ООО «ЖКХ» |
| 93 | Многоквартирные дома | Бетонные работы; Замена дверных блоков; Ремонт ограждений; Ремонт деревянных конструкций; Остекление; Штукатурные работы; Малярные работы | - | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | До 15.09.2010 | ООО «ЖКХ» |
| 94 | ул. Пушкина д.4 | Ремонт внутридомовой системы отопления (Замена стояков) | - | Средства собранные по статье «Текущий ремонт» | До 15.09.2010 | ООО «ЖКХ» |
| ООО «Тепло-Сервис» |
| 95 | Теплотрасса поселка «Химзавод» | Замена трубопровода в двухтрубном исполнение Д=219 в количестве 50м магистрального трубопровода с заменой гидротеплоизоляции | 782,0 |  | До октября | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 96 | ЦТП-3, ЦТП-5 | Замена трубопровода в двухтрубном исполнении с изготовлением и заменой скользящих опор Д=159 с заменой гидротеплоизоляции в количестве 20 м | 328,0 |  | До октября | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 97 | Теплотрасса микрорайона ОАО «ШЗСА» | Замена трубопровода в двухтрубном исполнение Д=89 в количестве 360м, Д=76 в количестве 130м, Д=48 в количестве 400м, Д=57 в количестве 450м | 5678,0 |  | До октября | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 98 | Котельная ОАО «КАФ» | Ремонт котла КЕ-10-14 №2 с частичной заменой труб экрана и конвективного пучка, ремонт обшива и обмуровки | 421,0 |  | До октября | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 99 | Котельная ОАО «КАФ», ЦТП-3,5,7 | Ремонт насосного оборудования, ремонт запорной арматуры | 262,0 |  | До октября | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |
| 100 | Котельная ОАО «КАФ», ЦТП-3,5,7 | Ремонт, замена запорной арматуры | 564,0 |  | До октября | Подрядные организации, ООО «Тепло - Сервис» |

# Text boxes

Чёваш Республики

+,м,рле хулин

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ