Чёваш Республики

+,м,рле хула

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская  Республика

администрация

города Шумерля

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2011 =.891№	12.10.2011 г. №891

+.м.рле хули	  г. Шумерля

О создании организационного комитета по подготовке и проведению Спартакиады работников ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минстроя Чувашии, посвященной празднику «День работников автомобильного транспорта»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании положения о проведении Спартакиады работников ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минстроя Чувашии, посвященной празднику «День работников автомобильного транспорта»

Администрация города Шумерля П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести 22 октября 2011 года Спартакиаду работников ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минстроя Чувашии, посвященной празднику «День работников автомобильного транспорта» в городе Шумерля на базе МАУ ДОД «ДЮСШ «Олимп» и МОУДОД «ДЮСШ» (стадион «Труд»).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению Спартакиады работников ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минстроя Чувашии, посвященный празднику «День работников автомобильного транспорта» в городе Шумерля в следующем составе:

| Броницын А.Ю. | – глава администрации города Шумерля, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Мостайкин В.А. | – заместитель главы администрации города Шумерля по вопросам социальной политики, заместитель председатель оргкомитета; |
| Члены оргкомитета: |  |
| Андреева А.Н. | – главный специалист-эксперт по связям с общественностью и СМИ отдела информатизации администрации города Шумерля; |
| Брехов В.П. | – директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» города Шумерля»; |
| Егоров Ю.Г. | – начальник отделения ГИБДД МО МВД РФ «Шумерлинский» (по согласованию); |
| Железин А.Р. | – начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля; |
| Крутиков С.И. | – директор МУП г.Шумерля «Дорожно-коммунальный сервис»; |
| Майорова Н.Г. | – директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»; |
| Мартынова О.Г. | – начальник отдела информатизации администрации города Шумерля; |
| Носков А.А. | – директор Шумерлинского ПАП - филиал ГУП ЧР «Чувашавтотранс» (по согласованию); |
| Тарасов С.В. | – начальник МО МВД РФ «Шумерлинский» (по согласованию); |
| Фленова Т.Р. | – директор МУК ДК «Восход»; |
| Хохлова В.М. | – директор – главный редактор ГУП ЧР «Шумерлинский издательский дом» (по согласованию); |
| Яковлева В.Н. | – начальник отдела культуры администрации города Шумерля. |

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Спартакиады работников ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минстроя Чувашии, посвященной празднику «День работников автомобильного транспорта» городе Шумерля согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Шумерля по вопросам социальной политики.

Глава администрации							А.Ю. Броницын

Железин А.Р.,

5-05-59

Приложение

к постановлению администрации города Шумерля

от 12.10.2011 г. №891

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 22 октября 2011 года

Спартакиады работников ГУП ЧР «Чувашавтотранс»

Минстроя Чувашии, посвященной празднику

«День работников автомобильного транспорта»

в городе Шумерля Чувашской Республики

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка программы проведения Спартакиады | 10.10.11. | Железин А.Р. |
| 2. | Разработка сценария церемонии открытия, концертной программы и церемонии закрытия Спартакиады | 18.10.11. | Яковлева В.Н. Фленова Т.Р. |
| 3. | Открытие на сайте администрации г.Шумерля баннера Спартакиады. | 12.10.11. | Андреева А.Н. |
| 4. | Разработка и изготовление буклетов Спартакиады для команд-участниц | до 20.10.11. | Мартынова О.Г. |
| 5. | Освещение хода подготовки и проведения мероприятия, рекламы в прессе, на местном телевидении и сайте администрации | до 22.10.11. | Андреева А.Н. Хохлова В.М. |
| 6. | Благоустройство мест проведения Спартакиады (МОУДОД «ДЮСШ» (стадион «Труд»), МАУДОД «ДЮСШ «Олимп») | до 18.10.11. | Майорова Н.Г. Брехов В.П. Крутиков С.И. |
| 7. | Уборка центральных улиц города | до 20.10.11. | Крутиков С.И. |
| 8. | Подготовка мест проведения Спартакиады (инвентарь) | до 21.10.11. | Майорова Н.Г. Брехов В.П. |
| 9. | Праздничное оформление мест проведения соревнований (растяжки, флаги, баннеры) | 21.10.11. | Брехов В.П. Майорова Н.Г. |
| 10. | Обеспечение музыкальной аппаратурой для церемонии открытия и закрытия соревнований. | 22.10.11. | Яковлева В.Н. Фленова Т.Р. |
| 11. | Организация проведения культурной программы во время торжественного открытия Спартакиады | 22.10.11. | Яковлева В.Н. Фленова Т.Р. |
| 12. | Организация выездной торговли на МАУДОД «ДЮСШ «Олимп» и организация питания участников Спартакиады | 22.10.11. | Носков А.А. |
| 14. | Проведение заседания судей по обслуживанию Спартакиады | 20.10.11. | Железин А.Р. |
| 13. | Организация судейства | 22.10.11. | Железин А.Р. Брехов В.П. Майорова Н.Г. |
| 14. | Организация встречи VIP-гостей на МАУДОД «ДЮСШ «Олимп» | 22.10.11. | Брехов В.П. Носков А.А. |
| 15. | Обеспечение безопасности проведения мероприятия и сохранности имущества участников: - организация выстраивания автотранспорта на стоянке возле стадиона «Труд» и улице Урукова; - организация дежурства сотрудников ППС в местах проведения Спартакиады | 22.10.11. | Тарасов С.В., Егоров Ю.Г. |
| 16. | Награждение участников | 22.10.11. | Железин А.Р. Майорова Н.Г. совместно ГУП ЧР «Чувашавтотранс» |