# Чёваш Республики

+.м.рле район.н

администраци пу=лёх.

ЙЫШЁНУ

13 09 2010   № 527

+.м.рле    хули

Чувашская Республика

Глава администрации

Шумерлинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2010  № 527

г.Шумерля

О подготовке и проведении соревнований

всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2011»

в Шумерлинском районе  на призы мастера спорта,

чемпиона России и СССР И.И.Углева

В соответствии с решением  Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики о проведении 25 сентября 2011 года всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2011» В Чувашской Республике

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению 25 сентября 2011 года соревнований всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2011» в Шумерлинском районе  на призы мастера спорта, чемпиона России и СССР И.И.Углева  в Шумерлинском районе в следующем составе:

| Мостайкин А.А. Уфилина Л.А Шипеев Д.Ф. Члены: Рафинов Л.Г. Кокушин О.В. Спиркин А.Б.. Карпова З.В. Васильева А.С. Никитин С.М. Харитонов Ю.А. Григорьев В.Ф. | -первый заместитель главы администрации – начальник отдела экономики, имущества и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса, председатель оргкомитета; - заместитель главы администрации - начальник финансового отдела, заместитель председателя оргкомитета; - заведующий сектором физкультуры и спорта отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района (ответственный секретарь оргкомитета); -заместитель главы администрации - начальник отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и правовому обеспечению; - начальник отдела организационной, кадровой работы и информационного обеспечения; - начальник отдела образования, спорта и молодежной политики; - заведующая сектором культуры и архивного дела; - директор АУ ДОД «Спортивная школа-центр культуры и здоровья» Шумерлинского района; - главный врач МУЗ «Шумерлинская центральная районная больница»; -председатель Совета Аликовского райпо (по согласованию). -глава Егоркинского сельского поселения (по согласованию); |
| --- | --- |

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению соревнований всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2011» в Шумерлинском районе  на призы мастера спорта, чемпиона России и СССР И.И.Углева.

3. Отделу образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района решить вопрос финансирования, организационно-технического обеспечения по проведению соревнований всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2011» в Шумерлинском районе  на призы мастера спорта, чемпиона России и СССР И.И.Углева.

4. Рекомендовать администрациям сельских поселений, образовательных учреждений Шумерлинского района провести до 25 сентября 2011 года на местах этапы всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2011».

5. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Шумерлинского района» и разместить на официальном сайте Шумерлинского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мостайкина А.А.- первого  заместителя главы администрации – начальника отдела экономики, имущества и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса.

Глава  администрации

Шумерлинского района                                                                                            В.А. Мурашкин

Приложение

к постановлению главы

администрации Шумерлинского                                                   района

от 13.09 2011 г. № 527

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению  25 сентября 2011 года соревнований всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2011» в Шумерлинском районе  на призы мастера спорта, чемпиона России и СССР И.И.Углева

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка места проведения соревнований: - праздничное оформление места проведения соревнования (установка флагштоков, пьедестала почета, размещение растяжек и флагов) - обеспечение аппаратурой для церемонии открытия и концертной программы; - обеспечение необходимым оборудованием (судейские столики, стулья, скамейки, палатки (1 шт. – малая) и т.д.) | до 25.09.11. 24-25.09.11. . 25.09.11. | Шипеев Д.Ф. Васильева А.С. Васильева А.С. |
| 2. | Формирование судейской коллегии и организация работы судейской бригады во время проведения соревнований: - назначение судей, секретариата; - разработка положения и программы соревнований; - проведение совещания с судьями и членами секретариата; | до 25.09.11. 24-25.09.11. 25.09.11. | Шипеев Д.Ф Васильева А.С.. Шипеев Д.Ф. Шипеев Д.Ф. . |
| 3. | Проведение заседания оргкомитета | 19.09.11. | Шипеев Д.Ф. |
| 4. | Работа со спонсорами мероприятия Шумерлинского района | до 25.09.11. | Мостайкин А.А. |
| 5. | Открытие на сайте Шумерлинского района баннера «Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2011» в Шумерлинском районе». | до19.09.11. | Саерова Л.С. |
| 6. | Освещение хода подготовки и проведения соревнования, рекламы в прессе, на местном телевидении и сайте Шумерлинского района | До 25.02.11. | Саерова Л.С. Хохлова В.М. (по согласованию) |
| 7. | Разработка сценария церемонии открытия, концертной программы и церемонии закрытия соревнования | до 24.09.11. | Карпова З.В. |
| 8. | Организация работы буфетов, выездной торговли | 25.09.11. | Харитонов Ю.А. (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение участников соревнований горячим чаем | 25.09.11. | Харитонов Ю.А. (по согласованию) |
| 10. | Проведение заседания оргкомитета | 19.09.11. | Шипеев Д.Ф. |
| 11. | Подготовка мест соревнований | до 24.09.11. | Васильева А.С. |
| 12. | Проведение совещания с судьями и членами секретариата; | 24.09.2011г. | Васильева А.С. |
| 13. | Обеспечение безопасности проведения мероприятия и сохранности имущества участников: | 25.09.11. | Каюмов С.М. |
| 14. | Организация медицинского обслуживания мероприятия: - организация дежурства медицинских сотрудников в зоне старта-финиша и на трассе | 25.09.11. | Никитин С.М. |
| 15. | Организация доставки к месту и отправки участников с места проведения соревнования (особенно школьников) | 25.09.11. | Спиркин А.Б. |
| 16. | Организация проведения церемонии открытия и закрытия соревнований, концертной программы | 25.09.11. | Карпова З.В. |
| 17. | Организация проведения соревнования | 25.09.11. | оргкомитет |
| 18. | Составление и сдача отчета о проведении соревнования | до 27.09.11. | Шипеев Д.Ф. |