# Чёваш Республики

+.м.рле район.н

администраци пу=лёх.

ЙЫШЁНУ

31 01  2011 № 56

+.м.рле    хули

Чувашская Республика

Глава администрации

Шумерлинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2011  № 56

г.Шумерля

О подготовке и проведении года V Республиканских

зимних сельских спортивных игр в Шумерлинском районе

В соответствии с решением  Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики о проведении 25-26 февраля 2011 года V Республиканских зимних сельских Спортивных игр в Шумерлинском районе

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить следующий состав организационного комитета по подготовке и проведению 25-26 февраля 2011 года V Республиканских зимних сельских спортивных игр	в Шумерлинском районе:

| Мурашкин В.А. Мостайкин А.А. Шипеев Д.Ф. Члены: Рафинов Л.Г. Уфилина Л.А. Казенова Л.Ю. Решнова М.Г. Карпова З.В. Васильева А.С. Никитин С.М. Тарасов С.В. Харитонов Ю.А. Надеев В.Н. Васильев В.И. Петров Н.М. | - глава администрации Шумерлинского района, председатель оргкомитета; - первый заместитель главы администрации – начальник отдела экономики, имущества и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района, заместитель председателя оргкомитета; - заведующий сектором физкультуры и спорта отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района (ответственный секретарь); - заместитель главы администрации - начальник отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и правовому обеспечению администрации Шумерлинского района; - заместитель главы администрации - начальник финансового отдела администрации Шумерлинского района; - начальник отдела организационной, кадровой работы и информационного обеспечения администрации Шумерлинского района; - начальник отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района; - заведующая сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района; - директор МОУ ДОД «ДЮСШ Шумерлинского района»; - главный врач МУЗ «Шумерлинская центральная районная больница»; - начальник ОВД по г. Шумерля и Шумерлинскому району (по согласованию); - председатель Совета Аликовского райпо (по согласованию); - глава Торханского сельского поселения (по согласованию); - глава Туванского сельского поселения (по согласованию); - начальник инспекции Гостехнадзора Шумерлинского и Красночетайского района (по согласованию). |
| --- | --- |

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению V Республиканских зимних сельских спортивных игр в Шумерлинском районе.

3. Отделу образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района решить вопрос финансирования, организационно-технического обеспечения по проведению Республиканских зимних сельских спортивных игр в Шумерлинском районе.

4. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям образовательных учреждений Шумерлинского района провести в феврале 2011 года на местах этапы «Лыжня России - 2011».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мостайкина А.А.- первого  заместителя главы администрации – начальника отдела экономики, имущества и взаимодействия с предприятиями агропромышленного комплекса администрации Шумерлинского района.

Глава  администрации

Шумерлинского района                                                                                            В.А. Мурашкин

Приложение

к постановлению Главы

администрации

Шумерлинского района

от 31.01.2011г. № 56

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

V Республиканских зимних сельских спортивных игр

в Шумерлинском районе

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка места проведения соревнований: - укатывание трассы снегоходом; - праздничное оформление места проведения соревнования (установка флагштоков, пьедестала почета, размещение растяжек и флагов) - обеспечение аппаратурой для церемонии открытия и концертной программы; - обеспечение необходимым оборудованием (судейские столики, стулья, скамейки, палатки (1 шт. – малая, 1 шт. – большая) и т.д. | до 13.02.11. 06.02.11. 13.02.11. 13.02.11. | Шипеев Д.Ф. Карпова З.В. Карпова З.В. Васильева А.С. |
| 2. | Формирование судейской коллегии и организация работы судейской бригады во время проведения соревнований: - назначение судей, секретариата; - разработка положения и программы соревнований; - прием предварительных заявок: - школы, - предприятия, организации; - проведение совещания с судьями и членами секретариата. | 11.02.11. 26.01.11. до 12.02.11. до 11.02.11. | Шипеев Д.Ф. . |
| 3. | Проведение заседания оргкомитета | 7.02.11. | Шипеев Д.Ф. |
| 4. | Работа со спонсорами мероприятия Шумерлинского района | до 06.02.11. | Мостайкин А.А. |
| 5. | Открытие на сайте Шумерлинского района баннера «Лыжня России – 2011» в Шумерлинском районе. | 01.02.11. | Саерова Л.С. |
| 6. | Освещение хода подготовки и проведения соревнования, рекламы в прессе, на местном телевидении и сайте Шумерлинского района | 01-15.02.11. | Саерова Л.С. Хохлова В.М. (по согласованию) |
| 7. | Разработка сценария церемонии открытия, концертной программы и церемонии закрытия соревнования | до 06.02.11. | Карпова З.В. |
| 8. | Организация работы буфетов, выездной торговли | 13.02.11. | Харитонов Ю.А. (по согласованию) |
| 9. | Обеспечение участников соревнований горячим чаем | 13.02.11. | Харитонов Ю.А. (по согласованию) |
| 10. | Проведение заседания оргкомитета | 10.02.11. | Шипеев Д.Ф. |
| 11. | Приобретение памятных сувениров, призов и дипломов для участников соревнования | до 13.02.11. | Васильева А.С. |
| 12. | - проведение совещания с судьями и членами секретариата; | 12.02.2011г. | Васильева А.С. |
| 13. | Обеспечение безопасности проведения мероприятия и сохранности имущества участников: - организация автотранспорта на обочинах объездной дороги; - организация возможного объезда автотранспорта с объездной дороги в районе Лыжной базы; - организация дежурства сотрудников ГИБДД на объездной дороге в районе проведения соревнования; - организация дежурства нарядов ППС в зоне проведения соревнования. | 13.02.11. | Тарасов С.В. (по согласованию), Егоров Ю.Е. (по согласованию) |
| 14. | Организация медицинского обслуживания мероприятия: - организация дежурства медицинских сотрудников в зоне старта-финиша и на лыжной трассе | 13.02.11. | Никитин С.М. |
| 15. | Организация доставки к месту и отправки участников с места проведения соревнования (особенно школьников) | 13.02.11. | Решнова М.Г. |
| 16. | Организация проведения церемонии открытия и закрытия соревнований, концертной программы | 13.02.11. | Карпова З.В. |
| 17. | Организация проведения соревнования | 13.02.11. | оргкомитет |
| 18. | Составление и сдача отчета о проведении соревнования | до 17.02.11. | Шипеев Д.Ф. |