| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| --- | --- | --- |
| ÇĚМĚРЛЕ РАЙОНĚН АДМИНИСТРАЦИЙĚ ЙЫШĂНУ 07.06.2012 366 № Çěмěрле хули |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ШУМЕРЛИНСКОГО РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.06.2012 № 366 г. Шумерля |

О реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в Шумерлинском районе в 2012 году

В целях успешной и эффективной реализации Комплекса мер по модернизации образования в Шумерлинском районе, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011- 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» (с изменениями от 29.12.2011 № 1176), распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.02.2012 г. № 84 – р «Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы общего образования Чувашской Республики в 2012 году»

администрация Шумерлинского района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по модернизации общего образования в Шумерлинском районе в 2012 году.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в издании «Вестник Шумерлинского района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района А.Б. Спиркина.

| Глава администрации Шумерлинского района |  | Л.Г. Рафинов |
| --- | --- | --- |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Шумерлинского района

от  07.06.2012. №  366

КОМПЛЕКС МЕР ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   В ШУМЕРЛИНСКОМ РАЙОНЕ  В 2012 ГОДУ

| Основание реализации | - Комплекс мер по модернизации общего образования в Шумерлинском районе в 2012 году (далее - Комплекс мер) реализуется во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» (с изменениями от 29.12.2011 № 1176), распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.02.2012 № 84- р |
| --- | --- |
| Цель | - модернизация системы общего образования Шумерлинского района Чувашской Республики |
| Задачи | - повышение заработной платы учителей; - привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения; - обеспечение качественных условий обучения, в том числе в связи с принятием новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; - развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе с целью успешного перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; - подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений |
| Срок реализации | - 2012 год |
| Механизм реализации | -выделение в 2012 году Шумерлинскому району Чувашской Республики субсидии из федерального бюджета в размере 2 164,7 тыс. рублей, выделенные средства направляются на проведение капитального ремонта муниципального общеобразовательного учреждения и приобретение спортивного оборудования и инвентаря |
| Показатели эффективности использования субсидии | - соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Шумерлинском районе Чувашской Республике за IV квартал текущего года и среднемесячной заработной платы в целом по экономике в Чувашской Республике в прошлом году; - доля школьников (по ступеням общего образования), обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников (по ступеням общего образования); - доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей; -доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей; -доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений; - динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов |
| Формирование необходимой нормативной базы | - внесение изменений в решение Собрания депутатов Шумерлинского района «О бюджете Шумерлинского района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» от 27.04.2012 № 22/1 |
| Перечень общеобразовательных учреждений, учителям которых необходимо повысить размер среднемесячной заработной платы | - средние общеобразовательные учреждения (дневные) – 6 основные общеобразовательные учреждения (дневные) – 1 начальная школа – детский сад - 2 |
| Направления расходования субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики в 2012 году | - -приобретение оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное оборудование и инвентарь для общеобразовательных учреждений, компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых, оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся); - приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся; - пополнение фондов школьных библиотек; - развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования); - повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей; - модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов); - осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования; - проведение капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений. В случае, если субъектом Российской Федерации в 2011 году достигнуты значения показателей результативности предоставления субсидии, установленных пунктом 8 настоящих Правил, субсидии в размере, не превышающем 25 процентов размера субсидии, могут направляться в 2012 году на указанное мероприятие. |
| Финансовое обеспечение мероприятий Комплекса мер | - в 2012 году на реализацию Комплекса мер по Шумерлинскому району предполагается направить 2 624,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 2164,7 тыс. рублей. Объем софинансирования составит из республиканского бюджета – 21,6 тыс. руб.; 438,3 тыс. рублей из средств бюджета Шумерлинского района. |
| Публичное обсуждение, информирование населения о ходе реализации Комплекса мер | - размещение информации на сайте администрации Шумерлинского района, сети Интернет, сайтах образовательных учреждений, в средствах массовой информации, обсуждение на семинарах и совещаниях. |
| Контроль за ходом реализации Комплекса мер | - контроль за ходом реализации Комплекса мер осуществляет отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района. |

I . Характеристика проблемы,

на решение которой направлен Комплекс мер

Комплекс мер разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011 - 2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования» (с изменениями от 29.12.2011 № 1176), распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 16.02.2012 г. № 84-р.

В настоящее время система образования района включает 9 муниципальных образовательных учреждения, из них 2 – «начальная школа-детский сад», 1 – основная,  6 – средних школ.

Обучение  учащихся  - 897  чел. (в 2010 г - 966) ведется в 76 классах. Наполняемость классов составляет 11,8 чел,  соотношение учитель/ученик - 9,6 чел.

Реализация республиканской программы «Школьный автобус», стартовавшая в 2002 г., способствовала организации подвоза детей к базовым школам.  Ежедневно 439 учащихся (48,9 % от общего числа всех детей) из 45 населённых пунктов  подвозятся к базовым школам на 11  школьных автобусах.

В 2011 году в МБОУ «Алгашинская СОШ» поступило 2 автобуса, МБОУ «Шумерлинская СОШ» - 1 автобус, 1 микроавтобус в МБОУ «Краснооктябрьская СОШ». Автобусный парк устарел и нуждается в обновлении (2 автобуса  - 2003 года выпуска, 1 автобус – 2005 г., 1 автобус – 2006 г.,  микроавтобус – 2007 г.)

В районе нет  школ- базовых центров подготовки учащихся по ОБЖ. Оформлена заявка на обеспечение МБОУ «Ходарская СОШ» необходимым оборудованием по ОБЖ.

С 2011 года введены федеральные государственные стандарты начального обучения, с 1 сентября 67 первоклассников начали обучение по новым стандартам.  В рамках федеральных государственных стандартов в конце 2011 года поступили 8 автоматизированных рабочих мест для первых классов. Ожидается поступление и в 2012 году. Доля школьников, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников  составляет -  7,46%.

С 2001 года введен единый государственный экзамен для выпускников средних школ и с 2006 года – единый муниципальный экзамен для выпускников 9-х классов. Одним из показателей повышения качества образования являются показатели результатов ЕГЭ. У выпускников Шумерлинского района в 2011 году: средний балл по математике  48,1 (в республике составляет 55,19) (Россия – 47,5), по русскому языку – 57,9 (в республике 64,82) (Россия – 60,13), по литературе – 72,0 (в республике составляет 63,2). Выпускники школ успешно продолжают свое образование в учреждениях профессионального образования. Так, в 2011 году поступили в вузы – 65,8%.

2010-2011 учебный год закончили 59 выпускников, из  них 6 выпускников получили аттестаты особого образца и медали «За особые успехи в учении». Это учащиеся Ходарской гимназии – 4 человека и Егоркинской школы – 2 человека.

Во всех школах организовано двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Охват школьников горячим питанием составляет 91%. Пищеблоки всех 9 школ Шумерлинского района соответствуют требованиям СанПиН (минимальные требования). В  2011 годы в 9 школах проведена частичная замена оборудования и мебели.

В 2012 году запланировано на приобретение спортивного оборудования 411 300 руб, на проведение капитального ремонта МБОУ «Ходарская СОШ» 2191700 руб.

Особо остро стоит проблема ремонта кровли, замены оконных блоков, модернизации системы водоснабжения и канализации.

Планируется передача школьных котельных и столовых обслуживающим организациям.

Книжный фонд школ составляет 73341 шт., в том числе школьных учебников 18 531 шт. Процент обеспеченности школьников из малоимущих семей  литературой составляет  95%., т.к. выделяемый лимит средств Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики недостаточен для обеспечения всех малоимущих граждан района.

В школах района имеется 131 современный компьютер, из них используемых для обучения – 112 шт., для технической и административной работ – 5 шт, не используются в работе – 14 шт, как устаревшие. Количество компьютеров, числящихся на балансе, приобретенных по годам ранее 2005 г.– 23 шт., 2005-2009г.г. – 72 шт., 2009-2012 г.г. – 36 шт. Таким образом, большая часть компьютеров морально устарела, не отвечает современным требованиям обучения и назрела необходимость дальнейшего их обновления.

На 1 компьютер приходится 6,9 учащихся, количество компьютеров на 100 учащихся - 1,31. Все школы имеют Интернет, ежедневно обновляемые сайты на портале образования.

В декабре 2011 года в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования Чувашской Республики в МБОУ «Туванская ООШ» поступил компьютерный класс (1 комплект автоматизированного рабочего места учителя и 6 комплектов автоматизированного рабочего места учащегося). В настоящее время 49 % учителей имеют собственные сайты и принимают участие в сетевых сообществах учителей. Около 87% учащихся и 65% учителей имеют дома компьютеры.

В 2012 году до начала учебного года начнется работа по переводу МБОУ «Ходарская СОШ» на электронные дневники и электронные журналы, внедрение  системы NetSchool.

- Главной задачей Комплекса мер в 2011 году являлось постепенное доведение средней заработной платы учителей до среднего уровня заработной платы в экономике Чувашской Республики. В I квартале 2011 г. среднемесячная заработная плата учителя составила 13887 рублей (106 процента от средней заработной платы по экономике, которая равнялась 13095,5 рубля). В течение 2011 года заработная плата учителей общеобразовательных учреждений повышалась в три этапа: с 1 июня на 6,5 процента (оклады), с 1 сентября на 16,5 процента (стимулирующая часть), с 1 октября на 6,5 процента (оклады). Повышение заработной платы учителей с сентября текущего года на 16,5 процента было обеспечено за счет индексации фондов оплаты труда учителей на 14,7 процента и оптимизации численности работников учреждений.

- В целом по 2011 году повышение составило более 30 процентов: средняя заработная плата учителя за сентябрь составила 13 772 рубля, то есть 105,1 процента от среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Чувашской Республики за I квартал 2011 г. (план - 100,0 процентов), за октябрь – 13 568 рублей, то есть 103,6 процента от среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Чувашской Республики за I квартал 2011 г. (ноябрь - 14407 рублей, декабрь – 14 396 рублей).

- Повышение заработной платы, увеличение доли стимулирующих выплат позволили активизировать работу управляющих советов, у которых появилась мотивация для реального участия в распределении стимулирующих выплат. Показатели результативности предоставления субсидии в части заработной платы учителей выполнены полностью.

Обучающиеся школ становятся победителями и призерами олимпиад. Трое  учащихся стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 2 чел – призерами олимпиады школьников по истории; 1 победитель и 2 призера межрегиональной биологической олимпиады среди 6-9 классов; 1 победитель Всероссийской олимпиады «Созвездие».

Стипендию Президента Чувашской Республики за особую творческую устремленность в 2011 году получали 8 учащихся, в 2012 году 5 учащихся;

стипендии главы администрации района  - 10 чел.;

стипендии депутата ГосСовета ЧР Н. Малова – 5 чел.;

В Шумерлинском районе летним оздоровительным отдыхом в 2011 году было охвачено  253 учащихся – (115 - пришкольные лагеря, 20 детей – профильные лагеря, 51 чел. – загородные оздоровительные лагеря, 67 детей обеспечены путевками через Минздравсоцразвития. Всего на организацию летнего отдыха и оздоровление детей из разных источников финансирования  затрачено 512 396 руб.

В 2012 году планируется к оздоровлению 197 детей. Из них: в загородных лагерях для детей школьного возраста – 73 детей (45 – отдел образования, спорта и молодежной политики, 28 – отдел соцзащиты населения Минздравсоцразвития ЧР); в летних оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей – 124 ребенка. Муниципальным бюджетом на эти цели учтено  170,1 тыс. руб.  На питание одного ребенка предусмотрено 65 руб.

В летний период 2012 года за счет средств местного бюджета по муниципальной целевой программе «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на 2011-2015 гг.» планируется трудоустроить 15 подростков.

В Шумерлинском районе в 9 образовательных учреждениях организовано функционирование 16  дошкольных групп. Общая численность детей  в возрасте от рождения до 7 лет, проживающих в сельских поселениях, составляет 553 человека, в том числе от 1,6 лет до 7 лет - 438 чел.

Дошкольным образованием охвачено 257 детей, что составляет 53%.  В очереди на получение путевок в дошкольные группы  по состоянию на 14.05.2012 г. стоит 58 детей, в том числе от 0 до 3 лет – 50 чел. – 86,2%., от 3 лет до 7 лет – 8 чел. – 13,8%.

Во исполнение Указа  Президента  Чувашии «О мерах по повышению доступности  услуг в сфере дошкольного образования», по поручению главы Шумерлинского района  проводится дополнительная инвентаризация существующих зданий, ведется поиск инновационных путей решения существующей  проблемы.

С 01.01.2011 года в здании МБОУ «Шумерлинская СОШ» открылась дошкольная группа на 20 мест. В сентябре 2011 года в здание МБОУ «Туванская ООШ» переведена  дошкольная группа на 20 мест.

В январе 2012 года открылась дошкольная группа в МБОУ «Туванская ООШ» на 15 мест, в феврале 2012 в МБОУ «Юманайская СОШ» открылась дошкольная группа на 15 мест. Планируется  начать реконструкцию дошкольной группы в п. Кабаново на 20 мест в рамках комплексной застройки сельских поселений, в 2014 году начнется реконструкция здания  бывшего детского  сада в с. Ходары  на 60 мест.

Денежные затраты  на содержание 1 ребенка в год в среднем составляют 47 612 руб. (2010 г.- 36 965 руб.) С 01.06.2011 года размер родительской платы установлен в размере  550 рублей. С 1 июня размер родительской платы составит 650 руб.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования составляла  в 2011 г – 8 175 руб., в 1 квартале  2012 года  - 10 470 руб.,  планируется  до конца года - 11 344 руб.

В Шумерлинском районе функционируют 2 учреждения дополнительного образования: Детско-юношеская спортивная школа, Детская музыкальная школа. Музыкальная школа гордится своими достижениями: в 2011 году на III Республиканском конкурсе юных исполнителей «Сурские узоры» - 8 дипломантов, конкурс «Мехел», III Республиканский детский конкурс исполнителей чувашских народных песен  - 10 дипломантов.

В настоящее время в районе функционируют районная детско-юношеская спортивная школа  с отделениями легкой атлетики, футбола, волейбола, лыжных гонок, полиатлона с общим охватом 285 детей, три культурно-оздоровительных центра, 9 спортивных залов, 45 плоскостных спортивных сооружений.

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования составила в 2011 г.– 5 681, в 1 квартале 2012 года – 7332 руб., к концу 2012 года – 7281 руб.

Сегодня в Шумерлинском районе проживают (зарегистрированы) 2077 молодых  людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19,3 % от общего количества населения. Из общего числа молодёжи порядка 32% - работающая молодёжь. В 2011 г. принята районная  целевая  программа  «Молодёжь  Шумерлинского  района на 2011-2015 г.г.».

Профилактической и реабилитационной работе с ребенком и его семьей на начальной стадии возникновения семейных проблем уделяется большое внимание. За  2011 год выявлено 8 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей, из них переданы на семейные формы устройства 6 детей.  В   Шумерлинском  районе  19 приемных семей, в них воспитываются 27 детей, в т.ч. 20 школьников и 7 дошкольников.

В 2011 году выявлено 4 случая преступности среди несовершеннолетних, в 2012 году – не зафиксировано.

Цель и задачи Комплекса мер

Цель Комплекса мер: модернизация системы общего образования  в Шумерлинском районе.

Задачи Комплекса мер:

повышение заработной платы учителей;

привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения;

обеспечение качественных условий обучения, в том числе в связи с принятием новых санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в том числе с целью успешного перехода на новый федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений.

В рамках Комплекса мер предусматривается также обеспечить проведение информационно-разъяснительных мероприятий для учителей по содержанию пенсионной реформы, в том числе государственной программы софинансирования трудовой пенсии.

Механизм и источники реализации Комплекса мер

Комплекс мер реализуется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и  бюджета Шумерлинского района.

Механизм реализации Комплекса мер предполагает размещение муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также получение в установленном законодательством порядке субсидий.

Ожидаемые результаты реализации Комплекса мер

- 1. В рамках реализации Комплекса мер в 2012 году продолжится повышение заработной платы учителей. Республиканский бюджет Чувашской Республики на 2012 год составлен с учетом трехэтапного повышения заработной платы педагогических работников учреждений общего образования в 2011 году на основе соответственно скорректированных нормативов финансирования расходов на реализацию государственного стандарта общего образования. Планируется, что среднемесячная заработная плата учителей за I - III кварталы 2012 г. будет не ниже 14726 рублей, то есть на уровне значения данного показателя за сентябрь - ноябрь 2011 года, что по отношению к средней заработной плате работников в целом по экономике Чувашской Республики за I квартал 2011 г. составит 112,45 процента. С 1 октября 2012 г. запланировано повышение заработной платы учителей на 6 процентов. Таким образом, в IV квартале 2012 г. средняя заработная плата учителей должна составить не менее 15610 рублей;

2. Улучшение материально-технической базы общеобразовательных учреждений и условий обучения, в том числе за счет:

приобретения оборудования (учебно-лабораторное, учебно-производственное, спортивное и компьютерное оборудование, оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся, оборудование для школьных столовых);

приобретения транспортных средств для перевозки обучающихся;

пополнения фондов библиотек общеобразовательных учреждений;

развития школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования);

организации дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов).

3. Достижение следующих основных показателей (включая повышение заработной платы учителей):

| N п/п | Наименование показателя результативности предоставления субсидии | Значение показателя результативности предоставления субсидии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| 1. | Соотношение среднемесячной заработной платы учителей в Чувашской Республике за IV квартал текущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике в Чувашской Республике в прошлом году (%) | 106 | 106,3 | 106,6 | 108 |
| 2. | Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников, процентов | 7,46 | 7,46 | 7,7 | 7,7 |
| 2.1. | Начальное общее образование | 31 | 31 | 32,2 | 32,2 |
| 2.2. | Основное общее образование | 54,5 | 54,5 | 48,7 | 48,7 |
| 2.3. | Среднее (полное) общее образование | 14,5 | 14,5 | 19,1 | 19,1 |
| 3. | Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей, процентов | - | - | 10 | 30 |
| 4. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей, процентов | 58 | 20 | 34 | 50 |
| 5. | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений, процентов | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
| 6. | Динамика снижения потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | положительная | положительная | положительная | положительная |

Благодаря реализации Комплекса мер будут достигнуты следующие эффекты:

повышение качества общего образования;

повышение мотивации учителей к творческому труду и повышению своей квалификации;

приток в систему образования молодых профессиональных педагогических кадров;

широкое использование современных образовательных технологий;

повышение эффективности использования ресурсов в сфере образования (в том числе по обеспечению энергосбережения);

повышение доступности качественных услуг общего образования независимо от места жительства обучающихся, в том числе с использованием дистанционных технологий обучения;

рост удовлетворенности населения качеством общего образования.

- Итоги реализации Комплекса мер общего образования Шумерлинского района Чувашской Республики в 2011 году

- Главной задачей Комплекса мер в 2011 году являлось постепенное доведение средней заработной платы учителей до среднего уровня заработной платы в экономике Чувашской Республики. В I квартале 2011 г. среднемесячная заработная плата учителя составила 13887 рублей (106 процента от средней заработной платы по экономике, которая равнялась 13095,5 рубля). В течение 2011 года заработная плата учителей общеобразовательных учреждений повышалась в три этапа: с 1 июня на 6,5 процента (оклады), с 1 сентября на 16,5 процента (стимулирующая часть), с 1 октября на 6,5 процента (оклады). Повышение заработной платы учителей с сентября текущего года на 16,5 процента было обеспечено за счет индексации фондов оплаты труда учителей на 14,7 процента и оптимизации численности работников учреждений.

- В целом по 2011 году повышение составило более 30 процентов: средняя заработная плата учителя за сентябрь составила 13 772 рубля, то есть 105,1 процента от среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Чувашской Республики за I квартал 2011 г. (план - 100,0 процента), за октябрь – 13 568 рублей, то есть 103,6 процента от среднемесячной заработной платы работников в целом по экономике Чувашской Республики за I квартал 2011 г. (ноябрь - 14407 рублей, декабрь – 14 396 рублей).

- Повышение заработной платы, увеличение доли стимулирующих выплат позволили активизировать работу управляющих советов, у которых появилась мотивация для реального участия в распределении стимулирующих выплат. Показатели результативности предоставления субсидии в части заработной платы учителей выполнены полностью.

Механизмы управления реализацией Комплекса мер

Ответственное лицо за реализацию проекта от отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района – начальник отдела образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района. Организацию работ по реализации Комплекса мер, включая разработку нормативных правовых документов, подготовку финансовых планов, координацию взаимодействия его участников, будет осуществлять отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района.

Создана рабочая группа по организации работ по повышению заработной платы учителей. Кроме того, будут определены ответственные на уровне Шумерлинского района и общеобразовательного учреждения, в том числе по проведению мониторинга в рамках проекта.

Отдел образования, спорта и молодежной политики администрации Шумерлинского района ведет отчетность и несет ответственность за реализацию Комплекса мер.

Контроль за ходом реализации Комплекса мер осуществляет финансовый отдел администрации Шумерлинского района.

Перечень мероприятий Комплекса мер по модернизации общего образования в Шумерлинском районе в 2011 году

| N п/п | Мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета (субсидия) | Средства бюджета Шумерлинского района и республиканского бюджета (субвенция на госгарантии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приобретение оборудования - всего в том числе: | 432,9 | 411,3 | 21,6 |
| 1.1. | Учебно-лабораторное оборудование | - | - | - |
| 1.2. | Учебно-производственное оборудование | - | - | - |
| 1.3. | Спортивное оборудование | 432,9 | 411,3 | 21,6 |
| 1.4. | Компьютерное оборудование | - | - | - |
| 1.5. | Оборудование для медицинских кабинетов | - | - | - |
| 1.6. | Оборудование для школьных столовых | - | - | - |
| 1.7. | Учебная мебель | - | - | - |
| 2. | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся - всего в том числе: | - | - | - |
| 2.1. | Школьные автобусы | - | - | - |
| 3. | Приобретение учебников и учебно-наглядных пособий для общеобразовательных учреждений - всего в том числе: | - | - | - |
| 3.1. | Учебники | - | - |  |
| 3.2. | Учебно-наглядные пособия, справочная и художественная литература | - | - | - |
| 4. | Развитие школьной инфраструктуры (мероприятия, направленные на выполнение требований к санитарно- бытовым условиям и охране здоровья обучающихся) - всего в том числе: | - | - | - |
| 4.1. | Подготовка помещений под новое оборудование | - | - | - |
| 4.2. | Обеспечение выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся | - | - | - |
| 5. | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей - всего в том числе: | - | - | - |
| 5.1. | Расходы на повышение квалификации | - | - | - |
| 5.2. | Расходы на профессиональную переподготовку | - | - | - |
| 6. | Организация дистанционного обучения для обучающихся - всего в том числе: | - | - | - |
| 6.1. | Оплата интернет-трафика | - | - | - |
| 6.2. | Обновление программного обеспечения | - | - | - |
| 6.3. | Приобретение электронных образовательных ресурсов | - | - | - |
| 7. | Расходы на осуществление мер по энергоснабжению - всего в том числе: | - | - | - |
| 7.1. | Расходы на установку приборов учета | - | - | - |
| 7.2. | Проведение энергоаудита | - | - | - |
| 8. | Расходы на проведение капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений | 2191,7 | 1753,4 | 438,3 |
| Всего |  | 2624,6 | 2164,7 | 459,9 |