## Приложение № 1

к постановлению главы

Ядринского района

# от 17 марта 2006 г., № 116

Комплексный план

мероприятий по профилактике заноса и распространения

птичьего гриппа на территории Ядринского района

| № № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Создать оперативный штаб для координации действий по предотвращению распространения и ликвидации очагов болезни | до 18.03.06 г. | начальник отдела по делам ГО и ЧС |
| 1.2. | Провести командно-штабную тренировку (КШТ) по теме: «Действия руководящего состава Ядринского районного и объектовых звеньев подсистемы РСЧС Чувашской Республики по предупреждению и ликвидации последствий эпизотии гриппа птиц на территории района | до 1.04.2006 г. | председатель КЧС |
| 1.3. | Совещание с зоо-, ветспециалистами района по вопросам диагностики гриппа птиц, подготовки и проведения КШТ | 23.03.2006 г | руководитель службы защиты животных ГО |
| 1.4. | Совещание с главами администраций сельских и городского поселения по вопросам предупрежденя и ликвидации последствий эпизотии гриппа птиц на территории района | 24.03.2006 г | управляющий делами районной администрации |
| 1.5. | Создать специализированные звенья разведки, осуществляющие постоянный клинический осмотр и исследования состояния здоровья населения и птицы в очаге и угрожаемой зоне | до 25.03.2006 г. | руководители служб ГО |
| 1.6. | Создать: - специализированные бригады для отлова, умерщвления и уничтожения зараженной птицы; - специализированные звенья для проведения иммунизации населения и всех видов домашней птицы в угрожаемой зоне по эпидемическим и эпизоотическим показаниям; - отряды охраны территории очага | до 25.03.2006 г. | руководители служб ГО |
| 1.7. | Составить оперативные расчеты необходимых финансовых и материальных затрат на проведение мероприятий в очаге птичьего гриппа | до 28.03.2006 г. | главы сельских и городского поселений |
| 1.8. | Составить смету расходов на приобретение необходимого количества средств индивидуальной защиты специализированных бригад и звеньев | до 28.03.2006 г. | руководители служб ГО |
| 1.9. | Составить смету расходов на выплату компенсации населению за павшую и умерщвленную птицу | до 28.03.2006 г. | главы сельских и городского поселений |
| 1.10. | Определить места утилизации умерщвленной птицы и биотермического обеззараживания навоза, помета и подстилки | до 29.03.2006 г. | главы сельских и городского поселений |
| 1.11 | Организовать и проводить рейдовые проверки торговой сети и на рынках по выявлению птицеводческой продукции из зарубежных стран и регионов России, вовлечённых в эпизоотию птичьего гриппа. | согласно графику проверок | руководители ГУ «Ядринская районная станция по борьбе с болезнями животных», фили-ала ФГУЗ «ЦГЭ по ЧР в г. Новочебоксрск» (по согласованию) |
| 1.12 | Не допускать ввоз кормов и кормовых добавок без ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Государственной ветеринарной службы Чувашской Республики. | до особого указания | руководитель службы защиты животных ГО |
| 1.13 | Организовать и провести разъяснительную работу среди населения через средства массовой информации | до 25.03.2006 г. | руководители служб ГО |
| II. Специальные мероприятия |  |  |  |
| 2.1. | Оповещение служб о подозрении или возникновении гриппа птиц | # немедленно | оперативный дежурный ДДС (22-2-31) |
| 2.2. | Своевременно информировать население района о сложившейся эпизоотической и эпидемической ситуации в Чувашии и районе | по выявлению птичьего гриппа | главы администраций городского и сельских поселений, руководители службы ГО |
| 2.3. | Обеспечить совместное эпизоотолого - эпидемиологическое обследование единичных случаев гриппоподобных заболеваний птиц в частном секторе. | немедленно | руководители ГУ «Ядринская районная станция по борьбе с болезнями животных», фили-ала ФГУЗ «ЦГЭ по ЧР в г. Новочебоксрск» (по согласованию) |
| 2.4 | Осуществлять мониторинг за циркуляцией вируса гриппа: -в объёме не менее 2 пробы от птиц; -не менее 5 проб птиц в подворьях граждан, прежде всего, в районах скопления перелётной птицы и населённых пунктах. | ежемесячно | руководитель службы защиты животных ГО |
| 2.5. | Обеспечить проведение работ по уничтожению переносчиков возбудителя гриппа (мышевидных грызунов, клещей, насекомых) в частном секторе. | немедленно | руководители ГУ «Ядринская районная станция по борьбе с болезнями животных», филиала ФГУЗ «ЦГЭ по ЧР в г. Новочебоксрск» (по согласованию) |
| 2.6. | Организовать выезд специализированного звена разведки в очаг подозрения (возникновения) гриппа птиц для уточнения диагноза, отбора проб сыворотки крови и патматериала. | немедленно, в течениие 1 часа | руководитель службы защиты животных ГО |
| 2.7. | Доставить патматериал для уточнения диагноза в ГУ «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии, Татарскую межрегиональную ветеринарную лабораторию Россельхознадзора (г. Казань), ВНИИЗЖ (г.Владимир, п. Юрьевец) | немедленно | руководитель службы защиты животных ГО |
| 2.8. | Наложить карантин на очаг и утвердить план оздоровительных мероприятий | немедленно | глава района, руководители служб ГО |
| 2.9 | Организовать комплекс работ по обеспечению выполнения условий гарантина | немедленно | глава района, руководители служб ГО |
| 2.10 | Организовать выезд в очаг и работу звеньев по отчуждению, отлову, умерщвлению зараженной птицы бескровным методом с применением препарата «Аделин – Супер» и сжиганию с последующим захоронением павшей и убитой птицы | немедленно | руководители служб ГО |
| 2.11 | Организовать выезд и работу звеньев для проведения активной вынужденной иммунизации населения и всех видов домашней птицы в угрожаемой зоне | #### немедленно | руководители служб ГО |
| 2.12 | Вести контроль за организацией, проведением подготовительных, специальных мероприятий и информирование вышестоящие инстанции | #### постоянно | руководители служб ГО |
| 2.13 | Организовать оперативную отчётность, сбор анализ материалов по лабораторной диагностике среди дикой и домашней птицы. | ежемесячно | руководитель службы защиты животных ГО |
| 2.14 | Запретить выгульное содержание домашней птицы в населённых пунктах, расположенных вблизи мест скопления диких перелётных птиц и водоёмов, в местах кормёжки диких птиц. | до особого указания | главы администраций городского и сельских поселений, руководитель службы защиты животных ГО |
| 2.14 | Объявить телефонные номера «Горячей линии», по которому население может оперативно получить или сообщить информацию об эпизоотической ситуации по случаю массового падежа птиц. | 22-3-22; 22-2-32 | начальник отдела по делам ГО и ЧС |
| III. Заключительные мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Провести специальные заключительные мероприятия | по завершению оздоровительных мероприятий | руководители служб ГО |

### Начальник отдела по делам ГО и ЧС                                            В. Я. Игнатьев

|  | Приложение № 2 к постановлению главы Ядринского района от 17 марта 2006 г., № 116 |
| --- | --- |

Оперативный расчет материальных затрат на случаи ликвидации очагов

по гриппу птиц на территории Ядринского района

| Наименование | Количество | Цена 1 (кг) единицы | Итого ( руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Бензин | 8170 л. | 15,0 | 122550,0 |
| ДТ | 22200 л. | 17,5 | 388500,0 |
| Хлорная известь | 19500 кг. | 11,01 | 214695,0 |
| Каустическая сода | 26975 кг. | 20,71 | 558652,25 |
| Мешки | 4600 шт. | 3,0 | 13800,0 |
| Дрова | 307 куб. | 500,0 | 153500,0 |
| Затраты чел.день, командировочные | 51 | 742,0 | 37842,0 |
| ДУК | 2 шт. | 230000,0 | 460000,0 |
| Итого: |  |  | 1949539,25 |

Примечание: затраты рассчитаны на 7 суток в очагах.

Смета расходов на средства индивидуальной защиты звеньев.

| Наименование | Количество | Цена | Итого (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Защ.комплект | 51 шт. | 500,0 | 25500,0 |
| Сапоги | 51 пара | 120,0 | 6120,0 |
| Перчатки | 102 шт. | 25,0 | 2550,0 |
| Респираторы | 102 шт. | 25,0 | 2550,0 |
| Адилин супер | 460 гр. | 20900,0 | 9614,0 |
| Итого: |  |  | 46334,0 |

# Всего 46334,0 рублей

Смета компенсации убытка за павшую и умерщвленную птицу.

| Наименование Вида птиц | Количество птицы | Размер компенсации | Итого (руб) |
| --- | --- | --- | --- |
| Куры | 40898 | 100,0 | 4089800,0 |
| Утки | 2237 | 150,0 | 335550,0 |
| Гуси | 2680 | 300,0 | 804000,0 |
| Индюки | 166 | 400,0 | 66400,0 |
| Итого: | 45981 |  | 5295750,0 |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС

Ядринской районной администрации                                                          В.Я. Игнатьев