Постановление от 30.12.2011 №684

О праздновании 85-летия образования Яльчикского района Чувашской Республики

В целях успешного проведения   в  июне 2012  года  празднования 85- летнего юбилея образования  Яльчикского  района, координации деятельности  структурных подразделений администрации    Яльчикского  района, оказания поддержки трудовым коллективам  Яльчикского района и на основании   Устава  Яльчикского района,  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в 2012 году праздничные мероприятия, посвященные 85-летию Яльчикского района.

2. Утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, посвященных 85-летию Яльчикского района (приложение №1).

3. Предложить предприятиям различных форм собственности   принять активное участие в организации по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 85-летнего юбилея образования  Яльчикского  района.

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Яльчикского района			                          		 Н.П.Миллин

Приложение №1

к постановлению администрации Яльчикского района

от «__» _______ 2012г. № __

План подготовки

и  проведения основных праздничных мероприятий, посвященных

85-летия Яльчикского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки и место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационная работа |
| 1.1 | Организация работ по благоустройству территорий, оформление вывесок и витрин, разбивка клумб, газонов. | II-III квартал | Отдел КС и ЖКХ администрации, руководители предприятий всех форм собственности |
| 1.2 | Благоустройство мест проведения массовых культурно - досуговых и спортивных мероприятий |  | Отдел КС и ЖКХ администрации, руководители предприятий всех форм собственности |
| 1.3 | Праздничное оформление (растяжки, баннеры, флажки) |  | Отдел КС и ЖКХ администрации, руководители предприятий всех форм собственности |
| 1.4 | Организация выездной торговли в местах проведения культурно - массовых и спортивных мероприятий |  | Отдел экономики администрации |
| 1.5 | Организация медицинского обслуживания населения в местах проведения культурно - массовых и спортивных мероприятий |  | БУ «Яльчикская ЦРБ» |
| II. Информационно-рекламное обеспечение праздника |
| 2.1 | Создание баннера, посвященного юбилею района и освещение основных мероприятий на сайте района | весь период | Отдел культуры и информационного обеспечения администрации |
| 2.2 | Цикл радиопередач о подготовке и праздновании 85-летия района | весь период | Отдел культуры и информационного обеспечения администрации |
| 2.3 | Цикл статей и информаций о событиях, мероприятиях, происходящих в рамках празднования юбилея, а также известных людях района | весь период | Отдел культуры и информационного обеспечения администрации Редакция газеты « Елчек ен» |
| 2.4 | Создание видео зарисовки о Яльчикском районе «Мой край знакомый и родной» | I квартал | Отдел культуры и информационного обеспечения администрации |
| 2.5 | Открытие Доски Почета Яльчикского района | май | Организационный отдел администрации |
| III. Конкурсы, акции |
| 3.1 | Конкурс стихов и песен «Мой район, здесь все мне сердцу мило». | I – III квартал | Отдел образования и МП администрации района, отдел культуры и информационного обеспечения администрации |
| 3.2 | Конкурс « Проект будущего». | Май-сентябрь | Отдел образования и МП администрации района |
| 3.3 | Конкурс презентаций «Край родной ». | I квартал | Отдел образования и МП администрации района |
| 3.4 | Фотоконкурс «Вот моя деревня, вот мой дом родной…» | май | Отдел образования и МП администрации района, МБУК «МЦБ Яльчикского района» |
| 3.5 | Фестиваль художественной самодеятельности «Истоки вдохновения» | Февраль-март | Отдел культуры и информационного обеспечения администрации |
| 3.6 | Конкурс цветочных экспозиций «С днем рождением, район!» | август | Отдел образования и МП администрации района |
| 3.7 | Конкурс на лучший баннер на сайте «85 лет Яльчикскому району!». | март - сентябрь | Отдел культуры и информационного обеспечения администрации |
| 3.8 | Конкурс детских рисунков «Я люблю свой край» | сентябрь | Отдел образования и МП администрации района |
| 3.9 | Конкурс на лучшее озеленение и благоустройство города по следующим номинациям: - «Самый чистый подъезд дома», - «Самый благоустроенный двор», - «Самое благоустроенное частное подворье», - «Самая благоустроенная улица». | II - III квартал | Главы сельских поселений Отдел КС и ЖКХ администрации |
| 3.10 | Конкурс «Семья года» | I квартал | Отдел социальной защиты населения |
| 3.11 | Конкурс творческих работ «С малой родины моей начинается Россия» | Июнь - сентябрь | Отдел культуры и информационного обеспечения администрации |
| 3.12 | Молодежная акция «Я люблю Яльчики! Я хочу здесь жить!» | I - III квартал | Отдел образования и МП администрации района |
| VI. Праздничные мероприятия, приуроченные к 85-летию района |
| 4.1 | Цикл буклетов о яльчикцах "Это наша с тобой Биография!.." | май | Отдел культуры информационного обеспечения администрации |
| 4.2 | Цикл вечеров «Творческая гостиная» | весь период | Отдел культуры информационного обеспечения администрации |
| 4.3 | Буклет «Что читать о районе» | I квартал | Отдел культуры иинформационного обеспечения администрации |
| 4.4 | Интернет - викторина « Горжусь тобой, район любимый!» | I - III квартал | Отдел культуры и информационного обеспечения администрации |
| 4.5 | Заочная экскурсия - путешествие «Яльчикский район: время и события» | сентябрь | Отдел культуры и информационного обеспечения администрации |
| 4.6 | Игра – путешествие «От А до Я» | сентябрь | Отдел культуры информационного обеспечения администрации |
| 4.7 | «Мой район», виртуальное путешествие по деревням и селам | сентябрь | Отдел образования и МП администрации района |
| 4.8 | Встречи с интересными людьми. | сентябрь | Отдел образования и МП администрации района |
| 4.9 | «Знатоки истории Яльчикского района», интеллектуальный ринг. | сентябрь | Отдел образования и МП администрации района |
| 4.10 | Выставка «Экскурс в историю родного края» | III квартал | Отдел образования и МП администрации района |
| 4.11 | «Здоровье +» - консультационно - диагоностические мероприятия, направленные на пропаганду ЗОЖ | III квартал | БУ «Яльчикская ЦРБ» |
| V. Торжественные мероприятия |
| 5.1 | Чествование юбиляров супружеской жизни | В течение года | Отдел ЗАГС администрации района |
| 5.2 | Церемония регистрации новорожденных | В течение года | Отдел ЗАГС администрации |
| 5.3 | Чествование молодоженов «Совет да любовь» | В течение года | Отдел ЗАГС администрации |
| 5.4 | Чествование долгожителей – ровесников района |  | Отдел социальной защиты населения |
| 5.5 | «С Днем рождения, любимый район!» - праздничная программа. | 10 июня | Отдел организационной работы, Отдел образования и МП, Отдел культуры и информационного обеспечения администрации |
| 5.6 | «Город мастеров» - выставка – продажа изделий декоративно – прикладного творчества и изобразительного искусства | 10 июня | Отдел образования и МП администрации, отдел культуры и информационного обеспечения администрации |
| 5.7 | Выставка работ художников, уроженцев Яльчикского района | 10 июня | Отдел культуры и информационного обеспечения администрации |
| 5.8 | Выставка хлебопеков «Анне п.=ерн. =ёкёр» | 10 июня | Отдел экономики, администрации, отдел культуры и информационного обеспечения администрации района |
| 5.9 | Праздничный концерт с участием Землячества | 10 июня | Отдел культуры и информационного обеспечения администрации района |
| 5.10 | Дискотечная программа «Шире круг» | 10 – 11 июня | Отдел культуры и информационного обеспечения администрации района |
| 5.11 | Тракторный пробег раритетных тракторов | 10 июня | Отдел сельского хозяйства и Отдел культуры и информационного обеспечения администрации района |
| VI. Спортивно – массовые мероприятия |
| 6.1 | Традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Елч.к ен» | апрель | Отдел образования АУ редакция газеты «Елчек ЕН» |
| 6.2 | Детский спортивный праздник «Веселые и быстрые» «Веселые старты», турнир по мини-футболу. | июнь | Отдел образования и МП аминистрации района |
| 6.3 | Открытый волейбольный турнир. | сентябрь | Отдел образования и МП |