## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.09.2003   №   139

О плане основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 декабря 2003 года

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и с Федеральным законом от 20 декабря 2002 года № 175-ФЗ "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", в целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной  Думы Федерального Собрания Российской Федерации  7 декабря 2003 года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  7 декабря  2003 года (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации г. Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью Валицкую К.Л. и  заместителя главы администрации г. Чебоксары - начальника управления делами и контроля  Фирсова В.П.

Глава администрации г. Чебоксары  	Н.И. Емельянов

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы администрации

города Чебоксары

22.09.2003   №         139

П Л А Н

основных мероприятий по содействию избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
7 декабря 2003 г.

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Совещание с главами администраций районов г.Чебоксары по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. | 22 сентября 2003 г. | Валицкая К.Л. -первый заместитель главы администрации г.Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью. Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. |
|  | Уточнение сведений об избирателях города Чебоксары и передача уточненных сведений в избирательные комиссии | весь период | Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Бессмертный Ю.С., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). |
|  | Уточнение перечня домов, введенных в эксплуатацию в 2000 – 2003 годах | до 20 сентября 2003 г. | Лукиянов С.П. - начальник управления архитектуры и градостроительства администрации г.Чебоксары |
|  | Формирование избирательных участков. | до 17 октября 2003 г. | Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Бессмертный Ю.С., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). |
|  | Проведение заседания Чебоксарского городского Собрания депутатов по образованию избирательных участков | до 18 октября 2003 г. | Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Кулагина О.В. - начальник отдела самоуправления и организационной работы администрации г.Чебоксары. |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров, границ, (либо перечня населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий. | до 23 октября 2003 г. | Кулагина О.В. - начальник отдела самоуправления и организационной работы администрации г.Чебоксары. Ильина М.А. - начальник отдела по информационно-аналитической работе и связям с общественностью. |
|  | Совещание с руководителями региональных отделений политических партий, общественных организаций по формированию УИК | до 20 октября 2003 г. | Валицкая К.Л. - первый заместитель главы администрации г.Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью. Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Заместители глав администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Чернов В.Н., Кузьмина М.Г., Глотова Н.А.) |
|  | Подготовка постановления главы администрации г.Чебоксары по выделению помещений для проведения встреч с избирателями и специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка. | до 6 ноября 2003 г. | Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Бессмертный Ю.С., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и уполномоченных представителей политических партий, избирательных объединений, избирательных блоков. | в течение трех дней со дня подачи заявлений | Валицкая К.Л. - первый заместитель главы администрации г.Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью. Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Бессмертный Ю.С., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). |
|  | Предоставление Чебоксарской Окружной № 34, территориальным и участковым избирательным комиссиям приспособленных помещений для работы. | весь период | Арисов В.Н. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – председатель горкомимущества. Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Бессмертный Ю.С., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). |
|  | Установка средств связи в помещениях избирательных комиссий, залов для голосования. | сентябрь-декабрь 2003 г. | Тищенко В.С. - начальник отдела транспорта и связи администрации г.Чебоксары |
|  | Организация работы по информированию избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации. | с момента назначения выборов | Ильина М.А. - начальник отдела по информационно-аналитической работе и связям с общественностью. |
|  | Обеспечение торгового, медицинского, культурного и транспортного обслуживания на избирательных участках в день голосования. | 7 декабря 2003 г. | Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Бессмертный Ю.С., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). Булгаков М.Н. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов. Марков Д.С. - начальник управления здравоохранения администрации г.Чебоксары Салаева А.Л.. - начальник управления культуры администрации г.Чебоксары. Тищенко В.С. - начальник отдела транспорта и связи администрации г.Чебоксары |
|  | Оказание содействия Чебоксарской Окружной № 34, территориальным, участковым избирательным комиссиям в доставке и сохранности избирательных бюллетеней | с момента изготовле ния и до установле ния итогов выборов | Миронов Л.Я. - заместитель министра МВД ЧР (по согласованию). Начальники Калининского, Ленинского, Московского РОВД г.Чебоксары (Глухов Е.В., Иванов А.А., Васильев В.С.) |
|  | Обеспечение охраны помещений избирательных комиссий и выборных документов | с момента передачи избиратель-ных бюллетеней и до установле-ния итогов выборов | Миронов Л.Я. - заместитель министра МВД ЧР (по согласованию). Начальники Калининского, Ленинского, Московского РОВД г.Чебоксары (Глухов Е.В., Иванов А.А., Васильев В.С.) |
|  | Оборудование помещений для голосования. | 3-5 декабря 2003 г. | Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Бессмертный Ю.С., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). |
|  | Организация работы комиссий по приему помещений УИК и залов для голосования противопожарными службами, приемка избирательных участков, помещений для голосования | 4-6 декабря 2003 г. | Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Главы администраций Калининского, Ленинского, Московского районов (Бессмертный Ю.С., Федосеев О.М., Шилов Ю.А.). |
|  | Организация дежурства ответственных работников администрации города Чебоксары и районов на своих рабочих местах в день голосования (по отдельному плану) | 7 декабря 2003 г. | Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля. Кулагина О.В. - начальник отдела самоуправления и организационной работы |
|  | Проведение совещания работников администраций города и районов по итогам проведения выборов депутатов ГД ФС РФ | 8-9 декабря 2003 г. | Валицкая К.Л. - первый заместитель главы администрации г.Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью. Фирсов В.П. - заместитель главы администрации г.Чебоксары – начальник управления делами и контроля |

Заместитель главы администрации г.Чебоксары - начальник управления делами и контроля	В.П. Фирсов