01.04.2204   №    62

О плане  мероприятий администрации г.Чебоксары на 2004г. по реализации Программы социально-экономического развития города Чебоксары на 2004-2010 годы

В соответствии  Законом Чувашской Республики «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике» и Уставом муниципального образования г.Чебоксары - столицы Чувашской Республики и  в целях  обеспечения качественного выполнения мероприятий Программы социально-экономического развития города Чебоксары на 2004-2010 годы

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить план мероприятий администрации города Чебоксары на 2004 год  по реализации Программы социально-экономического развития города Чебоксары на 2004-2010 годы (далее План мероприятий) согласно приложению

2. Структурным подразделениям администрации города Чебоксары, предприятиям и организациям города Чебоксары ежеквартально в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом представлять в управление экономики информацию о ходе выполнения соответствующих пунктов Плана мероприятий.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации г.Чебоксары- начальника управления экономики Ялуткина В.И.

###### Глава администрации г.Чебоксары

Н.И. Емельянов

# Приложение 1

к постановлению главы

администрации г.Чебоксары

от  01.04.2204г.    №  62

# ПЛАН

мероприятий администрации города Чебоксары на 2004 год

по реализации Программы  социально–экономического развития  города Чебоксары

на 2004-2010 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Промышленность, финансовые ресурсы, развитие потребительского рынка и внешнеэкономическая деятельность города |  |  |
| 1.1. | Повышение эффективности взаимодействия с градообразующими предприятиями города | Управление экономики администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.2. | Повышение качества и привлекательности продукции промышленных предприятий города | Управление экономики администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.3. | Формирование инвестиционной карты города | Управление экономики администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.4. | Мониторинг развития малого предпринимательства в городе | Управление экономики администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.5. | Поддержка приоритетных инвестиционных проектов за счёт средств бюджета г.Чебоксары | Управление экономики администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.6. | Совершенствование внешней среды развития малого предпринимательства и снижение административных ограничений | Управление экономики администрации г.Чебоксары; Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов; Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города; Городской комитет по управлению имуществом МУП «Городское управление по земельным ресурсам и землеустройству» | В течение года |
| 1.7. | Анализ доходной и расходной частей бюджета города | Финансовое управление Министерства финансов Чувашской республики в г.Чебоксары | В течение года |
| 1.8. | Привлечение дополнительных источников финансирования за счет выпуска муниципальных ценных бумаг | Финансовое управление Министерства финансов Чувашской республики в г.Чебоксары | IV квартал |
| 1.9. | Проведение фестивалей, конкурсов профессионального мастерства, шоу-показов, выставок и ярмарок услуг. Развитие рекламной деятельности | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.10. | Расширение сети предприятий бытового обслуживания | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.11. | Внедрение новых видов услуг и форм обслуживания. Дальнейшее развитие имеющихся услуг. | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.12. | Организация учебного центра, практикующего на нескольких профессиональных линиях для специалистов парикмахерского искусства | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.13. | Организация многоотраслевых комплексных пунктов типа «мультисервис» | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.14. | Разработка Программы развития потребительского рынка г.Чебоксары на период до 2010 года | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.15. | Ввод в действие предприятий торговли и реконструкция существующих предприятий | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.16. | Ввод в действие новых предприятий общественного питания и реконструкция существующих предприятий | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.17. | Подписание договора о побратимстве между г.Чебоксары и г.Санта-Клара (Республика Куба); Подготовительные работы по подписанию договора о побратимстве между г.Чебоксары и г.Эгер (Венгерская Республика) | Управление экономики администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.18. | Участие г.Чебоксары в международном проекте «Город Культуры мира» | Управление экономики администрации г.Чебоксары; Управление культуры администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 1.19. | Организация заседания секции по промышленно-экономическому взаимодействию и реализации муниципального заказа АГП | Управление экономики администрации г.Чебоксары | III квартал |
| 1.20. | Проведение межрегиональной научно-практической конференции «Современный город: проблемы и перспективы развития» | Управление экономики администрации г.Чебоксары; Управление делами и контроля администрации г.Чебоксары | II квартал |
| II. | Комплексное развитие инфраструктуры на основе рационального использования муниципальной собственности, природных ресурсов, современной архитектуры, строительства, коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| 2.1. | Реализация инвестиционной программы города на 2004г. | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г.Чебоксары; Управление экономики администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.2. | Реализация программы «Социальное жилье» | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.3. | Программа переселения граждан г.Чебоксары из ветхого и аварийного жилого фонда с инженерной подготовкой территорий под реконструкцию и застройку | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.4. | Формирование новой концепции архитектурного облика города, включающую в себя новые формы дизайна и рекламы | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.5. | Обеспечение выполнения мероприятий по комплексному развитию Заволжской территории г.Чебоксары | Заволжское территориальное управление | В течение года |
| 2.6. | Развитие автотранспортной инфраструктуры города | Отдел транспорта и связи администрации г.Чебоксары; Заволжское территориальное управление | В течение года |
| 2.7. | Телефонизация пос. Северный в Заволжье | Отдел транспорта и связи администрации г.Чебоксары; Заволжское территориальное управление | В течение года |
| 2.8. | Обеспечение надлежащей работы городского транспорта и развитие транспортной инфраструктуры | Отдел транспорта и связи администрации г.Чебоксары |  |
| 2.9. | Сокращение числа убыточных предприятий муниципального сектора экономики | Городской комитет по управлению имуществом | В течение года |
| 2.10. | Передача в аренду муниципального имущества незадействованного в хозяйственном обороте | Городской комитет по управлению имуществом | В течение года |
| 2.11. | Проведение межевания земельных участков, на которых расположены объекты муниципальной собственности | МУП «Городское управление по земельным ресурсам и землеустройству» | В течение года |
| 2.12. | Рассмотрение и согласование перечней земельных участков, на которые у Российской Федерации и Чувашской Республики наступает право собственности | МУП «Городское управление по земельным ресурсам и землеустройству» | В течение года |
| 2.13. | Формирование дел к земельным участкам, подлежащих отнесению к муниципальной собственности | МУП «Городское управление по земельным ресурсам и землеустройству» | В течение года |
| 2.14. | Регистрация прав муниципальной собственности на земельные участки | МУП «Городское управление по земельным ресурсам и землеустройству» | В течение года |
| 2.15. | Составление проекта восстановления городской геодезической сети | МУП «Городское управление по земельным ресурсам и землеустройству» | В течение года |
| 2.16. | Установление нормативов и расценок на услуги, оказываемые населению муниципальными учреждениями и организациями г.Чебоксары, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления | Управление экономики; Финансово-экономический отдел ЖКХ; Управление образования администрации г.Чебоксары; Управление здравоохранения администрации г.Чебоксары; Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары; Управление культуры администрации г.Чебоксары; Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г.Чебоксары; Отдел по социальной защите населения администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.17. | Разработка муниципальной Программы по реформированию ЖКХ и повышению энергоэффективности | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.18. | Повышение надежности работы системы водоснабжения, увеличение мощности водоотведения и очистки сточных вод и улучшение снабжения населения города Чебоксары качественной питьевой водой | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.19. | Модернизация коммунальных котельных | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ | В течение года |
| 2.20. | Реконструкция, капитальный ремонт тепловых сетей с применением высокоэффективных теплоизоляционных материалов и повышение надежности электроснабжения котельных | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.21. | Снижение издержек и повышение качества предоставляемых услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве | Финансово-экономический отдел ЖКХ администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.22. | Реконструкция и модернизация жилищного фонда | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.23. | Внедрение системы учета и регулирования потребления энергоресурсов | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.24. | Диспетчеризация лифтов. Замена лифтов отработавших нормативный срок эксплуатации | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.25. | Исследование энергопотребления, внедрение энергоэффективного проекта уличного освещения | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.26. | Реконструкция городских автомобильных дорог центральной части города | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.27. | Реализация программы "Зеленый город" | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.28. | Реконструкция и модернизация электросетей. Улучшение и развитие схемы электроснабжения | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.29. | Берегоукрепительные сооружения правого берега р.Волга в районе Ново-Илларионово | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 2.30. | Подготовка предложений для разработки нормативных документов, разработка программных и методических материалов в области охраны окружающей среды | МУ «Горкомприроды г.Чебоксары» | В течение года |
| 2.31. | Разработка муниципальных правил и порядка обращения с отходами, в т.ч. ртутьсодержащими | МУ «Горкомприроды г.Чебоксары» | III квартал |
| 2.32. | Создание лабораторий, стационарных и передвижных постов сбора экологической информации на базе вузов города | МУ «Горкомприроды г.Чебоксары» | IY квартал |
| 2.33. | Выполнение работ по комплексной программе «Охрана природы и рациональное природопользование» | МУ «Горкомприроды г.Чебоксары» | IY квартал |
| 2.34. | Составление экологического атласа г.Чебоксары | МУ «Горкомприроды г.Чебоксары» | IY квартал |
| 2.35. | Проведение научно методических и учебно — воспитательных симпозиумов, конференций, семинаров, практических занятий, организация выставок, конкурсов и участие на съездах, совещаниях и иных образовательных мероприятиях | МУ «Горкомприроды г.Чебоксары» | IY квартал |
| 2.36. | Разработка концепции экологической безопасности; общественная экологическая экспертиза | МУ «Горкомприроды г.Чебоксары» | IY квартал |
| 2.37. | Разработка Программы по улучшению материально-технической базы противопожарной службы г.Чебоксары на 2004-2005 г.г. | Управление по делам ГО и ЧС г.Чебоксары | В течение года |
| III. | Повышение качества жизни, развитие образовательного, культурного, духовного потенциала жителей г.Чебоксары |  |  |
| 3.1 | Проведение эксперимента по введению единого государственного экзамена | Управление образования администрации г.Чебоксары | II-III кварталы |
| 3.2. | Оптимизация сети общеобразовательных учреждений (организации перевозки детей в школу и обратно на специальных школьных автобусах) | Управление образования администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.3. | Обеспечение учащихся, нуждающихся в государственной поддержке, федеральным комплектом учебников | Управление образования администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.4 | Реализация муниципальной Программы информатизации образования «Через образование в будущее» | Управление образования администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.5. | Обеспечение образовательных учреждений города спортивным оборудованием и инвентарем | Управление образования администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.6. | Создание служб психолого-педагогической помощи детям, реализация мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Управление образования администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.7. | Поддержка инновационных учреждений, одаренных учащихся (проведение городских олимпиад по общеобразовательным предметам, городской научно-практической конференции школьников) | Управление образования администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.8. | Продолжение работ по реконструкции ДХШ №6 | Управление культуры администрации г.Чебоксары; Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г.Чебоксары | До 1 сентября 3004г. |
| 3.9. | Продолжение работ по развитию и благоустройству МУ ЦПКиО «Лакреевский лес» | Управление культуры администрации г.Чебоксары; Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.10. | Строительство общественного туалета с инженерными сетями, составление проектно-сметной документации клуба юных космонавтов в детском парке им.А.Николаева | Управление культуры администрации г.Чебоксары; Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.11. | Реконструкция МУ ПКиО им.500-летия г.Чебоксары под парковый комплекс Московского района г.Чебоксары | Управление культуры администрации г.Чебоксары; Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.12. | Строительство аллеи Ветеранов и каскадного фонтана в парке Победы | Управление культуры администрации г.Чебоксары; Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.13. | Повышение качества библиотечных фондов за счет обновления и увеличения объемов новых поступлений, создание условий для наиболее полного удовлетворения информационных потребностей населения, доведение ежегодного приобретения книг для массовых библиотек до нормативного уровня | Управление культуры администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.14. | Создание общедоступной модельной системы и центров общественного доступа в сеть интернет на базе городских библиотек | Управление культуры администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.15. | Поддержка программы по работе с одаренными детьми | Управление культуры администрации г.Чебоксары; Управление образования администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.16. | Взаимодействие с национально-культурными центрами, общественными, религиозными организациями по вопросам формирования духовно-нравственной культуры населения | Управление культуры администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.17. | Разработка и принятие городской Программы «Охрана здоровья матери и ребенка. Перинатология» на 2004-2006 годы | Управление здравоохранения администрации г.Чебоксары | I-II квартал |
| 3.18. | Реализация городской Программы «Вакцинопрофилактика на 2001-2004 годы» | Управление здравоохранения администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.19. | Реализация городской Программы «Совершенствование противотуберкулезной помощи населению г.Чебоксары на 2002-2004 годы» | Управление здравоохранения администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.20. | Разработка и принятие городской Программы «Профилактика и лечение артериальной гипертензии» | Управление здравоохранения администрации г.Чебоксары | I-II квартал |
| 3.21. | Реализация Подпрограммы «Сахарный диабет» Республиканской целевой программы «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера» на 2002-2004 годы | Управление здравоохранения администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.22. | Участие в разработке Республиканской Программы по профилактике травматизма и острых химических отравлений среди населения | Управление здравоохранения администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.23. | Открытие офисов врачей общей практики | Управление здравоохранения администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.24. | Реализация городской Программы «Неотложные меры по предупреждению распространения заболеваний, вызываемого вирусом иммунодефицита человека на 2002-2004 годы» | Управление здравоохранения администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.25. | Реализация городской комплексной Программы по профилактике наркомании в г. Чебоксары 2004-2006годы | Управление здравоохранения администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.26. | Реализация городской Программы «О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем на 2002-2004 годы» | Управление здравоохранения администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.27. | Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа среди всех слоев населения | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары; Управление образования администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.28. | Сохранение и развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары; Управление образования администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.29. | Работа со средствами массовой информации в части освещения мероприятий по развитию физкультуры и спорта, формирования менталитета здорового образа жизни населения | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары; Отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.30. | Разработка комплексной программы туризма города Чебоксары | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.31. | Содействие в трудоустройстве незанятых и безработных граждан | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» | В течение года |
| 3.32. | Организация общественных работ и временного трудоустройства граждан | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» | В течение года |
| 3.33. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» | В течение года |
| 3.34. | Организация профессионального обучения безработных граждан | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» | В течение года |
| 3.35. | Развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки безработных граждан, высвобождаемых работников и незанятого населения | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» | В течение года |
| 3.36. | Открытие отделения стационарного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 20 мест в МСУ «Центр социального обслуживания Ленинского района г. Чебоксары» | Отдел по социальной защите населения администрации г.Чебоксары | I полугодие |
| 3.37. | Открытие второго специализированного отделения социального обслуживания на дому МСУ «Центр социального обслуживания Московского района г. Чебоксары» | Отдел по социальной защите населения администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.38. | Организация бесплатного питания для пожилых граждан в отделениях дневного пребывания МСУ «Центр социального обслуживания» г. Чебоксары | Отдел по социальной защите населения администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.39. | Обеспечение оздоровления и отдыха детей-инвалидов в каникулярное время на базе Центров и в загородных оздоровительных лагерях | Отдел по социальной защите населения администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.40. | Организация конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества детей-инвалидов | Отдел по социальной защите населения администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 3.41. | Реализация целевой программы «Молодежь г.Чебоксары: 2003-2005 годы» | Структурные подразделения администрации г.Чебоксары | В течение года |
| IV. | ## Информатизация системы муниципального управления |  |  |
| 4.1. | Перевод локальных сетей администрации города и администраций районов города на технологию Fast Ethernet 100 Мбит/с и 1000 Мбит/с. | Отдел информатизации администрации г.Чебоксары; Администрации районов города | В течение года |
| 4.2. | Модернизация или замена в администрациях районов города выделенных серверов с целью установки серверного программного обеспечения на базе Windows 2000 Server. | Администрации районов города | В течение года |
| 4.3. | Подключение администраций районов города к республиканской и городской интрасети по выделенным каналам связи. | Администрации районов города | В течение года |
| 4.5. | Организация в администрациях районов города доступа к сети Интернет. | Администрации районов города | В течение года |
| 4.6. | Развитие городского Интернет – портала. Создание на Интернет - портале городской нормативно-правовой базы. | Отдел информатизации администрации г.Чебоксары; Отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью администрации г.Чебоксары; Администрации районов города | В течение года |
| 4.7. | Внедрение в администрации города и администрациях районов города единого программного обеспечения бухгалтерского учета. | Отдел информатизации администрации г.Чебоксары; Администрации районов города | В течение года |
| 4.8. | Обеспечение всех подразделений администрации города и администраций районов города адресами электронной почты. | Отдел информатизации администрации г.Чебоксары; Администрации районов города | В течение года |
| 4.9. | Организация электронного обмена оперативной информацией с муниципальными предприятиями и организациями. | Отдел информатизации администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 4.10. | Работа над созданием городского регистра населения (в рамках создания и развития ОГИР ЗАГС-ПВС-ЖКХ в Чувашской Республике): | Отдел информатизации администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 4.11. | Реализация системы экономического мониторинга предприятий города (по программе РИАС) | Управление экономики администрации г.Чебоксары; Отдел информатизации администрации г.Чебоксары | В течение года |
| 4.12. | Реализация системы муниципальных закупок (по программе РИАС) | Управление экономики администрации г.Чебоксары; Управление здравоохранения администрации г.Чебоксары; Управление образования администрации г.Чебоксары; Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию ЖКХ администрации г.Чебоксары; Отдел информатизации администрации г.Чебоксары | В течение года |

Заместитель главы администрации г.Чебоксары

В.И. Ялуткин