27.04.2004    №   99

О ходе выполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

В целях координации деятельности органов местного самоуправления по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., утвержденного постановлением главы администрации г. Чебоксары от 24.03.2003 № 49 (приложение 1).

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению 2. Приложение 2, утвержденное постановлением главы администрации г.Чебоксары от 24.03.2003 № 49, считать утратившим силу.

3. Начальнику МУП «Городское управление капитального строительства» (Пикаев В.П.) завершить разработку проектно-сметной документации на строительство аллеи героев-ветеранов Великой Отечественной войны и каскадного фонтана Воинской Славы в парке Победы в срок до 1 июня 2004 г.

4. Главам администраций районов, руководителям структурных подразделений администрации г. Чебоксары и муниципальных предприятий усилить контроль и обеспечить своевременное выполнение мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., утвержденных постановлением главы администрации г. Чебоксары от 24.03.2003г. № 49.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации г.Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью Валицкую К.Л.

Глава администрации г.Чебоксары

Н.И. Емельянов

Приложение 1

к постановлению

главы администрации г. Чебоксары

от 27 апреля 2004 г. № 99_

Информация

о ходе выполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования

60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 1941-1945 г.г., утвержденного постановлением главы администрации г. Чебоксары от 24.03.2003 г. № 49.

|  | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Информация об исполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Меры по социальной защите ветеранов и инвалидов ВОВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создать банк данных о воинах-земляках, погибших в годы ВОВ, подготовить материалы для издания второй части Чувашской республиканской книги Памяти |  | 2003 г. |  | Специалисты отделов социальной защиты населения администраций районов города работали в архиве республиканского и районных военных комиссариатах г. Чебоксары по созданию банка данных о воинах-земляках, ушедших на фронт из г. Чебоксары и вернувшихся живыми с Великой Отечественной войны, для издания второй части Чувашской республиканской книги Память, 1 том второй части которой издан в декабре 2003 г. тиражом 1500 экз. на сумму 17900 руб. |  |
| 2. | Взять всех участников ВОВ, вдов погибших воинов в ВОВ на социальное обслуживание на дому |  | 2003 – 2005 г.г. |  | По состоянию на 01.04.2004 г. в городе проживают 2236 участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Нуждающиеся в социальном обслуживании участники войны и вдовы погибших в войне – 51 чел. - взяты на социальное обслуживание на дому социальными работниками Центров социального обслуживания. |  |
| 3. | Провести необходимое обследование социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников ВОВ |  | 2003 – 2004 г.г. |  | Ежегодно проводится обследование материально-бытовых условий жизни участников ВОВ, вдов погибших воинов ВОВ. По результатам проверки в 2003 г. была оказана материальная помощь 296 ветеранам на сумму 138,0 тыс. руб. из средств ПФ. |  |
| 4. | Провести медицинские осмотры инвалидов и участников ВОВ, а также вдов погибших воинов |  | ежегодно (по графику) |  | Медицинская реабилитация ветеранов Великой Отечественной войны организована в стационарном, амбулаторном и санаторном режимах. Материальной базой для проведения реабилитации служат имеющиеся в лечебно-профилактических учреждениях отделения восстановительного лечения, физиотерапевтические отделения, кабинеты массажа, иглорефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии, залы лечебной физкультуры, водолечения. Ветераны и инвалиды осматриваются участковым терапевтом, окулистом, невропатологом, хирургом, лор-врачом, кардиологом и другими специалистами при необходимости. Проходят лабораторно-диагностические обследования: клинические, биохимические анализы крови, электрокардиографические и рентгенологические исследования, по показаниям ультразвуковые исследования. Все виды диагностических исследований проводятся бесплатно. |  |
| 5. | Открыть терапевтическое отделение для инвалидов и участников ВОВ в МУЗ «Городская больница №4» |  | 2005 г. |  | Управлением здравоохранения администрации г. Чебоксары решает вопрос открытия специализированного отделения на 30 коек для ветеранов Великой Отечественной войны |  |
| 6. | Проводить ежегодно плановую госпитализацию инвалидов и участников ВОВ |  | ежегодно |  | Для оказания медицинской помощи ветеранам войны на стационарном этапе в ЛПУ всех уровней выделены специальные палаты. Со стороны администрации больниц принимаются меры по повышению комфортности в них (обеспечение холодильниками, телевизорами, бытовыми приборами и т.д.). Всего по г. Чебоксары развернуто для ветеранов ВОВ 290 коек по 2-3 койки в палате, пролечено 406 инвалидов и 725 участников Великой Отечественной войны. С 1 января 1998г. для ветеранов на базе стационара МУЗ «Городская больница № 8» развернуто гериатрическое отделение на 60 коек, отделение сестринского ухода на 30 коек, на базе МУЗ «Городская больница №3» - хоспис на 30 коек. С 2000 года организован гериатрический центр города Чебоксары, который проводит комплексное амбулаторное лечение ветеранов. |  |
| 7. | Обеспечить бесплатно инвалидов и участников войны медикаментами, слуховыми аппаратами, зубопротезированием |  | ежегодно |  | В 2003 г. участники и инвалиды ВОВ (2395 чел.) получили бесплатное лекарственное обеспечение на сумму 4934,3 тыс. руб. За 1 квартал 2004 г. 8638 участников и инвалидов Великой Отечественной войны получили льготное лекарственное обеспечение на сумму 2513,6 тыс. руб. Льготами на бесплатное зубопротезирование воспользовались 379 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны на сумму 621,0 тыс. руб. |  |
| 8. | Организовать благотворительные обеды для ветеранов ВОВ, бесплатное обслуживание по парикмахерским услугам |  | апрель 2003 г. |  | 6 мая 2003 г. состоялась встреча Президента Чувашской Республики Н.В. Федорова с участниками Великой Отечественной войны - активистами ветеранского движения с торжественным ужином (18 чел.), 5-7 мая 2003 г. главы администраций районов г. Чебоксары встречались с участниками ВОВ (161 чел.). В социальных учреждениях города проведены праздничные обеды для 138 участников Великой Отечественной войны, на сумму 7,6 тыс. руб. 620 участников ВОВ были обслужены бесплатно в парикмахерских города. В 2003 г. из бюджета города были выделены средства на представление льготных социально-бытовых услуг (мытье в бане, услуги парикмахерских, ремонт телевизоров и радиоприемников, холодильников, обслуживание в магазинах типа «Ветеран» и «Забота», услуги БТИ) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на общую сумму 654,08 тыс. руб. |  |
| 9. | Организовать комплектование и вручение праздничных подарков ветеранам ВОВ |  | апрель 2003 – 2005 г.г. |  | Во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.04.2003 г. № 18 скомплектованы 4032 праздничных набора и вручены участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. на сумму 484,0 тыс. руб. |  |
| II. Благоустройство городских объектов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести строительные, ремонтно-реставрационные и озеленительные работы памятных и мемориальных мест, связанных с историческими событиями ВОВ: - мемориальной зоны на ул.Б.Хмельницкого (братская могила воинов, умерших он ран в госпиталях в годы ВОВ) |  | 2003-2005 г.г. 2003-2004 |  | В мемориальных зонах города (по ул. Б. Хмельницкого, мемориальный «Парк Победы», площадь Победы) ежегодно проводиться уборка территории, сезонная стрижка кустарников и кронирование деревьев. К майским праздникам проводится косметический ремонт постаментов и памятников, посвященных историческим событиям, связанных с Великой Отечественной войной, покраска надписей мемориальных плит и атрибутики мемориальной зоны, ремонт и ревизия осветительной аппаратуры и тротуара к памятнику. В рамках празднования Дня Победы зажигается Вечный огонь, вазоны оформляются цветами. В 2003 г. проведен выборочный ремонт а/бетонного покрытия дорог по ул. Текстильщиков, З. Яковлевой, И. Франко, отремонтирован курган у «Монумента Воинской Славы» (100 % замена дерна). |  |
|  | - ремонт улицы Б.Хмельницкого |  | 2003-2004 |  | Ежегодно проводится выборочный ремонт улицы Б. Хмельницкого |  |
|  | - Мемориального парка «Победа»: - ремонт и реконструкция ДК им.П.Хузангая |  | 2003-2004 |  | В 2003 г. заменена система отопления – сумма финансирования 750,0 тыс. руб., проведен косметический ремонт фасада, верхнего и нижнего фойе здания на сумму 304,0 тыс. руб. |  |
|  | - строительство аллеи героев-ветеранов ВОВ |  | 2003-2004 |  | В апреле 2004 г. проектным институтом «Чувашгражданпроект» планируется закончить разработку эскизного проекта аллеи героев-ветеранов и каскадного фонтана Воинской Славы в парке Победы, до 1 июня 2004 г. будет разработана проектно-сметная документация на строительство. 19 марта 2004 г. проведен конкурс по определению подрядчика на проведение строительных работ. Выигравшим конкурс признано ООО «Спецмонолит –17». Сумма, предусмотренная на выполнение вышеуказанных работ 2225,0 тыс. руб. |  |
|  | - строительство каскадного фонтана Воинской Славы |  | 2003-2004 |  |  |  |
|  | - строительство амфитеатра в мемориальном парке «Победа» |  | 2003-2004 |  | Финансирование по адресной инвестиционной программе г. Чебоксары в 2004 г. не предусмотрено. |  |
|  | - строительство Музея боевой славы |  | 2004-2005 |  | Постановлением главы администрации города выделено 148 тыс. рублей на эскизную разработку и проектно-сметную документацию для строительства музея Боевой Славы, фонтана Славы и Аллеи Героев в Мемориальном парке Победа. |  |
|  | - расширение и пополнение Музея военной техники |  | 2003-2004 |  |  |  |
|  | - провести реконструкцию улицы И.Франко под пешеходную зону |  | 2004 |  |  |  |
|  | - строительство общественного туалета |  | 2003 |  | В дни проведения массовых мероприятий устанавливаются биотуалеты. |  |
| 2. |  | Площадь Победы (Чапаевский поселок) |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.Провести: · санитарную уборку территории парка, озеленение и благоустройство |  | ежегодно |  | В сквере «Площадь Победы» ежедневно производится уборка территории, ежегодно сезонная стрижка кустарников и кронирование деревьев, к Майским праздникам производится ремонт и покраска скамеек и урн, санитарная уборка плит площадки и постамента памятника Ленину, уборка территории и вырезка сухостойных веток. |
|  |  | · ремонт площади Победы |  | ежегодно |  | Ежегодно производится косметический ремонт площади Победы |
|  |  | 2.2. Установить дополнительные скамейки и урны |  | ежегодно |  | В дни проведения массовых мероприятий устанавливаются дополнительные скамейки и урны. |
| 3. |  | Заволжье, Чандрово |  |  |  |  |
|  |  | Провести: - Ремонт ограды и памятника, погибшим в годы Великой Отечественной войны |  | ежегодно |  | Чандровской сельской администрацией проводится ремонт ограды и памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. |
| . |  | - Ремонт оград Сосновских кладбищ, памятников и оград заброшенных могил участников Великой Отечественной войны |  | ежегодно |  | Ежегодно производится очистка и приведение в надлежащий вид заброшенных могил на Сосновском кладбище. |
| 4. |  | Праздничное оформление города |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Выполнить проект праздничного оформления города к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. |  | 2004 |  | Ежегодно подрядной организацией МУП «Горсвет» проводится ревизия световой иллюминации для своевременного включения к Майским праздникам |
|  |  | 4.2. Оформить центральные улицы, парк «Победы», Певческое поле, Красную площадь, сквер им. Чапаева, ПК и О, Чебоксарский залив, пешеходную зону ул. К. Марска, витрины и фасады зданий. |  | ежегодно до 30 апреля |  | Ежегодно центральные улицы и здания города оформляются праздничными флагами, световыми коробами с поздравлениями, световой иллюминацией и т.д. |
|  |  | 4.3. Оформить центральные мосты города световыми коробами с праздничными поздравлениями |  | ежегодно до 30 апреля |  | Ежегодно центральные мосты города оформляются праздничными флажками и световыми коробами с праздничными поздравлениями. |
|  |  | 4.4. Включить световую иллюминацию в городе |  | ежегодно до 30 апреля |  | Световая иллюминация в городе включается ежегодно по распоряжению главы администрации г. Чебоксары с 30 апреля по 10 мая. |
|  |  | 4.5.Изготовить и установить: - поздравительные транспаранты – перетяжки в количестве 30 шт. |  | ежегодно до 2 мая |  | В 2003 г. было изготовлено 10 транспорантов-перетяжек и размещено по центральным улицам г. Чебоксары, 10 полноцветных изображений установлено на остановочных павильонах, изготовлено 3 банерных изображения размером 3х6 м. В 2004 г. планируется изготовить и установить 10 транспорантов-перетяжек, 20 полноцветных изображений на остановочных павильонах, 80 световых коробок для праздничного оформления Гагаринского и Октябрьского мостов и «дамбы». |
|  |  | - праздничное изображение на существующих рекламных щитах и переносных металлоконструкциях |  | ежегодно до 25 апреля |  | В 2004 г. собственниками рекламных щитов планируется изготовить 20 банерных изображений размером 3х6 м на существующих рекламных щитах в городе.. |
| 5. |  | Организовать экологические субботники в местах проведения праздничных мероприятий |  | ежегодно |  | Ежегодно в городе проводятся весенний экологический месячник по очистке территории города от мусора, грязи и т.д. с привлечением предприятий, общественных организаций и жителей города. Школьники города участвуют в благоустройстве мемориального парка «Победы», кладбища по ул.Б.Хмельницкого. В 2003 г. в городе был объявлен месячник по уборке территории в апреле. |
| 6. |  | Провести ремонт и реставрацию памятных мемориальных досок, установленных в честь участников Великой Отечественной войны |  | ежегодно |  | Ежегодно при необходимости проводится косметический ремонт и реставрация памятных мемориальных досок, установленных в честь участников Великой Отечественной войны. |
| Раздел III. Издательская и информационная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Принять участие во Всероссийской эстафете «Равнение на Победу» и подготовить материалы для оформления красочного альбома. |  | 2003-2005 г.г. |  | Эстафета представляет собой проведение ряда мероприятий по празднованию памятных дат отечественной истории, по гражданскому и патриотическому воспитанию подрастающего поколения и сбор информации о проведенных мероприятиях (см. раздел IV. «Культурно-массовые, праздничные и спортивные мероприятия, посвященные 60-летию Победы в ВОВ в г. Чебоксары»). По мере проведения мероприятий материалы будут собираться и оформляться в специальном альбоме. Финиширует эстафета в мае 2005 года в рамках Всероссийской встречи молодежи и ветеранов и завершится презентацией всех собранных материалов по подготовке к празднованию 60–летия Победы в Центральном музее ВОВ на Поклонной горе. |
| 2. |  | Активизировать работу с подшефными воинскими частями |  | 2003-2005 г.г. |  | Совместно с военкоматами города и общественной организацией «Комитет солдатских матерей» проводится постоянная работа по укреплению шефских связей с подшефными воинскими частями: 43 отдельная морская штурмовая авиационная Севастопольская Краснознаменная эскадрилья и патрульно-сторожевой корабль «Чебоксары» морской пограничной дивизии Калининградской пограничной группы ФПС РФ. Многие наши призывники по направлению военкоматов проходят там срочную службу, подшефным в/ч оказывается спонсорская помощь от предприятий и администрации г.Чебоксары. В июле 2003 года глава администрации г.Чебоксары Н.И. Емельянов побывал в гостях у подшефной воинской части в г. Севастополе. В День города 17 августа в Чебоксарах побывала ответная делегация из Севастополя. Заместитель главы администрации города М.Н. Булгаков и руководители Комитета солдатских матерей в сентябре 2003 года находились с дружеским визитом на подшефном сторожевом корабле, который носит имя нашего города - «Чебоксары». |
| 3. |  | Открыть на телевидении специальную рубрику, посвященную Великой Отечественной войне и военно-историческим событиям России |  | 2003 г. |  | Военные темы, судьбы людей, связанные с военно-историческими событиями постоянно освещаются на городском телевидении «Чебоксары – ТВ» в информационных программах «Чебоксарский хронограф», «День» и др. В настоящее время рассматривается вопрос о создании на городском телеканале «Чебоксары – ТВ» специальной рубрики, посвященной ВОВ. |
| 4. |  | Широко освещать в СМИ события, связанные с военно-историческим прошлым России |  | постоянно |  | События, связанные с Великой Отечественной войной исторические судьбы наших земляков постоянно, особенно в последнее время, освещаются городскими СМИ: газетой «Чебоксарские новости», телевидением «Чебоксары – ТВ», радио – в программах «Столичный курьер», «Ваше радио» и др. Работа в этом направлении будет продолжена. Намечается открыть специальные рубрики, посвященные 60-летию Победы в газете «Чебоксарские новости» и на телевидении «Чебоксары – ТВ». |
| 5. |  | Подготовить и издать фотоальбом, посвященный Героям Советского Союза, полным кавалерам орденов Славы, участникам Парада Победы 1945 года – уроженцам г.Чебоксары. |  | 2003-2004г.г. |  | Совместно с Военным комиссариатом Чувашской Республики проводится работа по сбору материалов для издания памятного фотоальбома, посвященного Героям Советского Союза, полным кавалерам орденов Славы, участникам парада Победы – уроженцам г.Чебоксары. |
| 6. |  | Организовать изготовление сувенирной продукции значков, вымпелов, флажков, буклетов и т.д. |  | 2004-2005 |  |  |
| 7. |  | Подготовить эскизы и тексты поздравительных открыток, пригласительных билетов, афиш и программ |  | ежегодно до 15.03 |  | В 2003 г. 5000 поздравительных открыток от имени главы г. Чебоксары были вручены участникам, инвалидам ВОВ, вдовам погибших воинов, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ. В 2004 г. планируется изготовить 3000 праздничных открыток от имени главы администрации города для поздравления участников и инвалидов Великой Отечественной войны и вдов погибших воинов. |
| Раздел IV. Культурно-массовые, праздничные и спортивные мероприятия, посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне в г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Провести городские и районные праздничные мероприятия, посвященные важнейшим историческим событиям ВОВ: |  |  |  | В 2003 году прошло более 40 городских мероприятий, посвященных боевому прошлому страны и подвигам ветеранов: День Победы, День памяти, День пограничника, День Военно-морского флота, День Военно-десантных войск, День памяти погибших в Чечне, в Афганистане, работа поисковых экспедиций «Вахта памяти» в июле и августе и т.д. В мероприятиях приняло участие 250 тыс. человек В праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы, для возложения «Гирлянды памяти» был подготовлен отряд учащихся Кадетской школы, оказано содействие в проведении Дня памяти погибших во время боевых действий с участием республиканского комитета солдатских матерей, в ДК «Салют» прошел фестиваль военного кино. |
| 1.1. |  | Сталинградской битве: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Встреча главы администрации г.Чебоксары с участниками Сталинградской битвы. |  | январь 2003 г. |  | 27 января 2003 г. состоялась торжественная встреча главы администрации г. Чебоксары с участниками Сталинградской битвы (95 чел.) с вручением памятных подарков, фотографией на память и концертной программой. |
|  |  | 2. Провести лыжную эстафету «Горячий снег» среди учащейся молодежи г. Чебоксары. |  | февраль 2004 г. |  | В лыжной эстафете «Горячий снег» среди учащейся молодежи города приняло участие более 400 чел. |
|  |  | 3. Провести вечера встреч ветеранов– участников Сталинградской битвы с молодежью города. |  | ежегодно |  | В образовательных учреждениях города были оформлены выставочные экспозиции, проведены лекции и беседы, посвященные: 60-летию Сталинградской битвы. В рамках празднования 60-летия Победы в Сталинградской битве во всех школах города прошли «Уроки мужества» с приглашением участников Сталинградской битвы. С 20 января по 23 февраля 2004 года в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвященном Сталинградской битве было проведено более 350 спортивных состязаний, в которых приняли участие все юнармейские отряды всех школ города (14850 детей). |
| 1.2. |  | 60-летию разгрома немецко-фашистских войск на Курской Дуге |  | август 2003 г. |  | 19 августа 2003 г. в администрации г. Чебоксары состоялась торжественная встреча главы администрации города с участниками Курской битвы (185 чел.) с вручением памятных подарков, фотографией на память и концертной программой. |
|  |  | 1. Провести для ветеранов ВОВ, участников Курской битвы спортивно-военизированный праздник «Уходит в бой десантный батальон…» с участием юнармейцев, членов воено-патриотических клубов и других молодежных объединений г.Чебоксары. |  | ежегодно |  | В апреле и октябре 2003 г. проведены культурно-спортивно-военизированные праздники для призывников с приглашением участников Курской битвы и ветеранов вооруженных сил. В мероприятиях приняли участие более 1200 юноармейцев и членов военно-патриотических клубов. |
|  |  | 2.Организовать и провести на открытых площадках города встречи ветеранов ВОВ с молодежью и населением города |  |  |  | В образовательных учреждениях города были оформлены выставочные экспозиции, проведены лекции и беседы, посвященные: 60-летию разгрома немецко-фашистских войск на Курской Дуге с приглашением участников Великой Отечественной войны. В целях патриотического воспитания молодежи в районах города Чебоксары проводились праздники улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны с участием ветеранов войны и тыла, сопровождаемые воспоминаниями воинов, книжными выставками, исполнением песен военных лет, литературными композициями, театрализованными представлениями. Приняли участие в мероприятиях около 2 тыс. человек. 28 мая 2003 года на базе ЦПКиО «Лакреевский лес» был проведен День пограничника с приглашением ветеранов пограничных войск, участников ВОВ; 27 июля 2003 года на площади перед центром «Чувашия – Экспо» прошла праздничная программа посвященная Дню Военно-морского флота, всем ветеранам-морякам были вручены цветы. 2 августа 2003 года в ЦПКиО «Лакреевский лес» прошла праздничная программа, посвященная Дню Воздушно-десантных войск, на праздник пришли десантники участники афганских и чеченских событий. |
| 1.3. |  | Снятию блокады Ленинграда: |  | январь 2004г. |  |  |
|  |  | 1. Провести среди учащихся школ города конкурс на лучшее сочинение, посвященное блокаде Ленинграда «Дневник Тани Савичевой» |  | сентябрь-декабрь 2003 г. |  | В 14 общеобразовательных учреждениях города проведен конкурс на лучшее сочинение, посвященное блокаде Ленинграда «Дневник Тани Савичевой». |
|  |  | 2. Праздничный вечер-встречу блокадников Ленинграда |  | январь 2004г. |  | 27 января 2004 г. состоялась торжественная встреча главы администрации г. Чебоксары с участниками Обороны Ленинграда (70 чел.) с концертной программой. В социальных учреждениях города организованы встречи руководителей администраций районов города с жителями блокадного Ленинграда и вдовами погибших защитников Ленинграда. Всем участникам Обороны и жителям блокадного Ленинграда вручены памятные подарки (170 чел.). В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в январе – феврале 2004 года на территории районов г.Чебоксары прошли торжественные вечера, посвященные 60-летию снятия блокады Ленинграда. 23 января в УК «Элара – клуб» состоялся показ документального фильма «Здравствуй Ленинград!» и х/ф «Я тебя никогда не забуду». 20 февраля 2004 года проведен II конкурс «Солдатская песня» среди старшеклассников школ Московского района г. Чебоксары. В 12 образовательных учреждениях города были организованы благотворительные обеды для участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. |
|  |  | 3. Провести на заливе лыжную гонку «Дорога жизни», посвященную снятию Ленинградской блокады. |  | январь 2004г. |  | 14 января 2004 г. на заливе была проведена лыжная гонка «Дорога жизни», в которой приняли участие 300 чел. |
| 2. |  | Организация благотворительных обедов для ветеранов ВОВ, семей погибших и пропавших без вести |  | ежегодно май |  | В 2003 г. в рамках празднования 58-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась торжественная встреча Президента Чувашской Республики с участниками Великой Отечественной войны - активистами ветеранского движения с праздничным ужином (18 чел.); - проведены праздничные обеды для 138 участников Великой Отечественной войны в социальных учреждениях города, на сумму 7,6 тыс. руб. - организовано поздравление на дому ветеранов Великой Отечественной войны главой города и районов г. Чебоксары (16 чел.); - проведены районные торжественные вечера в которых приняли участие 2650 чел. - организован праздничный вечер на спонсорские средства с концертной программой для ветеранов в клубе «Ностальжи». |
| 3. |  | Закрепить за каждой школой города улицу (микрорайон) и организовать шефскую помощь ветеранам ВОВ (по типу тимуровской команды) |  | 2003-2005 г.г. |  | Во всех образовательных учреждениях ведется учет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда. Учащиеся ОУ, согласно закреплению, поздравляют ветеранов с праздниками и оказывают им непосильную помощь. |
| 4. |  | Празднование Дня Победы |  | ежегодно 7-9 мая |  | В День Победы был организован и проведен праздничный митинг у Монумента Славы в завершение которого, была торжественно возложена гирлянда, корзины и живые цветы к «Вечному огню» у Монумента Славы. Перед ветеранами Великой Отечественной войны состоялся парад воинских частей Чебоксарского гарнизона и торжественное прохождение курсантов академии МВД и муниципальной кадетской школы. Общая численность участников парада 900 чел. Ветераны Великой Отечественной войны были приглашены на «Полевую кухню», обслужившую более 700 человек. Более 12000 участников Великой Отечественной войны и ветеранов труда приняли участие в торжественных встречах, концертах с поздравлениями, вручением подарков на предприятиях и организациях города. |
|  |  | 4.1. Празднование 60-летия Победы в ВОВ (по отдельному плану) |  | 2005 г. |  | Управление культуры, администрации районов, отдел по социальной защите населения |
| 5. |  | День памяти и скорби |  | ежегодно июнь |  | Ежегодно 22 июня у монумента Славы проводится день памяти и скорби с возложением венков и живых цветов к Монументу Славы. В Центрах социального обслуживания прошли встречи вдов погибших воинов в годы Великой Отечественной войны, на которых выступили коллективы художественной самодеятельности и были вручены спонсорские продуктовые наборы. |
| 6. |  | Вечера отдыха, концерты для ветеранов ВОВ |  | ежегодно |  | Сотрудники библиотек города проводят интересные беседы и обзоры о здоровье, о качестве питьевой воды, о чистоте воздуха в городе и т.д. для ветеранов, проживающих в Доме ветеранов в Московском районе и Центре социальной помощи населению Ленинского района. Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла (250 чел.) - особая группа читателей Центральной библиотечной системы им. Маяковского. Сотрудники ежегодно готовят для них вечера отдыха с чаепитием и небольшими сувенирами, праздничные концертные и музыкально-поэтические программы. В библиотеках для своих читателей-ветеранов созданы «Клуб друзей библиотеки». Часто на вечера собираются три поколения солдат: ветераны Великой Отечественной войны, воины Афганистана и участники Чеченских войн. Разница в возрасте и жизненном опыте не мешают им понимать друг друга. В ДК «Салют» с сентября каждое воскресенье проходят встречи пожилых людей в рамках клуба «Ветеран» (500 чел.). В программе: концерты детских творческих коллективов, хора ветеранов «Волжанка», духового оркестра, демонстрация художественных фильмов и т.д. |
| 7. |  | Бесплатный показ военных кинофильмов для подростков и молодежи г.Чебоксары |  | ежегодно 1 раз в месяц |  | В ДК «Салют» 1 раз в месяц производится бесплатный показ кинофильмов для подростков и молодежи. В учреждениях культуры «Элара-клуб», ДК «Салют» и кинотеатре «Мир - Луксор» с 9 по 12 октября 2003 года прошел Первый Всероссийский фестиваль военного кино имени создателя непревзойденной в мире киноэпопеи «Освобождение» Ю.Н.Озерова. В рамках фестиваля демонстрировались лучшие художественные и документальные фильмы военной тематики последних лет, состоялись встречи с актерами и режиссерами. Приняло участие более 1500 чел. |
| 8. |  | Работа детских, подростковых клубов и молодежных объединений с трудными подростками по их гражданскому и патриотическому воспитанию, подготовку к военной службе |  | постоянно |  | В городе Чебоксары во всех образовательных учреждениях созданы юнармейские подразделения, функционируют 18 подростковых клуба, основным направлением в деятельности которых является воспитание гражданственности и патриотизма. Ежегодно юнармейские подразделения демонстрируют свою силу, ловкость и умение в районных и республиканских военизированных играх «Зарница» и «Орленок. В рамках муниципальной целевой программы «Мы-чебоксарцы» ведется поисковая работа, шефство учащихся над ветеранами ВОВ и педагогического труда. В целях патриотического воспитания молодежи в учебных заведениях и библиотеках систематически проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, организуются книжные выставки, литературные композиции, театрализованные представления, посвященные военным годам. Большое воспитательное значение имеют работа в поисковых экспедициях «Вахта памяти», фестиваль отечественных единоборств, праздники: День призывника, День пограничника, День Военно-морского флота, День Военно-десантных войск, День памяти погибших в Чечне. Ежегодно во всех школах города проводится месячник оборонно-массовой и спортивной работы, в январе 2003 г. он был посвящен 60-летию Победы в Сталинградской битве. Создана координирующая общественная организация «Держава», организованы и проведены палаточный спортивно-оздоровительный лагерь для подростков «Такуан», профильный спортивно-оздоровительный лагерь по каратэ для молодежи города Чебоксары, на одном из островов левобережья реки Волга по мотивам телевизионной игры «Последний герой», прошла экстремальная молодежная игра «Время выбрало нас» («Остров испытаний») для старшеклассников и трудных подростков Московского района, военно-спортивные лагеря «Патриот», «Экстрим». В августе представители молодежной общественной организации «Поисковый клуб «Искатель» совершили экспедицию в устье р.Старая Руса (Новгородская область), в ходе которой, были раскопаны фрагменты оружия Второй мировой войны. В 2003 году удалось добиться двукратного увеличения квоты чебоксарских подростков по сравнению с прошлым годом в Республиканском военно- спортивном лагере для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с |
|  |  |  |  |  |  | девиантным поведением «Суворовская школа». Ребята прошли курс молодого бойца (КМБ) под руководством инструкторов – военнослужащих запаса. В марте 2003 г. прошел пятый городской фестиваль патриотической песни, музыки и поэзии «Пою мое Отечество», в котором приняли участие более 40 коллективов и отдельных исполнителей. В учреждениях образования прошли семинары классных руководителей и заместителей директоров по воспитательной работе на тему «Методы и формы патриотического воспитания детей», конкурс детского и юношеского творчества «Юный патриот Родины», праздники улиц, названных в честь героев Великой Отечественной войны, ведется ремонт и благоустройство памятников. |
| 9. |  | ### Молодежные фестивали «Школьная весна» и «Студенческая весна» в ВУЗах и ССУЗах |  | ежегодно |  | В рамках молодежных фестивалей «Школьная весна» и «Студенческая весна - 2003» состоялось около 30 концертов творческой молодежи, в которых приняло участие 227 тысяч человек. |
| 10. |  | ### Чествование ветеранов войны и тыла в трудовых коллективах предприятий и учреждений, оформление на предприятиях стендов о ветеранах |  | ежегодно |  | В рамках празднования 58-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на предприятиях и организациях города проведены торжественные встречи с участниками Великой Отечественной войны и ветеранами труда (поздравления, концерты, праздничные обеды с вручением подарков), приняли участие более 12000 чел. |
| 11. |  | ### Конкурсы юных журналистов на лучший репортаж о событиях военных лет в воспоминаниях участников войны, тружеников тыла |  | ежегодно |  | Управление образования, отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью |
| 12. |  | ### Тематические экспозиции, выставки, посвященные подвигу народа и армии в ВОВ |  | ежегодно |  | В образовательных учреждениях были оформлены выставочные экспозиции и проведены лекции и беседы, посвященные: 60-летию Сталинградской битвы, разгрому на Курской Дуге, снятию блокаде Ленинграда. |
| 13. |  | ### Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, военизированные игры «Зарница», «Орленок» |  | ежегодно |  | В период проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы проведены соревнования в рамках юнармейских игр «Зарница» и «Орленок» |
| 14. |  | ### Работа школьных музеев, комнат, уголков боевой славы действующие экспозиции, провести районные смотры музеев |  | февраль 2003-2005 г.г. |  | В настоящее время в образовательных учреждениях функционирует 26 музеев, 15 комнат и залов Боевой славы. В рамках празднования Дня Победы учащиеся ОУ по графику посещают данные музеи. В МОУ «Кадетская школа» в данное время формируется музейная экспозиция, посвященная жизни и деятельности Героя Советского Союза полковника А.В.Кочетова |
| 15. |  | ### Месячники оборонно-массовой работы, посвященные Дню защитников Отечества |  | январь-февраль 2003-2005г.г. |  | В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы проведено свыше 350 спортивных состязаний с привлечением 14 850 детей. |
| 16. |  | ### Организация в учебных заведениях встреч с ветеранами ВОВ, уроков «Мужества», классных часов, конкурсов творческих работ, операции «Забота», выставок книг, рисунков, плакатов |  | 2002-2005 г.г. |  | Традиционно в образовательных учреждениях проводятся «Уроки Мужества», вечера вопросов и ответов, лектории, занятия клубов «Ветеран», «Патриот» с привлечение ветеранов Великой отечественной войны, армии и флота, тружеников тыла, участников боевых действий. Хорошо поставлена эта работа в ОУ №№ 3, 6, 30, 36, 37, 39. |
| 17. |  | ### Оформление уголков, стендов и выставочных экспозиций в школах, посвященных Дню Победы |  | ежегодно: апрель-май |  | Ежегодно в рамках подготовки к празднованию Дня Победы в образовательных учреждениях города оформляются уголки, стенды и выставочные экспозиции в кабинетах и помещениях библиотек. |
| 18. |  | ### Смотр-конкурс школьных музеев на лучшую экспозицию, посвященную ВОВ |  | ежегодно январь-февраль |  | В феврале – марте проведен конкурс школьных музеев в районах города Чебоксары. В данное время проходит городской конкурс, в котором принимают участие победители конкурса в районах, в мае 2004 г. будут подведены итоги конкурса. |
| 19. |  | ### Конкурс сочинений «Салют Победы» среди учащихся 9-11 классов, конкурс рисунков и плакатов «Дети о дедах» среди учащихся 1-4 классов |  | ежегодно |  | Во всех ОУ объявлен конкурс сочинений «Салют Победы» среди учащихся 9-11 классов, конкурс рисунков и плакатов «Дети о дедах» среди учащихся 1-4 классов. |
| 20. |  | Лекции, беседы, круглые столы, посвященные воспитанию духовной нравственности и гражданского патриотизма среди молодежи |  | ежегодно |  | Управление образования |
| 21. |  | Встреча ветеранов ВОВ в сквере им. В.И.Чапаева «58-ая, 59-ая, 60-ая весна Победы» |  | май 2003-2005 г.г. |  | Ежегодно 9 мая в сквере им. В.И.Чапаева проходят встречи ветеранов участников Великой Отечественной войны |
| 22. |  | Городской конкурс детского рисунка на лучшую поздравительную открытку для ветеранов ВОВ |  | сентябрь 2004 г. март 2005 |  | Управление образования, управление культуры, отдел по социальной защите населения, отдел по делам молодежи, |
| 23. |  | Конкурс детского творчества, посвященный 60-й годовщине Победы в ВОВ |  | сентябрь 2004 г. апрель 2005 |  | Управление образования, управление культуры, отдел по социальной защите населения, отдел по делам молодежи |
| 24. |  | Конкурс военной поэзии |  | сентябрь 2004г. апрель 2005 |  | Управление образования, управление культуры, отдел по социальной защите населения, отдел по делам молодежи |
| 25. |  | Городской конкурс фронтовой песни «Фронтовая землянка» |  | февраль 2005 |  | Управление культуры, отдел по делам молодежи |
| 26. |  | Городской конкурс сочинений, посвященный 60-й годовщине Победы в ВОВ «Прежде думай о Родине, а потом о себе» |  | январь-апрель 2005г. |  | Управление образования |
| 27. |  | Фестиваль русского боевого искусства |  | май 2005 г. |  | Отдел по делам молодежи, управление культуры |
|  |  | ### Спортивные мероприятия |  |  |  |  |
| 28. |  | Первенство г.Чебоксары по бодибилдингу среди юношей и юниоров |  | 4 мая 2003 г. |  | В первенстве по бодибилдингу среди юношей и юниоров приняли участие 60 спортсменов. |
| 29. |  | Кубок «Победы» по волейболу |  | 4-5 мая 2003 г. |  | В кубке «Победы» по волейболу приняли участие 100 спортсменов. |
| 30. |  | Традиционный турнир по гиревому спорту, посвященный Дню Победы |  | 8 мая 2003 г. |  | В традиционном турнире по гиревому спорту, посвященному Дню победы приняли участие 30 спортсменов. |
| 31. |  | Турнир по дзюдо «Заволжье-2003» |  | 8 мая 2003 г. |  | В турнире по дзюдо «Заволжье - 2003» приняли участие 187 спортсменов |
| 32. |  | Чемпионат города Чебоксары по конному спорту, посвященный Дню Победы |  | 10-11 мая 2003 г. |  | В чемпионате г. Чебоксары по конному спорту, посвященному Дню Победы, приняли участие 30 спортсменов. |
| 33. |  | Первенство города Чебоксары по самбо среди юношей 1988-1989 г.р. |  | 10-11 мая 2003 г. |  | В первенстве г. Чебоксары по самбо среди юношей 1988 – 89 г.р. приняли участие 170 спортсменов. |
| 34. |  | Весенний слет туристов, посвященный Дню Победы |  | 10 мая 2003 г. |  | В весеннем слете туристов, посвященном Дню Победы, участвовало 70 спортсменов. |

Начальник управления социальной

защиты администрации г. Чебоксары

В.Н. Чернов

Приложение 2

Утвержден

постановлением главы

администрации г.Чебоксары

от 27 апреля 2004 № 99

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

| Емельянов Н.И. | - глава администрации г.Чебоксары – председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Валицкая К.Л. | - первый заместитель главы администрации г.Чебоксары – заместитель председателя оргкомитета; |
| Ялуткин В.И. | - заместитель главы администрации г.Чебоксары – заместитель председателя оргкомитета; |
| Кудянова Т.Н. | - ведущий специалист управления культуры – секретарь оргкомитета. |
| Члены оргкомитета: |  |
| Андреева А.М. | - главный художник г.Чебоксары; |
| Бессмертный Ю.С. | - первый зам. главы администрации г.Чебоксары; |
| Буланкина Л.А. | - главный редактор МУП «Городская газета «Чебоксарские новости» (по согласованию); |
| Булгаков М.Н. | - зам. главы администрации г.Чебоксары; |
| Гаврилов В.И.. | - глава администрации Калининского района; |
| Зулькарнеев Р.Н. | - председатель городского комитета ветеранов войны и труда (по согласованию); |
| Зайцев А.И. | - глава администрации Ленинского района; |
| Исаев Ю.Н. | - зам. главы администрации г.Чебоксары; |
| Кириллов А.С. | - начальник Республиканского управления ГИБДД по ЧР (по согласованию); |
| Ковальчук А.Н. | - военный комиссар Ленинского района (по согласованию); |
| Кудряшов С.В. | - начальник управления образования; |
| Камаданов И.Н. | - начальник управления физической культуры спорта и туризма; |
| Лукиянов С.П. | - начальник управления архитектуры и градостроительства; |
| Марков Д.С. | - начальника управления здравоохранения; |
| Миронов Л.Я. | - зам. министра МВД ЧР (по согласованию); |
| Осипов В.П. | - начальник отделения морально-психологической и информационной работы военкомата ЧР (по согласованию); |
| Салаева А.Л. | - начальник управления культуры; |
| Чернов В.Н. | - начальник управления социальной защиты |
| Чижанова Н.Р. | - начальник финансового управления Министерства финансов ЧР в г.Чебоксары; |
| Черкасов А.Ю. | - зам. главы администрации г.Чебоксары. |
| Шилов Ю.А. | - глава администрации Московского района; |
| Ширшов С.Ю. | - военный комиссар Московского района (по согласованию); |
| Штоколов Н.И. | - военный комиссар Калининского района (по согласованию); |
| Щепелев Д.В. | - начальник отдела по делам молодежи; |

Начальник управления культуры

А.Л. Салаева