ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.03.2005    №   85

Об утверждении городской программы «Пешеход - 2005»

В целях улучшения работы по обеспечению безопасности дорожного движения  пешеходов г. Чебоксары:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить программу «Пешеход - 2005» на территории города Чебоксары (Приложение).

- Отделу транспорта и связи администрации г. Чебоксары (Тищенко В.С.) организовать взаимодействие всех участников выполнения данной программы.

- Отделу по информационно-аналитической работе и связям с общественностью администрации города Чебоксары (Ильина М.А.) проинформировать жителей города о принятом решении через средства массовой информации.

- Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на  первого заместителя главы администрации – начальника управления ЖКХ и энергетики г. Чебоксары  Ю.С. Бессмертного.

Глава администрации г. Чебоксары

Н.И. Емельянов

# Приложение

#### Утверждена

постановлением главы администрации г.Чебоксары

от 09 марта 2005г. № 85

Программа

«ПЕШЕХОД - 2005»

### Введение

Данная программа служит для сокращения случаев гибели и увечья жителей города, как участников дорожного движения. В решении Программы задействованы структуры администрации города, УГИБДД МВД ЧР. Программа  потребует привлечения средств, в рамках бюджета администрации города. Направлена программа «Пешеход – 2005» на воспитание жителей города,  прежде всего подрастающего поколения, на взаимном уважении участников дорожного движения. Программа должна  способствовать сохранению здоровья и жизни жителей города, что отразиться на его привлекательности, сокращения экономического ущерба от автомобильных аварий, снижению социальной напряженности.

Раздел. 1. Дорожно-транспортные происшествия на дорогах города.

За 2004 год в городе по сравнению с 2003 годом произошло, небольшое сокращение количества ДТП как по видам, так и с участием детей. Всего совершено 742 ДТП,  это на 4% меньше, чем в 2003 году. Если проанализировать по районам города, то снижение ДТП не произошло только в Московском районе, даже небольшой рост на 2%.

85 % ДТП дает городу транспорт физических лиц, в основном молодежь со стажем вождения от 1 – 3 лет.

Вторая группа пешеход. Согласно, статистики, по вине пешеходов произошло 300 ДТП. Общее количество совершенных пешеходами нарушений ПДД, зафиксированных ГИБДД, составляет 3687 случаев.

Раздел 2. Цель и задачи программы

Целью программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасное передвижение по дорогам и тротуарам города.

Выполнение цели предполагает решение следующих задач:

совершенствование методов в работе с участниками дорожного движения;

улучшение организации дорожного движения;

создание инструментов безопасности дорожного движения.

Цель программы достигается на основе:

выполнения участниками дорожного движения правил;

совершенствования политики в работе с участниками дорожного движения;

повышения культуры поведения, уважительного отношения между  водителем и пешеходом, как равноценными участниками дорожного движения.

## Раздел 3. Система программных мероприятий

Цель программы достигается на основе реализации комплекса мероприятий:

- улучшение системы управления дорожным движением;

- совершенствование организации и условий дорожного движения;

- эффективному воспитательному процессу участников дорожного движения;

- активная работа средств массовой информации по предоставлению информации населению города о ситуации с ДТП на дорогах города.

Настоящая программа предполагает дальнейшее обеспечение безопасности дорожного движения, в плане мероприятий расширен круг решаемых задач, введены новые направления деятельности.

3.1. Совершенствование методов в работе с

участниками дорожного движения

Основной целью программы является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

В рамках проекта предусматривается осуществление комплекса мер, направленных на формирование безопасного поведения участников дорожного движения с использованием средств массовой информации:

- передача выступлений руководителей и специалистов с разъяснением состояния дел по предупреждению нарушения ПДД.

Организация и проведение пропагандистской компании с использованием средств массовой информации по формированию общественного мнения и соблюдения ПДД.

Осуществление этих мер обеспечит привлечение внимания населения к проблеме БДД, общественную поддержку проводимых мероприятий и формированию стандартов, безопасного повеления основной массы участников дорожного движения.

Особое внимание уделяется детям и подросткам как наиболее незащищенным участникам дорожного движения. Предусмотрена разработка и внедрение новых, более эффективных форм и методов воспитания  транспортной культуры детей и подростков, обеспечивающих активное, творческое овладение ими знаний и навыков безопасного поведения на улицах города.

3.2. Улучшение организации дорожного движения

Снижение количества ДТП зависит и от состояния проезжей части. Средством достижения поставленной цели является комплекс мер по ликвидации и профилактике возникновения опасных участков дорог.

При сохранении  ограниченного финансирования установки и содержания технических средств регулирования дорожного движения и учитывая их низкое техническое состояние, существенные сдвиги могут быть достигнуты путем концентрации ресурсов для поэтапного создания всей возможной инфраструктуры средств безопасности на отдельных дорогах с наибольшим количеством ДТП.

Основным принципом при установке средств технического регулирования должен служить фактор наибольшей концентрации пешеходов. Снижения средней скорости движения автотранспорта на дорогах проходящих по «спальным» районам города и мимо учебных заведений.

Поставленная цель определяет необходимость установления приоритетных объектов дорожной сети и очередности проведения на них программных мероприятий. К числу таких объектов относятся участки дорог с высокой плотностью ДТП и повышенным  уровнем риска возникновения ДТП. Адреса проведения мероприятий по повышению безопасности дорожного движения должны устанавливаться на основе всестороннего анализа причин возникновения ДТП и технико-экономических расчетов по оценке затрат и выгод от их реализации.

3.3. Воспитание населения

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий необходимо проводить пропаганду безопасности дорожного движения, как через средства массовой информации, так и через наглядную агитацию.

Одно и главных направлений пропаганды безопасности дорожного движения – это профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Для организации обучения детей и школьников ПДД необходимо возродить спортивно-технические клубы автотранспортной направленности.

В сложившейся ситуации проблема повышения безопасности дорожного движения выдвигается в ряд важнейших проблем, решение которых должно рассматриваться в качестве одной из основных социально-экономических задач по сохранению жизни и здоровья людей.

Привлечение к воспитательному процессу таких организаций как ВДОАМ, различные средства массовой информации, учреждения культуры, общеобразовательные учреждения.

- Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы планируется осуществлять из городского бюджета и иных источников.

- Механизм реализации программы

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет городская комиссия по развитию транспортной сети и безопасности дорожного движения.

Ответственность за реализацию настоящей программы несут ответственные лица, указанные в основных мероприятиях.

Контроль, за своевременностью и качеством выполнения Программы в г. Чебоксары осуществляет отдел транспорта и связи администрации города.

- Оценка эффективности  и социально-экономические

последствия от реализации Программы

В результате реализации Программы ожидается снижение на 10-15%  ДТП и сокращение числа пострадавших. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения, политики в работе с участниками дорожного движения, организации дорожного движения, обеспечение безопасных условий движения на дорожной сети, условий движения на улицах города.

Первый заместитель главы

администрации г. Чебоксары

Ю.С. Бессмертный

Приложение

к городской программе

«Пешеход – 2005»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

«ПЕШЕХОД – 2005»

| № п/п | Содержание | Срок исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проанализировать состояние безопасности дорожного движения, обеспечить дальнейшее сокращение нарушения ПДД работниками своих предприятий и организаций. | 15.03.2005г. | Руководители предприятий и организаций |
| 2 | Не допускать ликвидации и восстановить ранее ликвидированные ведомственные службы безопасности движения, усилить их роль в предупреждении дорожно-транспортных происшествий. | 15.03.2005г. | Руководители предприятий и организаций |
| 3 | Назначить ответственных лиц, из числа служб безопасности, по проведению занятий с персоналом по изучению правил дорожного движения. | 15.03.2005г. | Руководители предприятий и организаций |
| 4 | Организовать добровольные дружины автоинспекторов по контролю за близлежащими пешеходными переходами с целью предупреждения случаев ДТП работниками предприятия. | 15.03.2005г. | Руководители предприятий и организаций |
| 5 | Обеспечить ежегодное проведение занятий по изучению ПДД среди пешеходов по соответствующим программам с привлечением сил ВДОАМ, автошкол и других учебных организаций, занимающихся подготовкой водителей. | Постоянно в течение года | ГИБДД МВД ЧР (Волков С.Н.) |
| 6 | Добиваться восстановления прежних проверенных форм взаимодействия с трудовыми коллективами в деле обеспечения безопасности дорожного движения, заниматься внедрением новых методов и передового опыта работы. | Постоянно в течение года | ГИБДД МВД ЧР (Волков С.Н.) |
| 7 | Организовать цикл обучающих семинаров для классных руководителей начальных классов, руководителей ОБЖ, учителей физкультуры по методике обучения учащихся Правилам дорожного движения. | Ежемесячно | Управление образования (Кудряшов С.В.) отдел пропаганды ГИБДД МВД ЧР |
| 8 | Организовать дежурство добровольных дружин автоинспекторов дорожного движения на пешеходных переходах, прилегающих к образовательным учреждениям, и местах предполагаемого выхода детей на проезжую часть перед началом занятий и их окончания. | В течение года | УГИБДД МВД ЧР |
| 9 | Обновить уголки и стенды по пропаганде ПДД путем привлечения средств шефствующих автотранспортных предприятий. | В течение года | Руководители образовательных учреждений |
| 10 | Активизировать работу юных инспекторов дорожного движения по пропаганде ПДД среди учащихся образовательных учреждений. | В течение года | Руководители образовательных учреждений |
| 11 | Разработать планы мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на новый 2005-2006 учебный год во всех образовательных учреждениях. | До 31 мая | Руководители образовательных учреждений |
| 12 | Продолжить практику совместных рейдов ГИБДД и СМИ по освещению проблем безопасности дорожного движения. | Постоянно в течение года | ОИАРСО (Ильина М.А.) |
| 13 | Шире освещать в СМИ проблематику, связанную с нарушением пешеходами ПДД и совершения ДТП. | Постоянно в течение года | ОИАРСО (Ильина М.А.) |
| 14 | Обследовать улично-дорожную сеть города с выявлением опасных мест с наиболее частыми случаями ДТП с гибелью и травмированием пешеходов. | До 15.03.2005г. | Отдел транспорта и связи совместно с ГИБДД и РТИ |
| 15 | Составить план установки в опасных местах соответствующих технических средств регулирования дорожного движения, в первую очередь, возле учебных заведений. | 15.04.2005г. | Отдел транспорта и связи администрации города (Тищенко В.С.) |
| 16 | С целью снижения средней скорости движения транспортных средств, предусмотреть установку искусственных неровностей на магистралях с наибольшим количеством ДТП. | 15.04.2005г. | Отдел транспорта и связи администрации города (Тищенко В.С.) |
| 17 | Провести обследование наиболее опасных участков дорог с целью проверки и восстановления освещенности в ночное время. | 20.03.2005г. | Отдел транспорта и связи, ГИБДД МВД ЧР, МУП «Горсвет» (Зарницын И.В.) |
| 18 | Рекомендовать РОСТО, силами автошкол, совместно с ГИБДД организовать дежурство на оживленных пешеходных переходах, тем самых оказывая положительное воздействие в соблюдении водителями и пешеходами ПДД. | постоянно | РОСТО (Матвеев С.Н.) |
| 19 | Рекомендовать автошколам РОСТО во время проведения занятий с курсантами обращать внимание на обязанности пешехода. Включить в учебный план тему «Водитель-пешеход». | Постоянно | РОСТО (Матвеев С.Н.) |
| 20 | Учреждениям культуры города совместно с ГИБДД, разработать планы мероприятий по теме «Дорога-пешеход-культура». О проделанной работе доносить через отдел транспорта и связи. | Один раз в квартал | Управление культуры (Салаева А.Л.) |
| 21 | Один раз в квартал на пешеходных переходах города с наибольшей плотностью участников движения проводить культурно-массовые мероприятия по теме «Примерный пешеход». | Один раз в квартал | Управление культуры (Салаева А.Л.) |

Первый заместитель главы

администрации г. Чебоксары

Ю.С. Бессмертный