ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2005     №    97

О ходе выполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.

В целях координации деятельности органов местного самоуправления по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., утвержденного постановлением главы администрации г. Чебоксары от 24.03.2003 № 49  (приложение 1).

2. Первому заместителю главы администрации г.Чебоксары по вопросам ЖКХ (Бессмертный Ю.С.), заместителю главы администрации г.Чебоксары (Черкасов Ю.А.), начальнику МУП «ГУКС» (Пикаев В.П.), начальнику управления культуры (Салаева А.Л.) активизировать работу по строительству аллеи Героев Великой Отечественной войны и каскадного фонтана Воинской Славы в мемориальном комплексе «Победа», обеспечить выполнение работ по приведению в надлежащее состояние памятников и мемориальных досок, связанных с историческими событиями Великой Отечественной войны до 25.04.2005г.

3. Главам администраций районов города Чебоксары (Гаврилов В.И., Зайцев А.И., Шилов Ю.А.) обеспечить реализацию дополнительных мер по улучшению социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны.

4. Главам администраций районов города Чебоксары, руководителям структурных подразделений администрации г.Чебоксары обеспечить подготовку и проведение торжественных мероприятий в День Победы- 9 Мая 2005г.

Координацию деятельности возложить на заместителя главы администрации г.Чебоксары Исаева Ю.Н.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

# Глава администрации г.Чебоксары

# Н.И. Емельянов

Приложение 1

к постановлению главы

администрации г. Чебоксары

от 18 марта 2005 г. № 97

Информация

о ходе выполнения Плана мероприятий по подготовке и проведению празднования

60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) 1941-1945 г.г., утвержденных постановлением главы администрации г. Чебоксары от 24.03.2004 г. № 49, по состоянию на 21.03.2005 г.

|  | Наименование мероприятия |  | Срок исполнения |  | Информация об исполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Меры по социальной защите ветеранов и инвалидов ВОВ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Создать банк данных о воинах-земляках, погибших в годы ВОВ, подготовить материалы для издания второй части Чувашской республиканской книги Памяти |  | 2003 – 2004 г. г. |  | Специалисты отделов социальной защиты населения администраций районов города работали в архиве республиканского и районных военных комиссариатах г. Чебоксары по созданию банка данных о воинах-земляках, ушедших на фронт из г. Чебоксары и вернувшихся живыми с Великой Отечественной войны, для издания второй части Чувашской республиканской книги Память, 1 том второй части издан в декабре 2003 г. тиражом 1500 экз. на сумму 17900 руб., 2 том второй части издан в декабре 2004 г. тиражом 3000 экз. |  |
| 2. | Взять всех участников ВОВ, вдов погибших воинов в ВОВ на социальное обслуживание на дому |  | 2003 – 2005 г.г. |  | По состоянию на 01.01.2005 г. в городе проживают 2148 участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Нуждающиеся в социальном обслуживании участники войны и вдовы погибших в войне – 59 чел. - взяты на социальное обслуживание на дому социальными работниками Центров социального обслуживания. |  |
| 3. | Провести необходимое обследование социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников ВОВ |  | 2003 – 2004 г.г. |  | Ежегодно проводится обследование материально-бытовых условий жизни участников ВОВ, вдов погибших воинов ВОВ. По результатам проверки в 2004 г. была оказана материальная помощь 135 ветеранам на сумму 95,6 тыс. руб. из средств ПФ. Проведен косметический ремонт в 20квартирах одиноко проживающих участников Великой Отечественной войны. До 25 апреля т.г. планируется проведение ремонта еще 40 квартир. |  |
| 4. | Провести медицинские осмотры инвалидов и участников ВОВ, а также вдов погибших воинов |  | ежегодно (по графику) |  | Медицинская реабилитация ветеранов Великой Отечественной войны организована в стационарном, амбулаторном и санаторном режимах. Материальной базой для проведения реабилитации служат имеющиеся в лечебно-профилактических учреждениях отделения восстановительного лечения, физиотерапевтические отделения, кабинеты массажа, иглорефлексотерапии, мануальной терапии, психотерапии, залы лечебной физкультуры, водолечения. Ветераны и инвалиды осматриваются участковым терапевтом, окулистом, невропатологом, хирургом, лор-врачом, кардиологом и другими специалистами при необходимости. Проходят лабораторно-диагностические обследования: клинические, биохимические анализы крови, электрокардиографические и рентгенологические исследования, по показаниям ультразвуковые исследования. Все виды диагностических исследований проводятся бесплатно. |  |
| 5. | Открыть терапевтическое отделение для инвалидов и участников ВОВ в МУЗ «Городская больница №4» |  | 2005 г. |  | В целях обеспечения максимально возможного уровня доступности, повышения объемов и качества оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста с 1 февраля 2005 года открыты отделения сестринского ухода и гериатрические отделения на базе территориальных лечебно-профилактических учреждений Ленинского (МУЗ «Центральная городская больница»), Московского (МУЗ «Городской клинический центр», МУЗ «Городская больница №5») и Калининского (МУЗ «Городская больница №4», МУЗ «Вторая городская больница») районов города Чебоксары. Всего для ветеранов ВОВ развернуто 290 коек по 2-3 койки в палате. Палаты благоустроены, в них установлены радиоприемники, приборы дополнительного освещения (бра); имеются палаты с отдельным санузлом (МУЗ «ГБ №4»). В течение 2004 г. в целях улучшения материального - технического обеспечения палат ветеранов войны приобретены бытовые приборы за счет средств муниципальных учреждений здравоохранения (всего 27 телевизор и 27 холодильников). |  |
| 6. | Проводить ежегодно плановую госпитализацию инвалидов и участников ВОВ |  | ежегодно |  | Ежегодно нуждающиеся инвалиды и участники Великой Отечественной войны проходят лечение в условиях круглосуточного стационара (81 человек), в условиях стационар замещающих технологий (дневные стационары, дн. стационары при поликлинике, стационары на дому) – 235 человек. На лечение в ГУЗ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн», в соответствии с выделенными путевками, для планового стационарного лечения с 01.01.05г. направлено 40 инвалидов и участников ВОВ, 18 человек проходят необходимый уровень обследования для госпитализации в марте месяце текущего года. |  |
| 7. | Обеспечить бесплатно инвалидов и участников войны медикаментами, слуховыми аппаратами, зубопротезированием |  | ежегодно |  | В целях реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами с 1 января 2005 года в амбулаторно-поликлинических учреждениях города проводится выписка рецептов на бесплатные медикаменты. Выписка льготных рецептов осуществляется по клиническим показаниям, в соответствии с утвержденным Минздравсоцразвития России Перечнем лекарственных средств и перечнем медикаментов, поставленных в аптечные предприятия города. Согласно Федеральному закону от 22.08.2004г. №122-ФЗ внесены изменения в федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и утвержден перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно. Изготовление и ремонт зубных протезов в данный перечень не входят и осуществляются за счет средств пациента. |  |
| 8. | Организовать благотворительные обеды для ветеранов ВОВ, бесплатное обслуживание по парикмахерским услугам |  | апрель 2003 г. |  | 5 мая 2004 г. состоялась торжественная встреча главы администрации г. Чебоксары с участниками Великой Отечественной войны (с чаепитием, приняли участие 21 ветеран ВОВ), 6-7 мая 2004 г. главы администраций районов г. Чебоксары встречались с участниками ВОВ (153 чел.). В социальных учреждениях города проведены праздничные обеды для 155 участников Великой Отечественной войны, на сумму 11,8 тыс. руб. 530 участников ВОВ были обслужены бесплатно в парикмахерских города. В 2004 г. из бюджета города были выделены денежные средства на представление льготных социально-бытовых услуг (мытье в бане, услуги парикмахерских, ремонт телевизоров и радиоприемников, холодильников, обслуживание в магазинах типа «Ветеран» и «Забота», услуги БТИ) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны на общую сумму 471,49 тыс. руб. |  |
| 9. | Организовать комплектование и вручение праздничных подарков ветеранам ВОВ |  | апрель 2003 – 2005 г.г. |  | В 2004 г. во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.04.2004 г. № 113-р были скомплектованы праздничные наборы и вручены 3686 ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. на сумму 553,0 тыс. руб. |  |
| II. Благоустройство городских объектов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Провести строительные, ремонтно-реставрационные и озеленительные работы памятных и мемориальных мест, связанных с историческими событиями ВОВ: - мемориальной зоны на ул.Б.Хмельницкого (братская могила воинов, умерших он ран в госпиталях в годы ВОВ) - ремонт улицы Б.Хмельницкого - Мемориального парка «Победа»: - ремонт и реконструкция ДК им.П.Хузангая - строительство аллеи Героев-ветеранов ВОВ - строительство каскадного фонтана Воинской Славы - строительство амфитеатра в мемориальном парке «Победа» - строительство Музея боевой славы - расширение и пополнение Музея военной техники - провести реконструкцию улицы И.Франко под пешеходную зону - строительство общественного туалета |  | 2003-2005 г.г. 2003-2004 2003-2004 г.г. 2003-2004 2003-2004 2003-2004 2004-2005 2003-2004 2004 г. 2003 г. |  | В мемориальных зонах города (по ул. Б. Хмельницкого, мемориальный «Парк Победы», площадь Победы) ежегодно проводиться уборка территории, сезонная стрижка кустарников и кронирование деревьев. К майским праздникам проводится косметический ремонт постаментов и памятников, посвященных историческим событиям, связанных с Великой Отечественной войной, покраска надписей мемориальных плит и атрибутики мемориальной зоны, ремонт и ревизия осветительной аппаратуры и тротуара к памятнику. В рамках празднования Дня Победы зажигается Вечный огонь, вазоны оформляются цветами. Ежегодно проводится ремонт улицы Б. Хмельницкого Проведен косметический ремонт фасада, верхнего и нижнего фойе здания, завершен ремонт системы отопления и кровли здания. Изготовлено 18 стел, на которые в настоящее время наносятся имена погибших участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов – уроженцев Чувашской Республики. Монтаж стел будет произведен до 25 апреля т. г. Аллея Героев будет выложена брусчаткой. Завершены основные работы по строительству каскадного фонтана Воинской Славы. К концу апреля т.г. будет завершен монтаж технологического оборудования, электромонтажные и пуско-наладочные работы насосной станции. Общая стоимость проекта составляет 7672,9 тыс. руб. Постановлением главы администрации города выделено 148 тыс. рублей на эскизную разработку и проектно-сметную документацию для строительства музея Боевой Славы, фонтана Славы и Аллеи Героев в Мемориальном парке Победа. В дни проведения массовых мероприятий устанавливаются биотуалеты. |  |
| 2. |  | Площадь Победы (Чапаевский поселок) |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.Провести: · санитарную уборку территории парка, озеленение и благоустройство |  | ежегодно |  | В сквере «Площадь Победы» ежедневно производится уборка территории, ежегодно сезонная стрижка кустарников и кронирование деревьев, к Майским праздникам производится ремонт и покраска скамеек и урн, санитарная уборка плит площадки и постамента памятника Ленину, уборка территории и вырезка сухостойных веток. |
|  |  | · ремонт площади Победы |  | ежегодно |  | Ежегодно проводится косметический ремонт площади Победы. |
|  |  | 2.2. Установить дополнительные скамейки и урны |  | ежегодно |  | В дни проведения массовых мероприятий устанавливаются дополнительные скамейки и урны. |
| 3. |  | Заволжье, Чандрово |  |  |  |  |
|  |  | Провести: - Ремонт ограды и памятника, погибшим в годы Великой Отечественной войны |  | ежегодно |  | Чандровской сельской администрацией проводится ремонт ограды и памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. |
| . |  | - Ремонт оград Сосновских кладбищ, памятников и оград заброшенных могил участников Великой Отечественной войны |  | ежегодно |  | Ежегодно перед празднованием Дня Победы производится очистка и приведение в надлежащий вид неухоженных могил на Сосновском кладбище. |
| 4. |  | Праздничное оформление города |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Выполнить проект праздничного оформления города к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. |  | 2004 |  | Ежегодно подрядной организацией МУП «Горсвет» проводится ревизия световой иллюминации для своевременного включения к Майским праздникам |
|  |  | 4.2. Оформить центральные улицы, парк «Победы», Певческое поле, Красную площадь, сквер им. Чапаева, ПК и О, Чебоксарский залив, пешеходную зону ул. К Маркса, витрины и фасады зданий. |  | ежегодно до 30 апреля |  | Ежегодно центральные улицы и здания города оформляются праздничными флагами, световыми коробами с поздравлениями, световой иллюминацией и т.д. |
|  |  | 4.3. Оформить центральные мосты города световыми коробами с праздничными поздравлениями |  | ежегодно до 30 апреля |  | Ежегодно центральные мосты города оформляются праздничными флажками и световыми коробами с праздничными поздравлениями. |
|  |  | 4.4. Включить световую иллюминацию в городе |  | ежегодно до 30 апреля |  | Световая иллюминация в городе включается ежегодно по распоряжению главы администрации г. Чебоксары с 30 апреля по 10 мая. |
|  |  | 4.5.Изготовить и установить: - поздравительные транспаранты – перетяжки в количестве 30 шт. |  | ежегодно до 2 мая |  | МУП «Городская реклама и информации» подготовлен проект праздничного оформления города |
|  |  | - праздничное изображение на существующих рекламных щитах и переносных металлоконструкциях |  | ежегодно до 25 апреля |  | Собственники рекламных щитов |
| 5. |  | Организовать экологические субботники в местах проведения праздничных мероприятий |  | ежегодно |  | Ежегодно в городе проводятся весенний экологический месячник по очистке территории города от мусора, грязи и т.д. с привлечением предприятий, общественных организаций и жителей города. Школьники города участвуют в благоустройстве мемориального парка «Победы», кладбища по ул.Б.Хмельницкого. |
| 6. |  | Провести ремонт и реставрацию памятных мемориальных досок, установленных в честь участников Великой Отечественной войны |  | ежегодно |  | 15 улиц города названы и установлено 6 мемориальных досок в честь Героев Советского Союза, уроженцев Чувашской Республики. В ноябре - декабре 2004 года проведен мониторинг состояния памятников и мемориальных досок, связанных с Великой Отечественной войной, расположенных в городе. Две мемориальные доски отремонтированы, ремонт остальных мемориальных досок будет произведен в апреле т. г. Косметический ремонт 7 памятников, связанных с Великой Отечественной войной будет произведен в апреле т.г. |
| Раздел III. Издательская и информационная деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Принять участие во Всероссийской эстафете «Равнение на Победу» и подготовить материалы для оформления красочного альбома. |  | 2003-2005 г.г. |  | Представители учебных заведений г. Чебоксары приняли активное участие в республиканском конкурсе творческих работ и фотоматериалов «Равнение на Победу!», проходившем с декабря 2004 г. по февраль 2005 г. Определены победители и призеры конкурса по номинациям: «Ветераны и молодежь», «История», «Судьбы ветеранов», «Воспоминание ветеранов». В рамках всероссийской эстафеты «Равнение на Победу» в 2004 г. проведено 23 спортивно-массовых мероприятия по различным видам спорта, в которых приняли участие 7360 чел. |
| 2. |  | Активизировать работу с подшефными воинскими частями |  | 2003-2005 г.г. |  | Совместно с военкоматами города и общественной организацией «Комитет солдатских матерей» проводится постоянная работа по укреплению шефских связей с подшефными воинскими частями: 43 отдельная морская штурмовая авиационная Севастопольская Краснознаменная эскадрилья и патрульно-сторожевой корабль «Чебоксары» морской пограничной дивизии Калининградской пограничной группы ФПС РФ. Многие наши призывники по направлению военкоматов проходят там срочную службу, подшефным в/ч оказывается спонсорская помощь от предприятий и администрации г.Чебоксары. |
| 3. |  | Открыть на телевидении специальную рубрику, посвященную Великой Отечественной войне и военно-историческим событиям России |  | 2003 г. |  | Военные темы, судьбы людей, связанные с военно-историческими событиями постоянно освещаются на городском телевидении «Чебоксары – ТВ» в информационных программах «Чебоксарский хронограф», «День» и др. На городском канале «Чебоксары – ТВ» освещаются мероприятия по вручению ветеранам войны юбилейной медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». (5 видео сюжетов). |
| 4. |  | Широко освещать в СМИ события, связанные с военно-историческим прошлым России |  | постоянно |  | События, связанные с Великой Отечественной войной исторические судьбы наших земляков постоянно, особенно в последнее время, освещаются городскими СМИ: газетой «Чебоксарские новости», телевидением «Чебоксары – ТВ», радио – в программах «Столичный курьер», «Ваше радио» и др. В газете «Чебоксарские новости» открыты специальные рубрики «К 60-летию Победы», «Улица в честь героя», «Герои-земляки». В газете «Чебоксарские новости» освещаются мероприятия по вручению ветеранам войны юбилейной медали «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» (6 информационных материалов). На сайте администрации города и сайтах районных администраций созданы баннеры, посвященные 60-летию Победы, здесь можно получить всю информацию, связанную с этой знаменательной датой. Открыты разделы: «Книга Памяти Чувашской Республики», «Их именами названы улицы столицы Чувашской Республики», «Чебоксары в годы Великой Отечественной Войны», «Шаги к Победе», «Ветераны Великой Отечественной войны» и др. Ведется подготовка материалов для оформления альбома «Преддверие Победы». |
| 5. |  | Подготовить и издать фотоальбом, посвященный Героям Советского Союза, полным кавалерам орденов Славы, участникам Парада Победы 1945 года – уроженцам г.Чебоксары. |  | 2003-2004г.г. |  |  |
| 6. |  | Организовать изготовление сувенирной продукции значков, вымпелов, флажков, буклетов и т.д. |  | 2004-2005 |  |  |
| 7. |  | Подготовить эскизы и тексты поздравительных открыток, пригласительных билетов, афиш и программ |  | ежегодно до 15.03 |  | В 2004 г. 3686 поздравительных открыток от имени главы г. Чебоксары были вручены участникам, инвалидам ВОВ, вдовам погибших воинов, инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период ВОВ. В апреле 2005 г. пройдет городской конкурс на лучшую поздравительную открытку для Ветеранов Великой Отечественной войны. |
| Раздел IV. Культурно-массовые, праздничные и спортивные мероприятия, посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне в г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Провести городские и районные праздничные мероприятия, посвященные важнейшим историческим событиям ВОВ: |  | ежегодно |  | В 2004 году прошло более 45 городских мероприятий, посвященных боевому прошлому страны и подвигам ветеранов: День Победы, День памяти, День пограничника, День Военно-морского флота, День Военно-десантных войск, День памяти погибших в Чечне, в Афганистане, работа поисковых экспедиций «Вахта памяти» в июле и августе и т.д. В мероприятиях приняло участие 250 тыс. человек В праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы, для возложения «Гирлянды памяти» был подготовлен отряд учащихся Кадетской школы, оказано содействие в проведении Дня памяти погибших во время боевых действий с участием республиканского комитета солдатских матерей. На 22 концертных площадках проведены театрализованные представления с участием детских и юношеских творческих коллективов, концерт авторской песни и поэзии, гала-концерт VI городского фестиваля патриотической песни, музыки и поэзии «Пою мое Отечество», концерт ансамбля «Живи и помни». |
| 1.1. |  | Сталинградской битве: |  |  |  |  |
|  |  | 1. Встреча главы администрации г.Чебоксары с участниками Сталинградской битвы. |  | январь 2003 г. |  | 27 января 2003 г. состоялась торжественная встреча главы администрации г. Чебоксары с участниками Сталинградской битвы (95 чел.) с вручением памятных подарков, фотографией на память и концертной программой. В 2005 г. все участники Сталинградской получили поздравление от имени главы администрации г. Чебоксары. |
|  |  | 2. Провести лыжную эстафету «Горячий снег» среди учащейся молодежи г. Чебоксары. |  | февраль 2004 г. |  | В лыжной эстафете «Горячий снег» среди учащейся молодежи города приняло участие более 400 чел. |
|  |  | 3. Провести вечера встреч ветеранов–участников Сталинградской битвы с молодежью города. |  | ежегодно |  | Совместно с городским клубом «Ветеран» в течение 2004 года регулярно проводились тематические встречи учащейся и студенческой молодежи г.Чебоксары с ветеранами ВОВ, участниками важнейших стратегических операций (Московская битва, Сталинградская битва, Курская битва, «Багратион», Берлинская операция и др.), а также с ветеранами Заполярья. На базе Республиканского училища культуры прошла научно – практическая конференция «Освобождение Украины от фашистских захватчиков». В клубе «Элара» прошел творческий конкурс для старшеклассников Московского района «Солдатская смена», на военной кафедре ЧГУ им. И.Н. Ульянова прошли дни открытых дверей. |
| 1.2. |  | 60-летию разгрома немецко-фашистских войск на Курской Дуге |  | август 2003 г. |  | 19 августа 2003 г. в администрации г. Чебоксары состоялась торжественная встреча главы администрации города с участниками Курской битвы (185 чел.) с вручением памятных подарков, фотографией на память и концертной программой. |
|  |  | 1. Провести для ветеранов ВОВ, участников Курской битвы спортивно-военизированный праздник «Уходит в бой десантный батальон…» с участием юнармейцев, членов воено-патриотических клубов и других молодежных объединений г.Чебоксары. |  | ежегодно |  | В ЦГБ им. Маяковского состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный 60-летию разгрома немецко-фашистских войск на Курской дуге, молодежная общественная организация «Поколение. RU» провела программу творческих работ «Дороги осилит идущий», в военно-патриотическом клубе «Патриот» проведены встречи учащейся молодежи с участниками битвы на Курской Дуге. |
|  |  | 2.Организовать и провести на открытых площадках города встречи ветеранов ВОВ с молодежью и населением города |  |  |  | На рамках празднования знаменательных дат: день защитников Отечества, День призывника, День Воинской Славы, День пограничника, День ВМФ, День ВДВ традиционно приглашаются ветераны ВОВ, ветеранских организаций города Чебоксары. На базе ДК Хузангая в рамках Всероссийского фестиваля «Салют Победы!» состоялась праздничная концертная программа «60-летию Победы посвящается!» для призывной молодежи и ветеранов ВОВ. |
|  |  |  |  |  |  | десантники участники афганских и чеченских событий. |
| 1.3. |  | Снятию блокады Ленинграда: |  | январь 2004г. |  |  |
|  |  | 1. Провести среди учащихся школ города конкурс на лучшее сочинение, посвященное блокаде Ленинграда «Дневник Тани Савичевой» |  | сентябрь-декабрь 2003 г. |  | В 14 общеобразовательных учреждениях города проведен конкурс на лучшее сочинение, посвященное блокаде Ленинграда «Дневник Тани Савичевой». |
|  |  | 2. Праздничный вечер-встречу блокадников Ленинграда |  | январь 2004г. |  | 27 января 2004 г. состоялась торжественная встреча главы администрации г. Чебоксары с участниками Обороны Ленинграда (70 чел.) с концертной программой. В социальных учреждениях города организованы встречи руководителей администраций районов города с жителями блокадного Ленинграда и вдовами погибших защитников Ленинграда. Всем участникам Обороны и жителям блокадного Ленинграда вручены памятные подарки (170 чел.). В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в январе – феврале 2004 года на территории районов г.Чебоксары прошли торжественные вечера, посвященные 60-летию снятия блокады Ленинграда. 23 января в УК «Элара – клуб» состоялся показ документального фильма «Здравствуй Ленинград!» и х/ф «Я тебя некогда не забуду». 20 февраля 2004 года проведен II конкурс «Солдатская песня» среди старшеклассников школ Московского района г. Чебоксары. В 12 образовательных учреждениях города были организованы благотворительные обеды для участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. В 12 образовательных учреждениях города были организованы благотворительные обеды для ветеранов Великой Отечественной войны. |
|  |  | 3. Провести на заливе лыжную гонку «Дорога жизни», посвященную снятию Ленинградской блокады. |  | январь 2004г. |  | 14 января 2004 г. на заливе была проведена лыжная гонка «Дорога жизни», в которой приняли участие 300 чел. |
| 2. |  | Организация благотворительных обедов для ветеранов ВОВ, семей погибших и пропавших без вести |  | ежегодно май |  | В 2004 г. в рамках празднования 59-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялась торжественная встреча главы администрации г. Чебоксары с участниками Великой Отечественной войны - активистами ветеранского движения с чаепитием (21 чел.); - проведены праздничные обеды для 155 участников Великой Отечественной войны в социальных учреждениях города, на сумму 11,8 тыс. руб. - организовано поздравление на дому ветеранов Великой Отечественной войны главой города и районов г. Чебоксары (15 чел.); - проведены районные торжественные вечера в которых приняли участие 2650 чел. организован праздничный вечер на спонсорские средства с концертной программой для ветеранов в клубе «Ностальжи» (30 чел.). |
| 3. |  | Закрепить за каждой школой города улицу (микрорайон) и организовать шефскую помощь ветеранам ВОВ (по типу тимуровской команды) |  | 2003-2005 г.г. |  | Во всех образовательных учреждениях территориально ведется учет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда. Учащиеся школ города поздравляют ветеранов с праздниками и оказывают им посильную помощь. |
| 4. |  | Празднование Дня Победы |  | ежегодно 7-9 мая |  | В 2004 г. в День Победы был организован и проведен праздничный митинг у Монумента Славы в завершение которого, была торжественно возложена гирлянда, корзины и живые цветы к «Вечному огню» у Монумента Славы. Перед ветеранами Великой Отечественной войны состоялся парад воинских частей Чебоксарского гарнизона и торжественное прохождение курсантов академии МВД и муниципальной кадетской школы. Общая численность участников парада 900 чел. Ветераны Великой Отечественной войны были приглашены на «Полевую кухню», обслужившую более 500 человек. Более 10000 ветеранов Великой Отечественной войны приняли участие в торжественных встречах, концертах с поздравлениями, вручением подарков на предприятиях и организациях города. |
|  |  | 4.1. Празднование 60-летия Победы в ВОВ (по отдельному плану) |  | 2005 г. |  | В январе 2005 г. на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов утвержден План проведения Дня Победы – 9 мая 2005 г. |
| 5. |  | День памяти и скорби |  | ежегодно июнь |  | Ежегодно 22 июня у монумента Славы проводится день памяти и скорби с возложением венков и живых цветов к Монументу Славы. В Центрах социального обслуживания прошли встречи вдов погибших воинов в годы Великой Отечественной войны, на которых выступили коллективы художественной самодеятельности и были вручены спонсорские продуктовые наборы. |
| 6. |  | Вечера отдыха, концерты для ветеранов ВОВ |  | ежегодно |  | В феврале 2004 г. в МК «Победа» прошел традиционный VI городской фестиваль патриотической песни, музыки и поэзии «Пою мое Отечество», в котором приняли участие 6 хоров, 10 вокальных ансамблей, 33 отдельных исполнителя, оркестр народных инструментов и 2 духовых оркестра. В рамках празднования 60-летия Победы в городе проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню защитников Отечества («Бал офицеров») и Международному женскому Дню 8-е марта в которых приняли участие участники и ветераны Великой Отечественной войны, вдов погибших воинов, солдатских матерей. Сотрудники библиотек города проводят интересные беседы и обзоры о здоровье, о качестве питьевой воды, о чистоте воздуха в городе и т.д. для ветеранов, проживающих в Доме ветеранов в Московском районе и Центре социальной помощи населению Ленинского района. Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла (250 чел.) - особая группа читателей Центральной библиотечной системы им. Маяковского. Сотрудники ежегодно готовят для них вечера отдыха с чаепитием и небольшими сувенирами, праздничные концертные и музыкально-поэтические программы. В библиотеках для своих читателей-ветеранов созданы «Клуб друзей библиотеки» Часто на вечера собираются три поколения солдат: ветераны Великой Отечественной войны, воины Афганистана и участники Чеченских войн. Разница в возрасте и жизненном опыте не мешают им понимать друг друга. В ДК «Салют» с сентября каждое воскресенье проходят встречи пожилых людей в рамках клуба «Ветеран» (500 чел.). В программе: концерты детских творческих коллективов, хора ветеранов «Волжанка», духового оркестра, демонстрация художественных фильмов и т.д. |
| 7. |  | Бесплатный показ военных кинофильмов для подростков и молодежи г.Чебоксары |  | ежегодно 1 раз в месяц |  | В ДК «Салют» 1 раз в месяц производится бесплатный показ кинофильмов для подростков и молодежи. В учреждениях культуры ежеквартально проходят киновечера для подростков и молодежи по произведениям отечественной классики «Классика глазами кино». В апреле 2005 г. пройдет Неделя военного кино с бесплатной демонстрацией фильмов для ветеранов Великой Отечественной войны. |
| 8. |  | Работа детских, подростковых клубов и молодежных объединений с трудными подростками по их гражданскому и патриотическому воспитанию, подготовку к военной службе |  | постоянно |  | В городе Чебоксары во всех образовательных учреждениях созданы юнармейские подразделения, функционируют 18 подростковых клуба, основным направлением в деятельности которых является воспитание гражданственности и патриотизма. Ежегодно юнармейские подразделения демонстрируют свою силу, ловкость и умение в районных и республиканских военизированных играх «Зарница» и «Орленок. В рамках муниципальной целевой программы «Мы-чебоксарцы» ведется поисковая работа, шефство учащихся над ветеранами ВОВ и педагогического труда. В целях патриотического воспитания молодежи в учебных заведениях и библиотеках систематически проводятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, организуются книжные выставки, литературные композиции, театрализованные представления, посвященные военным годам. Большое воспитательное значение имеют работа в поисковых экспедициях «Вахта памяти», фестиваль отечественных единоборств, праздники: День призывника, День пограничника, День Военно-морского флота, День Военно-десантных войск, День памяти погибших в Чечне. Ежегодно во всех школах города проводится месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Создана координирующая общественная организация «Держава», организованы и проведены палаточный спортивно-оздоровительный лагерь для подростков «Такуан», профильный спортивно-оздоровительный лагерь по каратэ для молодежи города Чебоксары, на одном из островов левобережья реки Волга по мотивам телевизионной игры «Последний герой», прошла экстремальная молодежная игра «Время выбрало нас» («Остров испытаний») для старшеклассников и трудных подростков Московского района, военно-спортивные лагеря «Патриот», «Экстрим». |
| 9. |  | ### Молодежные фестивали «Школьная весна» и «Студенческая весна» в ВУЗах и ССУЗах |  | ежегодно |  | В рамках молодежных фестивалей «Школьная весна» и «Студенческая весна - 2003» состоялось около 30 концертов творческой молодежи, в которых приняло участие 227 тысяч человек. |
| 10. |  | ### Чествование ветеранов войны и тыла в трудовых коллективах предприятий и учреждений, оформление на предприятиях стендов о ветеранах |  | ежегодно |  | В рамках празднования 59-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на предприятиях и организациях города проведены торжественные встречи с ветеранами Великой Отечественной войны (поздравления, концерты, праздничные обеды с вручением подарков), приняли участие более 5000 чел. |
| 11. |  | ### Конкурсы юных журналистов на лучший репортаж о событиях военных лет в воспоминаниях участников войны, тружеников тыла |  | ежегодно |  | Управление образования, отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью |
| 12. |  | ### Тематические экспозиции, выставки, посвященные подвигу народа и армии в ВОВ |  | ежегодно |  | В целях патриотического воспитания молодежи в образовательных учреждениях и библиотеках города систематически оформлялись тематические экспозиции и выставки художественных произведений о войне, проводились лекции и беседы, посвященные: 60-летию Сталинградской битвы, разгрому на Курской Дуге, снятию блокады Ленинграда. В Музее города Чебоксары собран материал о ветеранах Великой Отечественной войны, жителях города, на основе которых будет открыта «Память о войне» к празднованию 60-летия Победы. |
| 13. |  | ### Месячник оборонно-массовой и спортивной работы, военизированные игры «Зарница», «Орленок» |  | ежегодно |  | В период проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы ежегодно проведятся соревнования в рамках юнармейских игр «Зарница» и «Орленок» |
| 14. |  | ### Работа школьных музеев, комнат, уголков боевой славы действующие экспозиции, провести районные смотры музеев |  | февраль 2003-2005 г.г. |  | В настоящее время в образовательных учреждениях функционирует 26 музеев, 15 комнат и залов Боевой славы. В рамках празднования Дня Победы учащиеся по графику посещают данные музеи. В МОУ «Кадетская школа» в данное время формируется музейная экспозиция, посвященная жизни и деятельности Героя Советского Союза полковника А.В.Кочетова |
| 15. |  | ### Месячники оборонно-массовой работы, посвященные Дню защитников Отечества |  | январь-февраль 2003-2005г.г. |  | В ходе месячника оборонно-массовой и спортивной работы – «Защитник Отечества» были проведены соревнования среди школьников и студентов по лыжным гонкам, пулевой стрельбе, стрельбе из пневматической винтовки. 23 января в УК «Элара – клуб» для молодежи состоялся показ документального фильма «Здравствуй Ленинград!» и х/ф «Я тебя никогда не забуду». |
| 16. |  | ### Организация в учебных заведениях встреч с ветеранами ВОВ, уроков «Мужества», классных часов, конкурсов творческих работ, операции «Забота», выставок книг, рисунков, плакатов |  | 2002-2005 г.г. |  | Традиционно в образовательных учреждениях проводятся «Уроки Мужества», вечера вопросов и ответов, лектории, занятия клубов «Ветеран», «Патриот» с привлечение ветеранов Великой отечественной войны, армии и флота, тружеников тыла, участников боевых действий. |
| 17. |  | ### Оформление уголков, стендов и выставочных экспозиций в школах, посвященных Дню Победы |  | ежегодно: апрель-май |  | Во всех образовательных учреждениях города оформлены уголки, стенды и выставочные экспозиции, посвященные 60-летию Победы в Великой Отечественной войне (Тема экспозиций меняются в соответствии с историческим ходом событий). |
| 18. |  | ### Смотр-конкурс школьных музеев на лучшую экспозицию, посвященную ВОВ |  | ежегодно январь-февраль |  | В г. Чебоксары с февраля по май 2004 года проводился Городской смотр – конкурс школьных музеев «Навстречу 60-летию Победы в Великой Отечественной войне». Конкурс проводится в 2 этапа. В первом этапе конкурса приняло участие 32 школьных музея, имеющих свидетельства и 6 музейных экспозиций, претендующих на присвоение звания «Школьный музей». Определены призеры 1 этапа конкурса. В настоящее время проходит республиканский конкурс школьных музеев. |
| 19. |  | ### Конкурс сочинений «Салют Победы» среди учащихся 9-11 классов, конкурс рисунков и плакатов «Дети о дедах» среди учащихся 1-4 классов |  | ежегодно |  | Во всех образовательных учреждениях города проведен конкурс сочинений «Салют Победы» среди учащихся 9-11 классов, конкурс рисунков и плакатов «Дети о дедах» среди учащихся 1-4 классов, в которых приняло участие свыше 13000 школьников 200 лучших работ направлено для участия в республиканском финале. |
| 20. |  | Лекции, беседы, круглые столы, посвященные воспитанию духовной нравственности и гражданского патриотизма среди молодежи |  | ежегодно |  | Музеи, комнаты и залы боевой славы являются Центрами героико-патриотического воспитания учащихся. На базе музеев проводятся уроки Мужества, встречи с ветеранами и участниками военных действий, конкурсы и викторины. В 36 образовательных учреждениях действуют детские поисковые группы, которые занимаются поиском участников боевых действий, сбором материалов для экспозиций, ведут переписку с родными ветеранов Великой Отечественной войны. Также, во всех образовательных учреждениях ведется учет ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ветеранов труда. В 2004 году проведено свыше 300 мероприятий, посвященных духовно- нравственному воспитанию учащихся ОУ. Более 3000 учащихся общеобразовательных школ города посетили Музей Воинской Славы в течение 2005 г. |
| 21. |  | Встреча ветеранов ВОВ в сквере им. В.И.Чапаева «58-ая, 59-ая, 60-ая весна Победы» |  | май 2003-2005 г.г. |  | Ежегодно 9 мая в сквере им. В.И.Чапаева проходят встречи ветеранов участников Великой Отечественной войны |
| 22. |  | Городской конкурс детского рисунка на лучшую поздравительную открытку для ветеранов ВОВ |  | сентябрь 2004 г. март 2005 |  | В апреле 2005 г. на базе Детской художественной школы № 2 состоится городской фестиваль на лучшую поздравительную открытку для ветеранов Великой Отечественной войны. В 2004 г. в данном конкурсе приняли участие свыше 3500 школьников. |
| 23. |  | Конкурс детского творчества, посвященный 60-й годовщине Победы в ВОВ |  | сентябрь 2004 г. апрель 2005 |  | В рамках конкурса детского творчества, посвященного 60-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в районах города прошли отборочные туры фестиваля патриотической песни, музыки и поэзии «Пою мое Отечество», фестивали детского самодеятельного творчества «Цветы Чувашии», «Созвездие юных талантов». В учреждения дополнительного образования проведено 18 выставок художественно-прикладного творчества воспитанников МОУДОД и учащихся общеобразовательных школ. |
| 24. |  | Конкурс военной поэзии |  | сентябрь 2004г. апрель 2005 |  | В рамках фестиваля детского творчества «Цветы Чувашии», посвященного 60–летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. проведен конкурс чтецов и авторов стихотворных произведений, в котором приняли участие 26 человек. |
| 25. |  | Городской конкурс фронтовой песни «Фронтовая землянка» |  | февраль 2005 |  | В феврале 2005 г. в городе впервые был проведен фестиваль фронтовой песни «Фронтовая землянка», в котором приняли участие более 20 профессиональных и самодеятельных исполнителей. |
| 26. |  | Городской конкурс сочинений, посвященный 60-й годовщине Победы в ВОВ «Прежде думай о Родине, а потом о себе» |  | январь-апрель 2005г. |  | Управление образования |
| 27. |  | Фестиваль русского боевого искусства |  | май 2005 г. |  | Отдел по делам молодежи, управление культуры |
|  |  | ### Спортивные мероприятия |  |  |  |  |
| 28. |  | Первенство г.Чебоксары по бодибилдингу среди юношей и юниоров |  | 4 мая 2003 г. |  | В первенстве по бодибилдингу среди юношей и юниоров приняли участие 60 спортсменов. |
| 29. |  | Кубок «Победы» по волейболу |  | 4-5 мая 2003 г. |  | В кубке «Победы» по волейболу в 2004 г. приняли участие 156 спортсменов. |
| 30. |  | Традиционный турнир по гиревому спорту, посвященный Дню Победы |  | 8 мая 2003 г. |  | В 2004 г. в традиционном турнире по гиревому спорту, посвященному Дню Победы приняли участие 85 спортсменов. |
| 31. |  | Турнир по дзюдо «Заволжье-2003» |  | 8 мая 2003 г. |  | В турнире по дзюдо «Заволжье - 2003» приняли участие 187 спортсменов |
| 32. |  | Чемпионат города Чебоксары по конному спорту, посвященный Дню Победы |  | 10-11 мая 2003 г. |  | В 2004 г. в чемпионате г. Чебоксары по конному спорту, посвященному Дню Победы, приняли участие 38 спортсменов. |
| 33. |  | Первенство города Чебоксары по самбо среди юношей 1988-1989 г.р. |  | 10-11 мая 2003 г. |  | В 2004 г. в первенстве г. Чебоксары по самбо среди юношей 1988 – 89 г.р. приняли участие 91 спортсменов. |
| 34. |  | Весенний слет туристов, посвященный Дню Победы |  | 10 мая 2003 г. |  | В весеннем слете туристов, посвященном Дню Победы, участвовало 70 спортсменов. |

# Начальник управления

# социальной защиты

# В.Н. Чернов