ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2006    №   128

# Об итогах выполнения плана действий Заволжского территориального управления администрации г. Чебоксары за 2005 год по реализации Программы социально – экономического развития территории Заволжья и плане действий по продолжению ее реализации на 2006 год

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г.  №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом муниципального образования г. Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Заволжском территориальном управлении и в целях обеспечения устойчивого социально - экономического развития территории Заволжья

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Принять к сведению итоги выполнения плана действий Заволжского территориального управления администрации г. Чебоксары за 2005 год по выполнению Программы социально-экономического развития территории Заволжья, утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 29 июля 1999 г. № 719, согласно приложению 1.

- Утвердить план действий Заволжского территориального управления администрации г. Чебоксары на 2006 год по реализации Программы социально-экономического развития территории Заволжья согласно приложению 2.

- Заволжскому территориальному управлению администрации г. Чебоксары ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять главе администрации г. Чебоксары отчет о выполнении плана действий по реализации Программы социально – экономического развития Заволжья.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Заволжского территориального управления – заместителя главы администрации города Чебоксары Князькина О. Н.

## Глава города Чебоксары

## Н. И. Емельянов

Приложение 1

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 29. июля 2006 г. № 128

## Итоги выполнения Плана действий

## Заволжского территориального управления администрации

## города Чебоксары за 2005 год по реализации Программы

## социально-экономического развития территории Заволжья

| № п/п | Основные мероприятия | Ответственные исполнители | Выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Планировка территории Заволжья в качестве эколого-рекреакционно-курортной зоны Чувашской Республики | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г.Чебоксары | Мероприятие выполнено. |
| 2. | Прием и передача в муниципальную собственность г. Чебоксары жилого и не жилого фонда, объектов коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности (ведении) предприятий не муниципальной собственности, согласно утвержденному графику | Городской комитет по управлению имуществом администрации г. Чебоксары, Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары, МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ», Чебоксарский лесхоз | Чебоксарским лесхозом подготовлены документы на передачу жилого фонда (общая площадь – 4196 кв. м.), объектов коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры для передачи на баланс МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ». Пакет документов находится в МУП «ЗТУ ЖКХ». Передача жилищного фонда Чебоксарского Лесхоза в муниципальную собственность невозможна так как земли пос. Первомайский не выведены из земель гослесфонда, Постановление №255 от 18.10.2004г. «Об отнесении земельных участков из лесного и водного фондов в земли поселений» - отменено на основании решения суда Ленинского района г. Чебоксары 02.03.2006г. В связи с ликвидацией ОАО «Алатырьский химлесхоз»- имеющийся жилой фонд в Заволжье принят в муниципальную собственность МУП «ЗТУ ЖКХ» в одностороннем порядке - общей площадью 914,9 кв.м. |
| 3. | Проведение межевания объектов муниципальной собственности для дальнейшего формирования кадастра земельных участков, относимых к муниципальной собственности г. Чебоксары | Городской комитет по управлению имуществом администрации г.Чебоксары | На территории Заволжья продолжаются работы по проведению межевания земельных участков под объектами муниципальной собственности для дальнейшего формирования перечня земельных участков, предусмотренных отнесению к муниципальной собственности. На основе материалов инвентаризации земель и межевания земельных участков по Заволжской части подготовлено 6 правовых актов главы администрации г. Чебоксары по предоставлению земельных участков для испрашиваемой цели, в том числе в постоянное (бессрочное) пользование на площади 9381 кв. м. Для выполнения межевания объектов необходима сумма 500 тыс. руб. финансирование осуществляется за счет средств городского бюджета. |
| 4. | Проведение исследований по определению запасов питьевой воды | Министерство природных ресурсов ЧР (по согласованию) | Мероприятие выполняется. Вдоль Чебоксарского водохранилища от п. Первомайский до устья р. Парат, по р. Парат до оз. Когояр проводятся работы по определению запасов питьевой воды (информация закрытая). Финансирование осуществляется за счет Республиканского бюджета. |
| 5. | Ремонт существующих дорог (п. Сосновка, п. Северный, п. Первомайский) | МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» | 1.В 2006 выполнены работы по укладке основного асфальта на участке автодороги Санаторий «Чувашия» - п. Сосновка протяженностью 9 км. 2. Из-за отсутствия финансирования ремонт на участке дороги центр п. Сосновка – причал п. Сосновка протяженностью 1,2 км не выполнен. Ремонт дороги центр п. Сосновка – причал п. Сосновка запланирован на 2006 г. |
| 6. | Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в п. Северный и п. Октябрьский | Отдел по эксплуатации, жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации г. Чебоксары, ЧМУПП «Водоканал» | Мероприятие не выполнено. |
| 7. | Реконструкция и строительство водопроводных сетей в п. Сосновка и п. Октябрьский | МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» | Мероприятие не выполнено. |
| 8. | Реконструкция котельных в поселках Октябрьский и Северный | Отдел по эксплуатации, жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации г. Чебоксары, ЧМУППП «Теплосеть» | Мероприятие выполнено. В текущем году произведена реконструкция котельных п.Октябрьский и п.Северный силами ЧМУППП «Теплосеть», в том числе замена 4-х морально устаревших, не экономичных чугунных котлов на стальные, замена 3 сетевых насосов на более эффективные, монтаж 3 подпиточных насосов, произведена комплектация котельных необходимыми приборами контроля, измерения и автоматики. |
| 9. | Разработка графика проведения капитального и текущего ремонта жилищного фонда не попадающего в зону подтопления Чебоксарской ГЭС, с заменой систем водоснабжения во всех жилых домах Заволжья | Отдел по эксплуатации, жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации г. Чебоксары, МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» | Разработан график проведения капитального и текущего ремонта жилищного фонда. МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» произведен ремонт мягкой кровли жилого дома №4 по ул.Просечная в п. Сосновка, шиферной кровли 8 домов п. Северный (д. д. №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18). Завершены работы по замене холодного и горячего водоснабжения и канализации в доме №71 по ул.Сосновская п. Сосновка. |
| 10. | Разработка мероприятий по улучшению электро- и теплоснабжения, внедрению высокоэффективных и экологически чистых источников энергии | Отдел по эксплуатации, жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации г. Чебоксары | В целях улучшения электроснабжения Заволжья г. Чебоксары разработаны и выполнены следующие мероприятия: - Проведена реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ в пос. Северный протяженностью 1780 м. Установлены ж/б опоры вместо деревянных опор, провода сечением А-25 заменены на провода сечением А-50 на сумму 35993 руб. - Проведена реконструкция воздушной ЛЭП-0,4 кВ в пос. Октябрьский, протяженностью 2100 м. Установлены ж/б опоры вместо деревянных опор, провода сечением А-25 заменены на провода сечением А-50 на сумму 423653 руб. - Капитально отремонтирована воздушная ЛЭП-6 кВ «ПС «Сосновская» - ТП-605», протяженностью 3946 м, на сумму 58654 руб. - Капитально отремонтирована воздушная ЛЭП-6 кВ «ПС «Сосновская» - ТП-174», протяженностью 13030 м, на сумму 146226 руб. - Существующая комплектная трансформаторная подстанция (КТПН) в пос. Северный заменена на другую КТПН-6 кВ (ТП-604), с более мощным трансформатором (26717 руб.). - Существующая комплектная трансформаторная подстанция (КТПН) в пос. Октябрьский заменена на другую КТПН-6 кВ (ТП-605), с более мощным трансформатором (170352 руб.). Работы выполнены полностью на сумму 861595 руб. |
| 11. | Организация и развитие инвестиционной деятельности в Заволжье | Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | Мероприятие не выполнено. |
| 12. | Предоставление вновь созданным производственным предприятиям льгот по аренде нежилых помещений с момента их создания и в течение двух лет с применением соответствующего льготного коэффициента | Городской комитет по управлению имуществом администрации г. Чебоксары | В соответствии с Положением о порядке аренды нежилых помещений муниципальной собственности г. Чебоксары, утвержденным решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 04.02.1999 г. №550 (строка 1.15 таблицы 2 приложения 1), для субъектов малого предпринимательства, занятых в производственной сфере предпринимательства и ремесел, в течение первых двух лет деятельности с момента государственной регистрации, при расчете размера арендной платы за нежилое помещение муниципальной собственности г. Чебоксары применяется льготный понижающий коэффициент вида деятельности в размере 0,5. Вновь созданных предприятий в Заволжье нет. |
| 13. | Содействие строительству баз отдыха | Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | Постановлением главы администрации г. Чебоксары от 22.12.2004 г. №220 на 2005 г. установлена базовая ставка арендной платы под базы и дома отдыха, оздоровительные лагеря, пансионаты, находящиеся на территории Заволжья в размере 1,0 рубля за 1 кв. м. В 2006 г. арендная плата составляет 1,50 руб. Ставка арендной платы на территории Заволжья кратно ниже ставки арендной платы в городе. |
| 14. | Разработка и утверждение единых правил разведения открытого огня на территории Заволжья в специально отведенных и оборудованных средствами пожаротушения местах | Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары | Разработаны Единые правила разведения открытого огня на территории Заволжья, утвержденные постановлением главы администрации г. Чебоксары от 09.08.2005 г. №211. Опубликовано в газете «Чебоксарские новости». |
| 15. | Организация производства по переработке и заморозке грибов и ягод, включая организацию приемного пункта ягод и грибов | МУП «Хлебозавод «Сосновский», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | В п. Северный функционирует пункт по приему грибов лекарственных растений, принадлежащий Чувашпотребсоюзу. |
| 16. | Содействие предприятиям, расположенным на территории Заволжья в освоении новых видов продукции, разработка модернизации производств | Управление экономики администрации г. Чебоксары, Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г. Чебоксары | Заволжский филиал РУГУП «Чуваштоппром» приобрел ленто-пилочный станок МG –6120, станок заточный МG – 25/СЗ. Предприятие занимается деревообработкой. |
| 17. | Развитие ООО «ИНКО-Сервис» - организовать серийное освоение наконечника РКНУ 1703 и шпильки, включая разработку технической документации, изготовление технологической оснастки, опытных образцов. По производственно-финансовому плану ООО «ИНКО-Сервис» | ООО «ИНКО-Сервис», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | Предприятие освоило серийное производство наконечника РКНУ 1703 и с июля 2005 г. занимаются выпуском данного изделия. Объем выпускаемой продукции в 2005 г. составил 724,5 тысяч рублей, в 2006 году запланировано выпустить на сумму 2млн.400 тысяч рублей. |
| 18. | Организация производства высокоресурсных наконечников сварки проволочным электродом и переходников к ним из прогрессивных дисперсно-упрочненных композиционных материалов (ДУКМ) на основе порошковой меди. По производственно-финансовому плану ООО «Кооперация» | ООО «Кооперация», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | ООО «Кооперация» освоено серийное производство высокоресурсных наконечников сварки проволочным электродом и переходников к ним из прогрессивных дисперсно-упрочненных композиционных материалов (ДУКМ) на основе порошковой меди. Объем производства в 2005 г. составил 350 тысяч рублей, в 2006 году запланировано выпустить на сумму 840 тысяч рублей |
| 19. | Расширить ассортимент и увеличить объемы выпуска хлебобулочных изделий. По производственно-финансовому плану МУП «Хлебозавод «Сосновский» | МУП «Хлебозавод «Сосновский», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | МУП «Хлебозавод «Сосновский» расширен ассортимент выпуска хлебобулочных изделий за счет выпуска новых сортов продукции: хлеб пшеничный подовый, сдоба «Майская». Объем, выпускаемой продукции хлебобулочных изделий за 2005 г. составил на сумму 14млн.433тысячи рублей. Для сравнения-2004 г. объем выпускаемой продукции составил 16млн.127тысяч рублей. Продукция реализуется по заявкам от торговых предприятий г. Чебоксары. |
| 20. | Создание цеха по расфасовке садово-огородных смесей и организация производства по переработке древесины, производства древесного угля и расфасовке каминных дров. По производственно-финансовому плану Заволжского филиала РГУП «Чуваштоппром» | Заволжский филиал РГУП «Чуваштоппром», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | РГУП «Чуваштоппром» разработан план, включающий следующие мероприятия: - подготовка производства каминных дров в расфасовке; (нет спроса) - заготовка деловой древесины; Деловой древесины заготовлено и реализовано на сумму 724 тысячи 500рублей. (22 рабочих места). Заготовлено и реализовано садово-огородной смеси за 2005 г. на сумму 829тысяч 500 рублей. |
| 21. | Расширение ассортимента и увеличение объемов оказываемых санаторно-курортных услуг. По производственно-финансовому плану ОАО «Санаторий «Чувашия» | ОАО «Санаторий «Чувашия», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | В 1 полугодии 2005 г. введены ОАО «Санаторий «Чувашия» введены следующие методики: гирудотерапия, фиброгастродуоденоскопия. Кроме того, был увеличен ассортимент стоматологических услуг. Введены тренажеры для стоп, для похудания, на вытяжение позвоночника. Произошло увеличение объемов услуг, оказываемых отдыхающим врачом-практологом. Во II полугодии 2005 года внедрены следующих методики: диагностики: биохимические анализы, анализы на урогенитальные заболевания, анализы на дисбактериоз, гельмиты; лечения: орошения головы сероводородной водой, озонотерапия, урогенитальных заболеваний; оснащения: кабинета уролога, тренажерного зала, кабинета косметического массажа. Оказано услуг на сумму 101млн.670тысяч рублей. |
| 22. | Содействие в организации производства керамических изделий (черепицы, напольной плитки и других изделий). (ООО «Аббай») | Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары, Управление экономики администрации г. Чебоксары | ООО «Аббай» отказался от разработки бизнес- плана в организации производства керамических изделий по причине необходимости финансирования мероприятий по увеличению выпуска существующей продукции на предприятии. |
| 23. | Организация проверок за деятельностью предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания в части качества предоставляемых услуг и обслуживания населения и разработка мероприятий по повышению качества потребительских услуг, предоставляемых населению организациями торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г. Чебоксары | 30 июня 2005 г. комиссией в составе представителей Министерства экономического развития и торговли Чувашской Республики, начальника отдела организации торговли, общественного питания и потребительского рынка администрации г. Чебоксары, ТУ Роспотребнадзора по Чувашской Республике, отдела госпожнадзора Московского района г. Чебоксары проверено 8 организаций потребительского рынка в районе Заволжья: магазины: «Уралочка» ООО «Алэик», ОАО «Санаторий «Чувашия», «Улыбка» ИП Федорова Г. Г., «Раздолье» ИП Прокаева Г. Н., «Сосновский» и «Северный» МУП «Хлебозавод «Сосновский», закусочная «Телей» Чувашпотребсоюза, МУП «Хлебозавод «Сосновский». Данная проверка носила разовый характер. В пос. Октябрьский в августе месяце 2005 г. магазин «Улыбка», перешел в новое здание, соответствующее всем требованиям и предусмотренным нормативам торговли. Во всех проверенных торговых предприятиях Заволжья были выявлены нарушения правил противопожарной безопасности, составлены протоколы об административном нарушении. Торговым предприятиям рекомендовано: благоустроить прилегающие территории выполнить косметический ремонт помещений, расширить ассортимент реализуемого товара, обновить торговое оборудование. Во всех проверенных предприятиях устранены вышеуказанные замечания. |
| 24. | Содействие по закреплению земельных участков за юридическими лицами в соответствие с действующим законодательством | МУП «Городское управление по земельным ресурсам и землеустройству» | Мероприятие выполняется. В 2005 году за юридическими лицами закреплено 6 земельных участков. За юридическими лицами ООО «Волгарыбпром», база отдыха ОАО «Лента», база отдыха ОАО «Недвижимость», административное здание Горэлектросеть в п. Сосновка и база отдыха ЧП Дельман А.И. оформлены земельные участки. |
| 25. | Разработка предложения с целью создания эффективного механизма представления земельных участков, обеспечивающего создания конкурентной среды при организации оборудованных зон отдыха населения в границах муниципального образования | Городской комитет по управлению имуществом администрации г. Чебоксары | Для создания конкурентной среды при организации зон отдыха предложения не разработаны. |
| 26. | Оптимизация схемы прохождения исходно-разрешитель-ной документации при оформлении прав на земельные участки при предоставлении их в аренду, для ведения хозяйственной деятельности и под индивидуальное строительство | Городской комитет по управлению имуществом администрации г. Чебоксары, Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г. Чебоксары | В соответствии с постановлением главы администрации г. Чебоксары от 06.06.2005 г. №164 «О подготовке и согласовании исходно-разрешительной документации для строительства объектов и для целей не связанных со строительством» утверждена схема прохождения исходно-разрешительной документации при оформлении прав на земельные участки при предоставлении их в аренду для ведения хозяйственной деятельности и под индивидуальное строительство. Данный порядок подготовки и согласования исходно-разрешительной документации применим и в Заволжье, но на землях, находящихся в распоряжении администрации г. Чебоксары. Ставки арендной платы за земельные участки, предоставленные под индивидуальное строительство, установленные на 2005 год составляют 0,63 руб./кв. м, по сравнению со средней ставкой по г. Чебоксары – 2,00 руб./кв. м; под субъектами малого предпринимательства – 5,30 руб./кв. м при средней ставке по г. Чебоксары – 15,52 руб./кв. м. на территории Заволжья оптимизации схемы прохождения по срокам оформления разрешительных документов по выделению и закреплению земельных участков под индивидуальное строительство – нет, хотя заявлений граждан о выделении земельных участков под строительство более 100. |
| 27. | Проведение анализа выполнения договоров аренды земельных участков и принятие соответствующих мер | МУ «Служба муниципального земельного контроля» | В 2005 г. проведена проверка заключения договоров аренды на земельные участки, заключено договоров – 83, выявлено нарушений - 15.Выявленые нарушения устранены. |
| 28. | Разработка стандартов для дачных строений в придорожной полосе. Обеспечение мер по их соблюдению | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г. Чебоксары | По трассе автодороги Чебоксары – Сосновка дачи, принадлежащие г. Новочебоксарск установлено ограждение. В п. Октябрьский в настоящее время устанавливается ограждение. В придорожной полосе строительство дачных домиков необходимо осуществлять строго в соответствии с действующим федеральным законом «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», сводом правил по проектированию и строительству (СП) 11-106-97 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состава проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих объединений граждан» от 20 августа 1997 года №1Т и строительным нормам и правилам (СниП) 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» от 10 сентября 1997 года №18-51 с соблюдением линий застройки и красных линий улиц. Выше указанные документы доведены до председателей садоводческих товариществ указанных территорий о недопущении захламления придорожных полос, а также в обязательном порядке требовать покраску ограждений и тесовых строений. |
| 29. | Организация работ по переселению жителей п. Октябрьский из зоны подтопления Чебоксарской ГЭС | Администрация Московского района г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | Распоряжением главы администрации г. Чебоксары от 14.09.2005 г. №3274-р жителям домов №5А и №10 по ул. Песчаная п. Октябрьский предоставлено благоустроенное жилье. МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» поручено обеспечить снос данных домов в срок до 01.11.2005 г. До 01.01.2006 г. часть жителей указанных домов не переселены по причине отказа от предоставленных квартир из-за их технического состояния и места расположения, а также поздней сдачи в эксплуатацию дома №34 по ул. Энтузиастов. В настоящее время не переселена одна квартира. |
| 30. | Обеспечить снос домов в п. Октябрьский, попадающих в зону подтопления Чебоксарской ГЭС, из которых переселены граждане | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г.Чебок-ары, отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации г. Чебоксары | Снос домов в. Октябрьский, из которых переселены граждане не выполнен. |
| 31. | Реализация программы переселения граждан из ветхого жилого фонда | Администрация Московского района г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | Ветхий жилищный фонд Заволжья, имеющий износ 60% и более, включен в программу «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда г. Чебоксары в 2006-2010 годах», утвержденную решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 14.07.2005 г. №1684. Распоряжением главы администрации г. Чебоксары от 15.09.2005 г. №3305-р жителям ветхого дома №8 по ул. Левобережная п. Сосновка выделены квартиры. В Заволжье проживает 135 семей в аварийных ветхих бараках. Всего в Заволжье муниципальный жилищный фонд составляет 35392 кв.м. из них ветхий 5231 кв.м. в процентном отношении 14,78%. |
| 32. | Развитие ипотечного кредитования банками под индивидуальное жилищное строительство и расширение сферы применения ипотечных схем | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г.Чебоксары, Жилищный отдел администрации г. Чебоксары | После утверждения бюджета Республики на 2006 год на комиссии по проведению торгов с участием администрации г. Чебоксары будет рассмотрен вопрос определения размера средств для предоставления ипотечного кредита жителям п. Сосновка под индивидуальное строительство. Администрация Московского района г. Чебоксары поручено подготовить предложения по определению конкретного размера кредита и списков граждан – жителей Заволжья желающих их получить. Список по предварительным заявлениям предоставлен в администрацию г. Чебоксары, но средняя заработная плата заявителей не позволяет участвовать в получении кредита. |
| 33. | Обеспечение ремонта здания муниципального социального учреждения «Центр социального обслуживания Московского района г. Чебоксары» и открытие медицинского пункта в здании Центра | Управление социальной защиты администрации г. Чебоксары, Управление здравоохранения администрации г. Чебоксары | Ремонт выполнен на сумму 300тысяч рублей. |
| 34. | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Заволжья | Управление культуры администрации г. Чебоксары | На территории Заволжья проведены следующие мероприятия: - апрель 2005 г. – в клубах Заволжья участникам и ветеранам тыла ВОВ (185 человек) вручены юбилейных медалей «60 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г.»; - 8 мая 2005 г. – в п. Сосновка проведено мероприятие, посвященное «Дню Победы»; у памятника погибшим в ВОВ состоялось возложение еловой гирлянды; в школе - торжественное мероприятие, благотворительный обед; 9 мая 2005г. – участие участников и ветеранов тыла ВОВ в городских мероприятиях; - 24 июня 2005 г. – во всех клубах Заволжья проведены мероприятия, посвященные «Дню Республики»; - 20 августа 2005 г. – в п. Октябрьский проведено мероприятие – авторалли «Золотые пески Заволжья», посвященное «Дню города»; - 20 августа 2005 г. – в стационарном центре реабилитации для несовершеннолетних детей Заволжья п. Сосновка проведено мероприятие «Нам один год» - встреча с будущими первоклассниками; Мероприятие День лесорубов проведено 20 августа 2005г.; 30 октября 2005 г. – в Заволжской СОШ проведено мероприятие «День пожилых людей». Построена ледяная избушка для Деда Мороза в районе озера Астраханка, по отдельному плану проведены Новогодние мероприятия. |
| 35. | Создание информационно-досугового центра на базе клуба «Атал» п. Сосновка | Управление культуры администрации г. Чебоксары | На базе клуба «Атал» создан информационно-досуговый центр. Закуплена мебель на сумму 40,0 тыс. рублей. Произведен капитальный ремонт здания. Информационно-досуговый центр в п. Сосновка – клуб в котором ведутся кружковые работы, проводятся мероприятия, работает библиотека, читальный зал, проводится круглый стол с жителями, ведется прием населения администрацией г. Чебоксары, ведется прием юристом, работает мини – кино зал, предоставляются услуги населению компьютерной техникой. За 2005 г. платных услуг оказано на сумму в клубе п. Октябрьский – 40,0 тыс. руб., п. Северный – 14,0 тыс. руб., п. Сосновка – 32,0 тыс. руб. |
| 36. | Создание культурно-информационного центра «Заволжский» на базе клуба п. Октябрьский | Управление культуры администрации г. Чебоксары | На базе клуба п. Октябрьский не создан информационно-культурный центр. В п. Октябрьский не целесообразно создавать культурно-информационный центр так как население посещает центр в п. Сосновка, население п. Октябрьский обслуживается передвижной библиотекой от информационно-досугого центра «Атал». |
| 37. | Развитие инфраструктуры для физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового досуга населения | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары | Для проведения спортивно-массовых мероприятий на левобережном пляже п. Октябрьский развита инфраструктура - наружные коммуникации холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи обеспечивали нормальную эксплуатацию объекта. |
| 38. | Организация спортивно-массовых мероприятий | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары | Спортивно-массовые мероприятия проводятся по плану. 20 июня 2005 г. на территории левобережного пляжа проведены соревнования по пляжному футболу и волейболу.. |
| 39. | Укрепление материально-технической базы Заволжской спортивной школы | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары | На развитие материально-технической базы ДЮСШ №10 в 2005 г. выделено 480000 рублей. Оборудован в п. Сосновка тренажерный зал, комната отдыха, закуплен лыжный инвентарь, спортивный инвентарь для оснащения пляжа – баскетбольные щиты и мячи, волейбольные сетки и мячи, сетки и ракетки для бадминтона, гири, надувные матрасы, громкоговорители, секундомеры, туристические палатки. |
| 40. | Оказание содействия в укреплении материально-технической базы Заволжского филиала МУЗ «Первая городская больница» | Управление здравоохранения администрации г. Чебоксары | Отделение Заволжского филиала МУЗ «Первая городская больница» оснащено всем необходимым оборудованием. Функционирует физиотерапевтическое отделение и клиническая лаборатория, стационарное отделение терапевтического профиля на 25 коек. |
| 41. | Строительство хозяйственного корпуса Заволжского филиала МУЗ «Первая городская больница» (законсервированного в апреле 2002 года) | Управление здравоохранения администрации г. Чебоксары, Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г. Чебоксары | Завершение строительства хозяйственного корпуса в филиале «Заволжье» МУЗ «Первая городская больница» запланировано на 2006-2008 годы. При формировании бюджета на 2006 год финансирование на завершение строительства не включено. Необходимо завершить строительство хозблока при Сосновской больнице для размещения в нем рентген кабинета. |
| 42. | Содействие развитию малого предпринимательства с учетом специфики территории: обеспечить условия для организации мест массового отдыха в летний период; оказать содействие в развитии художественных промыслов; провести конкурс на оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства в виде бюджетного кредита за счет средств бюджета г. Чебоксары | Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары, Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г. Чебоксары, Управление экономики администрации г. Чебоксары | На левобережном пляже организован прокат спортинвентаря, организована торговля, проводились спортивные мероприятия. В летнее время организован платный въезд на оз. Астраханка, где можно взять на прокат спорт. инвентарь, мангалы для шашлыка, заготовлены дрова. Уборкой территории оз. Астраханка и Варламовка занимаются работники Чебоксарского Лесхоза. Чебоксарским лесхозом выделены в долгосрочную аренду земельные участки под организацию мест массового отдыха в районе о. Астраханка и р. Варламовка. Конкурс на оказание финансовой поддержки был объявлен, но заявок на участие в конкурсе не было. |
| 43. | Содействие субъектам малого предпринимательства, расположенным на территории Заволжья, в получении поддержки в реализации проектов в форме субсидирования процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных учреждениях, и лизинговых платежей за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | Управление экономики администрации г. Чебоксары | В настоящее время заявок на получение поддержки в реализации проектов в форме субсидирования процентных ставок по кредитам от субъектов малого предпринимательства не поступало. |
| 44. | Содействие в организации торговли и проката инвентаря на пляже Заволжья в летний период. Организация строительства раздевалок для отдыхающих на пляже, благоустроить территорию, установить биотуалеты | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г. Чебоксары, Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» | На левобережном пляже организованы прокат инвентаря и торговля, установлены грибки-скамейки – 11 шт, раздевалки – 5 шт, скамейки – 2 шт, топчаны-лежаки – 50 шт, установлен передвижной туалет, наружные коммуникации холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи. На пляже имеются спасательные средства, работал медицинский пункт. На территории Заволжья в настоящее время функционирует один пляж в п. Октябрьский. |
| 45. | Разработка схемы организации туристических маршрутов, привалов с пунктами связи и проката инвентаря | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары | Разработаны схемы организации туристических маршрутов при Санатории «Чувашия», базах отдыха Заволжья. Проведена работа по разработке новых туристических маршрутов. |
| 46. | Издание рекламных буклетов о туристических маршрутах и размещение информации на портале органов власти Чувашской республики, а также звуковой рекламы, рекламных плакатов на маршрутах городского, общественного транспорта | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары | Издан иллюстрированный справочник путеводитель «Заволжье – благодатный край здоровья». Информация о территории Заволжья размещена на портале органов власти Чувашской республики (сайт Минспорта ЧР) и сайте администрации г. Чебоксары. |
| 47. | Оборудование трех пирсов левобережной зоны отдыха с применением быстровозводимых и функциональных конструкций отвечающих требованиям современного дизайна (причалы Сосновка, Торфопредприятия, Санаторий «Чувашия» | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г. Чебоксары, ОАО «Речной порт» | Совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики администрация города выполнила и направила для реализации на паритетных условиях ОАО «Чебоксарский речной порт» и ОАО «Санаторий «Чувашия» эскизный проект причала у Санатория «Чувашия». Выполнены геодезические съемки территорий причалов п. Сосновка, Торфопредприятие, Санаторий «Чувашия, получены технические условия городских электрических сетей на выполнение проектов электроснабжения вышеуказанных причалов. Для проектирования причальных стенок и пирсового оборудования институтом «Чувашгражданпроект» запрошены технические условия у ОАО «Чебоксарский речной порт». В мае 2006г. оборудован причал в п. Сосновка. |
| 48. | Оказание содействия по открытию швейного производства на территории Заволжья на базе предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г. Чебоксары, Управление экономики администрации г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | Мероприятие не выполнено. |
| 49. | Расширение перечня оказываемых бытовых услуг населению | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г. Чебоксары | В пос. Сосновка в приемном пункте обслужено 32 человека на сумму 3228 рублей по следующим видам бытовых услуг: Ремонт обуви – 3228,0 рублей; Ремонт телеаппаратуры–0,0; Ремонт холодильников – 0,0; Ритуальные услуги – 0,0; Фотоуслуги – 0,0; Химчистка одежды – 0,0. |
| 50. | Разработка плана мероприятий по обеспечению занятости населения, социальной поддержке безработных граждан и переподготовки трудоспособного населения Заволжья | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» | Государственным учреждением Центр занятости населения г. Чебоксары и Заволжским территориальным управлением администрации г. Чебоксары разработан совместный план мероприятий по обеспечению занятости населения и профессионального обучения безработных граждан Заволжья на 2005 г. |
| 51. | Оказание содействия в трудоустройстве не менее 55-60 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в учреждениях МСУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района», Заволжская средняя образовательная школа, ОАО «Санаторий «Чувашия» | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» | ГУ Центр занятости населения г. Чебоксары всего трудоустроено на временные рабочие места 123 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе: МСУ «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района» - 71 чел.; ОАО «Санаторий «Чувашия» - 34 чел.; МОУ «Заволжская средняя общеобразовательная школа» - 18 чел. |
| 52. | Организация общественных работ для 22-25 безработных граждан и незанятого населения на предприятии МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» | На общественные работы в МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» трудоустроено 14 человек. |
| 53. | Содействие в направлении на профессиональное обучение не менее 10 безработных граждан, проживающих в Заволжье и состоящих на учете в ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» по заявкам работодателей и с гарантией их последующего трудоустройства | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» | ГУ Центр занятости населения г. Чебоксары направлено на профессиональное обучение 8 безработных граждан, проживающих в Заволжье и состоящих на учете в ГУ Центр занятости населения г. Чебоксары |
| 54. | Организация перевозки населения, работающего в ОАО «Промтрактор» и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», служебным транспортом указанных предприятий | Отдел транспорта и связи администрации г. Чебоксары | По представленным сведениям ОАО «Промтрактор» и ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» по состоянию на 21.06.2005 г. на вышеуказанных предприятиях занято 6 человек, проживающих в районе Заволжья. В связи с ограниченным количеством работающих на вышеуказанных предприятиях организация доставки служебным автотранспортом рабочих из-за скользящего графика работы считается не рациональной. Рабочие, задействованные на данных предприятиях, пользуются услугами общественного транспорта. Расписание движения автобусного маршрута №204 «г.Чебоксары – п.Сосновка» составлено с учетом графика работы и учебы в студентов в г. Чебоксары и г. Новочебоксарск. |
| 55. | Обеспечение оптимальных условий для организации образовательного процесса в образовательных учреждениях путем: реорганизации учебных заведений путем реализации программы «Школьный автобус», путем обучения в Заволжской школе детей 1-4 классов, проживающих и обучающихся в п. Северный; открытия класса предпрофильной подготовки и профильного обучения на старшей ступени образования; установления связи с учреждениями начального, среднего, профессионального образования по организации профильного обучения | Управление образования администрации г. Чебоксары | Муниципальное образовательное учреждение «Заволжская средняя общеобразовательная школа» открыта в 2001 году путем слияния средних общеобразовательных школ №№ 8 (п. Сосновка), 13 (п. Октябрьский) и основной общеобразовательной школы №26 (п. Северный). Школа работает в режиме шестидневки со 2-11 классы, 1 класс – в режиме пятидневки. В школе обучается 304 ученика. Занятия проводятся в одну смену. В структуру Заволжской средней общеобразовательной школы входят: средняя общеобразовательная школа п. Сосновка; филиал средней школы – начальная школа-детский сад в п. Северный; центр реабилитации здоровья. В школе имеется: спортивный зал, актовый зал, столовая на 60 посадочных мест, компьютерный класс с пятью работающими компьютерами, имеется электронная почта. В 2004 году в рамках республиканской программы «Компьютеризация сельских школ» на территории Заволжской школы установлена спутниковая система для доступа и работы в сети Интернет. В рамках реализации муниципальной программы «Школьная мебель» школе поставлено 15 комплектов мебели для первоклассников на сумму 41444 рубля. В школе открыты кабинет психологической разгрузки, кабинет для родителей, в которых психологом, социальным педагогом и учителями предметниками оказывается квалифицированная помощь родителям в воспитании детей и подростков. В рамках реализации Республиканской программы «Школьной автобус» школой получены три автобуса, на котором ежедневно перевозятся 215 учащихся из пяти населенных пунктов Заволжья. |
| 56. | Оказание содействия в укреплении материально-технической базы ТОМ п. Сосновка: - обеспечение оргтехникой; - обеспечение средствами связи | ТОМ п. Сосновка Московского РОВД г. Чебоксары | Мероприятие частично выполнено. ТОМ п. Сосновка в 2005 г. обеспечен оргтехникой - 4 компьютера. |
| 57. | Организация работы уличных и домовых комитетов в населенных пунктах Заволжья | Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | Уличные комитеты постоянно ведут работу в населенных пунктах Заволжья по следующим вопросам: работа с неблагополучными семьями, участвуют в выборных компаниях всех уровней, принимают активное участие на собраниях, работают в тесном контакте с администрацией Заволжья. |
| 58. | Обеспечение финансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Заволжья | Финансовое управление Министерства финансов Чувашской Республики г. Чебоксары | Финансирование из бюджета города Чебоксары на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию Заволжья осуществляется по отраслевому принципу в пределах утвержденных смет доходов и расходов бюджетополучателей на текущий год. Такой же порядок финансирования планируется и в последующие годы. Из городского бюджета на 2005 г. выделено по отраслевому принципу в пределах, утвержденных смет. |
| 59. | Ремонт сельского клуба «Атал» п. Сосновка | Управление культуры администрации г. Чебоксары | По проектно-сметной документации на ремонт клуба «Атал» заложено 212,949 тыс. рублей: на ремонт первого этажа – 113,144 тыс. рублей, на ремонт второго этажа – 99,805 тыс. рублей. Ремонтные работы на здании клуба «Атал» завершены в 2005 г. на сумму 212,949 тыс. руб. |
| 60. | Перевод библиотеки-филиала №14 муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система им. В. Маяковского» и пункта выдачи книг библиотеки им. Гайдара – филиала №5 централизованной системы детских библиотек им. К. Чуковского в помещение клуба «Атал» | Управление культуры администрации г. Чебоксары | Перевод библиотеки-филиала № 14 муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система им. В. Маяковского» и пункта выдачи книг библиотеки им. Гайдара – филиала № 5 централизованной системы детских библиотек им. К. Чуковского в помещение клуба «Атал» состоялся 24 октября 2005 года. |
| 61. | Косметический ремонт помещения клуба в п. Октябрьский, перевод пункта выдачи книг из библиотеки им. Некрасова в клуб п. Октябрьский | Управление культуры администрации г. Чебоксары | Косметический ремонт помещения клуба п. Октябрьский выполнен. |
| 62. | Разработка и утверждение программы введения профильного обучения учащихся на старшей степени обучения | Управление образования администрации г. Чебоксары | Директор Заволжской средней общеобразовательной школы В. М. Карпов разработал программу введения профильного обучения учащихся на старшей ступени обучения. С 01.09.2005 года в 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка учащихся Заволжской средней общеобразовательной школы. |
| 63. | Выделение 5 компьютеров и одного проектора в рамках программы «Компьютеризация городских и поселковых школ» МОУ «Заволжская средняя общеобразовательная школа» | Управление образования администрации г. Чебоксары | В рамках республиканской целевой программы «Развитие единой информационной среды в Чувашской Республике на 2003-2005 годы» в 2005 году предусмотрена поставка компьютерной техники в МОУ «Заволжская средняя общеобразовательная школа» на условиях софинансирования за счет республиканского бюджета Чувашской Республики и за счет местного бюджета – получено три компьютера. В 2006г. получена оргтехника для организации централизованной бухгалтерии при школе. |
| 64. | Передача в безвозмездное пользование аптеке №3 ГУП ЧР «Фармация» нежилого помещения общей площадью 137 кв. м., расположенного в п. Сосновка и находящегося на балансе МУЗ «Городская больница №1», или предоставление ГУП ЧР «Фармация» льгот по аренде указанного нежилого помещения | Городской комитет по управлению имуществом администрации г. Чебоксары | Передача в безвозмездное пользование нежилого помещения общей площадью 137 кв. м., расположенного в п. Сосновка, находящегося на балансе МУЗ «Городская больница №1» и переданного в пользование ГУП ЧР «Фармация» по договору аренды №5 от 01.01.2002 г., предоставляется нецелесообразной. В соответствии с указанным договором аренды для ГУП ЧР «Фармация» предусмотрен минимальный (льготный) коэффициент, учитывающий территориальную зону, равный 0,1 (для города – 3,0). Помещение используется по назначению. Условия договора выполняются. |
| 65. | Проведение выездных мероприятий по профессиональной ориентации для граждан Заволжья г. Чебоксары | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» | Мероприятие выполняется. В сентябре 2005 г. ГУ Центр занятости проводил встречу с жителями п. Северный. |
| 66. | Направление на профессиональное обучение безработных граждан Заволжья г. Чебоксары по профессиям, востребованным на рынке труда, в том числе на стажировку по имеющимся профессиям (специальностям) | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» | Заявок на профессиональное обучение безработных граждан не поступало. |
| 67. | Проведение анализа спроса и предложения на рынке труда в Заволжье, формирование банка данных трудовых ресурсов Заволжья: количество и состав незанятого населения; из них безработных; количество, состав, уровень квалификации занятого населения | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | Информация о гражданах, проживающих на территории Заволжья, которые состоят на учете в ГУ Центр занятости населения города Чебоксары, за 2005 год: 1. Обратилось в центр занятости –176 чел.; 2. Признано безработными – 36 чел.; 3. Трудоустроено, всего – 140 чел., в том числе: - трудоустроено на общественные работы – 16 чел., - трудоустроено в другие регионы РФ – 2 чел., - трудоустроено несовершеннолетних на период летних каникул и в свободное от учебы время – 85 чел.; 4. Направлено на профессиональное обучение – 8 чел.; 5. Оказано профориентационных услуг – 31 чел; 6. Состояло на учете в центре занятости на 01.01.2006 г. – 44 чел., из них: по полу женщины – 34 чел., мужчины – 10 чел.; по возрасту молодежь в возрасте 16-29 лет –18 чел., лица в возрасте от 30 лет до предпенсионного (за 5 лет) возраста – 21 чел., предпенсионного (за 5 лет) возраста – 5 чел.; по образованию имеющие высшее профессиональное образование – 5 чел., имеющие среднее профессиональное образование – 12 чел., имеющие начальное профессиональное образование – 7 чел., имеющие среднее (полное) общее образование – 10 чел., имеющие среднее (не полное) общее образование – 10 чел.; по причинам увольнения уволенные по собственному желанию – 19 чел., высвобожденные с предприятий – 7 чел., уволенные по другим причинам – 10 чел., ранее не работавшие – 8 чел., из них: выпускников ВУЗов – 1 чел., выпускников ССУЗов – 2 чел., выпускников ПУ – 2 чел.; отдельные категории граждан инвалиды – 5 чел.; лица предпенсионного (за 2 года) возраста – 4 чел., женщины в декретном отпуске – 5 чел.; по периоду безработицы состоящие на учете до 1 месяца – 1 чел., до 1 до 4 месяцев – 20 чел., от 4 до 8 месяцев – 19 чел., от 8 до 12 месяцев – 2 чел., от 12 месяцев и более – 2 чел. Из числа 44 безработных граждан: - посещают центр занятости своевременно 34 чел. (77% от общего числа); - назначено пособие по безработице 36 чел. (89%); - повторно обратилось в центр занятости 26 чел. (59 %). |
| 68. | Организация мониторинга трудовых ресурсов Заволжья | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | ГУ Центр занятости населения г. Чебоксары совместно с Заволжским территориальным управлением администрации г. Чебоксары проводит мониторинг трудовых ресурсов Заволжья с привлечением руководителей предприятий и учреждений Заволжья. ГУ Центр занятости предложил, исключит данный пункт из плана, так как не занимается мониторингом трудовых ресурсов (Законом «о занятости населения РФ» организация мониторинга трудовых ресурсов не предусмотрена). |
| 69. | Проведение совещания с руководителями организаций Заволжья г. Чебоксары по вопросу формирования банка вакансий и трудоустройства незанятого населения | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | 28 октября 2005 года проведено совещание с руководителями организаций Заволжья г.Чебоксары по вопросу формирования банка вакансий и трудоустройства незанятого населения Заволжья, в результате которого создан банк вакансий. |
| 70. | Обеспечение безработных граждан Заволжья г. Чебоксары в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, возможностью трудоустройства на условиях временной занятости для получения необходимых трудовых навыков, повышения их конкурентоспособности и адаптации на рынке труда | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | Желающих трудоустроиться на временные рабочие места среди безработных граждан Заволжья г. Чебоксары в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу, не оказалось. |
| 71. | Размещение и еженедельное обновление информации о вакантных рабочих местах (должностях), предоставляемых организациями г. Чебоксары, в здании Заволжского территориального управления администрации г. Чебоксары | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары | Еженедельно ГУ Центр занятости населения города Чебоксары предоставляет информацию в Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары о вакантных местах на предприятиях и в учреждениях г. Чебоксары |
| 72. | Оказание содействия при реализации готовой продукции малым предприятиям, занимающимся сбором и переработкой лесных грибов, дикорастущих плодов, ягод и орехов | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г. Чебоксары | Мероприятие не выполнено. |
| 73. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию муниципальной автодороги протяженностью 1,2 км от ул. Сосновская до причала | Отдел транспорта и связи администрации г. Чебоксары | Проектно-сметная документация на реконструкцию муниципальной автодороги протяженностью 1,2 км от ул. Сосновская до причала находится на стадии разработки. Предложения в 2005 г. подготовил МУП «ЗТУ ЖКХ» работы были начаты. Но из-за отсутствия финансирования в смете МУП «ЗТУ ЖКХ» приостановлены. |
| 74. | Реконструкция муниципальной автодороги протяженностью 1,2 км от ул. Сосновская до причала | Отдел транспорта и связи администрации г. Чебоксары | МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» выполнена топографическая съемка автодороги протяженностью 1,2 км от ул. Сосновская до причала, представлены технические условия на освещение строящейся дороги, готовится архитектурно-планировочное задание. |
| 75. | Проведение проверок по содержанию дорог федерального значения в районе подъезда к Чебоксарской ГЭС, въезда в Чувашию, лесных массивов и других объектов федерального подчинения | Отдел транспорта и связи администрации г. Чебоксары | 29 июля 2005 г. комиссия в составе представителей Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Министерства природопользования Чувашской Республики, Государственного учреждения «Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород-Уфа», Управления Росприроднадзора по Чувашской Республике, Агентства лесного хозяйства по Чувашской Республике, администраций г. Чебоксары и г. Новочебоксарск, а также Чебоксарского ДРСУ ГУП Чувашской Республики и Чебоксарского лесхоза произвела осмотр дорог федерального и республиканского значения в районе подъезда к Чебоксарской ГЭС, лесных массивов прилегающих к автодороге «Волга»-Сосновка. Отмечено, что уровень содержания дорог и прилегающих территорий повысился. Проводилась уборка мусора, скашивание трав. Произведен ямочный ремонт проезжей части левобережного подхода к Чебоксарской ГЭС. Выполнена разметка проезжей части, покраска ограждений и замена дорожных знаков. |
| 76. | Рассмотрение вопроса оптимизации расписания движения транспорта с учетом доставки в г. Чебоксары студентов | Отдел транспорта и связи администрации г. Чебоксары | Заволжским территориальным управлением администрации г. Чебоксары проведен анализ о необходимости добавления дополнительного утреннего рейса автобусного маршрута №204 «п. Сосновка – г. Чебоксары» в расписание движения транспорта путем сбора заявлений от студентов, проживающих на территории Заволжья. Расписание утверждено. |
| 77. | Предоставление долгосрочных кредитов по социальной, молодежной и классической ипотеке при строительстве индивидуальных и малоэтажных жилых домов на территории Заволжья | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г.Чебоксары, Жилищный отдел администрации г. Чебоксары | Между администрацией г. Чебоксары и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики ежегодно подписывается государственный контракт на сопровождение программы социального жилья (строительство индивидуального жилья) с использованием льготного ипотечного кредита, финансируемого из республиканского бюджета Чувашской Республики по мере обращений граждан при условии, что заявитель состоит в очереди на улучшение жилищных условий в районной администрации. Кроме того, граждане не состоящие в очереди на улучшение жилищных условий имеют возможность получить в ОАО «Ипотечная корпорация Чувашской Республики» кредит по классической схеме кредитования на строительство индивидуального жилья. |
| 78. | Предоставление в первоочередном порядке ипотечных кредитов, субсидируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, для семей социальных работников | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г.Чебоксары, Жилищный отдел администрации г. Чебоксары | В настоящее время проводится формирование земельных дел по участкам №1, 2, 3, 4 п. Сосновка, после чего Горкомимуществом, в соответствии с постановлением главы администрации города Чебоксары от 07.04.2005г. №120 (с изм. от 22.12.2005 г. №295) будут проведены аукционы по предоставлению земельных участков под индивидуальную застройку. Постановлением главы города Чебоксары от 22.12.2005 г. №295 предусмотрено предоставление земельных участков на землях поселений города Чебоксары в Заволжской части Чувашской Республики для строительства социального жилья и индивидуального жилищного строительства гражданам, подлежащих переселению из зоны затопления Чебоксарской ГЭС и ветхого жилищного фонда, без аукциона. В ходе предоставления земельных участков под жилищное строительство вопрос первоочередности предоставления ипотечных кредитов будет учитываться. |
| 79. | Проработка вопроса по консолидации финансовых средств бюджетов всех уровней для строительства жилых зданий в Заволжье | Управление строительства, архитектуры, перспективного развития и реконструкции города администрации г. Чебоксары, Жилищный отдел администрации г. Чебоксары | Согласно «Плана красных линий п. Сосновка г. Чебоксары», разработанного институтом «Чувашгражданпроект», дополнительно под жилищное строительство предусмотрено 4 участка: - участок №1 – до 40 ИЖД с участками до 0,1 га; - участок №2 – до 20-ти (от 4-х до 6-ти квартирных) домов – до 100 квартир; - участок №3 – «коттеджи» до 60 домов с участками до 0,12 га; - участок №4 – до 20 жилых домов. Конкурс на участок №2 проведен. Победителю - застройщику ООО «Стройальянс» поручено провести межевание земельных участков №1, 3 и 4 для организации аукционов по земельным участкам под индивидуальное строительство. Согласно условиям договора ООО «Стройальянс» обеспечивает снос 50% ветхого жилья на участке №2, разрабатывает рабочие проекты инженерных сетей дорог, детского сада п. Сосновка. По состоянию на 25.06.2006 г. ООО «Стройальянс» выполнено: по уч. №1 – подана заявка в управление архитектуры и градостроительства на выполнение градостроительного плана; по уч. №2 – готовится проект границ, заканчивается эскизное проектирование и параллельно ведется рабочее проектирование; по уч. №3 – получена исполнительная съемка на уч. №3 находятся в стадии оформления под индивидуальное строительство 6 земельных участков; по уч. №4 – подана заявка на исполнительную съемку. Подана заявка на выполнение проекта границ участков №3, 4. Данная форма освоения земельных участков позволяет консолидировать финансы. |
| 80. | Проведение инвентаризации объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Заволжья | Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации г. Чебоксары | В целях выполнения данного пункта плана мероприятий подготовлено распоряжение Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом от 10.08.2005 г. №566-р «О проведении инвентаризации объектов муниципальной собственности на территории Заволжья», согласно которому проводится сплошная инвентаризация объектов муниципальной собственности, расположенных на территории Заволжья, закрепленных за предприятиями и учреждениями. Проведена частичная инвентаризация объектов социальной и инженерной инфраструктуры. В 2006 г. работы будут продолжены. |
| 81. | Обеспечение включения объектов социальной и инженерной инфраструктуры в населенных пунктах Заволжья в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2006 г. | Управление экономики администрации г. Чебоксары, Отдел по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию администрации г. Чебоксары | В проект адресной инвестиционной программы города Чебоксары на 2006 год включено мероприятие - обеспечение водоснабжением Заволжья (6 км). |
| 82. | Обеспечение разработки и реализации проекта телефонизации Заволжья г. Чебоксары с учетом развития курортно-туристической инфраструктуры с привлечением для этого на конкурсной основе оператора связи, имеющего соответствующую лицензию | Отдел транспорта и связи администрации г. Чебоксары | По мере развития курортно-туристической зоны в Заволжье, отделом транспорта и связи администрации г. Чебоксары будет проведен конкурс по выбору оператора связи для телефонизации Заволжья путем установки базовых станций радиодоступа. В п. Первомайский отсутствует телефонная связь, проживает 380 жителей. |
| 83. | Формирование инвестиционной карты Заволжья | Управление экономики администрации г. Чебоксары | Информация об инвестиционно привлекательных объектах и земельных участках на территории Заволжья внесена в инвестиционный профиль города Чебоксары и в примерный перечень инвестиционных объектов, необходимых для реализации на территории города Чебоксары. А также размещена на сайте администрации города Чебоксары |
| 84. | Предоставление налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности в соответствии с действующим законодательством | Управление экономики администрации г. Чебоксары | Обращений о предоставлении налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности, действующим на территории Заволжья, не поступало. Механизм предоставления льгот существует. |
| 85. | Разработка концепции развития туризма на территории Заволжья | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары | Разработана концепция развития туризма на территории Заволжья. В соответствии с программой развития туризма в городе Чебоксары на 2005-2010 годы на территории Заволжья предполагается развитие различных видов туризма (экологического, спортивного, санаторно-курортного и т. д.). |
| 86. | Разработка инвестиционных проектов по развитию туриндустрии на территории Заволжья | Управление экономики администрации г. Чебоксары, Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары | В перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации на территории города Чебоксары, включены следующие объекты туриндустрии: строительство спортивно-туристического центра на базе ДЮСШ №10 п. Сосновка; строительство санаторно-курортного комплекса «Чебоксары-2» на территории Заволжья. |
| 87. | Создание комплексной спортивной площадки и проката спортивного инвентаря в п. Сосновка | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары | На базе ДЮСШ №10 поселка Сосновка имеется пункт проката лыж. Прокат туринвентаря, организован летний лагерь для подростков. |
| 88. | Подготовка и рассмотрение эколого-экономического обоснования по созданию национального парка «Заволжье» | МУ «Комитет по охране окружающей природной среды и природопользованию города Чебоксары» | Подготовку эколого-экономического обоснования по созданию национального парка «Заволжье» осуществляет Министерство природопользования Чувашской Республики. МУ «Комитет по охране окружающей природной среды и природопользованию города Чебоксары» участвует в подготовке эколого-экономического обоснования создания национального парка «Заволжье». Вопрос не решен. МУ «Комитет по охране окружающей природной среды и природопользованию г. Чебоксары» предлагает изменить формулировку в плане «участие в подготовке эколого–экономического обоснования создания национального парка «Заволжья» так как создание национального парка Заволжья относится к компетенции Федеральной службы по надзору и природопользованию. |
| 89. | Усиление государственного контроля в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, соблюдение требований по долгосрочному и краткосрочному пользованию участками лесного фонда | МУ «Комитет по охране окружающей природной среды и природопользованию города Чебоксары» | МУ «Комитет по охране окружающей природной среды и природопользованию города Чебоксары» осуществляет контроль за очисткой территории Заволжья от мусора. В соответствии со статьей 46 Лесного кодекса РФ осуществление государственного контроля за использованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводства леса, соблюдения требований по долгосрочному и краткосрочному пользованию участками лесного фонда, а также установление порядка проведения этого контроля относится к компетенции федеральных органов исполнительной власти, а именно Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЧР. |

Начальник Заволжского

территориального управления

администрации г. Чебоксары

О. Н. Князькин

## Приложение 2

### УТВЕРЖДЕН

### постановлением администрации

города Чебоксары

от 29 июля 2006 г. № 128

#### План действий

Заволжского территориального управления администрации

города Чебоксары на 2006 год по реализации

Программы социально-экономического развития территории Заволжья

| № п/п | Основные мероприятия | Ответственные исполнители | Выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием и передача в муниципальную собственность г. Чебоксары жилого и не жилого фонда, объектов коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности (ведении) предприятий не муниципальной собственности, согласно утвержденному графику – ФГУ «Чебоксарский лесхоз» | Горкомимущество, Управление ЖКХ и энергетики администрации г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары, МУП «ЗТУ ЖКХ», Чебоксарский лесхоз |  |
| 2. | Проведение межевания объектов муниципальной собственности для дальнейшего формирования кадастра земельных участков, относимых к муниципальной собственности г. Чебоксары | Горкомимущество, МУ «Земельное управление» |  |
| 3. | Предоставление вновь созданным производственным предприятиям льгот по аренде нежилых помещений с момента их создания и в течение двух лет с применением соответствующего льготного коэффициента | Горкомимущество |  |
| 4. | Проведение анализа выполнения договоров аренды земельных участков и принятие соответствующих мер | МУ «Служба муниципального земельного контроля» |  |
| 5. | Активизация работ по предоставлению земельных участков под строительство индивидуального жилья и решение вопроса о перераспределении бесхозных земельных участков в садоводческих товариществах в Заволжье | Горкомимущество |  |
| 6. | Оптимизация схемы прохождения исходно-разрешитель-ной документации при оформлении прав на земельные участки при предоставлении их в аренду, для ведения хозяйственной деятельности и под индивидуальное строительство | Горкомимущество, Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары |  |
| 7. | Содействие в реконструкции существующих баз отдыха и дальнейшее их развитие | Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары |  |
| 8. | Расширить ассортимент и увеличить объемы выпуска хлебобулочных изделий. По производственно-финансовому плану ОАО «Хлебозавод «Сосновский» | ОАО «Хлебозавод «Сосновский», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары |  |
| 9. | Расширение ассортимента и увеличение объемов оказываемых санаторно-курортных услуг. По производственно-финансовому плану ОАО «Санаторий «Чувашия» | ОАО «Санаторий «Чувашия», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары |  |
| 10. | Завершение строительства хозяйственного корпуса МУЗ «Первая городская больница» филиала «Заволжье» за счет средств бюджета г. Чебоксары | Управление здравоохранения и социальной политики администрации г. Чебоксары, отдел строительства администрации г. Чебоксары |  |
| 11. | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Заволжья | Управление культуры администрации г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары |  |
| 12. | Косметический ремонт помещения клуба в п. Октябрьский, п. Северный, п. Сосновка (зрительный зал) | Управление культуры администрации г. Чебоксары |  |
| 13. | Развитие инфраструктуры для физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового досуга населения | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары |  |
| 14 | Позиционирование Заволжья на межрегиональном уровне и проведение мероприятий по созданию «климата» инвестиционной привлекательности на данной территории | ЗТУ, ОВЭС и И, ТПП ЧР |  |
| 15. | Организация спортивно-массовых мероприятий | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары |  |
| 16. | Создание комплексной спортивной площадки и проката спортивного инвентаря в п. Сосновка | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары |  |
| 17. | Укрепление материально-технической базы Заволжской спортивной школы | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары |  |
| 18. | Развитие туризма на территории Заволжья согласно разработанной концепции | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары |  |
| 19. | Разработка схемы организации туристических маршрутов, привалов с пунктами связи и проката инвентаря, с размещением информации на портале органов власти Чувашской Республики, а также звуковой рекламы, рекламных плакатов на маршрутах городского общественного транспорта | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, МУ «Комитет по охране окружающей природной среды и природопользованию города Чебоксары» |  |
| 20. | Создание комиссии по привлечению бизнеса для развития туриндустрии на территории Заволжья | Отдел промышленности и предпринимательства администрации г. Чебоксары, Отдел внешнеэкономических связей и инвестиций администрации г. Чебоксары, торгово-промышленная палата ЧР |  |
| 21. | Содействие развитию малого предпринимательства с учетом специфики территории: обеспечить условия для организации мест массового отдыха в летний период; оказать содействие в развитии художественных промыслов; провести конкурс на оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства в виде бюджетного кредита за счет средств бюджета г. Чебоксары | Отдел организации торговли и потребительского рынка администрации г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары, Отдел промышленности и предпринимательства администрации г. Чебоксары, торгово-промышленная палата ЧР |  |
| 22. | Содействие субъектам малого предпринимательства, расположенным на территории Заволжья, в получении поддержки в реализации проектов в форме субсидирования процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных учреждениях, и лизинговых платежей за счет средств республиканского бюджета Чувашской республики | Отдел промышленности и предпринимательства администрации г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, торгово-промышленная палата ЧР |  |
| 23. | Организация и проведение семинара по вопросу содействия развития малого предпринимательства на территории Заволжья: - «Управление персоналом и финансами на малом предприятии», | Отдел промышленности и предпринимательства администрации г. Чебоксары, (совместно с АНО «Школа технологии бизнеса»), торгово-промышлен ная палата ЧР, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары |  |
| 24. | Оказание содействия при реализации готовой продукции предприятиям, занимающимся сбором и переработкой лесных грибов, дикорастущих плодов, ягод и орехов | Отдел организации торговли и потребительского рынка администрации г. Чебоксары |  |
| 25. | Создание рабочей группы (с привлечением представителей малого бизнеса) по внесению изменений и дополнений в Программу социально-экономического развития территории Заволжья с согласованием с Министерствами и ведомствами Чувашской Республики | Отдел промышленности и предпринемательства администрации г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары |  |
| 26. | Выполнение плана мероприятий по обеспечению занятости населения, социальной поддержке безработных граждан и переподготовки трудоспособного населения Заволжья | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» |  |
| 27. | Оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в учреждениях МСУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района», Заволжская средняя образовательная школа, ОАО «Санаторий «Чувашия» | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» |  |
| 28. | Обеспечение безработных граждан Заволжья г. Чебоксары в возрасте от18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, возможностью трудоустройства на условиях временной занятости для получения необходимых трудовых навыков, повышения их конкурентоспособности и адаптации на рынке труда | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения», Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары |  |
| 29. | Организация общественных работ для безработных граждан и незанятого населения на предприятии МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» |  |
| 30. | Содействие в направлении на профессиональное обучение безработных граждан, проживающих в Заволжье и состоящих на учете в ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» по заявкам работодателей и с гарантией их последующего трудоустройства | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» |  |
| 31. | Формирование банка данных трудовых ресурсов Заволжья: количество и состав незанятого населения из числа безработных | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары |  |
| 32. | Организация мониторинга трудовых ресурсов Заволжья | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» |  |
| 33. | Размещение и еженедельное обновление информации о вакантных рабочих местах (должностях), предоставляемых организациями г. Чебоксары, в здании Заволжского территориального управления администрации г. Чебоксары | ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения», Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары |  |
| 34. | Введение профильного обучения учащихся на старшей ступени обучения в Заволжской средней общеобразовательной школе | Управление образования администрации г. Чебоксары |  |
| 35. | Содействие по организации профилактической работы по пресечению преступлений и правонарушений на территории Заволжья | ТОМ п. Сосновка Московского РОВД г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары |  |
| 36. | Организация общественного Совета в населенных пунктах Заволжья | Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары |  |
| 37. | Инвентаризация состояния фасадов зданий и сооружений в Заволжье с выдачей предписания по устранению выявленных недостатков | Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары |  |
| 38. | Оборудование трех пирсов левобережной зоны отдыха с применением быстровозводимых и функциональных конструкций отвечающих требованиям современного дизайна (причалы Сосновка, Торфопредприятия, Санаторий «Чувашия» | Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары, ОАО «Речной порт», МУП «Управление ЖКХ и благоустройства», ОАО «Санаторий Чувашия», Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары |  |
| 39. | Принятие мер по включению объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Заволжья в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2007 г. | Отдел внешнеэкономических связей и инвестиций администрации г. Чебоксары, Управление ЖКХ и энергетики администрации г. Чебоксары |  |
| 40. | Обеспечение контроля за выполнением работ ООО «Строй – Альянс» по строительству жилых домов кирпичного исполнения на территории п. Сосновка | Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары |  |
| 41. | Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в п. Северный и п. Октябрьский | Управление ЖКХ и энергетики администрации г. Чебоксары, ЧМУПП «Водоканал», Отдел строительства администрации г. Чебоксары |  |
| 42. | Разработка графика проведения капитального и текущего ремонта жилищного фонда не попадающего в зону подтопления Чебоксарской ГЭС, с заменой систем водоснабжения во всех жилых домах Заволжья | Управление ЖКХ и энергетики администрации г. Чебоксары, МУП «Управление ЖКХ и благоустройства», МУП «ЗТУ ЖКХ» |  |
| 43. | Разработка проектно-сметной документации системы водоснабжения п. Сосновка | Управление ЖКХ и энергетики администрации г. Чебоксары, МУП «ЗТУ ЖКХ», ГУК «РУКС», Отдел строительства администрации г. Чебоксары |  |
| 44. | Обеспечение разработки и реализации проекта телефонизации Заволжья г. Чебоксары с учетом развития курортно-туристической инфраструктуры с привлечением для этого на конкурсной основе оператора связи, имеющего соответствующую лицензию | Отдел транспорта и связи администрации г. Чебоксары |  |
| 45. | Организация работ в пос. Северный по разливу артезианской воды организацией ООО «Восторг» | ООО «Восторг», Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары |  |
| 46. | Организация работ по переселению жителей п. Октябрьский из зоны подтопления Чебоксарской ГЭС | Администрация Московского района г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары |  |
| 47. | Обеспечить снос домов в п. Октябрьский, попадающих в зону подтопления Чебоксарской ГЭС, из которых переселены граждане | Администрация Московского района г. Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары, Управление ЖКХ и энергетики администрации г. Чебоксары, МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» |  |
| 48. | Реализация программы переселения граждан из ветхого жилого фонда | Администрация Московского района г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары |  |
| 49. | Реконструкция муниципальной автодороги протяженностью 1,2 км от ул. Сосновская до причала | МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» |  |
| 50. | Предоставление долгосрочных кредитов по социальной, молодежной и классической ипотеке при строительстве индивидуальных и малоэтажных жилых домов на территории Заволжья | Управление ЖКХ и энергетики администрации г. Чебоксары, Отдел строительства администрации г. Чебоксары |  |
| 51. | Предоставление в первоочередном порядке ипотечных кредитов, субсидируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, для семей социальных работников | Управление ЖКХ и энергетики администрации г. Чебоксары, Отдел строительства администрации г. Чебоксары |  |
| 52. | Консолидация финансовых средств бюджетов всех уровней для строительства жилых зданий в Заволжье | Отдел строительства администрации г. Чебоксары, Управление ЖКХ и энергетики администрации г. Чебоксары |  |
| 53. | Организация работы по ремонту и содержанию заборов вдоль автомобильной дороги в частном секторе Заволжья | МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» |  |
| 54. | Содействие в организации торговли и проката инвентаря на пляжах Заволжья в летний период. Организация строительства раздевалок для отдыхающих на пляже, благоустроить территорию, установить биотуалеты | Отдел организации торговли и потребительского рынка администрации г. Чебоксары, Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» |  |
| 55. | Обеспечение контроля за деятельностью предприятий торговли, общественного питания и сферы бытовых услуг Заволжья | Отдел организации торговли и потребительского рынка администрации г. Чебоксары, Территориальное управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике |  |
| 56. | Усиление контроля в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, соблюдение требований по долгосрочному и краткосрочному пользованию участками лесного фонда | Ростехнадзор по ЧР, МУ «Комитет по охране окружающей природной среды и природопользованию города Чебоксары» |  |
| 57. | Информирование горожан об итогах реализации Программы социально-экономического развития территории Заволжья за 2005год и плане действий на 2006год. Организация доставки газеты «Чебоксарские новости», с данной информацией жителям Заволжья | Управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации г. Чебоксары |  |
| 58. | Обеспечение эффективной работы административных комиссий | Администрация Московского района г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары |  |

# Начальник Заволжского

территориального управления

администрации г. Чебоксары

О. Н. Князькин