Постановление 206 от 06.12.2006

# Об итогах выполнения плана действий Заволжского территориального управления администрации города Чебоксары за 9 месяцев 2006 года по реализации Программы социально – экономического развития территории Заволжья

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. №19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», Уставом муниципального образования г. Чебоксары – столицы Чувашской Республики, Положением о Заволжском территориальном управлении и в целях обеспечения устойчивого социально - экономического развития территории Заволжья

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Принять к сведению итоги выполнения плана действий Заволжского территориального управления администрации города Чебоксары за 9 месяцев 2006 года по выполнению Программы социально-экономического развития территории Заволжья, утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 29 июля 1999 г. № 719 согласно приложению.

- Заволжскому территориальному управлению администрации города Чебоксары и структурным подразделениям администрации города Чебоксары разработать и утвердить план по выполнению Программы социально-экономического развития территории Заволжья на 2007 год в срок до 25.12.2006 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Заволжского территориального управления администрации города Чебоксары Бирюкова О.Б.

## Глава города Чебоксары                                                          Н. И. Емельянов

#### Итоги выполнения  плана действий

Заволжского территориального управления администрации

города Чебоксары на 2006 год по реализации

Программы социально-экономического развития территории Заволжья за 9 месяцев

| № п/п | Основные мероприятия | Ответственные Исполнители | Выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прием и передача в муниципальную собственность г. Чебоксары жилого и не жилого фонда, объектов коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры, находящихся в собственности (ведении) предприятий не муниципальной собственности согласно утвержденному графику – ФГУ «Чебоксарский лесхоз» | Горкомимущество, Управление ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, МУП «ЗТУ ЖКХ», Чебоксарский лесхоз | Прием-передача имущества федеральной собственности с баланса ФГУ «Чебоксарский лесхоз» в муниципальную собственность г.Чебоксары осуществляется в соответствии с постановлением РФ от 07.03.95 №235 |
| 2. | Проведение межевания объектов муниципальной собственности для дальнейшего формирования кадастра земельных участков, относимых к муниципальной собственности г. Чебоксары | Горкомимущество, МУ «Земельное управление» | Проведены работы по межеванию земельных участков, расположенных в Заволжской части г. Чебоксары, занимаемых муниципальными учреждениями и предприятиями. Выполнение дополнительных работ по межеванию земельных участков не требуется |
| 3. | Предоставление вновь созданным производственным предприятиям льгот по аренде нежилых помещений с момента их создания и в течение двух лет с применением соответствующего льготного коэффициента | Горкомимущество | Заявления от вновь созданных производственных предприятий о предоставлении в аренду нежилых помещений на территории Заволжья не поступали и помещения не выделялись |
| 4. | Проведение анализа выполнения договоров аренды земельных участков и принятие соответствующих мер | МУ «Служба муниципального земельного контроля» | Создана комиссия по проведению инвентаризации и выполнения договоров аренды |
| 5. | Активизация работ по предоставлению земельных участков под строительство индивидуального жилья и решение вопроса о перераспределении бесхозных земельных участков в садоводческих товариществах в Заволжье | Горкомимущество | Земельные участки для строительства социального жилья и индивидуального жилищного строительства гражданам, подлежащим переселению из зоны затопления Чебоксарской ГЭС и ветхого жилищного фонда, предоставляются без проведения торгов. По мере выявления бесхозных земельных участков в садоводческих товариществах в Заволжье будет проведена работа по их перераспределению |
| 6. | Оптимизация схемы прохождения исходно-разрешительной документации при оформлении прав на земельные участки при предоставлении их в аренду для ведения хозяйственной деятельности и под индивидуальное строительство | Горкомимущество, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | Согласование исходно-разрешительной документации при оформлении прав на земельные участки в аренду для личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства рассматриваются по мере поступления в установленные сроки |
| 7. | Содействие в реконструкции существующих баз отдыха и дальнейшее их развитие | Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | В создании эффективного механизма предоставления земельных участков, обеспечивающих создание конкурентной среды при организации оборудованных зон отдыха населения в границах муниципального образования находится в стадии разработки |
| 8. | Расширить ассортимент и увеличить объемы выпуска хлебобулочных изделий по производственно-финансовому плану ОАО «Хлебозавод «Сосновский» | ОАО «Хлебозавод «Сосновский», Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | ОАО «Хлебозавод Сосновский» расширен ассортимент выпуска хлебобулочных изделий за счет выпуска новых сортов булочной продукции. Объем выпускаемой продукции хлебобулочных изделий за 9 месяцев составил -536т., Хлеб пшеничный-334т., Хлеб дарницкий-150т., Батон нарезной-42т., Булочная продукция-10т., на сумму 7млн.600тыс. рублей. Для сравнения с 2005 г. объем выпускаемой продукции составил 14млн.433тыс рублей |
| 9. | Расширение ассортимента и увеличение объемов оказываемых санаторно-курортных услуг по производственно-финансовому плану ОАО «Санаторий «Чувашия» | ОАО «Санаторий «Чувашия», Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | Введены консультации врачей- специалистов: проктолога, кардиолога, уролога, дерматолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, вертеброневролога, мануального терапевта. Внедрен новый вид лечения отдыхающих по методикам общесистемной магнитотерапии на аппарате «Магнитотурботрон». Улучшение качества проживания отдыхающих в 18-ти номерах 6-го этажа и 19- ти номерах 7-го этажа санатория за счет проведенного ремонта, полной замены мебели, сантехники, бытовых электроприборов, предметов обихода и быта. Увеличение объемов санаторно- курортных услуг: по состоянию на 3 квартал 2005 г. реализовано путевок на сумму 52445 тыс. руб.; по состоянию на 3 квартал 2006 г. реализовано путевок на сумму 64457 тыс. руб. |
| 10. | Завершение строительства хозяйственного корпуса МУЗ «Первая городская больница» филиала «Заволжье» за счет средств бюджета г. Чебоксары | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары, отдел строительства администрации города Чебоксары | В бюджет г. Чебоксары на завершение строительства филиала «Заволжье» финансирование не заложено |
| 11. | Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Заволжья | Управление культуры администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | За 9 месяцев 2006 г. 3 муниципальными клубными учреждениями Заволжья осуществлено 2239 мероприятий, в том числе для детей и подростков-228. На платной основе проведено 229 мероприятий, их посетили 6049 человек. Всего в клубах Заволжья действует 17 клубных формирований с числом участников 175 человек. За отчетный период в клубных учреждениях Заволжья проведены крупные мероприятия, такие как: Рождественские праздники, молодежные программы, посвященные Дню святой Татьяны, Дню влюбленных, Дню защитника отечества, Женскому дню, Масленице, массовые народные гуляния «Праздник весны», фестиваль спорта Заволжья, мероприятия, посвященные 61-ой годовщине Победы в ВОВ, в летний период проводился праздник для детей «День Нептуна» , для взрослых - «День рыбака». В августе организовано и проведено театрализованная ярмарка «Природное изобилие», авторалли «Золотые пески Заволжья», посвященное «Дню города», «День пожилых людей»; платных услуг оказано на сумму в клубе п. Октябрьский-33,250 тыс. руб., п. Северный-8,330 тыс. руб., п. Сосновка- 8,766 тыс. руб. |
| 12. | Косметический ремонт помещения клуба в п Октябрьский, п. Северный, п. Сосновка (зрительный зал) | Управление культуры администрации города Чебоксары | В клубе Октябрьский произвели покраску полов, в клубе п. Сосновка идет ремонт зрительного зала, предварительная стоимость работ составляет 200 тысяч рублей |
| 13. | Развитие инфраструктуры для физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового досуга населения | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары | На левобережном пляже организован прокат спортинвентаря, организована торговля, проводились спортивные мероприятия. Для проведения спортивно-массовых мероприятий на левобережном пляже п. Октябрьский развита инфраструктура - наружные коммуникации холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения и связи, обеспечивали нормальную эксплуатацию объекта. В перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации на территории города Чебоксары, включены следующие объекты туриндустрии: -строительство спортивно-туристического центра на базе ДЮСШ №10 п. Сосновка, -строительство санаторно-курортного комплекса «Чебоксары-2» на территории Заволжья |
| 14. | Позиционирование Заволжья на межрегиональном уровне и проведение мероприятий по созданию «климата» инвестиционной привлекательности на данной территории. | ЗТУ, ОВЭС и ТПП ЧР | 15 августа 2006 года на территории Заволжья п. Сосновка состоялся городской Координационный Совет по поддержке малого предпринимательства г.Чебоксары «Привлечение инвестиций и бизнес-сообществ для развития территории Заволжья».В работе заседания приняли участие представители министерств и ведомств Чувашской Республики, Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики, малого бизнеса, руководители предприятий и организаций г. Чебоксары и Заволжья |
| 15. | Организация спортивно-массовых мероприятий | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары | В отчетный период на территории Заволжья активно проводилась физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа среди отдыхающих и местного населения. В марте проводились открытое первенство Заволжья по лыжным гонкам и Фестиваль спорта Заволжья. В рамках празднования Дня города 19 августа 2006 г. в пос. Октябрьский состоялся открытый Кубок Заволжья по автогонкам на внедорожниках «Золотые пески Заволжья» |
| 16. | Создание комплексной спортивной площадки и проката спортивного инвентаря в п. Сосновка | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | На базе ДЮСШ №10 поселка Сосновка осуществлялся прокат лыжного инвентаря, пляжного и туристического спортинвентаря. Строительство комплексной спортивной площадки планируется в 2007 году на базе стадиона «Рубин» поселка Сосновка. Подрядчик и источники финансирования будут определены в 4 квартале 2006 года. |
| 17. | Укрепление материально-технической базы Заволжской спортивной школы | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары | В отчетный период в целях укрепления материально-технической базы Заволжской спортивной школы был приобретен спортивный инвентарь, оргтехника, запасные части на автомобиль, строительные материалы для ремонта, в школе проводится текущий ремонт. В целях привлечения внебюджетных средств и укрепления материально-технической базы в ДЮСШ №10 оказывались платные услуги, в том числе организация и проведение учебно-тренировочных сборов в летний период |
| 18. | Развитие туризма на территории Заволжья согласно разработанной концепции | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары | В рамках разработанной концепции развития туризма на территории Заволжья в отчетный период развивался лечебно-оздоровительный туризм (модернизация санаториев и туристических баз, расширение перечня предоставляемых услуг),экологический туризм(организация туристических маршрутов по экологически чистым лесным массивам, изучение флоры и фауны Заволжья),проводились мероприятия по обустройству пляжных территорий, мест для рыбной ловли и регулируемой охоты, охране окружающей среды (проведение экологических субботников, оборудование мест стоянок и отдыха людей урнами, туалетами, беседкой со столом, местом для установки палаток и костров и т.д.) |
| 19. | Разработка схемы организации туристических маршрутов, привалов с пунктами связи и проката инвентаря, с размещением информации на портале органов власти Чувашской Республики, а также звуковой рекламы, рекламных плакатов на маршрутах городского общественного транспорта | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары, МУ «Комитет по охране окружающей природной среды и природопользо-ванию города Чебоксары» | Разработаны схемы организации туристических маршрутов при Санатории «Чувашия», базах отдыха Заволжья. Проведена работа по разработке новых туристических маршрутов. В летнее время организован платный въезд на оз. Астраханка, где можно взять на прокат спортивный инвентарь, мангалы для шашлыка, заготовлены дрова. Уборкой территории оз. Астраханка и р. Варламовка занимаются работники Чебоксарского лесхоза. Чебоксарским лесхозом выделены в долгосрочную аренду земельные участки под организацию мест массового отдыха в районе о. Астраханка и р. Варламовка. Конкурс на оказание финансовой поддержки был объявлен, но заявок на участие в конкурсе не было |
| 20. | Создание комиссии по привлечению бизнеса для развития туриндустрии на территории Заволжья | Отдел промышленности и предприниматель-ства администрации города Чебоксары, Отдел внешнеэкономических связей и инвестиций администрации города Чебоксары, торгово-промышленная палата ЧР | В настоящее время отделом промышленности и предпринимательства ведется работа по созданию комиссии по привлечению бизнеса для развития туриндустрии территории Заволжья |
| 21. | Содействие развитию малого предпринимательства с учетом специфики территории: обеспечить условия для организации мест массового отдыха в летний период; оказать содействие в развитии художественных промыслов; провести конкурс на оказание финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства в виде бюджетного кредита за счет средств бюджета г. Чебоксары | Отдел организации торговли и потребительского рынка администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, Отдел промышленности и предприниматель-ства администрации города Чебоксары, торгово-промышленная палата ЧР | На левобережном пляже прокат спортинвентаря, организована торговля, проводились спортивные мероприятия. В летнее время организован платный въезд на оз. Астраханка, где можно взять на прокат спорт. инвентарь, мангалы для шашлыка, заготовлены дрова. Уборкой территории оз. Астраханка и Варламовка занимаются работники Чебоксарского лесхоза. Чебоксарским лесхозом выделены в долгосрочную аренду земельные участки под организацию мест массового отдыха в районе о.Астраханка и р. Варламовка. Конкурс на оказание финансовой поддержки был объявлен, но заявок на участие в конкурсе не было. |
| 22. | Содействие субъектам малого предпринимательства, расположенным на территории Заволжья, в получении поддержки в реализации проектов в форме субсидирования процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных учреждениях, и лизинговых платежей за счет средств республиканского бюджета Чувашской республики | Отдел промышленности и предпринимательства администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары, торгово-промышленная палата ЧР | В рамках поддержки субъектов малого предпринимательства Министерством экономического развития и торговли ЧР периодически проводится консультирование субъектов малого предпринимательства по формам господдержки в виде субсидирования процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных организациях, и лизинговых платежей, а также созданию бизнес- планов. |
| 23. | Организация и проведение семинара по вопросу содействия развития малого предпринимательства на территории Заволжья «Управление персоналом и финансами на малом предприятии» | Отдел промышленности и предприниматель-ства администрации города Чебоксары, (совместно с АНО «Школа технологии бизнеса»), торгово-промышленная палата ЧР, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | 15 августа 2006 года на территории Заволжья состоялся городской Координационный Совет по поддержке малого предпринимательства г.Чебоксары «Привлечение инвестиций и бизнес-сообществ для развития территории Заволжья».В работе заседания приняли участие представители министерств и ведомств Чувашской Республики, Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики, малого бизнеса, руководители предприятий и организаций г. Чебоксары и Заволжья. |
| 24. | Оказание содействия при реализации готовой продукции предприятиям, занимающимся сбором и переработкой лесных грибов, дикорастущих плодов, ягод и орехов | Отдел организации торговли и потребительского рынка администрации города Чебоксары | В случае обращения предприятий и предпринимателей, занимающихся сбором и переработкой лесных грибов, дикорастущих плодов, ягод и орехов будет оказано содействие в реализации данной продукции на территории города Чебоксары. В настоящее время заготовлено 2тонны грибов предприятием «Чувашпотребсоюз» в п. Северный, заготавливались лекарственные травы и гриб чага |
| 25. | Создание рабочей группы (с привлечением представителей малого бизнеса) по внесению изменений и дополнений в Программу социально-экономического развития территории Заволжья с согласованием с Министерствами и ведомствами Чувашской Республики | Отдел промышленности и предприниматель-ства администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | Создана рабочая группа, в программу внесены изменения, дополнения и предложения. В план на 2006 год вопросы, предложенные рабочей группой, внесены. |
| 26. | Выполнение плана мероприятий по обеспечению занятости населения, социальной поддержке безработных граждан и переподготовки трудоспособного населения Заволжья | ГУ «Центр занятости населения города Чебоксары» | ГУ «Центр занятости населения города Чебоксары» и Заволжским территориальным управлением администрации г.Чебоксары утвержден Совместный план мероприятий по обеспечению занятости, профессионального обучения и профессиональной ориентации безработных граждан Заволжья на 2006 год. Выполнение основных мероприятий плана приведено в пунктах 27-33 настоящего плана действий. Информация по другим мероприятиям совместного плана за 9 месяцев 2006 года: 1. Трудоустроено ищущих работу и безработных граждан на постоянные рабочие места-28чел; 2. Оказано: профориентационных услуг-110 чел, в т. ч. 16 чел. участвовало в групповой консультации, 4 чел. прошли тестирование. 23 мая т.г. проведена выездная профориетация с учащимися 8-10 классов Заволжской СОШ. Школьники получили информацию о рынке труда, востребованных профессиях, ознакомились с типичными ошибками при выборе профессий; 3. 9 августа в ДК п. Сосновка и п. Северный проведена выездная перерегистрация безработных граждан, проживающих на территории Заволжья. Предлагались различные варианты трудоустройства, в т. ч. на временные общественные работы; 4. Информационно-справочная служба предоставляет телефонные консультации ежедневно,кроме выходных. |
| 27. | Оказание содействия в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в учреждениях МСУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района», Заволжская средняя образовательная школа, ОАО «Санаторий «Чувашия» | ГУ «Центр занятости населения города Чебоксары» | На временные рабочие места для несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время и период летних каникул трудоустроено 52 человека, в том числе: в МСУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Московского района»-32 чел., Заволжскую среднюю образовательную школу- 17 чел., ОАО «Санаторий «Чувашия»-3 чел. |
| 28. | Обеспечение безработных граждан Заволжья г. Чебоксары в возрасте от18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, возможностью трудоустройства на условиях временной занятости для получения необходимых трудовых навыков, повышения их конкурентоспособности и адаптации на рынке труда | ГУ«Центр занятости населения города Чебоксары», Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | На условиях временной занятости трудоустроен 1 выпускник среднего профессионального образования из числа безработный граждан, проживающих на территории Заволжья. Выпускник, ищущий работу впервые, получил возможность приобрести необходимые трудовые навыки по специальности менеджер. |
| 29. | Организация общественных работ для безработных граждан и незанятого населения на предприятии МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» | ГУ «Центр занятости населения города Чебоксары» | В апреле т.г. ГУ Центром занятости населения города Чебоксары совместно с МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» был организован субботник по уборке и благоустройству территории Заволжья, в котором приняли участие 6 безработных граждан. |
| 30. | Содействие в направлении на профессиональное обучение безработных граждан, проживающих в Заволжье и состоящих на учете в ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения» по заявкам работодателей и с гарантией их последующего трудоустройства | ГУ «Центр занятости населения города Чебоксары» | Направление на профессиональное обучение безработных граждан ГУ Центром занятости населения города Чебоксары осуществляется по профессиям, требующимся спросом у работодателей. На переподготовку по специальности продавец направлен 1 безработный гражданин, проживающий на территории Заволжья. Обучение проводилось в НОУ СПО «Чебоксарский кооперативный техникум», период обучения составил 2,5 месяца. |
| 31. | Формирование банка данных трудовых ресурсов Заволжья, количество и состав незанятого населения из числа безработных | ГУ«Центр занятости населения города Чебоксары», Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | Информация о гражданах, проживающих на территории Заволжья, состоящих на учете в ГУ Центр занятости населения города Чебоксары на 20.08.2006 г. Всего состояло на учете-25 чел., из них: по полу женщины-19 чел., мужчины-6 чел.; по возрасту молодежь в возрасте 16-29 лет-10 чел.,лица в возрасте от 30 лет до предпенсионного (за 5 лет)возроста-11 чел., предпенсионного (за 5 лет) возраста-4 чел.; по образованию имеющие высшее профессиональное образование-4 чел., имеющие среднее профессиональное образование-5 чел., имеющие начальное профессиональное образование-2 чел., имеющие среднее (полное) общее образование-13 чел., имеющие среднее (не полное) общее образование-1 чел.; по причинам увольнения уволенные по собственному желанию-16 чел., высвобожденные с предприятий-3 чел., уволенные по другим причинам-2 чел., ранее не работавшие-4 чел., отдельные категории граждан инвалиды-4 чел., выпускники ВУЗов-1 чел.; выпускники школ-1 чел.; |
| 32. | Организация мониторинга трудовых ресурсов Заволжья | ГУ «Центр занятости населения города Чебоксары» | ГУ Центр занятости населения города Чебоксары мониторингом трудовых ресурсов не занимается(Законом «о занятости населения РФ» организация мониторинга трудовых ресурсов не предусмотрена). |
| 33. | Размещение и еженедельное обновление информации о вакантных рабочих местах (должностях), предоставляемых организациями г. Чебоксары, в здании Заволжского территориального управления администрации г. Чебоксары | ГУ «Центр занятости населения города Чебоксары», Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | Еженедельно ГУ Центр занятости населения города Чебоксары предоставляет информацию в Заволжское территориальное управление администрации г. Чебоксары о вакантных местах на предприятиях и в учреждениях г. Чебоксары. |
| 34. | Введение профильного обучения учащихся на старшей ступени обучения в Заволжской средней общеобразовательной школе | Управление образования администрации города Чебоксары | С 01.09.2005 года в Муниципальном образовательном учреждении «Заволжская средняя общеобразовательная школа» введена предпрофильая подготовка учащихся 9-х классов. В сентябре 2005 года разработана программа поэтапного введения профильного обучения учащихся на старшей ступени обучения учащихся на старшей ступени обучения (10-11 классы) на 2006/2007 и 2007/2008 учебные года по модели «Обучение профильных групп учащихся на основе внутриклассной дифференциации». В 2006/2007 учебном году вводится профильное обучение учащихся 10-х классов, составлен и утвержден учебный план оборонно-спортивного профиля. |
| 35. | Содействие по организации профилактической работы по пресечению преступлений и правонарушений на территории Заволжья | ТОМ п. Сосновка Московского РОВД г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | Ежемесячно комиссия созданная при ТОМ п. Сосновка рассматривает составленные протоколы по правонарушениям, приглашая на комиссию правонарушителей. Составлено – 684 протокола. |
| 36. | Организация общественного Совета в населенных пунктах Заволжья | Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | Общественный совет создан в марте 2006 года (состав 22 человека). |
| 37. | Инвентаризация состояния фасадов зданий и сооружений в Заволжье с выдачей предписания по устранению выявленных недостатков | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары | Управлением архитектуры и градостроительства проведена проверка состояния фасадов зданий и выданы предписания владельцам и балансодержателям об устранении выявленных нарушений: 1. МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ»- ремонт домов №1;1А; 3;3А; по ул. Песчаная пос. Октябрьский, домов №59; 61; 63; 65;67 по ул. Сосновская в пос. Сосновка; 2. Чувашская республиканская противопожарная служба - ремонт фасада ПЧ-9 по ул. Сосновская,34; 3. ООО «Волгорыбпром»- ремонт ограждения территории по ул.Сосновская,36В; 4. Московский РОВД г. Чебоксары –ремонт фасада участкового пункта милиции №5 по ул. Сосновская,36; 5. ОАО «Сосновский контур»- ремонт фасада производственного корпуса по ул. Сосновская,55; Кроме того, считает необходимым проработать вопрос о ремонте и окраске в зеленый цвет заборов индивидуальных домовладений по ул.Сосновская. |
| 38. | Оборудование трех пирсов левобережной зоны отдыха с применением быстровозводимых и функциональных конструкций, отвечающих требованиям современного дизайна (причалы Сосновка, Торфопредприятия, Санаторий «Чувашия») | Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары, ОАО «Речной порт», МУП «Управление ЖКХ и благоустройства», ОАО «Санаторий Чувашия», Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | РГУП «Проектный институт «Чувашгражданпроект» выполнены проекты причалов пос. Сосновка, «Торфопредприятия» и санаторий «Чувашия» с применением быстровозводимых конструкций, отвечающих требованиям современного дизайна. |
| 39. | Принятие мер по включению объектов социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов Заволжья в республиканскую адресную инвестиционную программу на 2007 г. | Отдел внешнеэкономичес-ких связей и инвестиций администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары | При принятие бюджета города Чебоксары на 2007 год предложения будут рассмотрены. |
| 40. | Обеспечение контроля за выполнением работ ООО «Строй – Альянс» по строительству жилых домов кирпичного исполнения на территории п. Сосновка | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | В соответствии со ст.54 Градостроительного кодекса РФ № 191- Ф3 контроль в области строительства осуществляет инспекция Государственного строительного надзора Министерства градостроительства и развития общественной инфраструктуры ЧР. |
| 41. | Проектирование и строительство очистных сооружений канализации в п. Северный и п. Октябрьский | Управление ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары, ЧМУПП «Водоканал», Отдел строительства администрации города Чебоксары | Дана заявка в республиканскую адресную инвестиционную программу проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в п. Северный и п. Октябрьский. |
| 42. | Разработка графика проведения капитального и текущего ремонта жилищного фонда не попадающего в зону подтопления Чебоксарской ГЭС, с заменой систем водоснабжения во всех жилых домах Заволжья | Управление ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары, МУП «Управление ЖКХ и благоустройства», МУП «ЗТУ ЖКХ» | Для жилищного фонда, не попадающего в зону затопления, разработаны графики проведения капитального и текущего ремонтов на 2005-2008 года. Выполнены работы по капитальному ремонту - замена труб холодного водоснабжения дома №62 ул. Сосновская на сумму 246 тыс. рублей. Текущий ремонт выполнен в п. Сосновка и п. Октябрьский – кровля и дымоход. |
| 43. | Разработка проектно-сметной документации системы водоснабжения п. Сосновка | Управление ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары, МУП «ЗТУ ЖКХ», ГУК «РУКС», отдел строительства администрации города Чебоксары | ПСД находится на стадии разработки. Заказчик - ГУП «РУКС», подрядчик - ГУП ПИ «Чувашгражданпроект» |
| 44. | Обеспечение разработки и реализации проекта телефонизации Заволжья г. Чебоксары с учетом развития курортно5туристической инфраструктуры с привлечением для этого на конкурсной основе оператора связи, имеющего соответствующую лицензию | Отдел транспорта и связи администрации города Чебоксары | По мере развития курортно-туристической зоны в Заволжье отделом транспорта и связи администрации города Чебоксары будет проведен конкурс по выбору оператора связи для телефонизации Заволжья путем установки базовых станций радиодоступа. |
| 45. | Организация работ в пос. Северный по разливу артезианской воды организацией ООО «Восторг» | ООО «Восторг», Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | Заказан проект цеха по разливу минеральной воды для согласования с санэпидемстанцией, после чего планируют начать ремонтные работы внутри помещения. В настоящее время документы находятся на согласовании. |
| 46. | Организация работ по переселению жителей п. Октябрьский из зоны подтопления Чебоксарской ГЭС | Администрация Московского района г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | Переселены жители д.№10 и № 5а по ул. Песчаная. |
| 47. | Обеспечить снос домов в п. Октябрьский, попадающих в зону подтопления Чебоксарской ГЭС, из которых переселены граждане | Администрация Московского района г. Чебоксары, Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары, Управление ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары, МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» | Ведутся работы по сносу д.№10 по ул. Песчаная. Бесхозное строение снесено. |
| 48. | Реализация программы переселения граждан из ветхого жилого фонда | Администрация Московского района г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | Мероприятие не выполнено. |
| 49. | Реконструкция муниципальной автодороги протяженностью 1,2 км от ул. Сосновская до причала | МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» | В настоящее время ОАО «Проектный институт «Чувашагропромпроект» выполняет рабочий проект «Реконструкция муниципальной автодороги протяженностью 1,2 км от ул. Сосновской до причала». В виду того, что с мая 2006 г. речным транспортом СП-35 перевозка транспорта прекращена, реконструкцию автомобильной дороги проводить нецелесообразно. |
| 50. | Предоставление долгосрочных кредитов по социальной, молодежной и классической ипотеке при строительстве индивидуальных и малоэтажных жилых домов на территории Заволжья | Управление ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары, отдел строительства администрации города Чебоксары | Заволжским территориальным управлением составляются списки молодых семей для получения кредита под строительства индивидуального жилья. В настоящее время обращений в ЗТУ от молодых семей не поступало. |
| 51. | Предоставление в первоочередном порядке ипотечных кредитов, субсидируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, для семей социальных работников | Управление ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары, отдел строительства администрации города Чебоксары | Обращения от социальных работников по вопросу получения социальных ипотечных кредитов, субсидируемых из республиканского бюджета Чувашской Республики, в администрацию района не поступали. |
| 52. | Проработка вопроса по консолидации финансовых средств бюджетов всех уровней для строительства жилых зданий в Заволжье | Отдел строительства администрации города Чебоксары, управление ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары | Финансирование бюджетных средств для строительства жилых зданий в Заволжье будет заложено 2007 году. |
| 53. | Организация работы по ремонту и содержанию заборов вдоль автомобильной дороги в частном секторе Заволжья | МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» | Отремонтированы и покрашены заборы вдоль дороги п. Октябрьский. |
| 54. | Содействие в организации торговли и проката инвентаря на пляжах Заволжья в летний период. Организация строительства раздевалок для отдыхающих на пляже, благоустроить территорию, установить биотуалеты | Отдел организации торговли и потребительского рынка администрации города Чебоксары, управление физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары, МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» | В летний период 2006 года для организации мелкорозничной торговли на пляжах Заволжья было согласовано четыре места, но работала одна торговая точка. |
| 55. | Обеспечение контроля за деятельностью предприятий торговли, общественного питания и сферы бытовых услуг Заволжья | Отдел организации торговли и потребительского рынка администрации города Чебоксары, Территориальное управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике | Проверкой было охвачено 7 объектов розничной торговли и 1 предприятие общественного питания: в п. Северный- магазин ООО «Сосновский хлебозавод», в п. Первомайское - магазин «Родничок» ИП Прокаевой Г.Н., в п. Октябрьский- магазин «Улыбка» ИП Федотова Г.Г., в п. Сосновка- магазин ООО «Сосновский хлебозавод». Основные выявленные нарушения на данных предприятиях: 1) не оформлен уголок потребителя; 2) в уголке потребителя размещена устаревшая информация; 3) реализация продукции с истекшим сроком годности;. 4) отсутствие условий для хранения спецодежды; 5) инвентарь не маркирован; и т. д. По результатам проверок выданы предписания об устранении выявленных нарушений, на руководителей составлены протоколы об административной ответственности. |
| 56. | Усиление контроля в области использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов, соблюдение требований по долгосрочному и краткосрочному пользованию участками лесного фонда | Ростехнадзор по ЧР, МУ «Комитет по охране окружающей природной среды и природопользо-ванию города Чебоксары» | В соответствии с действующим законодательством органы местного самоуправления не правомочны возлагать полномочия по контролю за использованием, охраной, защитой лесного фонда, а также установление порядка проведения этого контроля ни на Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ЧР, ни на Ростехнадзор по ЧР. |
| 57. | Информирование горожан об итогах реализации Программы социально-экономического развития территории Заволжья за 2005год и плане действий на 2006год. Организация доставки газеты «Чебоксарские новости», с данной информацией жителям Заволжья | Управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации города Чебоксары | Программа социально- экономического развития территории Заволжья за 2005 год и план действий на 2006 год опубликована в газете «Чебоксарские новости» № 134 (3722) от 14 июля 2006 года. Каждый житель Заволжья получил бесплатно номер газеты. |
| 58. | Обеспечение эффективной работы административных комиссий | Администрация Московского района г. Чебоксары, Заволжское территориальное управление администрации города Чебоксары | В период апрель-июнь на территории Заволжья работала административная комиссия, составлены протоколы административных нарушений. |

# Начальник Заволжского

территориального управления

администрации города Чебоксары                                                                 О. Б. Бирюков