ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2006     №     89

О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы г.Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2006-2007 г.г.

В целях создания необходимых условий для устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2006-2007 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- график подготовки ООО «Коммунальные технологии» к отопительному сезону 2006-2007 г.г. согласно приложению 1 (по согласованию);

- график реконструкции и капитального ремонта магистральных тепловых сетей ОАО «Чувашские коммунальные системы» и оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Чувашского филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания 5» города Чебоксары в 2006 году  согласно приложению 2 (по согласованию);

- мероприятия по подготовке теплоэнергетического оборудования и подземных коммуникаций, предприятий и организаций города Чебоксары к отопительному сезону 2006-2007г.г. согласно приложению 3.

2. Рекомендовать руководителям ООО «Коммунальные технологии» (Бухарин Р.Р.), ЧМУПП «Водоканал» (Бурмистров П.И.), ОАО «Чебоксарские городские электрические сети» (Колебанов А.М.), ТЭЦ-1 Чувашского филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания 5» (Максимов В.Н.), ТЭЦ-2 Чувашского филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания 5» (Бердников С.Т.) ОАО «Чувашские коммунальные системы» (Максимов В.Н.) для устойчивого поддержания расчетных параметров гидравлических и температурных режимов работы систем ресурсоснабжения в отопительном сезоне 2006-2007 годов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложениями 1, 2, 3  к настоящему постановлению.

3. Начальникам МУП «РУ ЖКХ» (Степанов Н.А., Филиппов В.И., Михайлов Я.Л.), начальнику МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» (Смирнов П.В.):

- обеспечить выполнение предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

- до 15 сентября 2006 года выполнить установку приборов учета энергоресурсов в жилищном фонде по утвержденному плану мероприятий.

- до 1 октября 2006 года произвести замену всех неработающих стояков систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения жилых домов с применением труб из металлопластика;

- до 31 декабря 2006 года завершить установку входных металлических дверей во всех подъездах жилых домов.

4. Начальникам управлений образования, культуры, здравоохранения и социальной политики, физкультуры, спорта и туризма администрации города (Кудряшов С.В., Салаева А.Л., Марков Д.С., Камаданов И.Н.):

- обеспечить выполнение предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

- до 1 октября 2006 года завершить установку приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта по утвержденному плану мероприятий с учетом охвата 100% объектов.

5. Председателям ГО ЖСК (Рыжов Н.П.), отдельно стоящих ТСЖ, ЖСК учитывая  недоработки, выявленные в период подготовки к прошедшему отопительному сезону, рекомендовать принять меры по своевременной подготовке жилых домов к приему тепла, до 1 октября 2006 г. получить наряды на пуск тепла.

6. Руководителям муниципальных предприятий, управлений бюджетной сферы обеспечить выполнение плана мероприятий энергоресурсосбережения на 2006 год, предусмотренных программой энергоресурсосбережения г. Чебоксары на 2005-2008 годы.

7. Главам администраций Калининского (Гаврилов В.И.), Ленинского (Зайцев А.И.), Московского (Петров В.И.) районов, начальнику Заволжского территориального управления (Князькин О.Н.) обеспечить контроль за ходом выполнения утвержденных мероприятий. Обеспечить особый контроль за ходом подготовки жилых домов ТСЖ, ЖСК и ГО ЖСК, а также учреждений социальной сферы.

8. Управлению ЖКХ и энергетики (Шатилов Г.П.) в ходе подготовки к отопительному периоду:

- создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду;

- обеспечить совместно с представителями управления по  технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Чувашской Республике (по согласованию) проведение перекрестных проверок организаций и предприятий города по выполнению утвержденных мероприятий, проверку технического состояния муниципальных и ведомственных котельных, тепловых пунктов и сетей, обеспечивающих теплом жилищный фонд и объекты соцкультбыта с устранением выявленных нарушений.

9. В целях повышения энергетической стабильности города и экономии средств, а также во исполнение постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 05.03.2002 г. № 48, рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности завершить оформление энергетических паспортов жилых зданий, учреждений социальной сферы и энергетических объектов  по итогам 2005 года и представить их в управление ЖКХ и энергетики администрации города на магнитных носителях в срок до 15 июня 2006 года.

10. Начальнику финансового управления администрации г.Чебоксары (Чижанова Н.Р.), начальникам отраслевых управлений и отделов администрации города, руководителям предприятий, организаций и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, финансируемых из бюджета г. Чебоксары, принять меры по использованию ассигнований, предусмотренных в бюджете города на 2006 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей и погашения задолженности за энергоресурсы.

11. МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» (Николаев В.С.):

- до 1 июня 2006 года разработать и представить в администрацию города план мероприятий по уборке наледи на тротуарах с применением новых технологий и специальной техники;

- до 1 сентября 2006 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси;

- до 1 августа 2006 года обеспечить выполнение работ по подготовке мест складирования снега на зимний период.

12. Рекомендовать теплоснабжающим организациям и предприятиям города всех форм собственности (ООО «Коммунальные технологии» (Бухарин Р.Р.), ТЭЦ-1 Чувашского филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания 5» (Максимов В.Н.), ТЭЦ-2 Чувашского филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания 5» (Бердников С.Т.), ОАО «Чебоксарский завод строительных материалов» (Иванов Ю.И.), ООО «Чебоксарский мясокомбинат» (Ермолаев Е.Г), ФГУП «ПО им. В.И. Чапаева» (Резников М.С.), МУЗ «Городская больница №5» (Турханова Е.Е.) для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией:

12.1. В срок до 15 сентября 2006 года предусмотреть:

- создание запасов твердого топлива не менее 30 процентов от нормативной потребности;

- приведение мазутного хозяйства котельных в рабочее состояние и создание нормативного запаса резервного топлива – топочного мазута;

- создание необходимого резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в зимний период.

12.2. В срок до 1 ноября 2006 года согласно положению об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного 25.08.2004г. Министерством промышленности и энергетики РФ, оформить паспорт готовности к работе в осенне-зимний период и предоставить в управление ЖКХ и энергетики администрации города.

13. Рекомендовать ООО «Коммунальные технологии» (Бухарин Р.Р.), строительным организациям и домовладельцам всех форм собственности до начала отопительного сезона выполнить врезку запорной арматуры на вводах теплотрасс во вновь вводимые в эксплуатацию объекты.

14. ТЭЦ-1 Чувашского филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания 5» (Максимов В.Н.) ОАО «Чувашские коммунальные сети» (Максимов В.Н.) и ООО «Коммунальные технологии» (Бухарин Р.Р.) рекомендовать произвести заполнение магистральных и квартальных тепловых сетей в предпусковой период отопительного сезона согласно графику, согласованному с ЧМУПП «Водоканал» и утвержденному первым заместителем главы администрации по вопросам ЖКХ   (Шилов Ю.А.).

15. Предприятиям, выполняющим ремонт подземных коммуникаций, обеспечить благоустройство участков и восстановление асфальтовых покрытий в пятидневный срок после завершения работ.

16. Рекомендовать предприятиям топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города представлять в управление ЖКХ и энергетики администрации города отчет о выполнении настоящего постановления и статистическую отчетность по форме 1-ЖКХ (зима) к 1 числу каждого месяца с июля по октябрь 2006 года.

17. Снять с контроля постановление главы города Чебоксары от 15.04.2005 года № 130 «О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы города Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2005-2006 г.г.»

18. Управлению по связям с общественностью, СМИ и молодежной политики (Ефимов В.П.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

19. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ  Шилова Ю.А.

# Глава города Чебоксары

Н.И. Емельянов

Приложение 1.

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

города Чебоксары

от «20» апреля 2006г. № 89

### ГРАФИК

подготовки ООО «Коммунальные технологии»

к отопительному сезону 2006-2007 г.г.

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем работ | Ориенти-ровочная стоимость тыс.руб. | Срок исполн | Отв. исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовить котельных, в т.ч.: - капремонт котлов; - текущий ремонт котлов | кот. шт. шт. | 59 42 174 | 3410 | к отоп. сезону | ООО «КТ» |
| 2. | Подготовить тепловых сетей, в т.ч.: - капремонт тепловых сетей, - текущий ремонт, промывка и опрессовка т/сетей | км км км | 301,4 18,2 301,4 | 55200 | - //- | -//- |
| 3. | Подготовить ЦТП, в т.ч.: - капремонт подогревателей | шт. шт. | 36 20 | 1700 | - // - | - // - |
| 4. | Подготовить насосные станции | шт. | 4 |  | - // - | - // - |
| 5. | Установка газовых счетчиков | шт. | 2 | 118 | - // - | - // - |
| 6. | Проведение гидравлических испытаний (весенних и осенних) тепловых сетей |  |  |  | -//- | - // - |

Первый заместитель главы

администрации г.Чебоксары

по вопросам ЖКХ

Ю.А. Шилов

Приложение 2.

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

города Чебоксары

от «20» апреля 2006г. № 89

### ГРАФИК

реконструкции и капитального ремонта

магистральных тепловых сетей ОАО «Чувашские коммунальные сети» и оборудования ТЭЦ-1,2 Чувашского филиала ОАО «Территориальная генерирующая компания 5» в 2006 году

| № п/п | Мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. без НДС | Срок исполне-ния | Отв. исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт котла ЦКТИ 100-39ГМ ст. №1 (техдиагностирование) | 360 | октябрь | ТЭЦ-1 |
|  | Текущий ремонт турбины Р-12-3,4/0,1ст.№1 | 620 | 2кв. | -//- |
|  | Режимно-наладочные испытания КА ст.№№1, 2 с выдачей режимных карт | 150 | 1 квартал | -//- |
|  | Капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования | 4500 | 1-4 квартал | -//- |
|  | Гидравлическая опрессовка магистральных тепловых сетей до капитального ремонта | - | 10-12.05. | -//- |
|  | Гидравлическая опрессовка магистральных тепловых сетей после капитального ремонта | - | 22-26.08. | -//- |
|  | Текущий ремонт котла ЦКТИ 100-39ГМ ст. №1 (техдиагностирование) | 360 | октябрь | ТЭЦ-2 |
|  | Текущий ремонт турбины Р-12-3,4/0,1ст.№1 | 620 | 2кв. | -//- |
|  | Режимно-наладочные испытания КА ст.№№1, 2 с выдачей режимных карт | 150 | 1 квартал | -//- |
|  | Капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования | 4500 | 1-4 квартал | -//- |
|  | Гидравлическая опрессовка магистральных тепловых сетей до капитального ремонта | - | 10-12.05. | ТЭЦ-2, ОАО «ЧКС» МТС |
|  | Гидравлическая опрессовка магистральных тепловых сетей после капитального ремонта | - | 22-26.08. | ТЭЦ-2, ОАО «ЧКС» МТС |
|  | Производство плановых шурфовок |  | 16.05-16.08 | ОАО «ЧКС» |
|  | Замена пластин индикаторов коррозии |  | 16.05-15.07, 27.08-15.09 | ОАО «ЧКС» |
|  | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. Николаева от НО1 до ТК-15а |  | 15.04-31.10 | ОАО «ЧКС» |
|  | Капитальный ремонт магистральных тепловых сетей по ул. Николаева и 50 лет Октября от ТК-1-15 до ТК-15а |  | 15.04-31.10 | -//- |

Первый заместитель главы

администрации г.Чебоксары

по вопросам ЖКХ

Ю.А. Шилов

Приложение 3.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением главы

города Чебоксары

от «20» апреля 2006г. № 89

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке теплоэнергетического оборудования и подземных коммуникаций, муниципальных предприятий города Чебоксары

к отопительному сезону 2005-2006г.г.

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем | Ориент. стоим., тыс.руб | Срок испол. | Отв. исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ОАО «Чебоксарские городские электрические сети» |
| 2. | Ремонт ВЛ-10-6-0,4 кВ | км | 35,76 | 1750,4 | по свод. плану | ОАО «ЧГЭС» |
| 3. | Ремонт кабельных линий 6-10-0,4кВ | км | 131,5 | 7004,0 | - // - | - // - |
| 4. | Ремонт ТП, РП, | шт. | 60 | 2569,1 | - // - | - // - |
| 5. | Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 90 | 936,7 | - // - | - // - |
| 6. | Проведение замеров нагрузок и напряжения в ТП и РП | шт. | 970 | 6,9 | - // - | - // - |
| 7. | Проведение перефазировки на ВЛ-0,4кВ | км | 21,2 | 13 | - // - | - // - |
| 8. | Произвести замеры нагрузок на магистральных питающих РП линиях | шт. | 139 | 0,5 | -//- | -//- |
| 9. | Проверить работу АВР-0,4 кВ в ТП | шт. | 211 | 150 | по плану работ | -//- |
| 10. | Проверить работу АВР-6-10 кВ (РЗА) | к-т | 26 | 24 | -//- | -//- |
| 11. | провести внеочередные смотры ТП, РП, ВЛ, КЛ |  |  |  | до 01.11.06 | -//- |
| 12. | Откорректировать и размножить однолинейную схему электроснабжения 10-6 кВ города на осенне-зимний период | шт. | 35 |  | до 01.12.06 | -//- |
| 13. | Выполнить высоковольтные испытания эл.оборудования | ТП | 144 | - | 01.10.06 | -//- |
| 14. | Выполнить ревизию теплоузлов базы , проверку и опробование отопительных систем, поверку приборов учета |  |  |  | до 01.09.06 | -//- |
| 15. | Произвести гидропневматичес-кую промывку систем отопления тепловых сетей на базе МУП «ЧГЭС» и на РЭБ по ул. Дунаевского,25а |  |  |  | до 01.09.06 | -//- |
| 16. | Выполнить промывку канали-зационных сетей на базе МУП «ЧГЭС» |  |  |  | -//- | -//- |
| 17. | Произвести профилактическое испытание питающих кабелей и кабельных линий ответственных потребителей | шт. | 245 |  | до 01.10.06 | -//- |
| 18. | Произвести реконструкцию ВЛЭП 0,4 кВ с заменой голых проводов на СИП «Торсада» | км | 4,6 | 2223 | с 01.04.06. по 01.11.06 | -//- |
| 19. | Произвести капитальный ремонт КЛ с применением концевых и соединительных термоусаживаемых муфт | шт | 600 | 1296 | согласно плану | -//- |
| 20. | Замена технически устаревших КЛ-0,4кВ | км | 11,1 | 9343 | -//- | -//- |
| 21. | Замена изношенного оборудования в ТП,РП | Ед. | 36 | 8213 | -//- |  |
| ЧМУПП «Водоканал» |
| 22. | Замена и ремонт ветхих водопроводных сетей. | п.м. | 4800 | 3000 | 01.10.06 | «Водо-канал» |
| 23. | Ремонт колодцев: водопроводных канализационных | шт. | 140 400 | 500 1000 | -//- | - // - |
| 24. | Ремонт водоводов методом нанесения внутреннего цементно-песчанного покрытия | п.м. | 4500 | 12000 | -//- | - // - |
| 25. | Замена пожарных гидрантов | шт | 80 | 100 | по мере выявлен | -//- |
| 26. | Ремонт водоразборных колонок | шт | 180 | 20 | 01.10.06 | -//- |
| 27. | Замена водоразборных колонок | шт. | 30 | 70 | -//- | -//- |
| 28. | Замена дюкерной части Загородного коллектора Д=1200мм | км | 0,7 | 12000 | 01.11.06 | -//- |
| 29. | Капитальный ремонт 1 блока очистных сооружений | м² | 2100 | 2000 | 01.10.06 | -//- |
| 30. | Обследование и ремонт водозаборных сооружений | м² | 3000 | 600 | 01.10.06 | -//- |
| МУП «Заволжское территориальное управление ЖКХ» |
| 31. | Промывка, испытание и наладка систем отопления, ГВС и ХВС жилых домов | Объект | 33 | 45,0 | 01.09.06 | ЗТУ «ЖКХ» |
| 32. | Ревизия пожарных гидрантов | шт. | 7 | 10,0 | - // - | - // - |
| 33. | Очистка канализационных колодцев | шт. | 42 | 35 | -//- | -//- |
| 34. | Остекление подъездов | м2 | 12 | 4,5 | -//- | - // - |
| 35. | Ремонт отмостки | м2 | 110 | 40,0 | 01.08.06 | - // - |
| 36. | Подготовка снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 3 | 30,0 | 01.09.06 | -//- |
| 37. | Ревизия электрооборудования КНС-1, КНС-2, БОС | ед. | 3 | 6,0 | до 01.09.06 | -//- |
| 38. | Оформление паспортов готовности к работе в ОЗП | шт. | 33 |  | -//- | -//- |
| МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 39 | По окончании весеннего паводка и осенней распутицы произвести технический осмотр мостов и путепроводов. | шт. | 18 | 485,0 | апрель-май октябрь-ноябрь | МУП «УЖКХ и Б» |
| 40 | Произвести заготовку песчано-соляной смеси | т.м3 | 33,0 | 8200,0 | май-октябрь | - // - |
| 41 | Провести подготовку снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 87 | 4300,0 | май-октябрь | -//- |
| 42 | Выполнить ямочный ремонт автодорог города | т.м2 | 42,1 | 17 700,0 | 20.04.06-15.08.06г. | -//- |
| 43 | Определить места под складирование снега | ед. | 4 | - | август-сентябрь | -//- |
| 44 | Произвести рекультивацию снежных свалок после зимнего периода 2005-2006 г.г. | ед. | 4 | 300,0 | июль-август | -//- |
| 45 | Выполнить работы по обустройству подъездных путей к снежным свалкам. | ед. | 3 | 250,0 | сентябрь-октябрь | -//- |
| 46 | Выполнить работы по спуску воды из залива и очистку дна залива от ила и мусора |  |  | 30,0 | октябрь-ноябрь | -//- |
| 47 | Выполнить работы по консервации насосной станции «Водообмен», фонтанов, работающих в Заливе и городских фонтанов. |  |  | 150,0 | 20.09.06г. – 01.11.06г. | -//- |
| 48 | Ремонт оборудования насосных станций |  | По актам выполненных работ (по факту) | 20.09.06г.-10.11.06г. | -//- |
| 49 | Произвести демонтаж МАФ (скамейки, урны, вазоны и др.) на зимнее хранение |  |  | 45,0 | октябрь-ноябрь | -//- |
| 50 | Произвести укрытие елей и туй щитами (защита от повреждений снежной массой) |  |  | 20,0 | октябрь-ноябрь | -//- |
| 51 | Произвести заготовку каменного угля для котельных теплиц | тн. | 500 | 987,0 | май-октябрь | -//- |
| 52 | Сети ливневой канализации и сооружений: - произвести очистку водопропускных труб по ул.Хевешская, ул.Кукшумская, п.Альгешево, пр. И.Яковлева, ул.Ярославская, Якимовский овраг; -закончить ремонт смотровых и дожде приемных колодцев; -закончить чистку выпусков; - очистить от грязи и наносов сети ливневой канализации - заменить дождеприемные решетки - произвести осмотр технического состояния всех сетей ливневой канализации | шт. шт. км. шт. км. | 260 7 5 25 109 | По актам выполнен-ных работ (по факту) | апрель- -октябрь в течение года | -//- |
| Районные управления ЖКХ, ГО ЖСК |
| 53 | Промывка и опрессовка систем отопления | дом узел | 1486 3020 | 4494 | май-сент. | МУП «РУ ЖКХ», ГО ЖСК |
| 54 | Ревизия запорной арматуры | дом узлов | 1458 2903 | 1496 | - //- | - //- |
| 55 | Замена участков трубопроводов в т.ч.: ХВС, ГВС, отопления, канализации | п.м. | 29352 8132 6486 13167 1567 | 5876 1864 1097 2321 594 | апрель-сентябрь | - //- |
| 56 | Восстановление теплоизоляции | п.м. | 3591 | 505 | 01.10.06 | - //- |
| 57 | Капремонт кровли | кв.м. | 26131 | 11063 | - //- | - //- |
|  | мягкой |  | 17825 | 7769 |  |  |
|  | стальной |  | 2329 | 950 |  |  |
|  | шиферной |  | 5977 | 2344 |  |  |
| 58 | Текущий ремонт кровли: | кв.м. | 87186 | 16496 | - //- | - //- |
|  | мягкой |  | 81712 | 14982 |  |  |
|  | стальной |  | 1138 | 507 |  |  |
|  | шиферной |  | 4336 | 1007 |  |  |
| 59 | Ремонт дымовых труб, вентиляционных блоков | п.м. | 890 | 304 | - //- | - //- |
| 60 | Ремонт фасадов и цоколей | кв.м. | 40074 | 1823 | - //- | - //- |
| 61 | Установка металлических дверей | шт. | 452 | 1593 | - //- | - //- |
| 62 | Остекление | кв.м. | 5350 | 1120 | - //- | - //- |
| 63 | Комплектация КИП узлов управления | узел | 2371 | 1513 | - //- | - //- |
| 64 | Заготовка песка | т. | 1369 | 140 | - //- | - //- |
| 65 | Паспорта готовности жилых домов к работе в осенне-зимний период | шт. | 1486 | - | - //- | - //- |
| 66 | Наряды на пуск тепла | шт. | 1486 | - | - //- | - //- |
| 67 | Ремонт асфальтовых покрытий | кв.м. | 26203 |  | - //- | - //- |
| 68 | Установка приборов учета, в т.ч. | шт. | 84 | 1267,7 | -//- | -//- |
|  | ХВС |  | 21 | 138,7 | -//- | -//- |
|  | ГВС |  | 11 | 84 | -//- | -//- |
|  | Тепловой энергии |  | 14 | 928 | -//- | -//- |
|  | Эл. энергии |  | 38 | 117 | -//- | -//- |
| Управление культуры |
| 69 | Промывка и опрессовка систем отопления | объект | 53 | 72,8 | май-сент. | Упр. культу-ры |
| 70 | Замена участков трубопроводов в т.ч.: ХВС, отопления, канализации | п.м. | 670 220 200 150 | 280 120 100 60 | июнь-сентябрь | - //- |
| 71 | Капремонт кровли | кв.м. | 600 | 220 | - //- | - //- |
| 72 | Остекление | кв.м. | 200 | 70 | - //- | - //- |
| 73 | Паспорта готовности зданий к работе в осенне-зимний период | шт. | 53 | - | сентябрь | - //- |
| 74 | Наряды на пуск тепла | шт. | 53 | - | - //- | - //- |
| 75 | Установка приборов учета, в т.ч. | шт. | 2 | 4 | Май | -//- |
|  | Эл. энергии |  | 2 | 4 | -//- | -//- |
| Управление физической культуры, спорта и туризма |
| 76 | Промывка и опрессовка систем отопления | объект | 12 | 60 | май-сент. | Упр. физкульту-ры |
| 77 | Ревизия запорной арматуры | объект | 4 | 2,5 | - //- | - //- |
| 78 | Замена участков трубопроводов в т.ч.: отопления, | п.м. | 140 140 | 20 20 | -//- | - //- |
| 79 | Восстановление теплоизоляции | п.м. | 500 | 75 | -//- | - //- |
| 80 | Капремонт кровли | кв.м. | 1273 | 154,5 | - //- | - //- |
|  | мягкой |  | 1243 | 150 |  |  |
|  | шиферной |  | 30 | 4,5 |  |  |
| 81 | Текущий ремонт кровли: | кв.м. | 150 | 80 | - //- | - //- |
|  | мягкой |  | 150 | 80 |  |  |
| 82 | Остекление | кв.м. | 330 | 29 | - //- | - //- |
| 83 | Паспорта готовности зданий к работе в осенне-зимний период | шт. | 12 | - | - //- | - //- |
| 84 | Наряды на пуск тепла | шт. | 12 | - | - //- | - //- |
| 85 | Установка приборов учета, в т.ч. | шт. | 10 | 300 | -//- | -//- |
|  | ХВС |  | 3 | 60 |  |  |
|  | ГВС |  | 3 | 60 |  |  |
|  | Тепловой энергии |  | 4 | 180 |  |  |
| Управление здравоохранения |
| 86 | Промывка и опрессовка систем отопления | объект | 66 | 188,5 | май-сент. | Упр. здравоохр. |
| 87 | Ревизия запорной арматуры | объект | 66 | 62 | - //- | - //- |
| 88 | Замена участков трубопроводов | п.м. | 1739 | 1035 | -//- | - //- |
| 89 | Восстановление теплоизоляции | п.м. | 100 | 9,7 | -//- | - //- |
| 90 | Капремонт кровли | кв.м. | 2470 | 981 | - //- | - //- |
| 91 | Ремонт дымовых труб, вентиляционных блоков | п.м. | 74 | 28 | - //- | - //- |
| 92 | Остекление | кв.м. | 380 | 134,5 | - //- | - //- |
| 93 | Паспорта готовности зданий к работе в осенне-зимний период | шт. | 66 | - | - //- | - //- |
| 94 | Наряды на пуск тепла | шт. | 66 | - | - //- | - //- |
| 95 | Ремонт асфальтовых покрытий | кв.м. | 421 | 107,2 | - //- | - //- |
| 96 | Установка приборов учета, в т.ч. | шт. | 25 | 1008,1 | -//- | -//- |
|  | ХВС |  | 4 | 8,1 | -//- | -//- |
|  | ГВС |  | 4 | 116 |  |  |
|  | Тепловой энергии |  | 17 | 884 |  |  |
| Управление образования |
| 97 | Промывка и опрессовка систем отопления | объект | 197 | 983 | май-сент. | Упр. Образования |
| 98 | Ревизия запорной арматуры | объект | 197 | - | - //- | - //- |
| 99 | Замена участков трубопроводов в т.ч.: ХВС, ГВС, отопления, канализации | п.м. | 6490 1806 2206 1838 640 | 2053 551 623 559 320 | -//- | - //- |
| 100 | Восстановление теплоизоляции | п.м. | 50 | 10 | -//- | - //- |
| 101 | Капремонт кровли | кв.м. | 12280 | 3852,4 | - //- | - //- |
|  | мягкой |  | 11580 | 3732 |  |  |
|  | шиферной |  | 700 | 120 |  |  |
| 102 | Текущий ремонт кровли: | кв.м. | 4294 | 1337 | - //- | - //- |
|  | мягкой |  | 3819 | 1227 |  |  |
|  | стальной |  | 200 | 60 |  |  |
|  | шиферной |  | 275 | 50 |  |  |
| 103 | Ремонт дымовых труб, вентиляционных блоков | п.м. | 12 | 30 | - //- | - //- |
| 104 | Остекление | кв.м. | 250 | 125 | - //- | - //- |
| 105 | Паспорта готовности зданий к работе в осенне-зимний период | шт. | 197 | - | - //- | - //- |
| 106 | Наряды на пуск тепла | шт. | 197 | - | - //- | - //- |
| 107 | Ремонт асфальтовых покрытий | кв.м. | 450 | 90 | - //- | - //- |
| 108 | Установка приборов учета, в т.ч. | шт. | 102 | 835 | -//- | -//- |
|  | ХВС |  | 5 | 25 |  |  |
|  | ГВС |  | 6 | 260 |  |  |
|  | Тепловой энергии |  | 6 |  |  |  |
|  | Эл. энергии |  | 85 | 550 |  |  |

Первый заместитель главы

администрации г.Чебоксары

по вопросам ЖКХ

Ю.А. Шилов