Постановление от 24.04.2008 №119

О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы г.Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2008-2009 г.г.

В целях создания необходимых условий для устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2008-2009 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

- план мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2008-2009г.г согласно приложению 1;

- план мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары к отопительному сезону 2008-2009г.г. согласно приложению 2.

2. Рекомендовать руководителям ООО «Коммунальные технологии» (Лучинкин В.М.), ОАО «Водоканал» (Бурмистров П.И.)  для устойчивого поддержания расчетных параметров гидравлических и температурных режимов работы систем ресурсоснабжения в отопительном сезоне 2008-2009 г.г. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением 1 к настоящему постановлению.

3. Администрациям Калининского, Ленинского, Московского районов (Леонтьев А.Е., Зайцев А.И., Петров В.И.), Заволжскому территориальному управлению (Бирюков О.Б.):

- обеспечить выполнение намеченных планов предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и внутридомовых инженерных систем жилых домов, находящихся в управлении управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, предусмотренных пунктами 16- 26 приложения 2 к настоящему постановлению;

- еженедельно проводить анализ и представлять информацию в управление ЖКХ и энергетики о ходе выполнения намеченных планов;

- обеспечить выполнение мероприятий и получение пообъектных нарядов на пуск тепла до 1 октября 2008 года;

4. Начальникам управлений образования, культуры, здравоохранения и социальной политики, физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары (Кудряшов С.В., Салаева А.Л., Марков Д.С., Камаданов И.Н.):

- обеспечить выполнение предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем муниципальных учреждений с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона, предусмотренных пунктами 27- 65 приложения 2 к настоящему постановлению;

- до 1 октября 2008 года обеспечить выполнение мероприятий для получения пообъектных нарядов на пуск тепла.

5. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений бюджетной сферы обеспечить выполнение плана мероприятий энергоресурсосбережения на 2008 год, предусмотренных программой энергоресурсосбережения г. Чебоксары на 2005-2008 годы, а также до 1 октября 2008 года получение пообъектных нарядов на пуск тепла.

6. Управлению ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары (Шатилов Г.П.) в период подготовки к отопительному сезону:

- создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения  и контроля подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду.

7. Начальнику финансового управления администрации г.Чебоксары (Чижанова Н.Р.), начальникам отраслевых управлений и отделов администрации города Чебоксары, руководителям предприятий, организаций и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, финансируемых из бюджета города Чебоксары, принять меры по использованию ассигнований, предусмотренных в бюджете города Чебоксары на 2008 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей и погашения задолженности за энергоресурсы.

8. МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Николаев В.С.):

- до 1 августа 2008 года обеспечить выполнение работ по подготовке мест складирования снега на зимний период;

- до 1 сентября 2008 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси.

9. Рекомендовать теплоснабжающим организациям и предприятиям города всех форм собственности (ООО «Коммунальные технологии» (Лучинкин В.М.), ОАО «Территориальная генерирующая компания 5» (Полевой Е.Н.), ОП ОАО «ТД «Чебоксарский мясокомбинат» (Корабулин Е.Н.), ФГУП «ПО им. В.И. Чапаева» (Резников М.С.), МУЗ «Городская больница №5» (Турханова Е.Е.), ОАО «Чебоксарский завод «Металлист» (Червяков С.А.), ЗАО- фирма «Чебоксарская керамика» (В.Н. Кандейкину) для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией:

9.1. В срок до 15 сентября 2008 года предусмотреть:

- создание запасов твердого топлива не менее 30 процентов от нормативной потребности;

- приведение мазутного хозяйства котельных в рабочее состояние и создание нормативного запаса резервного топлива – топочного мазута;

- создание необходимого резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в зимний период;

9.2. В срок до 1 октября 2008 года согласно положению об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденному 25.08.2004 Министерством промышленности и энергетики РФ, оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период и предоставить в управление ЖКХ и энергетики администрации города.

10. Рекомендовать ООО «Коммунальные технологии» (Лучинкин В.М.), строительным организациям и домовладельцам всех форм собственности до начала отопительного сезона выполнить врезку запорной арматуры на вводах теплотрасс во вновь вводимые в эксплуатацию объекты.

11. Чувашскому филиалу ОАО «Территориальная генерирующая компания 5» (Полевой Е.Н.) и ООО «Коммунальные технологии» (Лучинкин В.М.) рекомендовать произвести заполнение магистральных и квартальных тепловых сетей в предпусковой период отопительного сезона согласно графику, согласованному с ОАО «Водоканал».

12. Руководителям МУП «Районные управления ЖКХ» (Коршунов А. П., Доброхотов В. А., Михайлов Я. Л.) проработать технические решения и до 1 октября 2008 года внедрить опытные варианты не менее чем по двум объектам:

12.1. использование антиобледенительных систем или реконструкцию крыш зданий, предотвращающих образование сосулек;

12.2. применение новых высокопрочных материалов для остекления подъездов жилых домов;

12.3.  использование нового оборудования и механизмов при проведении уборки дворовых территорий от снега.

13. ООО «Коммунальные технологии» (Лучинкин В.М.), МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Николаев В.С.) разработать технические решения и в срок до 01.06.2008 г. представить мероприятия:

13.1. качественного улучшения горячего водоснабжения жилых домов  по «тупиковым» однолинейным схемам в летний период;

13.2. бесперебойного обеспечения горячим водоснабжением потребителей города в межотопительный период во время проведения планово-предупредительных работ котельных и теплотрасс в центральном, северо- западном и юго- западном районах;

13.3. восстановления мазутного хозяйства котельной № 4-С;

14. Предприятиям, выполняющим ремонт подземных коммуникаций, обеспечить благоустройство участков и восстановление асфальтовых покрытий в пятидневный срок после завершения работ.

15. Рекомендовать предприятиям топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств города, а также администрациям Калининского, Ленинского, Московского районов представлять в управление ЖКХ и энергетики администрации города отчет о выполнении настоящего постановления и статистическую отчетность по форме 1-ЖКХ (зима) к 1 и 15 числу каждого месяца с июля по октябрь 2008 года.

16. Снять с контроля постановление администрации города Чебоксары от 06.04.2007 № 62 «О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы города Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2007-2008 г.г.».

17. Управлению по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политики (Максимова Л.П.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

18. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ  Шилова Ю.А.

# Глава города Чебоксары 	Н.И. Емельянов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от «____» __________2008 №_______

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2008-2009г.г.

| № п/п | Мероприятия |  | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОСП "Чебоксарские тепловые сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовить котельные, в т.ч.: - капремонт котлов; - текущий ремонт котлов |  | кот. шт. шт. | 57 10 211 | к отоп. сезону |  |  |  |  |  |
| 2. | Подготовить тепловые сети, в т.ч.: - капремонт тепловых сетей, - текущий ремонт, промывка и опрессовка т/сетей |  | км км км | 295,24 8,058 295,24 | - //- |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовить ЦТП |  | шт. | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Подготовить насосные станции |  | шт. | 4 | - // - |  |  |  |  |  |
| 5. | Произвести капремонт зданий и сооружений |  | шт. | 16 | - // - |  |  |  |  |  |
| ОСП "Чебоксарские электрические сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - // - |
| 6. |  | Выполнить ремонт ВЛ-10-6-0,4 кВ | км. | 44,54 |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Выполнить ремонт электрооборудования ТП, РП | шт. | 56 | - //- |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Ремонт зданий и сооружений (ТП,КТП,РП) | шт. | 67 | - // - |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Выполнить ремонт силовых трансформаторов | шт. | 62 | - // - |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Выполнить ремонт кабельных линий 6-10-0,4 кВ | км. | 139,51 | - // - |  |  |  |  |  |
| ОАО «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Замена и ремонт ветхих водопроводных сетей. | п.м. | 2800 | 10.10.08 |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Обследование и ремонт водозаборных сооружений | шт. | 2 | 10.10.08 |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Ремонт колодцев -водопроводных -канализационных | шт. | 450 100 350 | 10.10.08 |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Замена пожарных гидрантов | шт. | 50 | по мере выявлен |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Замена водоразборных колонок | шт. | 30 | 10.10.08 |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Профилактический ремонт водоразборных колонок | шт. | 180 | 10.10.08 |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Замена участка коллектора по ул. Ленинского Комсомола с выносом за пределы дороги | п.м. | 608 | 10.08.08 |  |  |  |  |  |

Первый заместитель главы

администрации по вопросам ЖКХ                                                  Ю.А. Шилов

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от «____» __________2008 №_________

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары к отопительному сезону 2008-2009г.г.

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм | Объем | Срок исполн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |  |  |  |  |
| 1. | По окончании весеннего паводка и осенней распутицы произвести технический осмотр мостов и путепроводов. | Шт. | 18 | 10.10.08 |
| 2. | Произвести заготовку песчано-соляной смеси | Тыс. тонн | 25,5 | 10.10.08 |
| 3. | Произвести заготовку инертных материалов и реагентов | Тыс. тонн | 300мраморной крошки, 10 Биомаг | 10.10.08 |
| 4. | Провести подготовку снегоуборочной техники к работе в зимних условиях: | ед. | 70 | 10.10.08 |
| 5. | Выполнить текущий ремонт автодорог города | т.м2 | 110 | 10.10.08 |
| 6. | Определить места под складирование снега | ед. | 6 | 10.10.08 |
| 7 | Выполнить работы по спуску воды из залива 1 и 2 очереди и очистку акватории залива от мусора и водорослей | Тыс.руб. | 175 | 10.10.08 |
| 8. | Произвести текущий осмотр технического состояния коллекторов и колодцев сетей ливневой канализации | км | 112 | 10.10.08 |
| 9. | Произвести ремонт смотровых и дождеприёмных колодцев | шт. | 240 | 10.10.08 |
| 10. | Замена дождеприёмных решеток и люков канализационных колодцев | шт. | 125 | 10.10.08 |
| 11. | Очистка от грязи насосов сети дождеприёмных и смотровых колодцев | шт. | 420 | 10.10.08 |
| 12. | Произвести очистку пруда- отстойника в Якимовском овраге | Тыс.руб. | 500 | 10.10.08 |
| 13. | Включить обогрев счетчиков в шкафах уличного освещения | шт. | 277 | 10.10.08 |
| 14. | Проверка и восстановление герметичности ВРШ | шт. | 277 | 10.10.08 |
| 15. | Провести массовую замену эл. ламп частного сектора, в том числе пос. Альгешево, Южный, Чапаевский | шт. | 1000 | 10.10.08 |
| Администрациям районов |  |  |  |  |
| 16. | Промывка и опрессовка систем отопления | Дом узел | 1713 3448 | 01.08.08 |
| 17. | Ревизия запорной арматуры | дом | 1713 | 01.08.08 |
|  |  | узел | 3448 | 01.08.08 |
| 18. | Капитальный ремонт внутридомовых систем | п.м. | 250440 | 01.08.08 |
|  | - ХВС, ГВС | п.м. | 84490 | 01.08.08 |
|  | - отопление | п.м. | 161610 | 01.08.08 |
|  | - канализация | п.м. | 4340 | 01.08.08 |
| 19. | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | п.м. | 6000 | 01.08.08 |
| 20. | Капремонт кровли, в т.ч. | кв.м. | 62490 | 01.08.08 |
| 21. | Текущий ремонт кровли, в т.ч. | кв.м. | 51000 | 01.08.08 |
| 22. | Ремонт дымовых труб, вентиляционных блоков | шт. | 200 | 01.08.08 |
| 23. | Заготовка песка | тн. | 1130 | 01.08.08 |
| 24. | Паспорта готовности жилых домов к работе в осенне-зимний период | шт. | 1713 | 01.08.08 |
| 25. | Наряды на пуск тепла | шт. | 1713 | 01.08.08 |
| 26. | Установка общедомовых приборов учета, в т.ч. | шт. | 218 | 01.08.08 |
|  | - ХВС | шт. | 90 | 01.08.08 |
|  | - ГВС | шт. | 15 | 01.08.08 |
|  | - тепловой энергии | шт. | 113 | 01.08.08 |
| Управление культуры |  |  |  |  |
| 27. | Промывка и опрессовка | объект | 21 | июнь-август |
| 28. | Замена участков трубопроводов в том числе: -ХВС -ГВС -отопление -канализация | п.м. | 415 15 50 320 30 | Июль |
| 29. | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м. | 20 | Июль |
| 30. | Ремонт кровли | кв.м. | 1002 | Июль |
| 31. | Остекление | кв.м. | 28 | Август |
| 32. | Паспорта готовности к работе в ОЗП | шт. | 21 | август |
| 33. | Наряды на пуск тепла | шт. | 21 | сентябрь |
| 34. | Установка приборов учета: -ГВС -ХВС -отопление -эл. энергии | шт. шт. шт. шт. шт. | 13 2 1 - 10 | июль июль июль июль июль |
| Управление физической культуры, спорта и туризма |  |  |  |  |
| 35. | Промывка и опрессовка систем отопления | узлов | 15 | Июль-август |
| 36. | Ревизия запорной арматуры | объект узлов | 17 45 | Июль |
| 37. | Замена участков трубопроводов, в том числе: -ГВС -ХВС -отопление -эл. энергии | п.м. п.м. п.м. п.м. | 206 287 434 90 | Июль Июль Июль Июль |
| 38. | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м. | 129 | Сент. |
| 39. | Капремонт мягкой кровли | кв.м | 1230 | август |
| 40. | Текущий ремонт кровли -мягкой | кв.м | 1770 | август |
| 41. | Остекление | кв.м. | 228 | август |
| 42. | Паспорта готовности к работе в ОЗП | шт. | 15 | август |
| 43. | Наряды на пуск тепла | шт. | 12 | август |
| 44. | Установка приборов учета | шт. | 9 | август |
| # Управление образования |  |  |  |  |
| 45. | Промывка и опрессовка систем отопления | Объект узел | 198 336 | Май-август |
| 46. | Ревизия запорной арматуры | Объект узел | 198 336 | Май-август |
| 47 | Замена участков трубопроводов, в том числе: -ГВС -ХВС -отопление - канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. | 5978 2198 2325 725 730 | Май- сентябрь 2008г. |
| 48. | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м. | 200 | июнь |
| 49. | Капремонт мягкой кровли | кв.м | 8876 | сентябрь |
| 50. | Текущий ремонт кровли | кв.м | 1975 | сентябрь |
| 51. | Остекление | кв.м | 716 | июль |
| 52. | Паспорта готовности к работе в ОЗП | шт. | 198 | август |
| 53. | Наряды на пуск тепла | шт. | 198 | август |
| 54. | Ремонт асфальтовых покрытий | кв.м | 2249 | июль |
| 55. | Установка приборов учета: -ГВС -ХВС -отопление -эл. энергии | шт. шт. шт. шт. шт. | 57 - 4 25 28 | Май- июль 2008г. |
| Управление здравоохранения |  |  |  |  |
| 56. | Промывка и опрессовка систем отопления | Объект узел | 106 | август |
| 57. | Ревизия запорной арматуры | Объект узел | 168 | август |
| 58. | Замена участков трубопроводов, в том числе: -ГВС -ХВС -отопление - канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. | 8794 2244 1886 2794 1870 | август |
| 59. | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м. | 1218 | август |
| 60. | Капремонт кровли -мягкой -стальной -шиферной | кв.м кв.м кв.м кв.м | 9182 8297 885 | август |
| 61. | Текущий ремонт кровли -мягкой -стальной -шиферной | кв.м кв.м кв.м кв.м | 2276 750 1526 | август |
| 62. | остекление | кв.м | 1468 | август |
| 63. | Паспорта готовности к работе в ОЗП | шт. | 97 | сентябрь |
| 64. | Наряды на пуск тепла | шт. | 71 | сентябрь |
| 65. | Установка приборов учета: -ГВС -ХВС -отопление -эл. энергии | шт. шт. шт. шт. шт. | 28 2 5 2 19 | август |

Первый заместитель главы

администрации по вопросам ЖКХ                                                    Ю.А. Шилов