| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

27.09.2010 № 182

О реализации экспериментального проекта по совершенствованию  организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2007 № 799 «О мерах государственной поддержки в 2008-2009 годах реализации в субъектах Российской Федерации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях», приказом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 09.08.2010 № 1276 «О мерах по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1. Сетевой график реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях (далее - Проект) в городе Чебоксары в 2010 году (приложение 1);

1.2. Список муниципальных общеобразовательных учреждений города Чебоксары, участвующих в Проекте (приложение 2);

1.3. Состав рабочей группы по реализации Проекта (приложение 3);

1.4. Положение о рабочей группе по реализации Проекта (приложение 4).

2. Назначить руководителем Проекта начальника управления образования администрации города Чебоксары (Кудряшов С.В.).

3. Начальнику управления образования администрации города Чебоксары (Кудряшов С.В.):

3.1. Обеспечить выполнение сетевого графика реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

3.2. Ежеквартально (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) отчитываться перед Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики о ходе реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам Данилова П.В.

Глава города Чебоксары						Н.И.Емельянов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 27.09.2010 № 182

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях в городе Чебоксары в 2010 году

| № | Наименование мероприятия | Дата начала |  | Дата окончания | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое и методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1 | Внесение изменений в постановление администрации города Чебоксары от 19.01.2009 №12 «О совершенствовании организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Чебоксары» на основе внедрения новых технологий приготовления пищи |  | Сентябрь 2010 года | Сентябрь 2010 года | Управление образования администрации г.Чебоксары |
| 2 | Внесение изменений в постановление администрации города Чебоксары от 21.09.2006 №343 о городской целевой программе «Здоровое питание на 2006-2010 годы» на основе внедрения новых условий организации питания учащихся школ города Чебоксары |  | Сентябрь 2010 года | Октябрь 2010 года | Управление образования администрации г.Чебоксары |
| 3 | Подготовка проекта постановления администрации города Чебоксары «Об утверждении порядка организации бесплатного и льготного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Чебоксары в 2011 году», в том числе введение новых экономических механизмов расчета |  | Сентябрь 2010 года | Ноябрь 2010 года | Управление образования администрации г.Чебоксары |
| 4 | Подготовка и издание двух методических пособий по комплексному сопровождению профилактических программ нового поколения в области здорового питания |  | Сентябрь 2010 года | Декабрь 2010 года – 1 пособие | Автономное учреждение «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары (АУ ЦМиРО) |
| 5 | Подготовка проекта постановления администрации города Чебоксары «Об установлении стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Чебоксары» |  | Октябрь 2010 года | Декабрь 2010 года | Отдел ценовой политики и регулирования тарифов администрации города Чебоксары |
| Укрепление материально-технической базы школьных столовых |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение инвентаризации помещений 100 % школьных столовых, инженерных коммуникаций и других составляющих, составление техпаспортов пищеблоков | Сентябрь 2010 года |  | Сентябрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары |
| 2 | Проведение ремонтных работ в школьных пищеблоках пилотных общеобразовательных учреждений | Сентябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары |
| 3 | Подготовка технических спецификаций для закупки технологического оборудования в школьные пищеблоки пилотных общеобразовательных учреждений | Сентябрь 2010 года |  | Сентябрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, АУ ЦМиРО |
| 4 | Проведение конкурсных процедур на закупку технологического оборудования, заключение контрактов на их поставку в пилотные общеобразовательные учреждения города Чебоксары | Сентябрь 2010 года |  | Октябрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары |
| 5 | Закупка и поставка технологического оборудования в пилотные школьные пищеблоки | Сентябрь 2010 года |  | Октябрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары |
| 6 | Установка, монтаж и пусконаладочные работы технологического оборудования пищеблоков пилотных школ | Октябрь 2010 года |  | Ноябрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, МОУ |
| 7 | Проведение обучения по эксплуатации нового кухонного оборудования | Сентябрь 2010 года |  | Ноябрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, поставщик оборудования |
| 8 | Подготовка технических спецификаций по установке в 100 % пилотных школьных столовых города Чебоксары фильтров глубокой очистки на входе забора питьевой воды | Сентябрь 2010 года |  | Сентябрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары |
| 9 | Проведение конкурсных процедур на закупку фильтров глубокой очистки на входе забора питьевой воды | Сентябрь 2010 года |  | Октябрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары |
| 10 | Поставка, установка, монтаж и пусконаладочные работы по установке и эксплуатации фильтров глубокой очистки на входе забора питьевой воды | Сентябрь 2010 года |  | Ноябрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары |
| 11 | Подготовка технических спецификаций по внедрению в пилотных общеобразовательных учреждениях города Чебоксары системы безналичного расчета посредством выдачи обучающимся персональных электронных карт | Сентябрь 2010 года |  | Сентябрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, АУ ЦМиРО |
| 12 | Проведение конкурсных процедур на закупку оборудования по системе безналичного расчета посредством выдачи обучающимся персональных электронных карт | Сентябрь 2010 года |  | Октябрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары |
| 13 | Поставка в пилотные общеобразовательные учреждения города Чебоксары оборудования для системы безналичного расчета посредством выдачи обучающимся персональных электронных карт, установка, монтаж и пусконаладочные работы | Сентябрь 2010 года |  | Ноябрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары |
| 14 | Проведение обучения в пилотных школах по эксплуатации нового электронного оборудования | Сентябрь 2010 года |  | Ноябрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары |
| 15 | Заседание рабочей группы по вопросам: «Результаты исполнения муниципальных контрактов по поставке, демонтажу и монтажу кухонного оборудования школьных пищеблоков», «О результатах проведения ремонтных работ в пищеблоках школьных столовых» | Октябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары |
| Проведение мероприятий по повышению пищевой ценности продуктов питания обучающихся общеобразовательных учреждений с учетом территориальных особенностей и сезонности потребления, доступности, качества школьного питания, разнообразия рациона питания обучающихся |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация витаминных столов, диетического питания. Обеспечение школьных столовых йодированными продуктами, в том числе оптимизация рационов питания детей пищевыми продуктами, обогащенными комплексами витаминов и микроэлементами (на основе цикличных меню) | Сентябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, управления здравоохранения администрации г. Чебоксары |
| 2 | Введение в школьное питание продуктов, обогащенных витаминами, микро- и макроэлементами и нутриентами | Сентябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, управления здравоохранения администрации г. Чебоксары |
| 3 | Разработка и распространение методических рекомендаций по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях | Сентябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, АУ ЦМиРО |
| Улучшение профессионально-кадрового состава предприятий школьного питания |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение 2 семинаров по обучению персонала предприятий школьного питания по вопросам, связанным с работой на современном технологическом оборудовании, внедрения новых форм обслуживания | Сентябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, АУ ЦМиРО |
| 2 | Организация стажировочной площадки на базе учреждения профессионального образования в сфере организации общественного питания и пищеблоков школ для обучения руководителей и ответственных специалистов школ, а также предприятий общественного питания, организующих питание обучающихся | Сентябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | МО и МП ЧР, торговое училище, управление образования администрации г. Чебоксары, АУ ЦМиРО |
| 3 | Организация межведомственной стажировочной площадки – создание органа управления и межведомственной координации, разработка концепции, программы работы, плана мероприятий, информационных материалов | Сентябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, управление здравоохранения администрации г. Чебоксары, АУ ЦМиРО |
| 4 | Обучение группы волонтеров знаниям об основах здорового питания и новых технологиях в области школьного питания и методикам распространения информации | Сентябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, АУ ЦМиРО |
| Информационное обеспечение реализации проекта |  |  |  |  |  |
| 1 | Включение в вариативную часть учебного плана образовательных учреждений города Чебоксары курса "Основы здорового питания» в 1 - 11 классах | Ноябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары |
| 2 | Разработка и внедрение силами волонтеров учебно-просветительской программы по обучению школьников города Чебоксары основам рационального питания | Сентябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | АУ ЦМиРО |
| 3 | Поддержка Интернет-страниц на сайте управления образования администрации города Чебоксары, образовательных учреждений города Чебоксары, освещающих вопросы школьного питания | постоянно в течение 2010 года |  |  | Управление образования администрации г. Чебоксары, АУ ЦМиРО |
| 4 | Обеспечение информационной поддержки пропаганды здорового питания, в том числе через СМИ, привлечение внимания родительской общественности к вопросу здорового питания в рамках реализации утвержденного медиаплана | постоянно в течение 2010 года |  |  | Управление образования администрации г. Чебоксары, управление по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации г.Чебоксары |
| 5 | Организация и проведение 4 конкурсов и смотров, направленных на повышение мотивации общеобразовательных учреждений по формированию позитивного бренда школьного питания |  |  | 1 раз в квартал в течение 2011 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, АУ ЦМиРО |
| 6 | Изготовление и распространение 6 видеороликов о ходе реализации Экспериментального проекта | постоянно в течение 2010 года |  |  | Управление образования администрации г. Чебоксары, АУ ЦМиРО |
| 7 | Разработка наглядной агитации и информационных стендов для каждой школы | постоянно в течение 2010 года |  |  | Управление образования администрации г. Чебоксары, управления здравоохранения администрации г. Чебоксары |
| Мониторинговое сопровождение проекта |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка Программы оценки состояния здоровья учащихся в контексте питания, в том числе разработка методики и инструментария проведения мониторинга здоровья учащихся | Сентябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, управление здравоохранения администрации г. Чебоксары |
| 2 | Реализация Программы оценки состояния здоровья учащихся в контексте питания и проведение мониторинга состояния здоровья учащихся; разработка и внедрение единого научно обоснованного сбалансированного рациона питания школьников города Чебоксары на основе исследования здоровья школьников и существующего рациона питания | Сентябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, управление здравоохранения администрации г. Чебоксары, ТУ Роспотреб-надзора в ЧР, АУ ЦМиРО |
| 3 | Разработка примерных рационов питания с учетом физиологических потребностей обучающихся | Сентябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, управления здравоохранения администрации г. Чебоксары, ТУ Роспотреб-надзора в ЧР |
| 4 | Разработка цикличных меню, меню диетического питания, ассортимента буфетной продукции, индивидуальных меню | Сентябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | Управление образования администрации г. Чебоксары, управления здравоохранения администрации г. Чебоксары, ТУ Роспотреб-надзора в ЧР |
| 5 | Разработка технологии и инструментария опросов родителей и детей по вопросам качества и организации школьного питания | Сентябрь 2010 года |  | Декабрь 2010 года | АУ ЦМиРО, кафедры ВУЗов |
| 6 | Проведение социологических исследований по вопросам качества предоставляемых услуг по организации школьного питания | постоянно в течение 2010 года |  |  | Управление образования администрации г. Чебоксары, АУ ЦМиРО |
| 7 | Подготовка необходимой отчетности по реализации Экспериментального проекта | Ежеквартально, по мере запросов |  |  | Управление образования администрации г. Чебоксары, АУ ЦМиРО |

_________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 27.09.2010 № 182

Список муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях

| № | Наименование ОУ, адрес, тел | Количество учащихся |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №61 УВЦ МЖК города Чебоксары» - 428036, г. Чебоксары Чернышевского, 16; 33-02-66 | 1483 |
| 2 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №40 с углубленным изучением отдельных предметов города Чебоксары" - 428031, г.Чебоксары, ул.324 стрелковой дивизии, 10; 51-52-54 | 914 |
| 3 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №1" - 428025, г.Чебоксары, ул.Эльгера, 24; 45-20-84 | 1002 |
| 4 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2 города Чебоксары" - 428018, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, 11; 58-40-42 | 889 |
| 5 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №10 им лётчика-космонавта А. Г. Николаева города Чебоксары" - 428003, г. Чебоксары, ул.Космонавта Николаева, 1; 56-39-72 | 832 |
| 6 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №38 города Чебоксары» - 428022, г. Чебоксары ул. Николаева , 31; 63-25-33 | 743 |
| 7 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 20 города Чебоксары" - 428029 г. Чебоксары, ул. Хузангая, 8; 51-20-01 | 994 |
| 8 | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2 города Чебоксары» - 428003, г. Чебоксары, ул. Энгельса, 10; 62-24-56 | 675 |
| 9 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Лицей № 44 города Чебоксары" - 428037, г.Чебоксары, ул.Баумана, 10; 64-84-46 | 904 |

________________________

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 27.09.2010 № 182

Состав рабочей группы

по реализации экспериментального проекта

по совершенствованию организации питания обучающихся

в общеобразовательных учреждениях

| Кудряшов Сергей Владимирович | - начальник управления образования администрации города Чебоксары, руководитель рабочей группы; |
| --- | --- |
| Чадкова Елена Михайловна | - заведующий сектором планово-экономической и кадровой работы управления образования администрации города Чебоксары, заместитель руководителя рабочей группы; |
| Мурзина Жанна Владимировна | - руководитель АУ «Центр мониторинга и развития образования» города Чебоксары (ЦмиРО), координатор рабочей группы. |
| Члены рабочей группы: |  |
| Гурьянова Ольга Алексеевна | - заместитель руководителя ЦМиРО; |
| Карманова Елена Анатольевна | - главный специалист – эксперт отдела санитарного надзора ТУ Роспотребнадзора ЧР (по согласованию). |
| Коновалова Нина Анатольевна | - заместитель руководителя ЦмиРО; |
| Лекарева Людмила Геннадьевна | - методист ЦМиРО; |
| Радужан Зулейха Фаризантовна | - старший методист ЦМиРО; |
| Смирнова Надежда Валентиновна | - старший методист ЦМиРО; |
| Теребилов Анатолий Борисович | - заместитель начальника управления здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары. |

_________________________

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

города Чебоксары

от 27.09.2010 № 182

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по реализации экспериментального проекта

по совершенствованию организации питания обучающихся

в общеобразовательных учреждениях

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рабочая группа по реализации экспериментального проекта по совершенствованию организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях (далее – Группа) создается администрацией города как координатор реализации экспериментального проекта по совершенствованию питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях (далее – Проект).

Группа в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными и региональными законодательными актами в области образования, другими нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Чувашской Республики, а также настоящим положением.

Группа является органом координации и контроля действий по реализации Проекта.

Группа создается на период реализации Проекта.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ

Основными задачами деятельности Группы являются:

- стратегическое планирование основных мероприятий Проекта;

- обеспечение согласованности действий при реализации Проекта;

- определение механизмов работы по достижению цели Проекта;

- координация работы учреждений по реализации Проекта;

- контроль за ходом реализации Проекта.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ГРУППЫ

В соответствии с намеченными задачами Группа осуществляет в пределах своей компетенции следующие функции:

- организация подготовки и рассмотрения проектов нормативных правовых актов, методических материалов, необходимых для реализации Проекта;

- организация подготовки конкретных инвестиционных проектов, предложений по привлечению средств федеральных, региональных, муниципальных бюджетов, средств частных инвесторов;

- подготовка предложений по эффективному взаимодействию субъектов деятельности Проекта;

- обеспечение организационного, методического и информационного сопровождения реализации Проекта;

- проведение анализа эффективности действий по обеспечению достижения цели Проекта;

- осуществление контроля за ходом реализации Проекта и расходованием средств, выделенных на реализацию Проекта из федерального, республиканского бюджетов, бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников.

4. СОСТАВ ГРУППЫ

4.1. Группа состоит из:

- руководителя Группы;

- заместителя руководителя Группы;

- координатора Группы;

- членов Группы.

4.2. Состав Группы утверждается и изменяется постановлением администрации города Чебоксары.

5. ПРАВА ГРУППЫ

Для исполнения основных задач и функций Группа имеет право:

- запрашивать и получать в установленном порядке от заинтересованных сторон необходимую информацию по вопросам реализации Проекта;

- заслушивать представителей заинтересованных сторон о выполнении возложенных на них задач;

- организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи по вопросам реализации Проекта;

- привлекать при необходимости для решения вопросов в установленном порядке представителей органов исполнительной власти республики, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений, организаций, общественных объединений;

- принимать в пределах своей компетенции решения по эффективной реализации Проекта.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ

6.1. Группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утвержденным руководителем Группы.

6.2. План работы рассматривается и утверждается на первом организационном заседании Группы.

6.3. Группу возглавляет руководитель, а в его отсутствие – заместитель руководителя.

6.4. Повестка дня заседания утверждается руководителем Группы либо, по его поручению, заместителем руководителя.

6.5. Основной формой деятельности Группы являются заседания, проводимые не реже одного раза в квартал в соответствии с утвержденным планом работы.

6.6. Заседание Группы считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов. Каждый член Группы имеет один голос. В случае отсутствия члена Группы на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменном виде, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу.

6.7. Решение Группы принимается простым большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании членов, оформляется протоколом. В случае равенства голосов голос руководителя Группы является решающим. Протокол подписывается в обязательном порядке руководителем и координатором Группы.

6.8. Организационную подготовку заседания Группы осуществляет заместитель руководителя Группы.

____________________________