| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

14.12.2010 № 239

О создании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 112 на территории города Чебоксары

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 894 «Об утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб», руководствуясь концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый  номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских муниципальных образований, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1240-р, в целях улучшения взаимодействия и обеспечения своевременности реагирования экстренных оперативных служб на территории г. Чебоксары на угрозу или возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- С 25 декабря 2010 г. создать систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» (далее – система-112) на территории города Чебоксары на базе  единой дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС) города, с временным сохранение существующей системы вызова по номерам "01", "02", "03", "04", "074".

- Установить, что ЕДДС обеспечивает круглосуточный и бесплатный приём сообщений по номеру "112" о пожарах, чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, происшествиях и коммутацию  полученной информации на службы экстренного оперативного реагирования, а при необходимости на другие дежурно-диспетчерские службы, по схеме объединённого оперативно-диспетчерского управления города, и координирует их взаимодействие при реагировании на вызовы (сообщения).

- Утвердить:

- план мероприятий по организации деятельности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112», приложение 1;

- схему объединённого оперативно - диспетчерского управления города Чебоксары, приложение 2.

- Управлению по связям с общественными организациями, СМИ и молодёжной политики администрации города Чебоксары (Максимова Л.П.)  проинформировать горожан о принятом решении через средства массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ Шилова Ю.А.

Глава администрации

города Чебоксары 							 Н.И. Емельянов

### Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 14.12.2010 № 239

## План мероприятий по организации деятельности системы

## обеспечения вызова экстренных оперативных служб

## через единый номер «112»

| № пп | Наименование проводимых мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные должностные лица |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка проекта соглашения между администрацией города Чебоксары и Главным управлением МЧС России по Чувашской Республике об организации совместного дежурства диспетчеров ДДС-01 Государственного учреждения «ЦУКС МЧС России по Чувашской Республике» в составе дежурной смены ЕДДС г. Чебоксары | до 25.12.2010 | Заместитель главы администрации города Чебоксары – руководитель аппарата Маклыгин А.Ю. |
|  | Внесение соответствующих изменений в Положение о единой дежурно-диспетчерской службе города Чебоксары, утверждённое распоряжением администрации города Чебоксары от 22.12.2004 № 4242-р | до 20.12.2010 | Заместитель главы администрации города Чебоксары – руководитель аппарата Маклыгин А.Ю. |
|  | Организация технического оснащения рабочих мест на пункте управления ЕДДС г. Чебоксары средствами связи и оргтехникой для приёма вызовов на единый номер «112» | до 23.12.2010 | Заместитель главы администрации города Чебоксары – руководитель аппарата Маклыгин А.Ю. |
|  | Обеспечение финансирования технических мероприятий по внедрению системы-112 | с 15.12.2010 | Заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам Данилов П.В. |
|  | Организация приёма сообщений по единому номеру «112» в ЕДДС г. Чебоксары по нескольким каналам, с возможностью их переадресации в соответствующие структуры | до 23.12.2010 | Начальник отдела транспорта и связи администрации города Чебоксары Тимченко С.В. |
|  | Согласование с ГУ "ЦУКС МЧС России по Чувашской Республике" вопросов обеспечения координации взаимодействия при реагировании на вызовы (сообщения о происшествиях) по номеру "112" | до 24.12.2010 | Начальник ЕДДС города Чебоксары Гладков В.А. |
|  | Разработка (уточнение) нормативных документов пункта управления ЕДДС с учётом совместного дежурства с диспетчерами ДДС-01 | до 23.12.2010 | Начальник ЕДДС города Чебоксары Гладков В.А. |
|  | Подготовка дежурных смен ЕДДС | с 20.12.2010 | Начальник ЕДДС города Чебоксары Гладков В.А. |

_______________________

# Text boxes

#### Приложение 2

Утверждена

постановлением администрации

города Чебоксары

от _14.12.2010 №239__

### Схема

объединённого оперативно-диспетчерского управления города Чебоксары

Глава администрации города –

руководитель гражданской обороны

074

112

## ЦО

## УС

## ОДС

ПУ ЕДДС          города

Диспетчерские службы

пром. предприятий

ДДС

районов города

(жилфонд)

ЦУКС

МЧС РФ по ЧР

Управление

ГО и ЧС города

ОД управления

ГО и ЧС города

# Комиссия   по ЧС и ПБ  города Чебоксары

ОДС (ДС)

предприятий жизнеобеспечения

Дежурные службы

01, 02, 03, 04

Объекты с круглосуточным пребыванием людей людей

Население

города

Население

УФСБ

Ж.д. станция

"Чебоксары"

ГТС

Военный

комиссариат

Чуваш- энерго

Чувашсетьгаз

ТГК -5

Чуваш-автотранс

ЧГМЦ

# Взаимодействующие дежурно -   диспетчерские службы

## КСА

Центр медиц

катастроф