## только 2012 постановление
Приложение к Постановлению администрации города Чебоксары от от 17.01.2012 № 5
№ | Наименование объектов (поз., адрес, кол-во подъездов, кол-во этажей, кол-во квартир) | Застройщик | Подрядчик | Общая площадь квартир, кв.м. | Планируемый срок ввода | номер разрешения на строительство | дата выдачи разрешения на строительство | Строительная готовность | Процент выполнения
Мкр. «Волжский-3»
1 | Поз. 36 в мкр. «Волжский-3» 5 этажный, 3 секционный, 60 квартирный жилой дом | ОАО «ИСКО-Ч» | ООО "СУ-20" | 3735.34 | 2012 | RU21304000-85 | 2008-05-15 | кладка 4 этажа | 40% | 18814 | Мкр. «Волжский-3»
2 | Поз. 37 в мкр. «Волжский-3», 1 подъезд, 5 этажей, 20 квартирный жилой дом | ОАО «ИСКО-Ч» | ООО "СУ-20" | 2220.4 | 2012 | RU21304000-84 | 2008-05-15 | отделочные работы | 50%
3 | Поз. 38 в мкр. «Волжский-3», 1 подъезд, 5 этажей,20 квартирный жилой дом | ОАО «ИСКО-Ч» | ООО "СУ-20" | 2220.4 | 2012 | RU21304000-86 | 2008-05-15 | кладка -3 этажа | 20%
2012
4 | Поз. 15 в мкр. «Волжский-3», 4 подъезда, 7-9 этажей,128 квартирный жилой дом | ОАО «ИСКО-Ч» | ООО "СУ-20" | 7369.6 | 2012 | RU21304000-146 | 2010-12-20 | кладка 4 этажа | 27%
5 | Поз. 14 мкр. «Волжский-3» б/с А,Б г.Чебоксары, 2 подъезда, 9 этажей 56 квартир | ОАО «Инкост» | ООО "СУ Инкост" | 3468.32 | 2012 | RU21304000-91 | 2011-09-23 | кладка 1 этажа | 10%
6 | поз.4 по ул. Сельская, 6 этажный жилой дом с мансардным этажом и встроено-пристроенным детским садом | ООО "Ютон" | ООО "Ютон" | 2151.95 | 2012 | RU21304000-76 | 2011-08-12 | кладка 5 этажа | 45%
Мкр. по ул. Гладкова
7 | 12 этажный 84 квартирный жилой дом (поз. 21) в мкр. по ул. Гладкова | МУП «ГУКС» | ООО СК "Старатель" | 4574.9 | 2012 | RU21304000-56 | 2011-06-20 | свайные работы | 8% | 4933.7 | Мкр. по ул. Гладкова
Мкр. «Университетский-2»
8 | Поз. 11 в мкр. «Университетский-2» многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями и дошкольным образовательным учреждением (детский сад на 80 мест) (15 подъездов, 9-10 этажей, 398 квартир) | ЗАО «ТУС» | ЗАО «ТУС» | 25557.3 | 2012 | - | - | Нулевой цикл, подготовка документов | 5% | 26560 | Мкр. «Университетский-2»
VI мкр. «Центр»
9 | 16 этажный, 1 секционный, 91 квартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями в цокольном этаже и техническим подвалом (поз. 15) | ООО «СК-Центр» | ООО «СК-Центр» | 6088.1 | 2012 | RU21304000-13 | 2010-01-28 | Кладка 16 этажа, чердака | 49% | 12450 | VI мкр. «Центр»
10 | Жилой дом переменной этажности с мансардным этажом, со встроенными офисными и подсобными помещениями, стоянкой на 11 машино- мест (поз. 23) | ООО «СК-Центр» | ООО «СК-Центр» | 6363.5 | 2012 | RU21304000-94 | 2010-09-09 | Кладка 2 этажа | 10%
Мкр. 3А по ул. Б.Хмельницкого
11 | 186 квартирный жилой дом поз. 9 в мкр. 3А по ул. Б. Хмельницкого | ГУП ЧР «РУКС» | ООО "СУОР" | 9021.53 | 2012 | RU21304000-26 | 2011-04-14 | на б/с Г и Д забивают ростверка, на б/с А,Б,В в забивают сваи | 5% | 16330 | Мкр. 3А по ул. Б.Хмельницкого
12 | 270 квартирный жилой дом поз. 10 мкр. 3А по ул.Б.Хмельницкого | ГУП ЧР «РУКС» | ООО "СУОР" | 7309.08 | 2012 | RU21304000-25 | 2011-04-14 | б/с А и Б кладка завершена, В,Г,Д- кладка 6 этаж | 37%
Мкр. «Соляное»
13 | 42-х квартирный жилой дом поз. 3 по мкр. Соляное | Ассоциация «Берег» | Ассоциация «Берег» | 4800.49 | 2012 | - | - | Подключение к сетям, оформление документации | 50% | 4800 | Мкр. «Соляное»
Мкр. по ул. Чернышевского «Финская долина»
14 | Поз. 6, 9 этажный, односекционный, 45 квартирный жилой дом с подвалом | ООО «Волгастройдевелопмент» | ООО СМУ -177 | 2498.76 | 2012 | RU21304000-173 | 2008-09-10 | Возведение ж-б. стен 4 этажа | 30% | 15932 | Мкр. по ул. Чернышевского «Финская долина»
15 | Поз.6/1, 9 этажный, 3 секционный, 117 квартирный жилой дом с подвалом | ООО «Волгастройдевелопмент» | ООО СМУ -177 | 7565.46 | 2012 | RU21304000-172 | 2008-09-10 | Возведение ж-б стен 4 этажа | 30%
16 | Поз. 14/1 в мкр. «Финская долина» | ООО «Волгастройдевелопмент» | ООО СМУ -177 | 3300 | 2012 | RU21304000-89 | 2011-09-13 | забивка свай | 5%
17 | Поз. 14 - 63 квартирный жилой дом в мкр. "Финская долина" | ООО «Волгастройдевелопмент» | ООО СМУ -177 | 3050 | 2012 | - | - | котлован | 0.3%
18 | Поз. 1, торцевая 9 этажная блок секция в мкр. «Финская долина» | ООО «Волгастройдевелопмент» | ООО "Мастер-В" | 2568.69 | 2012 | RU21304000-92 | 2011-09-26 | монтаж 4 этажа | 20%
Мкр. «Тихая Слобода»
19 | 40 коттеджей в загородном коттеджном поселке «Чандрово» г.Чебоксары | ООО «Отделфинстрой» | ООО «Отделфинстрой» | 6000 | 2012 |  |  | фундаменты | 10% | 6000 | Мкр. «Тихая Слобода»
Мкр. «Альгешево-1,2»
20 | 11 этажный 6 секционный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, предприятиями обслуживания и торговли по ул. Болгарстроя поз. 5 в мкр. «Альгешево-2» г.Чебоксары, 6 подъезд, 36 квартир | ООО «ЖСК-Стандарт» | ООО «ЖСК-Стандарт» | 1794.2 | 2012 | RU21304000-112 | 2009-10-08 | Кладка 9 этажа | 40% | 18490 | Мкр. «Альгешево-1,2»
21 | 9-11 этажный. 203 квартирный, 4-х подъездный жилой дом со встроено-пристроенными предприятиями обслуживания поз. 3 мкр. «Альгешево-1», 2 очередь | ООО «Удача» | ООО «Удача» | 8754.34 | 2012 | RU21304000-69 | 2008-04-15 | Кладка 4-5 этажей, работы по устройству монолитно-бетонных перекрытий 6-7 этажей. | 41%
22 | жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания мкр. Альгешево-1, поз.5, блок секции А и Б (108 квартир) | ООО «Стройтрест» | ООО «Стройтрест» | 4327.56 | 2012 | RU21304000-73 | 2011-07-25 | монтаж 1 этажа | 10%
23 | 90 квартирный, 9 этажный жилой дом поз. 8Б в мкр. «Альгешево-1» по ул. Гоголя | ООО «Гранит» | ООО «Гранит» | 3614.4 | 2012 | RU21304000-59 | 2011-06-27 | кладка 3-4 этажей | 20%
7-ой мкр. Центральной части города мкр. "Радужный"
24 | 9 этажный жилой дом со встроенными помещениями обслуживания (поз.9) | ООО "Отделфинстрой и партнеры" | ООО "СМУ-58" | 7339 | 2012
мкр. "Новый город "
25 | строительство многоквартирных жилых домов в жилом районе "Новый город" | ОАО "ИСКО-Ч" | ОАО "ИСКО-Ч" | 10000 | 2012
Строительство в существующих микрорайонах
26 | поз. 1а по ул. Шумилова, 1 подъезд, 9 этажей и мансарда, 51 квартира | ООО СФ «Комплекс» | ООО СФ «Комплекс» | 3561 | 2012 | RU21304000-81 | 2011-08-23 | кладка 5 этажа | 30% | 74580 | Строительство в существующих микрорайонах
27 | жилой дом по ул. Пролетарская13/20, 9 этажей, 32 квартиры | ЗАО «УОР» | ЗАО «УОР» | 1453.76 | 2012 | RU21304000-133 | 2010-11-19 | внутренние отделочные работы | 55%
28 | 10 этажный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями обслуживания поз. 25 по ул. Ярмарочная в 1Б мкр. Центральной части г.Чебоксары | ООО «ЖСК-Стандарт» | ООО «ЖСК-Стандарт» | 5253.4 | 2012 | RU21304000-41 | 2011-05-12 | кладочные работы | 10%
29 | жилой дом со встроенными офисами по пр. Ленина, 7Б, 9 этажей, 2 подъезда, 42 квартиры | МУП «ГУКС» | МУП "ГУКС" | 3360.84 | 2012 | RU21304000-96 | 2010-09-13 | подключение к сетям | 55%
30 | 9-ти этажный жилой дом по ул. Кукшумская в 5 мкр. НЮР (9 этажей, 3 подъезда, 108 кв.) | МУП «ГУКС» | МУП «ГУКС» | 5500.74 | 2012 | RU21304000-123 | 2010-11-03 | кладка 5 этажа | 25%
31 | 9 этажный,1 секционный, 43 квартирный жилой дом по ул. Социалистическая | МУП «ГУКС» | МУП «ГУКС» | 2066.91 | 2012 | RU21304000-133 | 2011-12-14 | Строительство объекта не начато | 0%
32 | поз. 57 по пр. Тракторостроителей, 1 этап строительства блок «в», 16 этажей, 128 кв. | ООО «Честр-Инвест» | ООО «Честр-Инвест» | 6199 | 2012 | RU21304000-136 | 2011-12-19 | монтаж 11 этажа | 49%
33 | г. Чебоксары ул. Ярославская, блок «В» в осях 5-6 15 эт, 3 подъезд 126 квартир | ООО «Честр-Инвест» | ООО «Честр-Инвест» | 5688.2 | 2012 | RU21304000-29 | 2011-04-19 | лифты, подключение к сетям | 85%
34 | 167 квартирный 5 подъездный жилой дом со встроенными помещениями поз. 32 в мкр «Грязевская стрелка» г.Чебоксары | ОАО «Стройтрест-ЧАЗ» | ОАО «Стройтрест-ЧАЗ» | 5000 | 2012 | RU21304000-100 | 2011-10-06 | отделочные работы подлючение к сетям | 55%
35 | 9 этажный 40 квартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в районе жилого дома №15 по ул. 50 лет Октября г.Чебоксары | ООО «Альянс-Недвижимость» | ООО «Альянс-Недвижимость» | 2120 | 2012 | RU21304000-14 | 2011-03-14 | Кладочные работы на уровне 8-9 этажа | 42%
36 | жилой дом №26 по пр. М. Горького, б/с «В» и «Г» | ООО "Меридиан" | ООО "Меридиан" | 6364 | 2012 | RU21304000-132 | 2011-12-13 | строительство завершено, устранение строительных недоделок | 85%
37 | 10 этажный жилой дом со встроенными предприятиями обслуживания и продовольственным магазином поз. 15 по ул. Н.Рождественского, 1-5 подъезды, 211квартир | ОАО "Стройтрест №3" | ОАО "Стройтрест №3" | 9753.85 | 2012 | RU21304000-62 | 2011-07-11 | кладка 3 этажа | 13%
38 | Жилой дом переменной этажности со встроено- пристроенными предприятиями обслуживания и подземной автостоянкой (поз. 31) по ул. К.Иванова центральной части г.Чебоксары (4 подъезда, 119 квартир) | ООО фирма «Старко» | ООО фирма «Старко» | 8235.2 | 2012 | RU21304000-58 | 2011-06-27 | Подключение к сетям, оформление документации | 99%
39 | 9-эт. 40 кв. вставка между ж.д. №58 и 60 по ул. Гражданская | ООО "Флавий" | ООО "Флавий" | 2340.8 | 2012 | RU21304000-208 | 2008-11-01 | подключение к газовым сетям | 99%
40 | строительство жилой угловой вставки с офисными помещениями к жилым домам №101 и №101 корпус 1 по ул . Гражданская | ООО "Меридиан" | ООО "Меридиан" | 471.88 | 2012 | RU21304000-62 | 2010-06-21 | кладка 4 этажа | 30%
41 | Многоквартирный жилой дом со встроено- пристроенными предприятиями обслуживания по пр. Ленина ,7 | ООО фирма "Старко" | ООО фирма «Старко» | 3011 | 2012 | RU21304000-99 | 2010-09-27 | Подключение к сетям, оформление документации | 99%
216073.9
42 | Индивидуальное жилищное строительство |  |  | 50196.4 | 2012
43 | Перевод из нежилого в жилое |  |  | 1500 | 2012
| ИТОГО |  |  | 267770.3
| Заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства |  | А.С. Анисимов