Распоряжение

от 18.05.2005 № 1744-р

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных последнему звонку в общеобразовательных учреждениях города Чебоксары

В целях координации деятельности структурных подразделений администрации города Чебоксары и служб городского хозяйства по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  последнему звонку в общеобразовательных учреждениях г. Чебоксары , 25 мая 2005 г.:

1.Утвердить план мероприятий, посвященных последнему звонку в общеобразовательных учреждениях г. Чебоксары , 25 мая 2005 г. (приложение 1).

2.Провести  городской праздник  «Звенит  звонок последний» 25 мая 2005 г. с 18.00 до 21.00 на Красной площади.

3.Утвердить состав рабочей группы по подготовке мероприятий, посвященных последнему звонку в общеобразовательных учреждениях г.Чебоксары (приложение 2).

4. Заместителю главы – начальнику управления торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г.Чебоксары (Булгаков М.Н.) обеспечить ограничение реализации алкогольной и слабоалкогольной продукции в местах массового скопления выпускников общеобразовательных учреждений с 14.00  до 22.00    25 мая 2005г.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы  - начальника управления делами и контроля администрации города Чебоксары Исаева Ю.Н.

Глава администрации г. Чебоксары 				Н.И. Емельянов

Приложение  1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы

администрации г. Чебоксары    от___________2005г. №______

План

мероприятий,  посвященных последнему звонку

в общеобразовательных  учреждениях  25 мая 2005 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |
| 1. | Изготовить и произвести монтаж транспорантов-перетяжек | 21 мая | МУП «Городская реклама и информация» |
| 2. | Организовать работу городских фонтанов по праздничному режиму на Чебоксарском заливе, в сквере Чапаева, у универмага «Шупашкар», к/т «Сеспель» | 25 мая | МУП «Инженерная защита» |
| 3. | Освещать в СМИ ход подготовки и проведения праздничных мероприятий | 25 мая | Отдел по информационно-аналитической работе |
| 4. | Организовать торговлю предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания в районе Чебоксарского залива | 25 мая | Управление торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов |
| 5. | Установить биотуалеты и организовать работу муниципальных стационарных туалетов по дополнительному режиму (Красная площадь, Западный косогор, Певческое поле) | 25 мая | Управление ЖКХ и благоустройства |
| 6. | Обеспечить электроснабжение в местах проведения мероприятий (Красная площадь) | 25 мая | ЧМУП «Горсвет» |
| 7. | Организовать вывоз мусора по дополнительному графику с мест проведения мероприятий (Красная площадь) | 25 мая | МУП «Спецавтохозяйство» |
| 8. | Установить сцену на Красной площади | 24 мая | Управление культуры |
| 9. | Подготовить сценарии и сценарные планы праздничных мероприятий в учреждениях культуры | 20 мая | Управления культуры, образования, отдел по делам молодежи |
| 10. | Организовать работу игровых спортивных точек | 25 мая с 16.00 до 18.00 | Управление физкультуры, спорта и туризма |
| 11. | Организовать выставку информационных щитов и рекламной продукции ВУЗов, ССУЗов, ПУ «Куда пойти учиться» | 25 мая с 13.00 до 18.00 | Отдел по делам молодежи |
| 12. | Обеспечить дежурство автомобиля скорой медицинской помощи в период проведения праздничных мероприятий на Красной площади | 25 мая с 13.00 до 18.00 | Управление здравоохранения |
| 13. | Обеспечить усиленную охрану общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий | 25мая | Подразделения МВД Чувашской Республики |
| Праздничные мероприятия |
| 1. | Торжественные линейки в ОУ «Последний звонок». | 25 мая 9.00-12.00 (по графику) | Управление образования и образовательные учреждения |
| 2. | «Звенит звонок последний». Развлекательная программа с участием творческих коллективов домов и центров творчества на Красной площади | 25 мая 18.00-21.00 | Управления культуры и образования, МУ «Дирекция городских культурных программ и праздничных мероприятий |
| 3. | Выставка информационных щитов и рекламной продукции ВУЗов, ССУЗов, ПУ в пешеходной части Залива | 25 мая 17.00-19.00 | Отдел по делам молодежи |
| 4. | «Если хочешь быть здоров». Работа игровых точек | 25 мая 17.00-19.00 | Управление физической культуры, спорта и туризма |
| 5. | Организация экскурсий на отчетные выставки творческих работ воспитанников центров и домов творчества | 25 мая 12.00-16.00 (по графику) | ГДДЮТ, ЦДТ, ЦРТДиЮ «Росток», ДДТ |
| 6. | «Куда уходит детство»- театрализованное представление | 25 мая 14.00-17.00 | ПКиО 500-летия г. Чебоксары |
| 7. | «Когда уйдем со школьного двора» - развлекательная программа | 25мая 14.00-16.00 | Детский парк им. А.Г. Николаева |
| 8. | «Чудо школьница» - конкурсная программа | 25мая 14.00-17.00 | ЦПКиО «Лакреевский лес» |
| 9. | «Выпускник – 2005» - развлекательная программа | 23-25 мая 13.00,17.00 | МК «Победа» |
| 10. | «Последний звонок» - танцевальный вечер для выпускников МОУ «СОШ № 42» | 25 мая 18.00 | ДК «Акация» |

Начальник управления образования

администрации города Чебоксары					С.В.Кудряшов

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением главы

администрации г. Чебоксары

от ___________2005г. №______

# Состав

рабочей группы по подготовке мероприятий,

посвященных последнему звонку

в общеобразовательных учреждениях

г.Чебоксары,  25 мая 2005 года

| Исаев Ю.Н. | - заместитель главы – начальник управления делами и контроля администрации г. Чебоксары, руководитель; |
| --- | --- |
| Кудряшов С.В. | - начальник управления образования администрации г. Чебоксары, заместитель руководителя; |
| Богуславский Г.Л. | - директор МУ «Дирекция городских культурных программ и праздничных мероприятий; |
| Булгаков М.Н. | - заместитель главы - начальник управления торговли, потребительского рынка и продовольственных ресурсов администрации г. Чебоксары; |
| Ефимов В.П. | -заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью; |
| Камаданов И.Н. | - начальник управления физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары; |
| Марков Д.С. | - начальник управления здравоохранения администрации г. Чебоксары; |
| Салаева А.Л. | - начальник управления культуры администрации г. Чебоксары; |
| Шатилов Г.П. | - начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда, благоустройству и коммунальному обслуживанию; |
| Щепелев Д.Е. | - начальник отдела по делам молодёжи администрации г. Чебоксары. |

###### Заместитель главы – начальник

управления делами и контроля

###### администрации города Чебоксары 	Ю.Н. Исаев