Распоряжение

от 19.04.2007 №1187-р

О проведении I международного турнира по профессиональному боксу на Кубок Президента Чувашской Республики

В рамках празднования Дня Республики и в целях пропаганды здорового образа жизни среди населения, привлечения молодежи к спорту:

1. Провести I международный турнир по профессиональному боксу на Кубок Президента Чувашской Республики (далее турнир) в ГУП Стадион «Олимпийский» 22 июня 2007 г.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению турнира (приложение 1).

3. Утвердить план организационных мероприятий по подготовке и проведению турнира (приложение 2).

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава города Чебоксары	Н.И. Емельянов

## Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации города Чебоксары

от 19.04.2007 №1187-р

###### СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению I международного турнира

по профессиональному боксу на Кубок Президента Чувашской Республики

| Андреев А.В. | - депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Емельянов Н.И. | - глава города Чебоксары, сопредседатель организационного комитета; |
| Николаев А.А. | - министр по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики, сопредседатель организационного комитета (по согласованию); |
| Чунаева И.В. | - ведущий специалист управления культуры, секретарь. |
| Члены оргкомитета: |
| Агафонов Б.А. | - генеральный директор ОАО «Волжская Инвестиционная компания» (по согласованию); |
| Александров В.Н. | - заместитель Председателя Правления Волго-Вятского банка – управляющий Чувашским отделением № 8613 (по согласованию); |
| Антропов Д.А. | - Генеральный директор ООО «Чебоксарский трубный завод» (по согласованию); |
| Буланкина Л.А. | - редактор газеты «Чебоксарские новости» (по согласованию); |
| Гартфельдер М.В. | - руководитель городского канала «Чебоксары ТВ» (по согласованию); |
| Ефимов В.П. | - начальник управления по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации г. Чебоксары; |
| Зубкова М.А. | - директор студии ООО «Местное телевидение» (по согласованию); |
| Ильин В.К. | - корреспондент ГТРК «Чувашия» (по согласованию); |
| Исаев Ю.Н. | - заместитель главы администрации г. Чебоксары – руководитель аппарата; |
| Камаданов И.Н. | - начальник управления физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары; |
| Клементьева И.В. | - секретарь Чебоксарского городского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласованию); |
| Матвеев А.Л. | - директор ГУП Стадион «Олимпийский» (по согласованию); |
| Морозов В.А. | - и.о. директора филиала ФГУП «Росспитпром «Ликероводочный завод «Чебоксарский» (по согласованию); |
| Мулянов Н.А. | - руководитель городской радиопрограммы «Столичный курьер» ГТРК «Чувашия» (по согласованию); |
| Николаев Ю.М. | - первый заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (по согласованию); |
| Рощин И.В. | - генеральный директор ОАО «Дорисс» (по согласованию); |
| Салаева А.Л. | - начальник управления культуры администрации г. Чебоксары; |
| Симунов Ю.Л. | - депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов (по согласованию); |
| Спиридонов Е.В. | - депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов (по согласованию); |
| Стройков С.А. | - и.о. начальника управления архитектуры и градостроительства; |
| Тимофеев А.В. | - заместитель министра внутренних дел Чувашской Республики (по согласованию); |
| Тхостов М.С. | - директор Чувашского филиала ООО «Лукойл - Волганефтьпродукт» (по согласованию); |
| Щепелев Д.Е. | - заместитель начальника управления по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации г. Чебоксары; |
| Юсупов Р.А. | - промоутер проекта, г. Казань (по согласованию). |

Начальник управления культуры	А.Л. Салаева

## Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации города Чебоксары

###### от 19.04.2007 №1187-р

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и проведению турнира

| Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Подготовка плана работ по организации и проведению соревнований. | 19 апреля | Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| Подготовка медиа - плана. | 19 апреля | Управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации г. Чебоксары |
| Разработка официальной эмблемы соревнований. | 24 апреля | Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары, главный художник города |
| Разработка и утверждение эскизов растяжек и банеров для размещения на основных магистралях города. | 24 апреля | Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары, главный художник города |
| Подготовка печатных материалов по турниру (программок, пресс-релизов, подарочных наборов для VIP гостей, сувениров). | 15 мая | Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| Изготовление печатной продукции, буклетов, афиш, флаеров | 15 мая | Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| Подготовка девушек из модельного агентства для участия в турнире. | 15 мая | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары |
| Разработка сценария соревнований. | 25 мая | Управление культуры, управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Алексей Соловьев |
| Организация работы с СМИ по освещению подготовки и проведения соревнований. | май, июнь | Управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации г. Чебоксары |
| Изготовление табличек с указанием номеров раундов для турнира с размещением логотипа. | 7 июня | Управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары, главный художник |
| Подготовка и утверждение плана пребывания почетных гостей турнира в г. Чебоксары. | 10 июня | Промоутер проекта Юсупов Р.А., депутат Чебоксарского городского собрания депутатов Андреев А.В., Алексей Соловьев |
| Доставка и установка ринга на стадионе. | 15 июня | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары |
| Подготовка стадиона «Олимпийский» к проведению соревнований, организация подключения к электричеству, установка стульев, работа технического персонала, техническая помощь в установке ринга, светового и звукового оборудования, размещение участников, подготовка раздевалок. | до 20 июня | Директор ГУП Стадион «Олимпийский» Матвеев А.Л. |
| Изготовление мягких углов ринга с размещением логотипа. | 20 июня | Управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары |
| Доставка и установка света и звука. | 20 июня | Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| Установка щитов и банеров спонсоров на площадях стадиона. | 21 июня | Управление культуры администрации г. Чебоксары |
| Встреча и размещение VIP гостей в VIP зоне. | 22 июня | Отдел внешнеэкономических связей и инвестиций |
| Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения соревнований. | 22 июня | МВД Чувашской Республики |
| Организация дежурства бригады скорой медицинской помощи. | 22 июня | Управление здравоохранения и социальной политики |
| Организация выездной торговли. | 22 июня | Отдел организации торговли и потребительского рынка |

Начальник управления культуры	А.Л. Салаева