Распоряжение

от 11.05.2007 №1420-р

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных последнему звонку в общеобразовательных учреждениях города Чебоксары

В целях координации деятельности структурных подразделений администрации города Чебоксары и служб городского хозяйства по подготовке и проведению мероприятий, посвященных  последнему звонку в общеобразовательных учреждениях г. Чебоксары , 25 мая 2007 года:

1. Утвердить план мероприятий, посвященных последнему звонку в общеобразовательных учреждениях г. Чебоксары, 25 мая 2007 года (приложение 1).

2. Провести городскую праздничную программу «Ты – Выпускник!!!» 25 мая 2007 года с 17.00 до 21.00 на Красной площади.

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных последнему звонку в общеобразовательных учреждениях г. Чебоксары (приложение 2).

4. Рекомендовать хозяйствующим субъектам прекратить розничную продажу алкогольной продукции и пива:

- с 10.00 до 16.00 25 мая 2007 года в местах розничной и мелкорозничной торговли, расположенных вблизи образовательных учреждений;

- с 16.00 до 23.00 25 мая 2007 года на территории Красной площади, Чебоксарского залива и на прилегающих к ним площадях исторической части города.

5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы  - руководителя аппарата администрации Исаева Ю.Н.

## Глава города Чебоксары 						Н.И. Емельянов

### Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

города Чебоксары

от 11.05.2007 №1420-р

План мероприятий,  посвященных последнему звонку в общеобразовательных  учреждениях г. Чебоксары,  25 мая 2007 года

| № п/п |  | Наименование мероприятий | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | - Изготовить и произвести монтаж транспарантов-перетяжек; - Разместить в общественном транспорте рекламные афиши |  | 21 мая с 15 мая | МУП «Городская реклама и информация», Молодежное общественное движение «Будущее России» |
| 2. | Организовать работу городских фонтанов по праздничному режиму на Чебоксарском заливе, в сквере Чапаева, у универмага «Шупашкар», к/т «Сеспель» |  | 25 мая | МУП «Инженерная защита» |
| 3. | Освещать в СМИ ход подготовки и проведения праздничных мероприятий |  | 18-25 мая | Управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике, Молодежное общественное движение «Будущее России» |
| 4. | Организовать торговлю предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания в районе Чебоксарского залива |  | 25 мая | Отделы организации торговли, потребительского рынка, бытового обслуживания |
| 5. | Установить биотуалеты и организовать работу муниципальных стационарных туалетов по дополнительному режиму (Красная площадь, Западный косогор, Певческое поле) |  | 25 мая | МУП «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 6. | Обеспечить электроснабжение в местах проведения мероприятий (Красная площадь) |  | 25 мая | ОАО «Горсвет» |
| 7. | Организовать вывоз мусора по дополнительному графику с мест проведения мероприятий (Красная площадь) |  | 25 мая | МУП «Спецавтохозяйство» |
| 8. | Установить сцену на Красной площади |  | 24 мая | Управление культуры |
| 9. | Оформление сцены, монтаж банеров, и озвучивание мероприятия |  | 24-25 мая | Управление культуры, МУ «Дирекция городских культурных программ и праздничных мероприятий», ОАО «Горсвет» |
| 10. | Подготовить сценарии и сценарные планы праздничных мероприятий в учреждениях культуры |  | 15 мая | Управления культуры, образования, Молодежное общественное движение «Будущее России» |
| 11. | Организовать выставку информационных щитов и рекламной продукции ВУЗов, ССУЗов, ПУ «Куда пойти учиться» |  | 25 мая с 13.00 до 18.00 | Управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике, Молодежное общественное движение «Будущее России» |
| 12. | Обеспечить дежурство автомобиля скорой медицинской помощи в период проведения праздничных мероприятий на Красной площади |  | 25 мая с 13.00 до 18.00 | Управление здравоохранения и социальной политики |
| 13. | Обеспечить усиленную охрану общественного порядка в период проведения праздничных мероприятий |  | 25мая | Подразделения МВД Чувашской Республики |
| Праздничные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. |  | Торжественные линейки в ОУ «Последний звонок». | 25 мая 9.00-12.00 (по графику) | Управление образования и образовательные учреждения |
| 2. |  | «Ты Выпускник!!!» Развлекательная программа с участием творческих коллективов домов и центров творчества на Красной площади | 25 мая 17.00-21.00 | Управления культуры и образования, МУ «Дирекция городских культурных программ и праздничных мероприятий |
| 3. |  | Выставка информационных щитов и рекламной продукции ВУЗов, ССУЗов, ПУ в пешеходной части Залива | 25 мая 17.00-19.00 | Управление по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике |
| 4. |  | «Если хочешь быть здоров». Работа игровых точек | 25 мая 17.00-19.00 | Управление физической культуры, спорта и туризма |
| 5. |  | Организация экскурсий на отчетные выставки творческих работ воспитанников центров и домов творчества | 25 мая 12.00-16.00 (по графику) | ГДДЮТ, ЦДТ, ЦРТДиЮ «Росток», ДДТ |
| 6. |  | «Школьные годы чудесные»- театрализованное представление | 25 мая 14.00-17.00 | ПКиО 500-летия г. Чебоксары |
| 7. |  | «Звенит звонок последний» - развлекательная программа | 25мая 14.00-16.00 | Детский парк им. А.Г. Николаева |
| 8. |  | «Куда уходит детство» - конкурсная программа | 25мая 14.00-17.00 | ЦПКиО «Лакреевский лес» |
| 9. |  | «Выпускник – 2007» - развлекательная программа | 23-25 мая 13.00,17.00 | МК «Победа» |
| 10. |  | «Последний звонок» - танцевальный вечер для выпускников МОУ «СОШ № 42» | 25 мая 18.00 | ДК «Акация» |

Начальник управления образования

администрации города Чебоксары					С.В.Кудряшов

#### Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

города Чебоксары

от 11.05.2007 №1420-р

# Состав

рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных последнему звонку в общеобразовательных учреждениях г.Чебоксары

| Исаев Ю.Н. | - заместитель главы – руководитель аппарата администрации города Чебоксары, руководитель; |
| --- | --- |
| Кудряшов С.В. | - начальник управления образования администрации города Чебоксары, заместитель руководителя. |
| Члены рабочей | группы: |
| Булгаков М.Н. | - заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам потребительского рынка и услуг; |
| Ефимов В.П. | - начальник управления по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации города Чебоксары; |
| Марков Д.С. | - начальник управления здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары; |
| Салаева А.Л. | - начальник управления культуры администрации города Чебоксары; |
| Шатилов Г.П. | - начальник управления ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары; |
| Щепелев Д.Е. | - заместитель начальника управления по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации города Чебоксары. |

###### Заместитель главы – руководитель аппарата

###### администрации города Чебоксары 	Ю.Н. Исаев