| Чăваш Республики ##### Шупашкар хула Администрацийě ###### ХУШУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ## РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

# от 08.06.2009 № 2080-р

# О проведении в городе Чебоксары чемпионата и первенства России по велоспорту-шоссе

# Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 мая 2009 года № 157-р, в целях популяризации и дальнейшего развития велосипедного спорта:

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению в период с 22 по 28 июня 2009 года в городе Чебоксары чемпионата и первенства России по велоспорту-шоссе (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в городе Чебоксары чемпионата и первенства России по велоспорту-шоссе (приложение 2).

3. Главам администраций Калининского (Бирюков О.Б.), Ленинского (Зайцев А.И.), Московского (Петров В.И.) районов города Чебоксары, управлениям физической культуры, спорта и туризма (Камаданов И.Н.), здравоохранения и социальной политики (Марков Д.С.), ЖКХ и энергетики (Порфирьев П.Н.), по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политике (Максимова Л.П.), отделу организации торговли и потребительского рынка администрации города Чебоксары (Калинин М.А.) обеспечить организацию и проведение чемпионата и первенства России по велоспорту-шоссе.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

## Глава города Чебоксары                                                            Н.И. Емельянов

Приложение 1

### Утвержден

распоряжением администрации города Чебоксары

от 08.06.2009 № 2080-р

##### СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

##### по подготовке и проведению чемпионата и первенства России

##### по велоспорту-шоссе

Шилов Ю.А. – первый заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ – председатель;

Ильина В.В. – главный специалист – эксперт управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары – секретарь;

Члены рабочей группы:

Бирюков О.Б. – глава администрации Калининского района города Чебоксары;

Зайцев А.И. – глава администрации Ленинского района города Чебоксары;

Ишутинов В.В. – директор ОСП «Чебоксарские электрические сети» ООО «КТ» (по согласованию);

Калинин М.А. – начальник отдела организации торговли и потребительского рынка администрации города Чебоксары;

Камаданов И.Н. –  начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары;

Касеев В.М. – директор ОАО «Инженерная защита» (по согласованию);

Кошкин И.В. – директор МОУДОД «ДЮСШ по игровым видам спорта «Спартак»;

Максимова Л.П. – начальник управления по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политике администрации города Чебоксары;

Марков Д.С. – начальник управления здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары;

Мельников С.В. – заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (по согласованию);

Николаев В.С. – директор МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары (по согласованию);

Петров В.И. – глава администрации Московского района города Чебоксары;

Порфирьев П.Н. – начальник управления ЖКХ и энергетики администрации города Чебоксары;

Стройков С.А. – главный архитектор города Чебоксары;

Тищенко В.С. – начальник отдела транспорта и связи администрации города Чебоксары;

Федоров П.Г. – заместитель начальника милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел по Чувашской Республике (по согласованию).

И.о.начальника управления физической

культуры, спорта и туризма                                            		А.Н. Осипов

Приложение 2

### Утвержден

распоряжением администрации города Чебоксары

от 08.06.2009 № 2080-р

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению в городе Чебоксары чемпионата

и первенства России по велоспорту-шоссе

| № п/п | #### Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседаний служб обеспечения | весь период | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| 2. | Изготовление и размещение в городе транспарант-перетяжек | к 15 июня | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |
| 3. | Освещение хода подготовки и проведения соревнований | весь период | Управление по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политике администрации города Чебоксары |
| 4. | Подготовка места проведения соревнований: |  |  |
| 4.1. | Организация работы службы ЖКХ на месте проведения соревнований | период соревнований | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары |
| 4.2. | Доставка и установка биотуалетов - Певческое поле - Ядринское шоссе | 25, 27, 28 июня 23, 26 июня | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары |
| 4.3. | Ямочный ремонт трассы | к 12 июня | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары |
| 4.4. | Подготовка помпы для откачки воды | период соревнований | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары |
| 4.5. | Ежедневная помывка трассы | период соревнований | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» города Чебоксары |
| 4.6. | Обеспечение подключения к источнику электроэнергии, дежурство электрика Ядринское шоссе Певческое поле | 23, 26 июня 25, 27, 28 июня | ОАО «Инженерная защита» ОСП «Чебоксарские электрические сети» ООО «Коммунальные технологии» |
| 4.7. | Установка корзин с флагами расцвечивания Ядринское шоссе Певческое поле | к 23 июня к 25 июня | Администрация Московского района города Чебоксары |
| 4.8. | Подготовка палатки для секретариата (Певческое поле) | к 25 июня | МОУДОД «ДЮСШ по игровым видам спорта «Спартак» |
| 5. | Обеспечение явки болельщиков и зрителей на церемонию открытия соревнований (Певческое поле) | 25 июня в 10.00 ч. | Администрации Московского, Ленинского, Калининского районов города Чебоксары |
| 6. | Организация работы буфетов для участников и зрителей - Певческое поле - Ядринское шоссе | 25, 27, 28 июня 23, 26 июня | Отдел организации торговли и потребительского рынка администрации города Чебоксары |
| 7. | Перекрытие дорог в соответствии со схемой трассы | по отдельному графику | Отдел транспорта и связи администрации города Чебоксары |
| 8. | Обеспечение работы нарядов ДНД (согласно схеме) | 23-28 июня | Милиция общественной безопасности Министерства внутренних дел по Чувашской Республике |
| 9. | Обеспечение работы бригад скорой помощи в местах проведения соревнований: - Певческое поле - Ядринское шоссе | 25, 27, 28 июня 23, 26 июня | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары |

И.о.начальника управления физической

культуры, спорта и туризма 							А.Н. Осипов