| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ХУШУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 11.09.2009 №3722-р

# О проведении в городе Чебоксары этапа всероссийского дня бега «Кросс нации - 2009»

# Во исполнение приказа министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики от 28.08.2009 № 301 «О проведении всероссийского дня бега «Кросс нации - 2009» в Чувашской Республике», в целях привлечения трудящихся и учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни среди населения города Чебоксары:

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению в городе Чебоксары 20 сентября 2009 года этапа всероссийского дня бега «Кросс нации - 2009» (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в городе Чебоксары этапа всероссийского дня бега «Кросс нации - 2009» (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Чебоксары					           Н.И. Емельянов

##### Приложение 1

##### УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

города Чебоксары

от 11.09.2009 № 3722-р

##### СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

##### по подготовке и проведению в городе Чебоксары

##### этапа всероссийского дня бега «Кросс нации-2009»

Емельянов Н.И. – глава города Чебоксары – председатель;

Маклыгин А.Ю. – заместитель главы администрации – руководитель аппарата – заместитель председателя;

Осипов А.Н. – главный специалист – эксперт управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары - секретарь;

Члены рабочей группы:

Булгаков М.Н. – заместитель главы администрации города Чебоксары по вопросам потребительского рынка и услуг;

Булыгин О.Ю. – директор МОУДОД «ДЮСШ №3» управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары;

Васильев Ю.Е. – заместитель главы администрации Ленинского района города Чебоксары;

Глотова Н.М. – заместитель главы администрации Московского района города Чебоксары;

Иванов О.Р. – заместитель главы администрации Калининского района города Чебоксары;

Камаданов И.Н. – начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары;

Касеев В.М. – директор ОАО «Инженерная защита» (по согласованию);

Кошкин И.В. – директор МОУДОД «ДЮСШ по игровым видам спорта «Спартак» управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары;

Кудряшов С.В. – начальник управления образования администрации города Чебоксары;

Львов А.К. – начальник отдела молодежного развития администрации города Чебоксары.

Максимова Л.П. – начальник управления по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политике  администрации города Чебоксары;

Марков Д.С. – начальник управления здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары;

Мельников С.В. - заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (по согласованию);

Николаев В.П. – директор государственного унитарного предприятия «Стадион «Олимпийский» (по согласованию);

Николаев В.С. – начальник МУ «Управление ЖКХ и благоустройства»;

Петьков В.Н. – председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (по согласованию);

Салаева А.Л. – начальник управления культуры администрации города Чебоксары;

Стройков С.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства - главный архитектор города Чебоксары.

Тимофеев А.В. – заместитель министра внутренних дел по Чувашской Республике (по согласованию);

Тищенко В.С. – начальник отдела транспорта и связи администрации города Чебоксары.

Начальник управления физической

культуры, спорта и туризма

администрации г.Чебоксары                                                    И.Н. Камаданов

Приложение 2

Утвержден

распоряжением администрации

города Чебоксары

«11» 09. 2009 № 3722-р

###### ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению в городе Чебоксары

этапа всероссийского дня бега «Кросс нации-2009»

20 сентября 2009 года				набережная Чебоксарского залива

Певческое поле г. Чебоксары

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение |
| Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание служб обеспечения | до 10 сентября | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| Проведение заседаний рабочей группы | весь период | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| 2. Подготовка трассы и места проведения соревнований |
| Оформление места старта и финиша, сцены для награждения и т.п. | 19 сентября | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары ГУП «Стадион «Олимпийский» |
| Доставка и установка турникетов по трассе соревнований | 19 сентября | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары МОУДОД «ДЮСШ по игровым видам спорта «Спартак» Минспорт Чувашии |
| Растяжка ленты для ограждения по трассе соревнований | 19 сентября | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары Минспорт Чувашии |
| Установка корзин с флагами расцвечивания | 19 сентября | Администрация Московского района г.Чебоксары |
| Заказ радиомашины | до 18 сентября | МОУДОД «ДЮСШ по игровым видам спорта «Спартак» |
| Обеспечение электроэнергией | 19 сентября | ОАО «Инженерная защита» |
| Организация размещения автомашин на специальных площадках | 20 сентября | Отдел транспорта и связи администрации города Чебоксары |
| Установка палаток для участников | 19 сентября | МОУДОД «ДЮСШ по игровым видам спорта «Спартак» ГУП «Стадион «Олимпийский» |
| Подготовка и оформление трассы для VIP-забега, организация VIP-забега | 20 сентября | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| 3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |
| Организация работы судей на трассе | 20 сентября | МОУДОД «ДЮСШ №3» |
| Организация работы мандатной комиссии, секретариата: - прием медицинских заявок, - организация выдачи номеров-маек, свидетельства участника | с 15 по 20 сентября | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| Обеспечение помещениями для работы: - мандатной комиссии; - секретариата, группы награждения | с 15 по 20 сентября 21 сентября | МОУДОД «ДЮСШ по игровым видам спорта «Спартак» ГУП «Стадион «Олимпийский» |
| Обеспечение секретариата и мандатной комиссии канцтоварами, оргтехникой, столами, стульями, рациями и т.п. | 20 сентября | МОУДОД «ДЮСШ по игровым видам спорта «Спартак» ГУП «Стадион «Олимпийский» |
| Организация работы группы награждения | 20 сентября | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары Управление культуры Минспорт Чувашии |
| Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения | до 19 сентября | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары МОУДОД «ДЮСШ по игровым видам спорта «Спартак» Минспорт Чувашии |
| Организация работы автотранспорта для служб обеспечения | 20 сентября | МОУДОД «ДЮСШ по игровым видам спорта «Спартак» |
| Организация работы группы волонтеров на старте и финише | 20 сентября | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары Отдел молодежного развития |
| Составление и сдача отчета о проведении соревнований, протоколов соревнований | до 30 сентября | МОУДОД «ДЮСШ по игровым видам спорта «Спартак» |
| Составление финансового отчета | до 30 сентября | МОУДОД «ДЮСШ по игровым видам спорта «Спартак» |
| 4. Благоустройство и внешнее оформление г. Чебоксары |
| Размещение рекламных перетяжек, информационных баннеров, расклеивание афиш | до 17 сентября | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |
| Доставка и установка биотуалетов | до 20 сентября | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| Организация работы службы ЖКХ на месте проведения соревнования | до 20 сентября | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» ОАО «Инженерная защита» |
| 5. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |
| Организация работы буфетов для участников и зрителей | 20 сентября | Отдел организации торговли и потребительского рынка администрации города Чебоксары |
| Организация буфетов для VIP | 20 сентября | Отдел организации торговли и потребительского рынка администрации города Чебоксары |
| 6. Организация культурной программы |
| Разработка сценария торжественного открытия и закрытия соревнований | до 17 сентября | Управление культуры |
| Организация культурной программы | 20 сентября | Управление культуры |
| 7. Освещение хода подготовки и проведения соревнований в средствах массовой информации |
| Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Управление по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политике Минспорт Чувашии |
| Создание и поддержка WEB-страницы в Интернете | весь период | Управление по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политике Минспорт Чувашии |
| Составление и сдача медиа-отчета | до 30 сентября | Управление по работе с общественными организациями, СМИ и молодежной политике |
| 8. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |
| Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 20 сентября | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары |
| Заказ машин медицинской скорой помощи (3 шт.) | до 17 сентября | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары |
| Обеспечение в местах проведения соревнований: - безопасности граждан и общественного порядка, - противопожарной безопасности, - безопасности дорожного движения. | 20 сентября | МВД по Чувашии ГКЧС Чувашии ГИБДД МВД по Чувашии |

Начальник управления физической

культуры, спорта и туризма

администрации г.Чебоксары                                   	      И.Н. Камаданов