| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ХУШУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

19.07.2010 №2285-р

О проведении V этапа розыгрыша

Кубка России по водно-моторному

спорту в классе «Аквабайк»

В соответствии с календарным планом Федерации водно-моторного спорта России на 2010 год и с соглашением между Общероссийской общественной организацией «Федерация водно-моторного спорта России», Министерством по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики и администрацией города Чебоксары, в целях развития технических видов спорта, в рамках празднования Дня города Чебоксары

1. Провести 14-15 августа 2010 года в городе Чебоксары V этап розыгрыша Кубка России по водно-моторному спорту в классе «Аквабайк».

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению V этапа розыгрыша Кубка России по водно-моторному спорту в классе «Аквабайк» (приложение 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению V этапа розыгрыша Кубка России по водно-моторному спорту в классе «Аквабайк» (приложение 2).

4. Управлению по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары (Максимова Л.П.) проинформировать горожан о принятом решении через средства массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по экономическому развитию и финансам Данилова П.В.

И.о. главы администрации города Чебоксары	Ю.А.Шилов

### Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации города Чебоксары

от 19.07.2010 №2285-р

Состав рабочей группы

по подготовке и проведению V этапа розыгрыша Кубка России

по водно-моторному спорту в классе «Аквабайк»

| Данилов П.В. | - заместитель главы администрации города Чебоксары - председатель; |  |
| --- | --- | --- |
| Яковлев А.Н. | - заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики – сопредседатель (по согласованию); |  |
| Осипов А.Н. | – главный специалист-эксперт управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары – секретарь; |  |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Ежеев В.Ф. |  | – начальник управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике (по согласованию); |
| Зайцев А.И. |  | – глава администрации Ленинского района; |
| Калинин М.А. |  | – начальник отдела потребительского рынка и услуг; |
| Камаданов И.Н. |  | – начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары; |
| Максимова Л.П. |  | – начальник управления по связям с общественностью, СМИ и молодежной политике администрации города Чебоксары; |
| Марков Д.С. |  | – начальник управления здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары; |
| Николаев В.П. |  | – директор государственное унитарное предприятие «Стадион «Олимпийский» (по согласованию); |
| Николаев В.С. |  | – директор МУ «Управление ЖКХ и благоустройства»; |
| Петров А.Н. |  | – глава администрации Московского района; |
| Павлов О.Е. |  | – заместитель председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (по согласованию); |
| Салаева А.Л. |  | – начальник управления культуры администрации города Чебоксары; |
| Сеткин Ю.Б. |  | – начальник отдела ГИМС Главного управления МЧС России по Чувашской Республике – главный государственный инспектор по маломерным судам по Чувашской Республики (по согласованию); |
| Стройков С.А. |  | – начальник отдела архитектуры и градостроительства - главный архитектор города Чебоксары; |
| Тимченко С.В. |  | – начальник отдела транспорта и связи администрации города Чебоксары; |
| Ядыков О.Л. |  | - начальник Чувашской республиканской поисково-спасательной службы (по согласованию); |
| Яковлев О.Н. |  | - начальник управления внутренних дел по городу Чебоксары. |

Начальник управления физической

культуры, спорта и туризма

администрации города Чебоксары                                    	     И.Н. Камаданов

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации города Чебоксары                                                                                                                                        от 19.07.2010 №2285-р

###### ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению V этапа розыгрыша Кубка России по водно-моторному спорту в классе «Аквабайк»

| № п/п | Наименование | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- Организационно- техническое и информационное обеспечение

| 1.1 | Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание служб обеспечения | до 20 июля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Освещение хода подготовки и проведения соревнований; Выполнение работ согласно приложению №1 к соглашению №05-10/КР от 31 мая 2010 года (предоставить аккредитованного фотографа на все время проведения соревнований). Выполнить требования по рекламно-информационному освещению соревнования, установленные ФВМС России, а именно: 1. До начала соревнований Соорганизаторы, заявившие свое желание о проведении официального соревнования, обязаны предоставить в Федерацию медиа-план освещения мероприятия в СМИ, включающий в себя: А. Проект пресс-релиза, анонсирующий турнир за 5 дней до начала соревнований. Б. Перечень СМИ, участвующих в освещении соревнования, за 10 дней до начала соревнований. В. Перечень рекламно-информационной (полиграфической) продукции, которую планируется изготовить к данному соревнованию за 15 дней до начала соревнований. Г. Проект плана организации и проведения пресс-конференции/ий до (во время или после) соревнования (по возможности) за 5 дней до начала соревнований. 2. По окончании соревнований Соорганизаторы совместно с ФВМС готовят медиа-отчет о проведении соревнований. Отчет в обязательном порядке должен содержать: A. Результаты турнира (в распечатанном виде и на электронных носителях: CD-R, диск 3,5"). Б. Фото отчет (в формате jpg на CD-R) о подготовке и проведении соревнования. B. Перечень СМИ освещавших соревнование с указанием размещенных ими материалов и, по возможности, сами материалы. Г. Окончательный пресс-релиз мероприятия с указанием победителей соревнования, спонсоров и партнеров по организации.) | 01-17 августа | Управление по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политике администрации города Чебоксары; Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| 1.3 | Оформление растяжек (4 шт.) и внешнее оформление, размещение информационных банеров (4 шт.) | до 14 августа | Управление архитектуры и градостроительства администрации города Чебоксары |
| 1.4 | Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований | 14-15 августа | Отдел организации торговли и потребительского рынка администрации города Чебоксары |
| 1.5 | Обеспечение горячим питанием спортсменов, судей, комендантскую команду и другие службы (два ужина), но не менее 80 человек в день |  | ГУП СОК «Спорт» (по согласованию) |
| 1.6 | Предоставить, либо оснастить всю территорию проведения соревнований (закрытый парк и места для зрителей) звуковым оборудованием для возможности удобной работы судьи информатора (звуковое оборудование должно быть протестировано) | 13-15 августа | Управление культуры администрации города Чебоксары |
| 1.7 | Обеспечение явки зрителей и болельщиков | 14-15 августа | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары; Управление по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политике администрации города Чебоксары |
| 1.8 | Оборудование санитарной зоны и уборка территории на заливе, установка биотуалетов (10 шт.) | до 14 августа | Управление ЖКХ и энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары, МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 1.9 | Установка корзин с разноцветными флагами | до 14 августа | Администрации Московского и Ленинского района города Чебоксары |
| 1.10 | Обеспечение работы дежурного электрика и подключение электропитания (220Вт) в палатках судей и СМИ | 13-15 августа | МУ «Управление ЖКХ и благоустройства», ОАО «Чебоксарский речной порт» (по согласованию) |
| 1.11 | Обеспечение транспортного обслуживания судейской бригады в дни проведения соревнований и определение мест размещения автомашин, автобусов на специальных площадках | 13-15 августа | Отдел транспорта и связи администрации города Чебоксары, управление ГИБДД МВД по Чувашской Республике (по согласованию); |
| 1.12 | Подготовка распоряжения о перекрытии дороги к храму | до 14 августа | Отдел транспорта и связи администрации города Чебоксары |
| 1.13 | Обеспечение помощников судейской бригаде в количестве 20 человек. (Предоставление подготовленной комендантской команды на 3 дня (8 - 10 человек) | 13-15 августа | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| 1.14 | Подготовка и оформление места проведения соревнований (Предоставить помещения для работы судей (мандатной комиссии) и проведения брифингов с пилотами – два отдельных помещения (закрытые палатки и/или шатры) вместимостью 20 и 50 человек соответственно. 2.12.1. Помещение для судей (мандатной комиссии) должно быть расположено отдельно и огорожено от участников и зрителей. В данном помещении должно быть установлено 6 столов и 12 стульев: для работы мандатной комиссии – 4 стола и 8 стульев; для работы врача – стол и два стула; для работы страхового агента – стол и два стула.) | до 14 августа | Администрации Московского и Ленинского района города Чебоксары; Управление ЖКХ и энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары; Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары; Управление культуры администрации ## города Чебоксары; ГУП «Стадион «Олимпийский» (по согласованию) |
| 1.15 | Предоставить удобные слипы для спуска техники судей и спортсменов на воду (минимум 2 – 3х6м и 3х15м) | 13-15 августа | Управление ЖКХ и энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары |
| 1.16 | Встреча и проводы участников соревнований | 12-14 августа | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |
| 1.17 | Размещение участников соревнований и судейской бригады | 12-15 августа | ГУП СОК «Спорт» (по согласованию) |
| 1.18 | Представление наградной атрибутикой победителям и призерам этапа (образцы кубков и медалей должны быть согласованы с ФВМС не позднее 14 дней до начала соревнований) Обеспечение призовым фондом этапа | до 01 августа | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары |

- Обеспечение безопасности и медицинское обслуживание

| 2.1 | Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 14-15 августа | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Проверка акватории залива водолазами на предмет пригодности и чистоты | 13-15 августа | Судоходная инспекция; Государственное учреждение "Чувашская республиканская поиcково-спасательная служба" ГКЧС Чувашии (по согласованию); ОАО «Инженерная защита» |
| 2.3 | Обеспечение в местах проведения соревнований и проживания безопасности граждан и общественного порядка | 13-15 августа | Управление внутренних дел по городу Чебоксары |

Начальник управления физической

культуры, спорта и туризма

администрации города Чебоксары                                    	     И.Н. Камаданов