| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ХУШУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

# от 13.01.2011 № 44-р

# О проведении в городе Чебоксары XXIX этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2011»

В соответствии с приказом Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики от 29.11.2010 №424                            «О проведении ХХIХ открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2011» в Чувашской Республике» и в целях пропаганды здорового образа жизни среди населения, популяризации и дальнейшего развития лыжных гонок в городе Чебоксары:

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению 13 февраля 2011 года в городе Чебоксары XXIX этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2011» (приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в городе Чебоксары XXIX этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2011»  (приложение 2).

3. Главам администраций Калининского (Бирюков О.Б.), Ленинского (Зайцев А.И.), Московского (Петров А.Н.) районов города Чебоксары, Заволжского территориального управления администрации города Чебоксары (Титова Л.И.), управлениям физической культуры, спорта и туризма (Камаданов И.Н.), образования (Кудряшов С.В.), здравоохранения и социальной политики (Марков Д.С.), культуры  (Салаева А.Л.), отделу транспорта и связи (Тимченко С.В.) администрации города Чебоксары обеспечить организацию и проведение XXIX этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2011».

4. Рекомендовать руководителям учебных заведений, организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности обеспечить активное участие горожан в XXIX этапе Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2011».

5. Управлению по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары (Максимова Л.П.) проинформировать горожан о принятом решении через средства массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

## Глава администрации

## города Чебоксары                                                                    Н.И. Емельянов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

города Чебоксары

от 13.01.2011 № 44-р

##### Состав рабочей группы

##### по подготовке и проведению в городе Чебоксары

##### XXIX этапа Всероссийской массовой лыжной гонки

##### «Лыжня России – 2011»

Емельянов Н.И. – глава администрации города Чебоксары – руководитель;

Маклыгин А.Ю. – заместитель главы администрации – руководитель аппарата – заместитель руководителя;

Панферов Д.В. – главный специалист-эксперт управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары – секретарь.

Члены рабочей группы:

Данилов П.В. – заместитель главы администрации по экономическому развитию и финансам;

Захарова В.А. – заместитель главы администрации Калининского района г.Чебоксары;

Ивонтьев И.В. – директор ПК и О им. 500-летия г.Чебоксары;

Ишутинов В.В. - директор ОСП «Чебоксарские электрические сети» (по согласованию);

Камаданов И.Н. –  начальник управления физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары;

Кудряшов С.В. – начальник управления образования администрации города Чебоксары;

Максимова Л.П. – начальник управления по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары;

Марков Д.С. – начальник управления здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары;

Мельников С.В. – заместитель министра по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (по согласованию);

Николаев В.П. – директор государственного унитарного предприятия« Стадион «Олимпийский» (по согласованию);

Николаев В.С. – начальник МУ «Управление ЖКХ и благоустройства»;

Николаев Н.А. – директор республиканского государственного учреждения дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2» Министерства по физической культуре, спорту и туризму Чувашской Республики (по согласованию);

Павлов В.И. – председатель федерации лыжных гонок Чувашской Республики (главный судья соревнований) (по согласованию);

Петров А.Н. – глава администрации Московского района города Чебоксары;

Петьков В.Н. – председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (по согласованию);

Прокопьев Н.П. – заместитель главы администрации Ленинского района г.Чебоксары;

Салаева А.Л. – начальник управления культуры администрации города Чебоксары;

Стройков С.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства - главный архитектор города Чебоксары;

Тимофеев А.В. – заместитель министра внутренних дел по Чувашской Республике (по согласованию);

Тимченко С.В. – начальник отдела транспорта и связи администрации города Чебоксары.

_______________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

города Чебоксары

от 13.01.2011 № 44-р

План мероприятий

по подготовке и проведению в городе Чебоксары XXIX этапа Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2011»

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение |  |  |
| Разработка плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание служб обеспечения | до 15 января | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Администрация Московского района, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Проведение заседаний служб обеспечения | весь период | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.1. Подготовка трассы и места проведения соревнований |  |  |
| Определение дистанций | до 01 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Подготовка, разметка и оформление трассы (по отдельному плану) | до 12 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары, Администрация Московского района, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Оформление места старта | до 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары, Администрация Московского района, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Оформление места финиша, монтаж створа ворот «Финиш» | до 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары, Администрация Московского района, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Доставка и установка штакетника, турникетов в местах проведения соревнований | до 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары, Администрация Московского района, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Установка корзин с разноцветными флагами | до 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары, Администрация Московского района |
| Оформление сцены для награждения | до 13 февраля | Управление культуры и управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары, Администрация Московского района |
| Установка и оформление подиума, флагштоков на старте | до 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары, Администрация Московского района, Управление ЖКХ и энергетики администрации г.Чебоксары, Администрация ПКиО им.500-летия г.Чебоксары |
| Организация построения команд для торжественного открытия и старта | 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Заказ радиомашин | до 25 января | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Озвучивание места проведения соревнований | 13 февраля | Управление культуры администрации г.Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Организация размещения автомашин на специальных стоянках | 13 февраля | МВД по Чувашской Республики (по согласованию) |
| 1.2.Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований |  |  |
| Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата | до 25 января | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Составление программы соревнований | до 25 января | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |  |  |
| Организация работы мандатной комиссии, секретариата | с 09, 10, 11, 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Организация выдачи номеров | с 9 по 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Организация работы пресс-центра | до 13 февраля | Управление по связям общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары, Минспорт Чувашии и ВГТРК «Чувашия» (по согласованию) |
| Прием предварительных заявок | до 11 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Обеспечение помещениями для работы мандатной комиссии, секретариата, группы награждения | до 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию), Администрация Московского района |
| Обеспечение секретариата и мандатной комиссии канцтоварами, оргтехникой и т.п. | до 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Обеспечение служб оборудованием и инвентарем | до 13 февраля | Управление ЖКХ и энергетики администрации г. Чебоксары, Администрация ПКиО им.500-летия г.Чебоксары Администрация Московского района |
| Организация работы группы награждения | до 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Обеспечение служб оперативной связью (рации, мегафоны) | 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию), ГКЧС по Чувашской Республике |
| Организация работы автотранспорта для служб обеспечения | 13 февраля | Отдел транспорта и связи администрации г. Чебоксары, УГИБДД по Чувашской Республике |
| Расчеты с судейской коллегией и обслуживающим персоналом, прочие расчеты | 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Составление и сдача отчета о проведении, протоколов соревнований | до 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.4. Обеспечение участия в соревнованиях |  |  |
| Организация участия: - учащихся СОШ и ООШ - учащихся ПУ - студентов ССУЗов - студентов ВУЗов - команд министерств, ведомств, органов местного самоуправления, организаций и учреждений всех форм собственности | 13 февраля | Администрации районов г. Чебоксары, управление образования администрации г.Чебоксары, управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, По согласованию: Минобразования по Чувашской Республике, руководители министерств, ведомств, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности |
| 1.5. Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований |  |  |
| Доставка и установка биотуалетов | до 13 февраля | Администрация Московского района, МУ «Управление ЖКХ и благоустройства», администрация ПКиО им.500-летия г.Чебоксары |
| Организация работы службы ЖКХ на месте проведения соревнования | 13 февраля | Администрация Московского района, МУ «Управление ЖКХ и благоустройства», Администрация ПКиО им.500-летия г.Чебоксары |
| 1.6. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |  |  |
| Организация горячего чая на старте и финише | 13 февраля | Отдел потребительского рынка и услуг администрации г.Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Организация работы буфетов для участников и зрителей | 13 февраля | Отдел потребительского рынка и услуг администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Организация буфетов для VIP-персон | 13 февраля | Отдел потребительского рынка и услуг администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.7. Организация культурной программы |  |  |
| Организация торжественного открытия и закрытия соревнований, награждения | 13 февраля | Управление культуры и управление физической культуры, спорта и туризма администрации г.Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Организация культурной программы | 13 февраля | Управление культуры администрации г. Чебоксары, Минкультуры по Чувашской Республике (по согласованию) |
| Организация работы группы волонтеров | 13 февраля | Управления по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики, управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.8. Подготовка пакета документов для организации соревнований |  |  |
| Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения | до 13 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| Подготовка и распространение приглашений с программой соревнований для VIP-персон | до 11 февраля | Управление физической культуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.9. Информационное обеспечение |  |  |
| Расклеивание афиш Размещение информационных баннеров | до 05 февраля | Управления по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики, управление культуры, управление архитектуры и градостроительства, отдел транспорта и связи администрации города Чебоксары. |
| Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Управление по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары, Минспорт по Чувашской Республике, ВГТРК «Чувашия» (по согласованию) |
| Создание и поддержка на сайте баннера «Лыжня России - 2011» | весь период | Управление по связям с общественными организациями, СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары, Минспорт по Чувашской Республике (по согласованию) |
| 2. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |  |  |
| Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 13 февраля | Управление здравоохранения и социальной политики администрации города Чебоксары |
| Обеспечение в местах проведения соревнований: - безопасности граждан и общественного порядка, - противопожарной безопасности, - безопасности дорожного движения | 13 февраля | МВД по Чувашской Республике (по согласованию), ГКЧС по Чувашской Республике (по согласованию) |

_______________________________