| Чăваш Республики Шупашкар хула Администрацийě ХУШУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

18.02.2013 № 137-р

О проведении в городе Чебоксары открытого фестиваля  по зимней ловле рыбы «Чебоксарская рыбалка»

В целях пропаганды здорового образа жизни среди населения, популяризации и дальнейшего развития зимней рыбалки в городе Чебоксары:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в городе Чебоксары фестиваля по зимней ловле рыбы «Чебоксарская рыбалка»»  (приложение 1).

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению фестиваля по зимней ловле рыбы «Чебоксарская рыбалка» и утвердить ее состав (приложение 2).

3. Управлению по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары (Жуков А.Е.) проинформировать горожан о проведении фестиваля по зимней ловле рыбы «Чебоксарская рыбалка» через средства массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Салаеву А.Л.

## Глава администрации

города Чебоксары                                                                    А.О. Ладыков

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

города Чебоксары

от 18.02.2013 № 137-р

План мероприятий

по подготовке и проведению в городе Чебоксары фестиваля

по зимней ловле рыбы «Чебоксарская рыбалка»

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение |
| 1 | Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований, создание служб обеспечения | до 20 февраля | управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, администрация Московского района, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 2 | Проведение заседаний служб обеспечения | весь период | управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, Минспорт Чувашии (по согласованию) |
| 1.1. Подготовка места проведения соревнований |
| 1 | Установка корзин с разноцветными флагами | до 3 марта | администрация Московского района; |
| 2 | Озвучивание места проведения соревнований | 3 марта | управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 3 | Организация размещения автомашин на специальных стоянках | 3 марта | отдел транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары; УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию) |
| 4 | Составление программы соревнований | до 25 февраля | управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, ЧРОО «РК «Ловчий» (по согласованию) |
| 5 | Подключение к источнику электроэнергии | 3 марта | ОАО «Инженерная защита» |
| 1.2. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |
| 1 | Организация работы мандатной комиссии, секретариата, организация выдачи номеров | 3 марта | управление физкультуры, спорта и туризма администрации г. Чебоксары, ЧРОО «РК «Ловчий» (по согласованию) |
| 1.3. Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований |
| 1 | Доставка и установка биотуалетов | до 3 марта | МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 2 | Организация работы службы ЖКХ на месте проведения соревнования | 3 марта | администрация Московского района, МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |
| 1.4. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |
| 1 | Организация горячего чая | 3 марта | управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации г. Чебоксары |
| 2 | Организация работы буфетов для участников и зрителей | 3 марта | управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации г. Чебоксары |
| 3 | Организация конкурса на лучшее приготовление ухи среди торговых предприятий | 3 марта | управление по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации г. Чебоксары |
| 1.5. Организация культурной программы |
| 1 | Организация торжественного открытия и закрытия соревнований, награждения | 3 марта | управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 2 | Организация культурной программы, подготовка сценария | 3 марта | управление культуры администрации г. Чебоксары |
| 3 | Организация работы группы волонтеров | 3 марта | управление по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| 1.6. Информационное обеспечение |
| 1 | Размещение информационных баннеров | до 25 февраля | управление архитектуры и градостроительства администрации г. Чебоксары |
| 2 | Создание и поддержка на сайте баннера «Чебоксарская рыбалка» | весь период | Управления по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары |
| 2. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |
| 1 | Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 3 марта | Минздравсоцразвития Чувашии (по согласованию) |
| 2 | Обеспечение в местах проведения соревнований: безопасности граждан и общественного порядка, противопожарной безопасности, безопасности дорожного движения | 3 марта | УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию), ГКЧС по Чувашской Республике (по согласованию) |

_______________________________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  администрации

города Чебоксары

от 18.02. 2013 № 137-р

##### Состав рабочей группы

##### по подготовке и проведению в городе Чебоксары

##### фестиваля по зимней ловле рыбы «Чебоксарская рыбалка

Ладыков А.О. – глава администрации города Чебоксары, руководитель рабочей группы;

Салаева А.Л. – заместитель главы администрации по социальным вопросам, заместитель руководителя рабочей группы;

Панферов Д.В. – главный специалист-эксперт управления физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары,  секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Алексеев О.И. – директор ОАО «Инженерная защита» (по согласованию);

Антонов С.Ю. - начальник Главного управления МЧС России по Чувашской Республике (по согласованию);

Ефимова Ирина Петровна - заместитель министра здравоохранения и социальной политики Чувашской Республики  (по согласованию);

Жуковец В.И. – начальник управления МВД России по г. Чебоксары (по согласованию);

Жуков А.Е. – начальник управления по связям со СМИ и молодежной политики администрации города Чебоксары;

Иванов А.И. – начальник отдела транспортного обеспечения и связи администрации города Чебоксары;

Крюковский В.П. – Председатель ОО Союза ветеранов Военно-морского флота ЧР (по согласованию);

Малов А.Е. – начальник управления физкультуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары;

Маркова Л.В. – начальник управления культуры администрации города Чебоксары;

Павлов А.Л. – директор МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства»;

Петров А.Н. – глава администрации Московского района города Чебоксары;

Петров В.И. – председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (по согласованию);

Романов В.Г. – и.о. начальника управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике (по согласованию);

Солдатова Ф.И. – начальник управления по развитию потребительского рынка и предпринимательства администрации города Чебоксары;

Шайкин В.В. – директор ОАО «Чебоксарский речной порт» (по согласованию);

Шевлягин А.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации - главный архитектор города Чебоксары.

__________________________________