от 17 июня 2003 г. № 979

Об утверждении  целевой  программы “Охрана территории г. Чебоксары от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных  и растений, а также токсичных  веществ  на 2003-2005 годы”

В целях  организации и проведения  санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий по  предупреждению завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний  людей, животных и растений  и во  исполнение Федерального закона  от 30.03.1999 № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, Постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.07.2002 № 194 “О республиканской целевой программе “Охрана территории Чувашской Республики от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсических веществ (2002-2005 годы)”

Чебоксарское городское Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О:

1. Утвердить целевую программу “Охрана территории г. Чебоксары  от  завоза  и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных  и растений, а также токсичных  веществ  на 2003-2005 годы” (далее – Программа).

2. Финансовому управлению Министерства финансов Чувашской Республики в городе Чебоксары предусмотреть  в бюджетах на 2004-2005 годы в пределах средств отрасли здравоохранения финансирование программы  “Охрана территории г. Чебоксары от  завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных  и растений, а также токсичных  веществ  на 2004-2005 годы”.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя  постоянной комиссии Чебоксарского городского Собрания депутатов по здравоохранению, физической культуре и спорту, экологии и социальной сфере Сорокину И.И. и  первого заместителя главы администрации г.Чебоксары по социальным вопросам и связям с общественностью Валицкую К.Л.

Глава самоуправления г. Чебоксары                             Н. И Емельянов

|  | УТВЕРЖДЕНА решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17.06.2003 № 979 |
| --- | --- |

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ г. ЧЕБОКСАРЫ ОТ ЗАВОЗА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЮДЕЙ, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, А ТАКЖЕ ТОКСИЧНЫХ  ВЕЩЕСТВ на 2003-2005 годы”

г. Чебоксары,   2003 г.

ПАСПОРТ

целевой программы “Охрана территории г. Чебоксары  от  завоза  и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных  и растений, а также токсичных  веществ  на 2003-2005 годы”

| Наименование Программы | - | целевая программа “Охрана территории г. Чебоксары от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ на 2003-2005 годы” |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Федеральный Закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; Федеральный Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979/1-1 "О ветеринарии"; Закон Чувашской Республики от 6 июня 1997 г. № 7 "О ветеринарии"; Федеральный Закон Российской Федерации от 15 июля 2000 г. № 99-ФЗ “О карантине растений”; СанПиН 3.4.035-95 “Санитарная охрана территории Российской Федерации”; Санитарные правила СП 3.1.084-96 и Ветеринарные правила ВП 13.3.4.1100-96 “Профилактика и борьба с заразными болезнями общими для человека и животных”; “Правила по охране территории Российской Федерации от карантинных вредителей, болезней растений, сорняков”, утвержденные заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 25 февраля 1998 года |
| Заказчик Программы | - | Управление здравоохранения администрации г. Чебоксары |
| Основные разработчики Программы | - | Управление здравоохранения администрации г. Чебоксары; ФГУ “Центр госсанэпиднадзора в г. Чебоксары”; ГУ “Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных ” |
| Основная цель Программы | - | Предупреждение завоза и распространения в г. Чебоксары особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ |
| Задачи Программы | - | Профилактики особо - опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений на основе комплексного межотраслевого подхода, создание межведомственной системы информационного обеспечения; укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, государственных служб ветеринарного и фитосанитарного надзора |
| Программные мероприятия | - | Правовое обеспечение мероприятий по предупреждению завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ; совершенствование системы организации государственного санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и фитосанитарного надзора и контроля; обеспечение мероприятий по предупреждению завоза и распространению особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ |
| Сроки реализации Программы | - | 2003 – 2005 годы |
| Основные исполнители Программы | - | Управление здравоохранения администрации г. Чебоксары; ФГУ “Центр госсанэпиднадзора в г. Чебоксары”; ГУ “Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных ”; МУ “Комитет по охране окружающей природной среды и природопользованию г. Чебоксары “; Государственное унитарное предприятие дезинфекционного профиля г. Чебоксары; |
| Объемы и источники финансирования | - | Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета Чувашской Республики и бюджета г. Чебоксары. Из бюджета Чувашской Республики: 2003г.- финансирование не предусматривается 2004г.- 375 тыс. руб. 2005г.- 375 тыс. руб. Итого: 750 тыс. руб. Из бюджета г. Чебоксары: 2003г.- финансирование не предусматривается 2004г.- 102 тыс. 540руб. 2005г.- 102 тыс. 540руб. Итого: 205 тыс.080 руб. Всего объем финансирования Программы составит 955 тыс. 080руб. 2003г.- финансирование не предусматривается 2004г.- 477тыс. 540руб. 2005г.- 477тыс. 540руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | Своевременное выявление, недопущение завоза и распространения на территории г. Чебоксары особо - опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | Контроль за выполнением Программы осуществляется Управлением здравоохранения администрации г. Чебоксары и Чебоксарским городским Собранием депутатов. |

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

“Охрана территории г. Чебоксары  от  завоза  и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных  и растений, а также токсичных  веществ  на 2003-2005 годы”

I.  Обоснование  Программы

Настоящая Программа разработана в целях организации и проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, и во исполнение Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ ст.30 “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, Постановления Кабинета Министров ЧР  от 12.07.2002 № 194 “О республиканской целевой программе “Охрана территории Чувашской Республики от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсических веществ (2002-2005 годы)”.

В г. Чебоксары в настоящее время  существует угроза завоза из иностранных государств,  областей и регионов России и распространения особо опасных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ.

Актуальность проблемы обусловлена резкой активизацией миграции населения, возросшим притоком из-за рубежа продуктов питания, пищевого сырья, товаров народного потребления,  сырья и продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок для животных.

Эпидемиологическая обстановка  по заболеваемости холерой в стране остается напряженной, в 1997-2001 годах в России зарегистрировано 108 случаев заболевания холерой и 54 случая вибриононосительства.  2001 году в соседней республике Татарстан г. Казани заболело холерой 52 человека,  а при обследовании выявлено 18 вибриононосителей. В 1994 году в г. Чебоксары отмечены 4 случая завоза холеры  из Индии, а в 1999 году выделен возбудитель холеры из р. Волга в районе  г. Чебоксары.

В последние годы в стране отмечается тенденция к повышению эпизоотической активности природных очагов чумы. Наиболее сложная ситуация сложилась в Астраханской области и республике Калмыкия, где возбудитель инфекции выделялся вблизи крупных населенных пунктов.

В Российской Федерации продолжается завоз случаев заболевания малярией из стран СНГ и дальнего зарубежья, растёт количество местных случаев заражения малярией.

В г. Чебоксары ежегодно  регистрируются случаи завоза малярии (в 2002 году  - 1 случай, в 2001 г. - 2 случая) из стран СНГ. Появилась опасность  завоза малярии из Московской области, где зарегистрированы случаи  местной передачи.

В настоящее время профилактические мероприятия по охране территории г. Чебоксары от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ проводятся не в полном объеме из-за отсутствия финансовых средств. Материально-техническая база и приборное оснащение учреждений, обеспечивающих государственный санитарно-эпидемиологический, экологический, ветеринарный и фитосанитарный контроль, остаются недостаточными и не позволяют осуществлять экспресс-диагностику особо опасных заболеваний и токсичных веществ.

II.  Основные цели и задачи

Основной целью настоящей Программы являются предупреждение завоза и распространения в г. Чебоксары особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

-реализация  политики в области профилактики особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений на основе комплексного межотраслевого подхода;

-создание межведомственной системы информационного обеспечения.

III. Система программных мероприятий

Программными мероприятиями являются:

-правовое обеспечение мероприятий по предупреждению завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ;

-совершенствование системы организации государственного санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и фитосанитарного надзора и контроля;

-обеспечение мероприятий по предупреждению завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы  реализуются за счет средств бюджета Чувашской Республики и бюджета  г. Чебоксары.

Из бюджета Чувашской Республики:

2003г.- финансирование не предусматривается

2004г.- 375 тыс. руб.

2005г.- 375 тыс. руб.

Итого:  750 тыс. руб.

Из бюджета г. Чебоксары:

2003г.- финансирование не предусматривается

2004г.- 102 тыс. 540руб.

2005г.- 102 тыс. 540руб.

Итого:   205 тыс.080 руб.

Всего объем финансирования Программы  составит 955 тыс. 080руб.

2003г.- финансирование не предусматривается

2004г.- 477тыс. 540руб.

2005г.- 477тыс. 540руб.

V. Механизм реализации Программы, организация

управления, контроль за выполнением

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от применения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть изменены на другие, более полно отвечающие задачам конкретного периода. Для выполнения мероприятий Программы предусматривается использование средств бюджета г. Чебоксары и бюджета Чувашской республики. Заказчик Программы –   управление здравоохранения  администрации г. Чебоксары к 1 апреля ежегодно до 2006 года информирует Администрацию г. Чебоксары  и Чебоксарское городское Собрание депутатов о ходе выполнения Программы.

VI. Оценка эффективности и социально-экономических

последствий от реализации Программы

Реализация данной программы позволит  обеспечить сокращение ожидаемых прямых и косвенных потерь в результате предотвращения завоза и распространения на территории г. Чебоксары особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, улучшению состояния здоровья населения, обеспечение санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и фитосанитарного благополучия, позволит предупредить возникновение отравлений людей от воздействия токсичных веществ, что позитивно скажется на некоторых показателях здоровья населения и повышения производительности труда работающих, сократит ожидаемые экономические потери в результате предотвращения завоза и распространения на территорию г. Чебоксары особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, токсичных веществ, отдельных видов продукции, представляющих потенциальную опасность для человека.

- Система организации контроля и исполнения

Контроль   за ходом выполнения Программы осуществляется управлением здравоохранения администрации г. Чебоксары и Чебоксарским городским Собранием депутатов.

Приложение

к  целевой программе “Охрана территории г. Чебоксары от завоза  и распространения особо опасных   инфекционных  заболеваний  людей, животных и растений, а также токсичных  веществ на 2003-2005 годы”

МЕРОПРИЯТИЯ

по  реализации целевой программы “Охрана территории г. Чебоксары от завоза  и распространения особо опасных   инфекционных  заболеваний  людей, животных и растений,

а также токсичных  веществ на 2003-2005 годы”

| № пп | Мероприятия | Сроки выпол- | Источники финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нения (годы) |  | бюджет Чуваш-ской Респуб-лики |  | бюджет г. Чебок-сары |  | объем финансирования всего |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  | Раздел I. Правовое обеспечение мероприятий по предупреждению завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка организационно-распорядительных документов по вопросам охраны территории г. Чебоксары от завоза особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ | 2003- 2005 гг. |  | текущее финансирование |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  | Управление здравоохранения администрации г. Чебоксары; ФГУ “Центр госсанэпиднадзора в г. Чебоксары”; ГУ “Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных “ ; Государственная инспекция по карантину растений по Чувашской Республике |  |  |  |
|  | Раздел II. Совершенствование системы организации государственного санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и фитосанитарного надзора и контроля в г. Чебоксары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка и утверждение городского оперативного плана по проведению первичных мероприятий на случай выявления больного особо опасным инфекционным заболеванием с проведением ежегодной корректировки | 2003 – 2005 гг. |  |  | текущее финанси-рование |  | текущее финанси-рование |  |  |  |  |  | Управление здравоохранения администрации г .Чебоксары; ФГУ “Центр госсанэпиднадзора в г. Чебоксары” |  |  |
| 2.2. | Представление информации в заинтересованные ведомства и организации о странах и территориях, имеющих районы, зараженные возбудителями особо опасных инфекций, об изменении эпидемиологической обстановки по заболеваемости особо опасными инфекциями, эпизоотологической, фитосанитарной обстановки в России, сопредельных странах. | 2003- 2005 гг. |  |  | текущее финанси-рование |  | текущее финанси-рование |  |  |  |  |  | ФГУ ”Центр госсанэпиднадзора в г. Чебоксары”; ГУ “Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных “; Государственная инспекция по карантину растений по Чувашской Республике |  |  |
|  | Раздел III. Обеспечение мероприятий по предупреждению завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение бесперебойной работы санитарно-контрольных пунктов на международных авиалиниях аэропорта и санитарно-контрольного отдела речного порта г. Чебоксары | 2003- 2005 гг. |  |  | текущее финансирование |  | текущее финанси-рование |  |  |  |  |  | ФГУП “Чебоксарское авиапредприятие”; ОАО “ Чебоксарский речной порт” |  |  |
| 3.2. | Поддержание противоэпидемической готовности транспортных средств и членов экипажей, обслуживающих пассажиров, прибывающих из стран СНГ и других государств, по профилактике особо опасных заболеваний | 2003- 2005 гг. |  |  | текущее финансирование |  | текущее финанси-рование |  |  |  |  |  | ФГУП “Чебоксарское авиапредприятие”; ОАО “ Чебоксарский речной порт” |  |  |
| 3.3.* | Обеспечение оснащения холерного госпиталя на базе инфекционного отделения МУЗ “ГБ СМП” к приёму больных с подозрением на ООИ. Обновлять ежегодно неснижаемый запас лечебно-диагностических препаратов, дез. средств и медицинского имущества. | 2003 2004 2005 гг. |  |  |  |  | - 102.540руб 102.540руб Итого: 205080руб |  |  |  | - 102.540руб 102.540руб Итого: 205080руб |  |  | Управление здравоохранения администрации г. Чебоксары |  |
| 3.4. | Выявление и обследование на особо опасные инфекции лиц, прибывших из неблагополучных по карантинным инфекциям стран и территорий с подозрением на ООИ | 2003- 2005 гг. |  |  | текущее финансирование |  | текущее финанси-рование |  |  |  |  |  |  | Управление здравоохранения администрации г. Чебоксары; ФГУ ”Центр госсанэпиднадзора в г. Чебоксары”; Миграционная служба МВД Чувашии |  |
| 3.5. | Подготовка медицинских работников по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения больных ООИ и их профилактики | 2003- 2005 гг. |  |  | текущее финансирование |  | текущее финанси-рование |  |  |  |  |  |  | Управление здравоохранения администрации г. Чебоксары; ФГУ ”Центр госсанэпиднадзора в г. Чебоксары” |  |
| 3.6. | Организация постоянного контроля за продуктами животного и растительного происхождения, химическими веществами, безопасность которых при таможенном контроле должна быть подтверждена сертификатом соответствия с реквизитами гигиенического сертификата или гигиеническим заключением (сертификатом) (для продукции не подлежащей сертификации в системе ГОСТ Российской Федерации) | 2003- 2005 гг. |  |  | текущее финансирование |  | текущее финанси-рование |  |  |  |  |  |  | Чувашская таможня; ФГУ ”Центр госсанэпиднадзора в г. Чебоксары”; ФГУ “Чувашский центр стандартизации, метрологии и сертификации” |  |
| 3.7. | Недопущение приема животноводческой продукции и сырья, кормов и кормовых добавок без наличия ветеринарных документов | 2003- 2005 гг. |  |  | текущее финансирование |  | текущее финанси-рование |  |  |  |  |  |  | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; ГУ “Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных “ |  |
| 3.8. | Обеспечение постоянного контроля по предупреждению завоза на территорию г. Чебоксары токсичных промышленных отходов для складирования, утилизации, захоронения, использования в промышленном производстве, строительстве. | 2003- 2005 гг. |  |  | текущее финансирование |  | текущее финанси-рование |  |  |  |  |  |  | Чувашская таможня; ФГУ “Центр госсанэпиднадзора в г. Чебоксары”; МУ “Комитет по охране окружающей природной среды и природопользованию г. Чебоксары “ |  |
| 3.9. | Обеспечение постоянного контроля за ввозом в г. Чебоксары животных и сырья животного происхождения, кормов и кормовых добавок. | 2003- 2005 гг. |  |  | текущее финансирование |  | текущее финанси-рование |  |  |  |  |  |  | ГУ “Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных ” |  |
| 3.10. | Организация дезинфекции международных транспортных средств, занимающихся перевозкой животных и продукции, животного сырья из других регионов и из-за рубежа. | 2003- 2005 гг. |  |  | текущее финансирование |  | текущее финанси-рование |  |  |  |  |  |  | Чувашская таможня; ГУ “Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных ” |  |
| 3.11. | Обеспечение систематического оповещения населения об эпидемиологической, эпизоотологи-ческой ситуации в мире по заболеваемости особо опасными инфекциями, состоянии качества и безопасности применяемых и ввозимых из-за рубежа продуктов питания, продукции животноводства и сырья, другой потенциально опасной продукции | 2003- 2005 гг. |  |  | текущее финансирование |  | текущее финанси-рование |  |  |  |  |  |  | ФГУП ГТРК “Чувашия”; Управление здравоохранения администрации г. Чебоксары; ФГУ “Центр госсанэпиднадзора в г. Чебоксары”; ГУ “Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных в г. Чебоксары” |  |
| 3.12. | Проведение внеочередных и плановых дератизационных мероприятий в учреждениях и организациях | 2003- 2005гг. |  |  |  |  | текущее финансирование |  |  |  |  |  |  | Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности; ГУП дезинфекционного профиля г. Чебоксары |  |
| 3.13. | Проведение инструктажа с лицами, выезжающими в неблагополучные по заболеваемости особо опасными инфекциями страны | 2003- 2005 гг. |  |  | текущее финансирование |  | текущее финанси-рование |  |  |  |  |  |  | Руководители турфирм, организаций, командирующих предприятий |  |
| 3.14. | Создание при всех предприятиях по заготовке, переработке, хранению и реализации животноводческой продукции подразделений госветнадзора. | 2003г. 2004г. 2005г. |  |  | - 75тыс.руб75тыс.руб Итого: 150 тыс.р. |  |  |  |  |  | - 75тыс.р 75тыс.р Итого: 150тыс.р |  |  | Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, занимающиеся заготовкой, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции; ГУ “Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных в г. Чебоксары” |  |
| Раздел IУ. Укрепление и развитие материально-технической базы органов государственного надзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство дезопромывочного пункта на базе ГУ ”Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных” | 2003г. 2004г. 2005г. |  |  | -. 300тыс.р 300тыс.р Итого: 600 тыс.руб. |  |  |  |  | -. 300тыс.р 300тыс.р Итого: 600 тыс.руб. |  |  | ГУ ”Чебоксарская городская станция по борьбе с болезнями животных” |  |  |