| ### Ч=ваш Республики ### Шупашкар хулин ### Депутатсен пух=в\ #### йыш+ну |  | ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов ### РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 25 августа 2005 г. № 1719

О целевой программе «Молодежь –

будущее г.Чебоксары: 2006-2010 годы»

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 21.06.2001 г. №26 «О внесении изменений и дополнений в Закон Чувашской Республики «О государственной молодежной политике в Чувашской Республике», Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.07.2005 № 185 «О республиканской целевой программе «Молодежь Чувашской Республики: 2006-2010 годы» и в целях повышения эффективности реализации государственной молодежной политики на территории г.Чебоксары

Чебоксарское городское Собрание депутатов

Р Е Ш И Л О :

1. Утвердить целевую программу «Молодежь - будущее г.Чебоксары: 2006-2010 годы» (прилагается).

2. Расходование бюджетных средств на реализацию Программы производить в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых в бюджете города Чебоксары по соответствующим отраслям.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по образованию, культуре и по делам молодежи (Кушнерова Н.А.).

Глава самоуправления

города Чебоксары							Н.И.Емельянов

УТВЕРЖДЕНА

решением  Чебоксарского городского Собрания   депутатов

от 25.08.2005  № 1719

Ц Е Л Е В А Я     П Р О Г Р А М М А

«Молодежь - будущее города Чебоксары : 2006-2010 годы»

г. Чебоксары, 2005 г.

ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Целевая программа «Молодежь - будущее города Чебоксары: 2006-2010 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Наименование, номер и дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения |  |
| Основания для разработки Программы | Закон Чувашской Республики от 21.06.2001 г. №26 «О внесении изменений и дополнений в Закон Чувашской Республики «О государственной молодежной политике в Чувашской Республике»; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.07.2005 № 185 «О республиканской целевой программе «Молодежь Чувашской Республики: 2006-2010 годы» |
| Заказчик Программы | Отдел по делам молодежи администрации города Чебоксары |
| Основные разработчики и исполнители Программы | Отдел по делам молодежи администрации города Чебоксары; Управление культуры администрации города Чебоксары; Управление образования администрации города Чебоксары; Управление здравоохранения администрации города Чебоксары; Управление физической культуры, спорта и туризма администрации города Чебоксары; Управление экономики администрации города Чебоксары; Администрации районов города Чебоксары; Органы студенческого самоуправления и общественные молодежные объединения. |
| Цели Программы | Основной целью Программы является реализация правовых, экономических и организационных механизмов осуществления молодежной политики в городе Чебоксары, формирование условий для гражданского становления и самореализации молодых людей. |
| Задачи Программы | - совершенствование нормативно-правового обеспечения молодежной политики; - повышение эффективности деятельности предприятий, учреждений и организаций города Чебоксары в сфере молодежной политики; - развитие системы информационного обеспечения молодежи, поддержка общественных молодежных объединений и организаций; - профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения, создание и культивирование новых идеалов и ценностей, образцов для подражания, стилей жизни, моды на здоровье и физическое совершенство; - создание условий для интеграции молодежи в социально-экономические и общественно-политические отношения, стимулирование инновационной деятельности, реализация программ содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда; - создание условий для патриотического и духовного воспитания молодежи, воспитания любви к родному городу. |
| Сроки реализации Программы | Программа рассчитана на реализацию в течение 2006-2010 годов. |
| Основные мероприятия Программы | Раздел I. Создание условий для занятости и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, подготовка резерва молодых перспективных кадров – «Стратегический ресурс»; Раздел II. Интеграция молодежи в процесс социально-экономического развития города, развитие ее инновационного потенциала, деловой и творческой активности - «Вектор развития»; Раздел III. Создание условий для активного включения молодежи в информационную среду города - «Путевка в жизнь»; Раздел IV. Формирование у молодежи активной гражданской позиции и социальной ответственности, поддержка молодежного движения, общественных молодежных инициатив - «Будущее – в наших руках»; Раздел V. Формирование престижа здорового образа жизни. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде -«Чебоксары: здоровое поколение». |
| Объемы и источники финансирования Программы | Программа реализуется за счет средств бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников. Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы - 2845 тыс. рублей, из них 2285 тыс. рублей за счет средств бюджета города Чебоксары (2006г. – 330 тыс. рублей; 2007г.- 390 тыс. рублей; 2008г. - 450 тыс. рублей; 2009г.- 535 тыс. рублей; 2010г.- 580 тыс. рублей) и 560 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников. В ходе выполнения Программы объем финансовых средств, необходимых для ее реализации может уточняться. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -рост социальной и деловой активности молодого поколения, повышение его инновационного и творческого потенциала готовности к участию в общественно-политической жизни страны, республики, города; -улучшение социально-бытовых условий жизни молодежи; - повышение уровня компетентности молодых граждан в вопросах семейной жизни, укрепление социального благополучия молодых семей, снижение числа разводов, уровня безнадзорности среди детей и подростков; - формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям России и Чувашии, любви к родному городу; - повышение престижа здорового образа жизни в молодежной среде, улучшение здоровья, увеличение числа молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом; - увеличение количества молодежи, охваченных деятельностью общественных объединений; - создание базы данных кадрового резерва из числа социально активной и профессионально успешной молодежи. |
| Система организации и осуществление контроля за исполнением Программы | Реализация Программы будет осуществлена путем совместной деятельности подразделений администрации города Чебоксары, ответственных за выполнение ее мероприятий. Общее руководство реализацией Программы осуществляет отдел по делам молодежи администрации города Чебоксары. Контроль за реализацией Программы осуществляет постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по образованию, культуре и по делам молодежи. |

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ Г.ЧЕБОКСАРЫ: 2006 – 2010 ГОДЫ»

I. ВВЕДЕНИЕ

Темпы социально-экономического развития города Чебоксары в ближайшие 5-10 лет, обеспечение его конкурентоспособности, повышение качества жизни горожан возможно только при эффективном использовании такого стратегического ресурса, как молодежь.

Неполная включенность молодежи в жизнь общества проявляется во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения; роста ее социальной апатии, снижения экономической активности; криминализации молодежной среды. Вместе с тем, молодежь обладает широким позитивным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать современным вызовам. Поэтому особую актуальность приобретает пересмотр самого подхода к реализации молодежной политики - от идеи поддержки молодежи к идее создания условий для интеграции молодых граждан страны в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения ее вклада в социально-экономическое развития столицы республики. Необходимо научить молодежь добиваться успеха в условиях современного общества и свободного рынка,  усвоить в доступной форме базовые навыки гражданского участия, реализации своих политических, экономических и деловых интересов. Важно изменить тип мышления молодого человека с иждивенческого и дефицитного (у меня нет 1,2,3…) на инициативное и проектное (я могу 1,2,3…).

Целевая программа «Молодежь - будущее города Чебоксары : 2006-2010 годы» (далее – Программа) направлена на формирование у молодежи города активной жизненной позиции, развитие и укрепление системы социализации молодых граждан и позитивной самореализации личности молодого человека как активного участника преобразований современного общества.

Основой для разработки Программы являются:

-Закон Чувашской Республики от 21.06.2001 г. №26 «О внесении изменений и дополнений в Закон Чувашской Республики «О государственной молодежной политике в Чувашской Республике»;

- Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.07.2005 № 185 «О республиканской целевой программе «Молодежь Чувашской Республики: 2006-2010 годы».

Данная Программа носит преемственный характер по отношению к Целевой программе «Молодежь города Чебоксары: 2003-2005 годы», в ходе реализации которой были достигнуты значительные результаты.

Одним из них стало открытие Центра молодежных общественных организаций - впервые за последнее десятилетие молодежные объединения смогли стать полноценными партнерами администрации города Чебоксары (помещения предоставлены в пользование без арендной платы, но коммунальные услуги оплачивают сами молодежные организации).

Кроме того, в городе появились новые детские и молодежные общественные организации «Лидер» и «Молодежное Единство», вид спорта Рэгбол и соответственная федерация, новые оздоровительные клубы и центры, молодежные юридические консультации на базе Национальной библиотеки и общежитии Кооперативного института, велось постоянное консультирование молодых семей по вопросам молодежного ипотечного кредитования.

В систему патриотического воспитания молодежи вошла акция «Личный флаг». В учебных заведениях и студенческих общежитиях оборудованы уголки патриотизма, кроме того, распространение государственной символики Чувашской Республики и г. Чебоксары на Всероссийских и межрегиональных молодежных форумах и семинарах (Москва, Смоленск, Пермь, Томск и др.) стало дополнительной мерой формирования имиджа города как инвестиционно и туристически привлекательного.

Так же началась реализация инновационных проектов «Школа молодых лидеров» и «Новая реальность». В результате этих проектов (количество участников около 500 человек) появилась пока небольшая группа молодых людей, готовых говорить не о своих частных интересах, а об интересах города, которые отстаивает власть, организация, личность на республиканском или федеральном по своему направлению. Впервые в городе большинство молодых лидеров задались вопросом: Для чего зарабатывать деньги? Уехать завтра в Австралию или Германию? Или жить в Чебоксарых и через 10 лет? Если принято решение  жить здесь  - остается влиять на окружающую среду так, чтобы она понемногу начинала тебя устраивать. Тебя, твоих  детей, твоих друзей, твоих земляков…

В результате реализации Целевой программы «Молодежь города Чебоксары: 2003-2005 годы» количество представителей учащейся молодежи города Чебоксары за отчетный год увеличилось на 12679 человек и составило 109066 человек против 96387 человек в 2003 г., За 2004 год было зарегистрировано 2222 брака, что на 1537 меньше предыдущего года. Данный показатель, прежде всего, связан с тем, 2004 год был високосным. Количество актов о разводе также уменьшилось на 57 – с 2258 до 2201. Положительная динамика роста численности родившихся в 2004 году детей столицы выражена разницей в 171 человек (5645 тысяч человек в 2004 году против 5474 тысяч человек в 2003 году).

Если в 2003 году участниками молодежной ипотечной программы стало более 170 молодых семей, то по состоянию на конец 2004 г. в рамках программы «Молодая семья» всего по городу Чебоксары поступило 764 заявления (Калининский-221, Ленинский-196, Московский-347), получили кредит 398 семей (Калининский-128, Ленинский-94, Московский-176). Если в 2003 году федеральную субсидию на погашение ипотечного кредита получили 15 молодых семей, то в 2004 – уже 19.

Численность работающих в сфере малого предпринимательства (с учетом индивидуальных предпринимателей) за год  увеличилась на более чем 8,0 тыс.чел. и составила около 75,0 тыс.чел против 66,6 тыс.чел. 2003 года, из них около 40 % молодые предприниматели. Но в целом увеличилось количество молодежи, состоящей на учете в ГУ «Чебоксарский городской центр занятости населения». По состоянию: на 01.01.2004 – 2103 человека (41,3 % от общей численности безработных); на 01.01.2005 – 2265 человека (43,8 % от общей численности безработных).

В 2004 году количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН составило 1004 человека, что на 250 человек меньше, чем в предыдущем (1253), но, к сожалению, на 11 человек увеличилось количество несовершеннолетних, состоящих на учете ПДН МВД (808 против 797).

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является реализация правовых, экономических и организационных механизмов осуществления молодежной политики в городе Чебоксары, формирование условий для гражданского становления  и самореализации молодых людей.

Программой предусматривается дальнейшее  решение следующих основных задач:

- совершенствование нормативно-правового обеспечения молодежной политики;

- повышение эффективности деятельности предприятий, учреждений и организаций города Чебоксары в сфере молодежной политики;

- развитие системы информационного обеспечения молодежи, поддержка общественных молодежных объединений и организаций;

- профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни среди молодого поколения, создание и культивирование новых идеалов и ценностей, образцов для подражания, стилей жизни, моды на здоровье и физическое совершенство;

- создание условий для интеграции молодежи в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения, стимулирование инновационной деятельности, реализация программ содействия социальной адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда;

- создание условий для патриотического и духовного воспитания молодежи, воспитания любви к родному городу.

- СИСТЕМА  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ

Система программных мероприятий позволяет объединить и скоординировать работу структурных подразделений администрации г. Чебоксары, молодежных общественных объединений, других организаций, работающих с молодежью.

Программа состоит из следующих разделов:

Раздел I. Создание условий для занятости и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, подготовка резерва молодых перспективных кадров – «Стратегический ресурс»;

Раздел II. Интеграция молодежи в процесс социально-экономического развития города, развитие ее инновационного потенциала, деловой и творческой активности - «Вектор развития»;

Раздел III. Создание условий для активного включения молодежи в информационную среду города - «Путевка в жизнь»;

Раздел IV. Формирование у молодежи активной гражданской позиции и социальной ответственности, поддержка молодежного движения, общественных молодежных инициатив - «Будущее – в наших руках»;

Раздел V. Формирование престижа здорового образа жизни. Профилактика асоциальных явлений в молодежной среде -«Чебоксары: здоровое поколение».

- РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает программно-целевое финансирование мероприятий, что соответствует принципам формирования бюджета города Чебоксары.

Программа реализуется за счет средств бюджета города Чебоксары, для реализации мероприятий Программы дополнительно могут быть привлечены средства внебюджетных источников.

Объем расходов на осуществление Программы может ежегодно уточняться исходя из возможностей городского бюджета.

- МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В силу межотраслевого характера молодежной политики механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий.

В связи с высокими темпами технологических и общественных изменений отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Реализация Программы будет осуществлена путем совместной деятельности подразделений администрации города Чебоксары, ответственных за выполнение ее мероприятий. Общее руководство реализацией Программы  осуществляет отдел по делам молодежи администрации города Чебоксары. Отдел по делам молодежи администрации г. Чебоксары формирует сводную бюджетную заявку на ассигнования, необходимые для реализации мероприятий Программы, вносит по мере необходимости предложения по уточнению мероприятий и объемов финансирования Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. Взаимодействие отдела по делам молодежи администрации г. Чебоксары с исполнителями осуществляется на основании Программы, а в случае необходимости - на основе договоров и соглашений.

Контроль за реализацией Программы осуществляет постоянная комиссия Чебоксарского городского Собрания депутатов по образованию, культуре и по делам молодежи.

Структурные подразделения администрации города ежегодно к 20 января до 2011 года представляют информацию о ходе выполнения мероприятий Программы в отдел по делам молодежи для обобщения. Отдел по делам молодежи администрации г. Чебоксары ежегодно в установленном порядке направляет обобщенную информацию о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств в адрес Чебоксарского городского Собрания депутатов.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Основными результатами реализации настоящей Программы являются:

-рост социальной и деловой активности молодого поколения, повышение его инновационного и творческого потенциала готовности к участию в общественно-политической жизни страны, республики, города;

-улучшение социально-бытовых условий жизни молодежи;

- повышение уровня компетентности молодых граждан в вопросах семейной жизни, укрепление социального благополучия молодых семей, снижение числа разводов, уровня безнадзорности среди детей и подростков;

- формирование у молодежи патриотизма, уважения к истории, культуре, традициям России и Чувашии, любви к родному городу;

- повышение престижа здорового образа жизни в молодежной среде, улучшение здоровья, увеличение числа молодежи, систематически занимающейся физической культурой и спортом;

- увеличение количества молодежи, охваченных деятельностью общественных объединений;

- создание базы данных кадрового резерва из числа социально активной и профессионально успешной молодежи.

###### Список

###### используемых сокращений

УО – управление образования

УЗ – управление здравоохранения

УФСиТ – управление физкультуры, спорта и туризма

УК – управление культуры

УЭ – управление экономики

УСЗН – управление социальной защиты населения

ГЦЗН – городской центр занятости населения

ОБО – отдел бытового обслуживания населения

ОВС – отдел внешнеэкономических связей и инвестиций

ОИ – отдел информатизации

ОИАР – отдел по информационно-аналитической работе и связям с общественностью

##### Основные мероприятия

целевой программы «Молодежь – будущее города Чебоксары: 2006-2010 годы»

Раздел I. Создание условий для занятости и повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, подготовка резерва молодых перспективных кадров – «Стратегический ресурс»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения (годы) | Источники финансирования (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственные средства предприятий | Бюджет города Чебоксары (текущее финансирование) | Другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Введение в учебные планы образовательных учреждений курса, дающего сведения о рынке труда и ориентирующего обучающихся на активную и самостоятельную роль в поиске работы | УО, ГЦЗН | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Участие в разработке проекта по созданию автоматизированной комплексной базы данных о состоянии и перспективах развития рынка труда в Чувашской Республике | ГЦЗН, ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Информирование и консультирование молодежи в целях выбора оптимального вида занятости, профессиональной подготовки с учетом их интересов, потребностей и возможностей, а также ситуации, сложившейся на рынке труда | ГЦЗН, УО, ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по переобучению безработных молодых граждан профессиям, востребованным на рынке труда, в том числе стажировка по имеющимся профессиям (специальностям) | ГЦЗН, ОБО, организации города | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Обучение безработных граждан в возрасте до 29 лет профессиям, позволяющим организовать собственное дело | ГЦЗН | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Обеспечение временной занятости подростков и молодежи | ГЦЗН, РМБТ, УО, ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Организация прохождения практики студентов ВУЗов и ССУЗов города в структурных подразделениях администрации города и муниципальных учреждениях | Структурные подразделения администрации города | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Развитие движения студенческих трудовых отрядов | РМБТ, ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Разработка конкурсных и рейтинговых проектов, направленных на распространение достоверной информации об учебных заведениях города, повышение качества образовательных услуг | ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Участие в создании ежегодного электронного банка данных лучших выпускников учебных заведений с ежегодной актуализацией | ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Создание электронной базы данных перспективных молодых кадров города «Новый Резерв» по итогам реализации общественных развивающих проектов | ОДМ, ОИАР | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |

Раздел II. Интеграция молодежи в процесс социально-экономического развития города, развитие ее инновационного потенциала, деловой и творческой активности - «Вектор развития»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения (годы) | Источники финансирования (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственные средства предприятий | Бюджет города Чебоксары (текущее финансирование) | Другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Организационно-методическая поддержка и координация деятельности советов молодых специалистов, молодежных организаций на предприятиях, в учреждениях и организациях | ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Организация молодежных экологических акций, трудовых десантов | ОДМ, администрации районов | 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 10 15 20 30 35 |  | 10 15 20 30 35 |
|  | Организация конкурса молодежных инновационных проектов в сфере социально - экономического развития столицы республики «Мой город» | ОДМ, УЭ | 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 30 35 40 50 55 |  | 30 35 40 50 55 |
|  | Организация городских конкурсов, выставок, фестивалей для молодых специалистов в сфере бытового обслуживания населения | ОБО | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Реализация городского развивающего проекта «Школа молодых лидеров» | ОДМ, Общественные молодежные организации «Чувашия молодая» и «Молодежное Единство» | 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 40 45 50 60 65 |  | 40 45 50 60 65 |
|  | Реализация молодежного социального проекта «Новая реальность» | ОДМ, Общественные молодежные организации «Чувашия молодая» и «Молодежное Единство» | 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  |  | 5 10 15 20 25 | 5 10 15 20 25 |
|  | Организация деятельности молодежной палаты при Чебоксарском городском Собрании депутатов | ОДМ, отдел самоуправления и организационной работы | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Создание молодежного культурного центра на базе МУК «МК Победа» | УК, ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Организация городского виртуального фестиваля студенческого творчества «Чебоксарская весна» | ОДМ, УК | 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 10 10 15 20 25 | 5 10 15 20 25 | 15 20 30 40 50 |
|  | Привлечение молодежи к участию в массовых общегородских конкурсах по различным отраслям | ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Заключение соглашений между администрацией города и учебными заведениями по проведению студентами научно-практических исследований в области социально-экономического развития города (в рамках учебного процесса) | ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |

Раздел III. Создание условий для активного включения молодежи в информационную и правовую среду города - «Путевка в жизнь»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения (годы) | Источники финансирования (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственные средства предприятий | Бюджет города Чебоксары (текущее финансирование) | Другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Организация деятельности молодежных юридических консультаций | ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Реализация целевой библиотечной программы «Человек. Закон. Нравственность» | УК | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Анализ молодежных форумов на чебоксарских интернет-порталах | ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Создание молодежного интернет-портала на конкурсной основе | ОДМ, ОИ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Организационная поддержка молодежных СМИ, специализированных молодежных программ в СМИ города | ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Проведение социологических исследований среди молодежи | ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Консультирование молодых семей по вопросам молодежного ипотечного кредитования | ОДМ, Жилищный отдел, администрации районов | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурса молодежных бизнес-проектов в сфере решения социально-экономических проблем молодежи | ОДМ, УЭ | 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 10 15 20 30 35 |  | 10 15 20 30 35 |
|  | Издание информационно-методических материалов по вопросам профилактики асоциальных явлений среди молодежи | ОДМ | 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 50 55 60 70 75 |  | 50 55 60 70 75 |
|  | Организация молодежного информационного агентства «МолГород» | ОДМ,ОИ | 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 10 15 20 25 | 5 10 10 15 | 15 25 30 40 |
|  | Реализация социального молодежного проекта «Открытый диалог» (организация коммуникативных площадок молодежи с властью, бизнесом и общественностью) | ОДМ, Общественные молодежные организации «Чувашия молодая» и «Молодежное Единство» | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |

Раздел IV. Формирование у молодежи активной гражданской позиции и социальной ответственности, поддержка молодежного движения, общественных молодежных инициатив - «Будущее – в наших руках»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения (годы) | Источники финансирования (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственные средства предприятий | Бюджет города Чебоксары (текущее финансирование) | Другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Организационно-методическая поддержка и координация деятельности молодежных общественных объединений города | ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Проведение круглых столов, мастер-классов, слетов детских и молодежных объединений | УО, ОДМ, администрации районов | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Организация лагерей молодежного актива | ОДМ | 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 40 45 50 55 60 | 10 15 20 20 25 | 50 60 70 75 85 |
|  | Организация международных обменов между детскими лагерями г. Чебоксары и городами – побратимами | ОВС, УО | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Изготовление сувенирной продукции с патриотической символикой России, Чувашии, г. Чебоксары, атрибутики молодежного движения города | ОДМ | 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 80 85 90 95 100 |  | 80 85 90 95 100 |
|  | Организация и проведение празднования Дня российской молодежи | ОДМ, УК, УФСиТ, администрации районов | 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 20 25 30 35 35 | 5 5 10 10 15 | 25 30 40 45 50 |
|  | Разработка и внедрение проектов по гражданскому, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подростков и молодежи | УО, ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Проведение конкурсов и фестивалей патриотической песни | УК, ОДМ, УО | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение Дней призывника, месячника оборонно-массовой и спортивной работы по районам | Администрации районов, УО УФСиТ | 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 20 25 30 35 35 | 5 5 10 10 15 | 25 30 40 45 50 |
|  | Содействие развитию юнармейского движения и проведение юнармейских игр «Зарница» и «Орленок», участие в республиканских играх | УО, УФСиТ, УК, ОДМ администрации районов | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Организация профильных оздоровительных и военно-спортивных лагерей для молодежи | ОДМ | 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. |  | 20 25 30 35 35 | 25 30 40 45 50 | 45 55 70 80 85 |
|  | Ежегодное проведение городского конкурса «Семья года» | УСЗН, УК, УФСиТ, ОДМ, ОИАР, администрации районов | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение тематических мероприятий, направленных на повышение престижа института семьи | Отдел ЗАГС, УСЗН, ОИАР, администрации районов | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Консультирование вступающих в брак по вопросам семейных отношений и рождения здорового поколения | Отдел ЗАГС | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Культивирование государственной символики РФ, ЧР, герба города Чебоксары в учебных заведениях высшего, среднего специального и профессионального образования, муниципальных учреждениях образования, культуры, спорта | УО, ОДМ, УК, УФСиТ, администрации районов | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Формирование репутационного механизма в сфере молодежной политики (система поощрений, конкурсов, рейтингов) | ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |

Раздел V. Формирование престижа здорового образа жизни - «Чебоксары: здоровое поколение»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Сроки исполнения (годы) | Источники финансирования (тыс. рублей) |  |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Собственные средства предприятий | Бюджет города Чебоксары (текущее финансирование) | Другие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Продвижение брендов «Чебоксары: здоровое поколение», «Чебоксары – здоровый город», «Чебоксары – спортивная столица» на массовых мероприятиях и в СМИ. | ОИАР, УЗ, УО, УК, УФСиТ, ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Проведение спартакиад учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования, | УФСиТ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Организация традиционных подростковых соревнований «Кожаный мяч», «Золотая шайба» | УФСиТ, ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Организация массовой физкультурно-оздоровительной работы по месту учебы и месту жительства среди подростков и молодежи | УФКСиТ, УО, ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Проведение спортивно-массовых мероприятий под лозунгами за здоровый образ жизни и отказа от вредных привычек | УФКСиТ, ОДМ, УО, УЗ, администрации районов города | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Проведение совместно с правоохранительными органами рейдов по местам продажи алкогольной продукции, местам массового пребывания молодежи | Администрации районов, ОДМ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Проведение просветительской кампании среди молодежи по вопросам планирования семьи, репродуктивных прав и здоровья, профилактики наркомании, алкоголизма и курения | УЗ, УО, ОДМ, ОИАР | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Обучение студенческой и учащейся молодежи гигиеническим навыкам и принципам здорового образа жизни | УЗ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Организация ежегодных месячников «Белая ромашка» и «Я выбираю жизнь», направленные на борьбу с туберкулезом, злоупотреблением психоактивными веществами | УЗ, УО, УК, УФСиТ, ОДМ, ОИАР | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Организация социальной рекламы, направленной на повышение престижа здоровья, спорта, активного отдыха | ОИАР, МУП «Городская реклама и информация» | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Развитие индустрии здорового образа жизни | УЭ | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |
|  | Организация городских конкурсов, выставок, фестивалей в сфере индустрии красоты | ОБО | 2006-2010 гг. |  |  |  |  |

Расчет финансирования по целевой программе «Молодежь – будущее города Чебоксары: 2006-2010 годы»:

| Сроки исполнения (годы) | Источники финансирования (тыс. рублей) |  | Всего (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | городской бюджет | внебюджетные средства |  |
| 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. | 330 390 450 535 580 | 55 80 120 135 170 | 385 470 570 670 750 |
| Всего | 2285 | 560 | 2845 |