| ### Чаваш Республики ### Шупашкар хулин ### Депутатсен пухаве #### йышАну |  | ### Чувашская Республика ### Чебоксарское городское ### Собрание депутатов ### РЕШЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

от 7 сентября 2005 г. № 1729

# О программе «Совершенствование медицинской помощи населению города Чебоксары на 2005-2008 годы»

В целях обеспечения прав граждан на охрану здоровья, доступную и качественную медицинскую помощь, повышение эффективности системы здравоохранения, обеспечение экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания жителям города Чебоксары

Чебоксарское городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

- Утвердить программу «Совершенствование медицинской помощи населению города Чебоксары на 2005-2008 годы» согласно приложению.

- Финансовому управлению Министерства финансов Чувашской Республики в городе Чебоксары выделение денежных средств из бюджета г.Чебоксары на финансирование по реализации программных мероприятий осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете города по отрасли «Здравоохранение» согласно приложению к Программе.

- Управлению здравоохранения администрации г.Чебоксары обеспечить управление и контроль за исполнением Программы.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по здравоохранению, физической культуре и спорту, экологии и социальной сфере (И.И. Сорокина).

## Глава самоуправления

г.Чебоксары								Н.И.Емельянов

УТВЕРЖДЕН

решением Чебоксарского

городского Собрания депутатов

от  07.09.2005 № 1729

ПРОГРАММА

«Совершенствование оказания медицинской помощи

населению города Чебоксары

на 2005-2008г.г.»

г.Чебоксары,  2005 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Совершенствование медицинской помощи населению города Чебоксары на 2005-2008г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 22.07.1993 №5487-1 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан». Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») Федеральный закон от 16.09.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2004 №690 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2005 год» Постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 №461 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2005 год» Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.12.2004 №322 «О мерах по реализации Закона Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2005г.» (прил. 17 «Программа государственных гарантий по оказанию гражданам бесплатной медицинской помощи в Чувашской Республике на 2005 год») Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.04.2003 №95 «О стратегическом плане реструктуризации системы предоставления медицинской помощи в Чувашской Республике на 2003-2010 годы» Постановление главы администрации г.Чебоксары от 15.03.2005 №93 «Об утверждении муниципального заказа на оказание бесплатной медицинской помощи гражданам города Чебоксары на 2005 год» |
| Заказчик Программы | Администрация города Чебоксары |
| Основной разработчик Программы | Управление здравоохранения администрации города Чебоксары |
| Наименование Подпрограмм | Совершенствование медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения |
| Цели Программы | Принятие управленческих решений по проведению преобразований в системе здравоохранения на основе концепции стратегического планирования. Сохранение доступности и бесплатности гарантированных видов и объемов медицинской помощи. Сохранение равного доступа к системе здравоохранения различных социально-экономических групп населения. Обеспечение удовлетворенности пациентов системой медицинского обслуживания и качеством медицинской помощи. Преимущественное использование лечебно-профилактических мер, имеющих научное подтверждение своей эффективности (внедрение стандартов оказания медицинской помощи) |
| Задачи Программы | Внедрение современных методов профилактики, ранней диагностики, лечения, реабилитации и адаптации больных Совершенствование организации работы первичного звена, стационарного сектора, службы скорой медицинской помощи, модернизация диагностических служб Оптимизация кадровой политики |
| Сроки реализации Программы | 2005-2008 годы |
| Ответственные за организацию и выполнение основных мероприятий Программы | Управление здравоохранения администрации г.Чебоксары |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Управление и контроль за исполнением Программы возлагается на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по здравоохранению, физической культуре и спорту, экологии и социальной сфере. Информацию о проделанной работе и ходе выполнения запланированных мероприятий представляется к 20 февраля каждого года. |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

Сохранение здоровья населения и повышение качества жизни является стратегической задачей политики администрации города Чебоксары.

Здоровье - комплексное понятие, определяемое Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как состояние полного физического, психологического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней и физических недостатков.

Основными задачами организации медицинской помощи населению на современном этапе определены: повышение эффективности системы здравоохранения, обеспечение экономичности и сбалансированности медицинского обслуживания, доступности к качественной медицинской помощи жителям города Чебоксары.

В соответствии со Стратегическим планом «Реструктуризация системы предоставления медицинской помощи в Чувашской Республике на 2003-2010 годы» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2003 г. №95), разработанным в рамках Проекта Всемирного Банка «Техническое содействие реформе здравоохранения Российской Федерации», формирование рациональной медико-организационной модели системы здравоохранения осуществлялось по следующим основным направлениям:

-приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи на основе внедрения современных технологий профилактики и дальнейшего развития службы семейной медицины;

-реорганизация стационарной помощи, направленная на обеспечение гарантированных государством объемов медицинской помощи населению;

-создание межрайонных специализированных центров/отделений;

-совершенствование деятельности скорой медицинской помощи, техническое переоснащение современным оборудованием и средствами оперативной связи;

-рационализация кадровой политики, предусматривающая оптимизацию числа работающих в системе врачей и медицинских сестер, подготовку и переподготовку медицинских кадров в соответствии с новыми подходами, характерными для реструктуризированной системы.

Конечная цель реструктуризации лечебной сети - построение эффективной многоуровневой системы оказания медицинского обслуживания, адекватной обязательствам государства по предоставлению гарантированных объемов бесплатной медицинской помощи.

Первичная медико-санитарная помощь по своей роли и месту представляет первый этап непрерывного процесса охраны здоровья. Это первый уровень контакта отдельных лиц, семьи, общины с системой здравоохранения, максимально приближенный месту жительства и работы населения. В систему первичной медико-санитарной помощи входит первичная медицинская помощь, подразумевающая диагностику, лечение и решение других проблем со здоровьем, связанных с оказанием услуг медицинскими работниками.

Приоритетным направлением в работе первичного звена оказания медицинской помощи населению является создание института врачей общей практики (семейных врачей). Во исполнение Указа Президента Чувашской Республики «О дополнительных мерах по развитию семейной медицины» и программы «Семейная медицина» (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2002 г. № 336) сформирована модель единого врача, ответственного за непрерывность и преемственность оказания медицинской помощи каждому гражданину.

В 2005 году число общих/семейных врачебных практик в городе доведено до 100. Организация общеврачебной/семейной практики расширила диапазон предоставляемых врачом медицинских услуг за счет оказания многопрофильной первичной медицинской помощи, в том числе, отдельных услуг хирургического, отоларингологического, офтальмологического и других профилей. Начальный этап внедрения общеврачебной/семейной практики привел к изменению соотношения врачей первичного звена к врачам-специалистам с 21% и 79% соответственно в 1998 году до 27% и 73% - в 2004 году.

Одним из основных направлений работы первичного звена медицинской помощи является профилактическая деятельность. В структуре посещений отмечается тенденция к увеличению доли профилактической работы, хотя и сохраняется ведущее место лечебно-диагностической.

Ведется формирование новой организационной модели оказания специализированной амбулаторно-поликлинической помощи, которая предусматривает сосредоточение “узких” специалистов и необходимого для организации их работы диагностического оборудования в межтерриториальных (окружных) медицинских центрах, работающих по межтерриториальному принципу. Указанные консультативно-диагностические подразделения организуются в составе многопрофильного медицинского учреждения, объединяющего в своем составе поликлинику и стационар. Формирование и нормативное регулирование работы указанных межтерриториальных подразделений (центров) осуществляется системой лицензирования и договорами на размещение муниципальных заказов по оказанию специализированной медицинской помощи.

В течение последних лет в г.Чебоксары активно развиваются стационарозамещающие технологии, как эффективная и менее дорогостоящая форма оказания медицинской помощи населению.

В 2004 г. в городе функционировали 170 коек дневного пребывания больных при амбулаторно-поликлинических учреждениях, в том числе 40 коек дневного пребывания для детей и в офисах ВОП –48, дневной стационар при больничных учреждениях – 218 коек. Структура коек дневного стационара следующая: 69 – терапевтического профиля, 34-гинекологического, 16-неврологического, 13–хирургического, причем на неврологических и хирургических койках активное лечение получает и детское население г. Чебоксары. Необходимо отметить, что по сравнению с 2000-2001 гг. идет увеличение числа пролеченных больных на койках дневного стационара на 18%. Стационарозамещающие технологии представлены также  стационарами на дому.

Реформа системы скорой медицинской помощи основана на решении проблем организационной перестройки службы неотложной медицинской помощи путем передачи функций последней в ведение амбулаторно-поликлинической службы и врачей общей практики. В настоящее время осуществляется реализация целевой программы «Совершенствование скорой и неотложной медицинской помощи населению города Чебоксары на 2005-2008 годы», утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 27.10.2004 №1425 по следующим направлениям:

-формирование единой радиокоммуникационной сети скорой и неотложной медицинской помощи, приобретение оргтехники и программных продуктов для диспетчерских служб;

-организация работы учебно-методического центра неотложных состояний по подготовке специалистов службы скорой медицинской помощи, парамедиков, населения;

-подготовлено техническое задание на специализированный автотранспорт, оснащенный комплектом диагностического и лечебного оборудования.

Современная система оказания стационарной помощи осуществляется на основе развития специализации и внедрения новейших технологий, обеспечивающих высокое качество медицинской помощи. Стационарная помощь оказывается при наиболее тяжелых заболеваниях, требующих комплексного подхода к диагностике и лечению, применения сложных методов обследования и лечения, в ряде случаев – оперативного вмешательства, постоянного врачебного наблюдения и интенсивного ухода.

Реорганизация системы предоставления стационарной помощи осуществляется по таким направлениям, как:

-поэтапная реструктуризация коечного фонда;

-организация межтерриториальных центров для оказания специализированной помощи вторичного уровня;

-упорядочение работы стационаров третичного уровня;

-интенсификация процессов лечения на основе внедрения современных организационных и медицинских технологий.

Модернизация системы здравоохранения города Чебоксары проводится в целях повышения эффективности ее функционирования и направлена на обеспечение качества и доступности лечебно-профилактической помощи, что будет способствовать сохранению и укреплению здоровья каждого человека, семьи и общества в целом, поддержанию активной долголетней жизни всех членов общества.

Основные мероприятия по реструктуризации системы предоставления медицинской помощи на ближайший трехлетний период:

1. Дальнейшее формирование “института” врачей общей/семейной практики:

-введение мер материального и морального стимулирования с целью повышения привлекательности профессии врача общей практики (семейного врача);

-совершенствование системы подготовки и переподготовки специалистов с высшим медицинским образованием по программе «врач общей практики (семейный врач)»;

-переподготовка и повышение квалификации медицинских сестер общей/семейной практики;

-информационно-разъяснительная работа среди населения о преимуществах модели общеврачебной/семейной практики;

перенос максимально возможных объемов помощи во внебольничный сектор:

-дальнейшее развитие дневных стационаров, стационаров на дому; создание служб ухода на дому; расширение практики амбулаторной хирургии;

-развитие разнообразных форм медико-социальных услуг (хосписы, отделения сестринского ухода, уход на дому);

-создание амбулаторных и полустационарных реабилитационных служб, максимально приближенных к месту жительства пациента.

2. Приоритетное развитие профилактического направления в деятельности первичного звена:

Во исполнение Указов Президента Чувашской Республики «О годе молодежи и здорового образа жизни», «Об организации движения «Чувашия – здоровый регион» город Чебоксары, включился в 2003 году в проект «Здоровые города», разработан стратегический план охраны и укрепления здоровья населения города Чебоксары «Здоровье и устойчивое развитие г.Чебоксары на 2005-2010 гг.». Данный план объединит и скоординирует деятельность многих ведомств и организаций области в интересах здоровья, позволит увидеть в целом, что же делается для улучшения здоровья в городе и предусматривает:

-реализацию программ/инициатив по здоровому образу жизни;

-реализацию целевых программ по профилактике наиболее широко распространенных заболеваний («Здоровое сердце», «Школа профилактики сахарного диабета», «Здоровое питание» и т.п.);

-динамический контроль за состоянием здоровья населения в новой системе первичной медицинской помощи;

-развитие различных форм межведомственного взаимодействия, поддержка общественных движений за здоровый образ жизни (“Здоровые общины”, “Здоровые города” и др.);

-создание побудительных мотивов и стимулов для медицинских работников к профилактической направленности своей деятельности.

3. В системе стационарной помощи:

-приведение коечного фонда стационаров в соответствие с определенными программой государственных гарантий расчетными нормативами;

-организация работы межтерриториальных медицинских учреждений, сосредотачивающих специализированные виды медицинской помощи;

-сокращение средней длительности пребывания больного на койке круглосуточного пребывания;

-рациональное использование дорогостоящих высокоспециализированных коек;

-развитие специализированных видов медицинской помощи с учетом проблем в состоянии здоровья населения.

4. В службе «скорой медицинской помощи» реализация целевой городской программы «Совершенствование скорой и неотложной медицинской помощи населению города Чебоксары на 2005-2008 годы», утвержденной решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 27.10.2004 №1425:

-дальнейшие мероприятия по организационно-функциональной реорганизации работы службы;

-обновление автопарка, портативного оборудования и средств связи;

-целенаправленное обучение фельдшеров, подготовка водителей для работы на уровне парамедиков;

-ограничение системы исключительно случаями, требующими реальной неотложной помощи.

2. Основные цели и задачи Программы

Программа ставит целью формирование условий для повышения качества и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания, ускорение процессов реформирования первичного звена здравоохранения и реструктуризации коечного фонда. Эта цель будет достигаться путем применения надлежащих мер по реструктуризации и упорядочению конкретных компонентов медицинского обслуживания и системы его финансирования.

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач:

- совершенствование материально-технической базы (обновление автопарка, лечебно-диагностического оборудования и др.) и усовершенствование системы информационного обеспечения;

- совершенствование организации работы первичного звена, стационарного сектора, службы скорой медицинской помощи, модернизация диагностических служб;

- оптимизация кадровой политики.

3. Система программных мероприятий

Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, включая материально - техническое, кадровое, информационное обеспечение.

В Программе предусматриваются мероприятия по следующим разделам:

- изменения в системе предоставления первичной медицинской помощи и ее управлении - формирование “института” общеврачебной практики, развитие различных видов внебольничной помощи (дневные стационары, стационары на дому, амбулаторная хирургия), приоритетное развитие профилактического направления в деятельности первичного звена;

- дифференциация коечного фонда по степени интенсивности медицинского обслуживания (диагностического обследования, интенсивного лечения, планового лечения, долечивания, восстановительного лечения, долговременного пребывания, медико-социального назначения), организация межрайонных центров (специализированных отделений); приведение коечного фонда стационаров в соответствие с расчетными нормативами, необходимыми для оказания гарантированных государством объемов медицинской помощи;

- оптимизация кадровой политики, предусматривающая разработку плана переподготовки врачей и медицинских сестер с учетом их роли в новой системе первичной медицинской помощи; разработка и реализация мер социальной поддержки сокращаемого персонала: переподготовка врачей и другого медперсонала в соответствии с новыми ролями и подходами, характерными для реструктуризованной системы;

- совершенствование медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения, развитие системы поэтапной помощи;

- реорганизация диагностических служб (разработка и внедрение стандартов оснащения ЛПУ диагностическим оборудованием на всех этапах оказания медицинской помощи, поэтапное обновление диагностической базы; создание автоматизированной системы персонифицированного учета результатов лабораторно-инструментального обследования).

  - Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета города Чебоксары и средств МБРР в рамках «Технического Содействия реформе системы здравоохранения». Общий объем ассигнований на финансирование составляет  33 646,4 тыс. рублей, в том числе на финансирование мероприятий по подпрограмме «Совершенствование ангионеврологической помощи населению г.Чебоксары на 2005-2008 годы» - 18 209,4 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета.

5. Реализация Программы и контроль за ходом ее выполнения.

Исполнителем Программы является управление здравоохранения администрации г.Чебоксары.

Заказчиком программы является администрация города Чебоксары.

Исполнитель Программы ежегодно разрабатывает и утверждает планы работ по реализации мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляют контроль за их исполнением.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик, контролирующий ход выполнения мероприятий и несущий ответственность за содержание и научно – технический уровень Программы.

Управление здравоохранения администрации города Чебоксары ежегодно в установленном порядке направляет информацию о ходе реализации Программы постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по здравоохранению, физической культуре и спорту, экологии и социальной сфере.

6. Оценка социально – экономической эффективности

реализации Программы

В результате реализации Программы:

-медико-социальная помощь приблизится к пациенту и семье, повысится качество первичной медицинской помощи;

-получит приоритет профилактическая работа с населением;

-уменьшится потребность в консультациях узких специалистов, что позволит переориентировать оказание специализированной медицинской помощи на консультативно-диагностические центры;

-снизится число обращений в службу скорой медицинской помощи.

Модернизация диагностических служб приведет к повышению качества лабораторной и лучевой диагностики, снизит процент повторных исследований и сократит сроки диагностики заболеваний.

Совершенствование работы службы скорой медицинской помощи улучшит работу бригад на догоспитальном этапе и сократит сроки доставки пациентов в многопрофильные стационары для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

Развитие сети дневных стационаров и внедрение стационарозамещающих технологий расширит возможности амбулаторного лечения и приведет к снижению потребности в госпитализации. В случае необходимости стационарного лечения пациенты будут направляться в лечебные учреждения, которые специализируются на оказании конкретных видов медицинской помощи, оснащенные современным оборудованием и укомплектованные специалистами высокого профессионального уровня.

Приложение №1

##### к программе «Совершенствование

медицинской помощи населению города Чебоксары на 2005-2008 г.г.»

###### ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № пп | Мероприятия |  | Сроки выполнения (годы) | # Финансирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет г.Чебоксары | # Другие источники |  |
| 1. | Формирование и утверждение Муниципального заказа на оказание бесплатной медицинской помощи населению города Чебоксары |  | Ежегодно, январь-февраль | За счет средств бюджета г.Чебоксары и средств обязательного медицинского страхования | # --- |  |
| 2. | Внедрение современных организационных и лечебно-диагностических технологий в деятельность лечебно-профилактических учреждений |  | 2005-2008 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | # --- |  |
| 2.1. | Оптимизация сети лечебных учреждений, реорганизация стационарной помощи, направленная на обеспечение гарантированных государством объемов медицинской помощи населению |  | 2005-2008 |  |  |  |
| 2.2. | Организация межрайонных центров по согласованию с Министерством здравоохранения Чувашской Республики и муниципалитетами Чувашской Республики (приложение №2). |  | 2005-2008 |  |  |  |
| 2.3. | Организация сети специализированной амбулаторно-поликлинической помощи (приложение №3) |  | 2005-2008 |  |  |  |
| 3. | Дифференциация коечного фонда по степени интенсивности лечения: развитие отделений диагностического обследования и кратковременного пребывания (приложение №4). |  | 2005-2008 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | # --- |  |
| 4. | Внедрение в деятельность лечебно-профилактических учреждений федеральных отраслевых стандартов «протокол ведения больного», основанных на принципах доказательной медицины |  | 2005-2008 | В пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на основную деятельность | # --- |  |
| 5. | Реструктуризациия системы предоставления первичной медицинской помощи: Формирование «института» общеврачебной практики – открытие офисов общеврачебной (семейной) практики на базе ЛПУ города - создание в г.Чебоксары 68 рабочих мест врача общей практики (приложение №5) |  | 2006 2007 2008 |  | # Средства МБРР в рамках «Технического Содействия реформе системы здравоохранения» |  |
| 5.1. | Строительство офисов ВОП и проведение капитального и текущего ремонта кабинетов и помещений под офисы ВОП с учетом комплексной схемы градостроительного планирования и перспективы социально-экономического развития города Чебоксары |  | 2006 2007 2008 | 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 | # ---- |  |
| 5.2. | Оснащение кабинетов врачей общей практики медицинским оборудованием и инструментарием в соответствии с утвержденным перечнем |  | 2005-2008 | --- | # Средства МБРР в рамках «Технического Содействия реформе системы здравоохранения» |  |
| 5.3. | Переподготовка терапевтов на базе кафедры терапии и семейной медицины ГОУ «Институт усовершенствования врачей» |  | 2005 2006 2007 2008 | 700,0 480,0 448,0 448,0 | # - - - |  |
| 5.4. | Переподготовка средних медицинских работников на базе ГОУ «Чебоксарский медицинский колледж» |  | 2005 2006 2007 2008 | 175,0 105,0 98,0 98,0 | # - - - |  |
| 6. | Создание специализированной хирургической амбулаторно-поликлинической службы на базе: МУЗ «Городская детская больница №3» МУЗ «Вторая городская больница» МУЗ «Городская больница №5» |  | 2006 2005 2006 |  |  |  |
| 6.1. | Проведение капитального и текущего ремонта кабинетов и помещений МУЗ «Городская детская больница №3» МУЗ «Вторая городская больница» МУЗ «Городская больница №5» |  | 2006 2005 2006 | 300,0 130,0 300,0 | - - - |  |
| 6.2. | Оснащение кабинетов медицинским оборудованием и инструментарием в соответствии с утвержденным перечнем |  | 2005-2006 | - - - | # Средства МБРР в рамках «Технического Содействия реформе системы здравоохранения» |  |
| 7. | Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения - подпрограмма «Совершенствование медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения» (приложение №5) |  | 2006 2007 2008 | 8403,2 7637,7 2098,5 | 25,0 30,0 15,0 |  |
| 8. | Развитие разнообразных форм медико-социальных услуг, расширение сети отделений сестринского ухода на базе территориальных лечебных учреждений Ленинского, Калининского, Московского районов г.Чебоксары |  | 2005 | Реализация программы «Гериатрическая помощь населению города Чебоксары на 2004-2008 годы» | --- |  |
| 9. | Реорганизация диагностических служб - разработка и утверждение целевой городской программы «Совершенствование клинико-диагностической службы города Чебоксары» |  | 2005 | --- | - - - |  |
| # Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внедрение информационных технологий в практику работы ресурсного центра города Чебоксары и «школ здоровья» лечебно-профилактических учреждений города | 2005-2008 | текущее финансирование | # 50,0 |  |
|  |  | Проведение активной целенаправленной пропаганды здорового образа жизни, укрепления и восстановления здоровья человека в средствах массовой информации | 2005-2008 | текущее финансирование | # 30,0 |  |
|  |  | Информационное сопровождение о ходе выполнения мероприятий Программы в средствах массовой информации. | 2005-2008 | текущее финансирование | # 5,0 |  |

Начальник управления здравоохранения

администрации г.Чебоксары							Д.С.Марков

Приложение №2

к программе «Совершенствование медицинской помощи населению города Чебоксары на 2005-2008 г.г.»

Реорганизация системы оказания стационарной помощи

с организацией межрайонных центров.

| № п /п | Наименование МУЗ г.Чебоксары | Профиль оказываемой помощи |
| --- | --- | --- |
| 2005 год (Приказ МЗ ЧР от 11.02.2005г. №77) |  |  |
| 1 | МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» | Травматология (Сочетанная травма) Терапия (токсикология) Урология инфекция |
| 2 | МУЗ «Вторая городская больница» | Кардиология Детская гинекология Хирургия неврология |
| 3 | МУЗ «Центральная городская больница» | Ревматология Пульмонология Аллергология Травматология ортопедия |
| 4 | МУЗ «Городской клинический центр» | Инфекция Гастроэнтерология |
| 5 | МУЗ «Городская больница №5» | Эндокринология неврология |
| 6 | МУЗ «Городская больница №4» | Терапия (профпатология) Урология Проктология Хирургия гинекология |
| 7 | МУЗ «Городской перинатальный центр» | Оказание помощи беременным и роженицам Патология беременных |
| 8 | МУЗ «Городская детская больница №4» | Педиатрия (токсикология) |
| 9 | МУЗ «Городская детская больница №1» | Патология новорожденных |
| 10 | МУЗ «Городская детская больница №3» | Травматология Ортопедия Хирургия нейрохирургия |
| 11 | МУЗ «Городская детская больница №2» | Инфекция |
| 2006-2008 годы |  |  |
| 1 | МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» | Нейрохирургия Гинекология Отоларингология Травматология (Сочетанная травма) Терапия (токсикология) Урология Инфекция |
| 2 | МУЗ «Вторая городская больница» | Кардиология Гинекология (взр.+ дети) Хирургия неврология |
| 3 | МУЗ «Центральная городская больница» | Гастроэнтерология Неврология Ревматология Пульмонология Аллергология Травматология ортопедия |
| 4 | МУЗ «Городской клинический центр» | Инфекция Гастроэнтерология |
| 5 | МУЗ «Городская больница №5» | Гастроэнтерология Оказание помощи беременным и роженицам Патология беременных Эндокринология неврология |
| 6 | МУЗ «Городская больница №4» | Онкология Отоларингология Пульмонология Терапия (профпатология) Урология Проктология Хирургия гинекология |
| 7 | МУЗ «Городской перинатальный центр» | Оказание помощи беременным и роженицам Патология беременных |
| 8 | МУЗ «Городская детская больница №4» | Пульмонология Неврология Аллергология Педиатрия (токсикология) |
| 9 | МУЗ «Городская детская больница №1» | Патология новорожденных |
| 10 | МУЗ «Городская детская больница №3» | Травматология Ортопедия Хирургия нейрохирургия |
| 11 | МУЗ «Городская детская больница №2» | Инфекция |

Начальник управления здравоохранения

администрации г.Чебоксары							Д.С.Марков

Приложение №3

к программе «Совершенствование медицинской помощи населению города Чебоксары на 2005-2008г.г.»

Организация сети специализированной амбулаторно-поликлинической помощи – консультативно-диагностических центров.

| № п /п | Наименование консультативного центра | МУЗ г.Чебоксары | Год организации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пульмонологический | МУЗ «Центральная городская больница» МУЗ «Городская больница №4» МУЗ «Городской клинический центр» | 2007 год |
| 2 | Гериатрический | МУЗ «Центральная городская больница» | 2005 год |
| 3 | Эндокринологический | МУЗ «Городская больница №5» | 2005 год |
| 4 | Гастроэнтерологический | МУЗ «Городской клинический центр» | 2006 год |
| 5 | Ангионеврологический | МУЗ «Городская больница №5» | 2006 год |
| 6. | Консультативно-диагностические отделения на базе: | С распределением участка обслуживания населения | 2005-2008 годы |
| 6.1. | МУЗ «Городская больница №4» | Участок обслуживания: МУЗ «Городская больница №4» МУЗ «Центр общей врачебной (семейной) практики» МУЗ «Городская больница №7» | 2005 год |
| 6.2. | МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» | С территории всего города Чебоксары | 2005 год |
| 6.3. | МУЗ «Городская детская больница №3» | Детское население, с участка обслуживания: МУЗ «Первая городская больница» МУЗ «Вторая городская больница» МУЗ «Центр общей врачебной (семейной) практики» МУЗ «Городская больница №7» МУЗ «Городская детская больница №1» МУЗ «Городская детская больница №2» МУЗ «Городская детская больница №3» МУЗ «Городская детская больница №4» | 2005 год |
| 6.4. | МУЗ «Городская больница №5» | Участок обслуживания: МУЗ «Городская больница №5» | 2005 год |
| 6.5. | МУЗ «Городской клинический центр» | Участок обслуживания: МУЗ «Городской клинический центр» | 2005 год |
| 6.6. | МУЗ «Центральная городская больница» | Участок обслуживания: МУЗ «Первая городская больница» МУЗ «Центральная городская больница» | 2006 год |
| 6.7. | МУЗ «Вторая городская больница» | Участок обслуживания: МУЗ «Городская поликлиника №1» МУЗ «Вторая городская больница» | 2006 год |
| 6.8. | МУЗ «Городская детская больница №4» | Детское население, с участка обслуживания: МУЗ «Первая городская больница» МУЗ «Вторая городская больница» МУЗ «Центр общей врачебной (семейной) практики» МУЗ «Городская больница №7» МУЗ «Городская детская больница №1» МУЗ «Городская детская больница №2» МУЗ «Городская детская больница №3» МУЗ «Городская детская больница №4» | 2007 год |
| 6.9. | МУЗ «Городская детская больница №1» | Детское население, с участка обслуживания: МУЗ «Первая городская больница» МУЗ «Вторая городская больница» МУЗ «Центр общей врачебной (семейной) практики» МУЗ «Городская больница №7» МУЗ «Городская детская больница №1» МУЗ «Городская детская больница №2» МУЗ «Городская детская больница №3» МУЗ «Городская детская больница №4» | 2008 год |

Начальник управления здравоохранения

администрации г.Чебоксары							Д.С.Марков

Приложение №4

##### к программе «Совершенствование  медицинской помощи населению города Чебоксары на 2005-2008г.г.»

Организация на базе приемных отделений ЛПУ города, в пределах имеющегося коечного фонда, палат (стационаров) для проведения сложных и комплексных диагностических исследований, а также лечебных процедур, связанных с краткосрочным наблюдением после проведения указанных лечебных и диагностических мероприятий:

| № п |  | ### Мероприятия | Кол-во диагностических коек |
| --- | --- | --- | --- |
| 2005 год |  |  |  |
| 1 |  | МУЗ «Вторая городская больница» | 2 койки |
| 2 |  | МУЗ «Городская детская больница №3» | 15 коек |
| 3 |  | МУЗ «Городская больница №4» | 6 коек |
| 4 |  | МУЗ «Городская детская инфекционная больница» | 5 коек |
| 2006 год |  |  |  |
| 1 | МУЗ «Городская больница №5» |  | 5 коек |
| 2 | МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» |  | 5 коек |
| 3 | МУЗ «Городская детская больница №1» |  | 5 коек |
| 4 | МУЗ «Городской клинический центр» |  | 6 коек |
| 5 | МУЗ «Центральная городская больница» |  | 15 коек |
| 2007 год |  |  |  |
| 1 | МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» |  | 10 коек |
| 2 | МУЗ «Городской перинатальный центр» |  | 12 коек |
| 3 | МУЗ «Городская детская больница №4» |  | 4 койки |
|  | Всего |  | 104 койки |

Начальник управления здравоохранения

администрации г.Чебоксары							Д.С.Марков

Приложение №5

к программе «Совершенствование медицинской помощи

населению города Чебоксары на 2005-2008г.г.»

# Отделения  общей врачебной  практики, открытые за истекший период 2005 года,

# и  планируемые к открытию в городе Чебоксары в 2005-2008 годах.

| № | Наименование ЛПУ | Дата открытия | Офисы ОВП Кол-во, место размещения | Подготовка врачей |  | Подготовка среднего медперсонала |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во обучаемых | Финансовые средства, в тыс. руб. | Кол-во обучаемых | Финансовые средства, в тыс. руб. |
| 2005 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МУЗ «Первая городская больница» | ноябрь | 2 (пол-ка) | 2 | 64,0 | 4 | 14,0 |
| 2 | МУЗ «Вторая городская больница» | ноябрь | 4 (пол-ка) | 4 | 128,0 | 8 | 28,0 |
| 3 | МУЗ «Центральная городская больница» | май | 1(п.Лапсары) | 4 | 128,0 | 8 | 28,0 |
|  |  | ноябрь | 1 (пол-ка центр) |  |  |  |  |
|  |  | апрель | 2 (пол-ка гб8) |  |  |  |  |
| 4 | МУЗ «Городская больница №4» | ноябрь | 2 (пол-ка) | 2 | 64,0 | 4 | 14,0 |
| 5 | МУЗ «Городская больница №5» | Март | 1 (пол-ка центр) | 5 | 160,0 | 10 | 35,0 |
|  |  | июль | 1 (пол-ка центр) |  |  |  |  |
|  |  | декабрь | 3 (вне пол-ки) |  |  |  |  |
| 6 | МУЗ «Городская больница №7» | май | 1 (пол-ка) | 2 | 64,0 | 4 | 14,0 |
|  |  | сентябрь | 1 (вне пол-ки) |  |  |  |  |
| 7 | МУЗ «Городской клинический центр» | сентябрь | 6 (в зд. ЖК) | 6 | 192,0 | 12 | 42,0 |
| Всего 25 |  |  |  | 25 | 700,0 | 50 | 175,0 |
| 2006 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУЗ «Первая городская больница» | май | 2 (пол-ка) | 2 | 64,0 | 4 | 14,0 |
| 2 | МУЗ «Центральная городская больница» | ноябрь | 1 (Б.Хмельн,123-а) | 1 | 32,0 | 2 | 7,0 |
| 3 | МУЗ «Городская больница №4» | Апрель | 2 (пол-ка) | 2 | 64,0 | 4 | 14,0 |
| 4 | МУЗ «Городская больница №5» | февраль | 1 (Лебедева,68) | 4 | 128,0 | 8 | 28,0 |
|  |  | Май | 1 (пол-ка) |  |  |  |  |
|  |  | июль | 1 (пол-ка) |  |  |  |  |
|  |  | октябрь | 1 (пол-ка) |  |  |  |  |
| 5 | МУЗ «Городская больница №7» | Июнь | 1 (пол-ка) | 2 | 64,0 | 8 | 28,0 |
|  |  | ноябрь | 1 (вне пол-ки) |  |  |  |  |
| 6 | МУЗ «Городской клинический центр» | Июль | 2 (пол-ка) | 4 | 128,0 | 8 | 28,0 |
|  |  | декабрь | 2 (пол-ка) |  |  |  |  |
| Всего 15 |  |  |  | 15 | 480,0 | 30 | 105,0 |
| 2007 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУЗ «Центральная городская больница» | май | 1 (пол-ка) | 1 | 32,0 | 2 | 7,0 |
| 2 | МУЗ «Городская больница №4» | апрель | 2 (пол-ка) | 2 | 64,0 | 4 | 14,0 |
| 3 | МУЗ «Городская больница №5» | Февраль | 1 (пол-ка) | 4 | 128,0 | 8 | 28,0 |
|  |  | Апрель | 1 (пол-ка) |  |  |  |  |
|  |  | Октябрь | 1 (пол-ка) |  |  |  |  |
|  |  | декабрь | 1 (пол-ка) |  |  |  |  |
| 4 | МУЗ «Городская больница №7» | Апрель | 2 (пол-ка) | 2 | 64,0 | 4 | 14,0 |
| 5 | МУЗ «Городской клинический центр» | Июль | 2 (пол-ка) | 4 | 128,0 | 8 | 28,0 |
|  |  | декабрь | 2 (пол-ка) |  |  |  |  |
| 6 | ### МУЗ «Городская поликлиника №1» | декабрь | 1 (вне пол-ки) | 1 | 32,0 | 2 | 7,0 |
| Всего 14 |  |  |  | 14 | 448,0 | 28 | 98,0 |
| 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МУЗ «Первая городская больница» | ноябрь | 2 (пол-ка) | 2 | 64,0 | 4 | 14,0 |
| 2 | МУЗ «Центральная городская больница» | ноябрь | 1 (пол-ка) | 1 | 32,0 | 2 | 7,0 |
| 3 | МУЗ «Городская больница №4» | апрель | 2 (пол-ка) | 2 | 64,0 | 4 | 14,0 |
| 4 | МУЗ «Городская больница №5» | Февраль | 1 (пол-ка) | 3 | 96,0 | 6 | 21,0 |
|  |  | Июнь | 1 (пол-ка) |  |  |  |  |
|  |  | октябрь | 1 (пол-ка) |  |  |  |  |
| 5 | МУЗ «Городская больница №7» | октябрь | 2 (пол-ка) | 2 | 64,0 | 4 | 14,0 |
| 6 | МУЗ «Городской клинический центр» | Июль | 2 (пол-ка) | 4 | 128,0 | 8 | 28,0 |
|  |  | декабрь | 2 (пол-ка) |  |  |  |  |
| Всего 14 |  |  |  | 14 | 448 | 28 | 98,0 |
| Итого 68 |  |  |  | 68 | 2176,0 | 136 | 476,0 |

Начальник управления здравоохранения

администрации г.Чебоксары												Д.С.Марков

Приложение №6

##### к программе «Совершенствование  медицинской помощи населению города Чебоксары на 2005-2008г.г.»

ПОДПРОГРАММА

«Совершенствование медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения

на 2005-2008г.г.»

г.Чебоксары – 2005 год

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Наименование Подпрограммы | Совершенствование медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы | Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан Республиканская целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Чувашской Республике на 2002-2008 годы", утверждена постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 02.04.2002 №88 «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в городе Чебоксары на 2004-2010 годы», утвержденная решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 26.03.2004 №1224 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.01.1999 №25 «О мерах по улучшению медицинской помощи больным с нарушением мозгового кровообращения» |
| Заказчик Подпрограммы | Администрация города Чебоксары |
| Основной разработчик Подпрограммы | Управление здравоохранения администрации города Чебоксары |
| Цели Подпрограммы | Создание современной системы помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения Комплексное решение проблем профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с нарушениями мозгового кровообращения Снижение уровня инвалидности и смертности больных с нарушениями мозгового кровообращения |
| Задачи Подпрограммы | Совершенствование существующей системы оказания медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения; Внедрение современных и эффективных методов нейрохирургической помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения; Совершенствование материально-технической базы, оснащение необходимым диагностическим и операционным оборудованием; Создание амбулаторно-поликлинического этапа реабилитации больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения; Подготовка медицинских кадров. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2005-2008 годы |
| Ответственные за организацию и выполнение основных мероприятий Подпрограммы | Управление здравоохранения администрации г.Чебоксары |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы | Управление и контроль за исполнением Программы возлагается на постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по здравоохранению, физической культуре и спорту, экологии и социальной сфере. Информацию о проделанной работе и ходе выполнения запланированных мероприятий представляется к 20 февраля каждого года. |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами.

Широкое распространение, высокая смертность и инвалидизация населения вследствие цереброваскулярных заболеваний и наиболее тяжелого их проявления - инсультов, ставят профилактику и лечение этих болезней в один ряд с самыми актуальными медико-социальными проблемами.

В 2004 году заболеваемость цереброваскулярными болезнями в городе Чебоксары превышает аналогичный показатель 2003г. на 1,3%. Инвалидизация после перенесенного инсульта занимает первое место среди всех причин первичной инвалидности. При этом третью часть перенесших инсульт составляют лица трудоспособного возраста, к труду же возвращается лишь каждый пятый больной. Растет процент заболевания лиц молодого возраста.

Из анализа сложившейся ситуации вытекает необходимость создания четкой преемственной организационной структуры. Оптимальной схемой оказания медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения предполагает этапное их ведение (догоспитальный, госпитальный, постгоспитальный этапы) с соблюдением основных организационных принципов, каждый из которых в определенной мере реализуется на любом из этапов.

Первыми шагами в этом направлении было создание в 1998 году 60-коечного специализированного городского ангионеврологического отделения экстренной помощи на базе неврологического отделения МУЗ «Городская больница №5» и обучение врачей службы «03» принципам оказания неотложной помощи и необходимости ранней госпитализации больных с инсультами, в период «терапевтического окна».

Проведенный анализ работы специализированного ангионеврологического отделения свидетельствует, что 98% больных с нарушениями мозгового кровообращения поступают по линии «03», из них более 90% - в первые часы заболевания. Уровень госпитализации больных с острой цереброваскулярной патологией увеличился за последние три года на 26,3%. В отделении в первые часы поступления проводятся первоочередные диагностические мероприятия (общие и биохимические исследования крови и ликвора, электрокардиография, рео- и электроэнцефалография, по показаниям – люмбальная пункция и рентенография черепа), консультации специалистов, используются современные медицинские препараты в зависимости от характера инсульта. В отделении проводятся мероприятия по ранней реабилитации больных, а после выписки из стационара больные с последствиями нарушения мозгового кровообращения с двигательными и речевыми нарушениями, при благоприятном реабилитационном прогнозе направляются на реабилитацию в отделение восстановительного лечения на базе дневного стационара поликлиники неврологического профиля.

Но на сегодняшний день такая система оказания медицинской помощи имеет ряд недостатков:

* Абсолютно точная диагностика характера инсульта возможна только при компьютерной томографии мозга, поскольку от этого во многом зависят своевременность и эффективность оказываемой помощи.

* Необходимо внедрение хирургических методов лечения инсульта, так как позволит это снизить летальность и инвалидность от инсультов в 2-2,5 по сравнению с традиционным консервативным лечением.

* Необходимо создание на базе амбулаторно-поликлинических учреждений города амбулаторно-поликлинического этапа реабилитации больных, перенесших инсульт, со стойкими остаточными явлениями. Ключевую роль на данном этапе ложится на средний медицинский персонал, основной задачей которых будет являться поддержание и улучшение функциональных возможностей больного, которых удалось достичь в процессе ранней реабилитации. Больные, пережившие инсульт, нуждаются в проведении разнообразных реабилитационных мероприятий, наблюдении со стороны врачей поликлиники, опеке социальных работников, заботе со стороны близких и родных. Только совместные усилия медицинских и социальных работников, родных и близких позволят больным после инсульта восстановить полностью или частично нарушенные функции, социальную активность (а в значительной части случаев и трудоспособность), приблизить качество жизни к доинсультному периоду.

Разработка и внедрение единых принципов ведения больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения должны помочь оптимизировать диагностический подход и выбор лечебных мероприятий для обеспечения наилучшего исхода заболевания.

2. Основные цели и задачи Подпрограммы

Подпрограмма ставит целью формирование условий для повышения качества и эффективности медицинской помощи на всех этапах ее оказания больным с мозговыми инсультами.

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач:

- Совершенствование существующей системы оказания медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения;

- Внедрение современных и эффективных методов нейрохирургической помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения;

- Совершенствование материально-технической базы, оснащение необходимым диагностическим и операционным оборудованием;

- Создание амбулаторно-поликлинического этапа реабилитации больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения;

- Подготовка медицинских кадров.

3. Система подпрограммных мероприятий

Перечень мероприятий Подпрограммы предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, ресурсам и исполнителям, включая материально - техническое, кадровое, информационное обеспечение.

В Программе предусматриваются мероприятия по следующим разделам:

- Нормативное обеспечение системы управления, мониторинга, организационно-методической работы и обеспечения качества медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения.

- Совершенствование организации службы догоспитального, госпитального звена и системы реабилитационных мероприятий больным с нарушениями мозгового кровообращения.

- Укрепление материально-технической базы учреждений.

- Повышение квалификации медицинских работников.

4.Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Программа реализуется за счет средств бюджета города Чебоксары и внебюджетных источников. Общий объем ассигнований на финансирование составляет  18 209,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2006 год – 8428,2 тыс. рублей;

- 2007 год –  7667,7 тыс. рублей;

- 2008 год –  2113,5 тыс. рублей.

Объем финансирования Подпрограммы подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета.

5. Реализация Подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения.

Исполнителем Подпрограммы является управление здравоохранения администрации г.Чебоксары.

Заказчиком подпрограммы является администрация города Чебоксары.

Исполнитель Подпрограммы ежегодно разрабатывает и утверждает планы работ по реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, осуществляют контроль за их исполнением.

Управление реализацией Подпрограммы осуществляет заказчик, контролирующий ход выполнения мероприятий и несущий ответственность за содержание и научно – технический уровень Подпрограммы.

Управление здравоохранения администрации города Чебоксары ежегодно в установленном порядке направляет информацию о ходе реализации Подпрограммы постоянную комиссию Чебоксарского городского Собрания депутатов по здравоохранению, физической культуре и спорту, экологии и социальной сфере.

6. Оценка социально – экономической эффективности

реализации Подпрограммы

Создание современной системы помощи больным с инсультом позволит снизить летальность в течение первого месяца заболевания до уровня 20% и обеспечить независимость в повседневной жизни через 3 месяца после начала заболевания не менее 70% выживших пациентов (по данным Европейского регионарного бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)).

Приложение №1

к подпрограмме «Совершенствование медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения на 2005-2008г.г.»

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

| № пп | Мероприятия | Сроки выполнения (годы) | Финансирование В тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Городской бюджет | # Другие источники |
| # Нормативное обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение методических рекомендаций по организации скорой и неотложной медицинской помощи при мозговых инсультах | 2005-2006 | В счет текущего финансирования | # - - - |
| 2. | Внедрение протоколов-стандартов лечение и ранней реабилитации больных на амбулаторно-поликлиническом этапе | 2005-2006 | В счет текущего финансирования | # - - - |
| # Создание поэтапной помощи больным с ОНМК |  |  |  |  |
| 1 | Организация на базе приемных отделений, в пределах имеющегося коечного фонда палат для проведения сложных и комплексных диагностических исследований, и лечебных процедур: МУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи» - 5 коек - 10 коек МУЗ «Городская больница №5» - 5 коек | 2006 2007 2006 | В счет текущего финансирования | # - - - |
| 2 | Внедрение в практику нейрохирургического отделения МУЗ «ГБ СМП» методы оперативного лечения мозговых инсультов | 2007-2008 | В счет текущего финансирования | # - - - |
| 3 | Организация реабилитационных коек для ранней реабилитации больных с последствиями ОНМК с двигательными и речевыми нарушениями на базе ангионеврологического отделения МУЗ «Городская больница №5» | 2005 | В счет текущего финансирования | # - - - |
| 4 | Для осуществления реабилитации в условиях стационара, включить в штат реабилитационного отделения следующих специалистов: нейропсихолога (логопеда), психотерапевта (медицинского психолога). | 2006 | В счет текущего финансирования | # - - - |
| 5 | На базе дневного стационара поликлиники неврологического профиля МУЗ «Городская больница №5» (ул. Афанасьева, д.6/1) открыть отделение восстановительного лечения на 12 коек для больных с последствиями ОНМК с двигательными и речевыми нарушениями, при благоприятном реабилитационном прогнозе | 2005 | В счет текущего финансирования | # - - - |
| 6 | Создание на базе амбулаторно-поликлинических учреждений города амбулаторно-поликлинического этапа реабилитации больных, перенесших инсульт, со стойкими остаточными явлениями – по территориальному принципу. | 2005-2008 |  | # - - - |
| # Укрепление материально-технической базы учреждений |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция приемно-диагностического отделения МУЗ «ГБ СМП» | 2006 2007 | 2000,0 2000,0 | --- |
| 2. | Реконструкция помещения для размещения компьютерного томографа ангиографического комплекса | 2006 | 250,0 | --- |
| 3. | Оснащение современным медицинским оборудованием и аппаратурой (приложение № 2). | 2006 2007 2008 | 4939,2 4548,7 1733,5 | 25,0 30,0 15,0 |
| 4. | Комплектация кабинетов ЛФК при поликлиниках ЛПУ спортивным инвентарем и закупка комплекта оборудования для ФТО: МУЗ «Центральная городская больница» МУЗ «Городская больница №4» МУЗ «Городской клинический центр» МУЗ «Первая городская больница» МУЗ «Вторая городская больница» МУЗ «Центр общей врачебной (семейной) практики» МУЗ «Городская больница №7» МУЗ «Городская поликлиника №1» | 2006 -//- -//- 2007 -//- 2008 -//- -//- -//- | 200,0 200,0 100,0 100,0 200,0 100,0 100,0 100,0 | --- |
| 5. | Капитальный ремонт помещений ангионеврологического отделения МУЗ «Городская больница №5» | 2006 2007 | 500,0 500,0 |  |
| # Повышение квалификации медицинских работников |  |  |  |  |
| 1 | Проведение тематических курсов усовершенствования врачей среди участковых врачей, врачей общей практики, врачей СМП, средних медицинских работников по вопросам медицинской помощи и реабилитации больных с нарушениями мозгового кровообращения | 2006 2007 2008 | 160,0 200,0 200,0 | # - - - |
| 2 | Организация выездных сертификационных циклов в ведущие нейрохирургические центры РФ врачей нейрохирургов МУЗ «ГБ СМП» | 2006 2007 2008 | 50,0 60,0 60,0 | # - - - |
| 3. | Проведение научно-практической конференции по вопросам медицинской помощи и реабилитации больных с нарушениями мозгового кровообращения | 2007 | 10,0 | 15,0 |
| # Информационное обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Систематическое освещение материалов по пропаганде здорового образа жизни, профилактике артериальной гипертонии и ОНМК в средствах массовой информации | 2006 2007 2008 | - - - | 4,0 4,0 5,0 |

Начальник управления здравоохранения

администрации г.Чебоксары							Д.С.Марков

Приложение №2

к подпрограмме «Совершенствование медицинской помощи больным с нарушениями мозгового кровообращения на 2005-2008г.г.»

## Оснащение современным медицинским оборудованием и аппаратурой, лечебно-профилактических учреждений города Чебоксары, оказывающих экстренную медицинскую помощь больным с нарушениями мозгового кровообращения.

| № пп | Мероприятия | МУЗ г.Чебоксары | Финансирование В тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Городской бюджет | # Другие источники |
| # 2006 год |  |  |  |  |
| 1 | Компьютерный томограф | МУЗ «ГБ СМП» | 1830,0 | # - - - |
| 2 | Ультразвуковой отсос | МУЗ «ГБ СМП» | 450,0 | # - - - |
| 3 | Лазерный скальпель | МУЗ «ГБ СМП» | 138,0 | # - - - |
| 4 | Краниотом | МУЗ «ГБ СМП» | 1500,0 | # - - - |
| 5 | Операционный стол | МУЗ «ГБ СМП» | 260,0 | # - - - |
| 6 | Дозатор шприцевой – 6 ед. | МУЗ «ГБ №5» | 529,2 | # - - - |
| 7 | Ларингоскопы – 2 ед. | МУЗ «ГБ №5» | # - - - | # 13,0 |
| 8 | Ультразвуковой эхоэнцефалограф | МУЗ «ГБ №5» | 66,0 | # - - - |
| 9 | Тележка для перевозки больных – 2 ед. | МУЗ «ГБ №5» | # - - - | # 12,0 |
| 10 | Тренажеры в реабилитационные отделения | МУЗ «ГБ №5» | # 100,0 | # - - - |
| 11 | Ультразвуковой эхоэнцефалограф | МУЗ «2 ГБ» | 66,0 | # - - - |
|  |  |  | 4939,2 | # 25,0 |
| # 2007 год |  |  |  |  |
| 1 | Наркозно-дыхательная аппаратура | МУЗ «ГБ СМП» | 286,0 | # - - - |
| 2 | Ангиографический комплекс | МУЗ «ГБ СМП» | 1800,0 | # - - - |
| 3 | Осветитель рефлекторный потолочный | МУЗ «ГБ СМП» | 180,0 | # - - - |
| 4 | Осветитель налобный холодного света | МУЗ «ГБ СМП» | 50,0 | # - - - |
| 5 | Аппарат ИВЛ-Фаза-21 – 2 ед. | МУЗ «ГБ №5» | 320,0 | # - - - |
| 6 | Кардиомонитор – 4 ед. | МУЗ «ГБ №5» | 1163,5 | # - - - |
| 7 | Дозатор шприцевой – 6 ед. | МУЗ «ГБ №5» | 529,2 | # - - - |
| 8 | Передвижной Rg-аппарат | МУЗ «ГБ №5» | 150,0 | # - - - |
| 9 | Тренажеры в реабилитационные отделения | МУЗ «ГБ №5» | 70,0 | # 30,0 |
|  |  |  | 4548,7 | # 30,0 |
| # 2008 год |  |  |  |  |
| 1 | Гастрофиброскоп | МУЗ «ГБ СМП» | 450,0 | # - - - |
| 2 | Передвижной Rg-аппарат | МУЗ «ГБ СМП» | 150,0 |  |
| 3 | Машина проявочная | МУЗ «ГБ СМП» | 180,0 |  |
| 4 | Электрокардиограф | МУЗ «ГБ №5» | 20,0 | # - - - |
| 5 | Дефибриллятор | МУЗ «ГБ №5» | 300,0 | # - - - |
| 6 | Отсасыватель – 3 ед. | МУЗ «ГБ №5» | 101,5 | # - - - |
| 7 | УЗИ переносной с доплеровской приставкой | МУЗ «ГБ №5» | # - - - | 15,0 |
| 8 | Кровати функциональные – 14 ед. | МУЗ «ГБ №5» | 350,0 | # - - - |
| 9 | Каталка для транспортировки больных – 2 ед. | МУЗ «ГБ №5» | 130,0 | # - - - |
| 10 | Реограф | МУЗ «ГБ №5» | 22,0 | # - - - |
| 11 | Видеодвойка | МУЗ «ГБ №5» | 30,0 | - - - |
|  |  |  | 1733,5 | # 15,0 |

Начальник управления здравоохранения

администрации г.Чебоксары							Д.С.Марков