| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ЙЫШЁНУ 20.12.2010 № 468 |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.12.2010 № 468 |
| --- | --- | --- |

О подготовке и проведении XXIX Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2011» в городе Новочебоксарске

В целях организации и проведения Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2011»  12-13 февраля 2011 года в городе Новочебоксарске Чувашской Республики (далее-«Лыжня России-2011»), руководствуясь статьей 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению «Лыжни России-2011» (приложение № 1) и план мероприятий по подготовке и проведению «Лыжни России-2011» (приложение № 2).

2. Заместителю начальника Отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики                М.М. Любавину обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению «Лыжни России-2011» в городе Новочебоксарске Чувашской Республики.

3. Непосредственное проведение «Лыжни России-2011» возложить на муниципальное  учреждение  «Центральный стадион им. А.Г. Николаева» и главную судейскую коллегию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по социальным вопросам В.П.Матвеева.

| Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | В.Г. Тимофеев |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации

_____________	Матвеев В.П.

Начальник юридического отдела

_____________ 	Репкин М.В.

Управляющий делами - начальник управления делами,

кадровой работы и по связям с общественностью

_____________  Воробьев С.Ю.

Начальник отдела бухгалтерского учета

_____________  Уварина А.Н.

Зам. начальника управления делами, кадровой работы и по связям с общественностью

_______________ Ригова Н.А.

Начальник отдела здравоохранения,

физической культуры и спорта

_______________ Ермакова О.В.

И.о. начальника - главный художник МУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики»

_______________ Улангин О.А.

Начальник ОВД по г.Новочебоксарск

______________	Петров В.Н.

Зам.начальника отдела здравоохранения,

физической культуры и спорта

_____________ 	Любавин М.М.

Директор МУ «Центральный стадион им. А.Г. Николаева»

______________Никандров А.В.

Директор МУП «Горжилхоз»

_______________ Михайлов В.В.

Начальник ФБУ ИК – 3 УФСИН России

по Чувашской Республике – Чувашии

_____________     Иванов Ю.А.

Директор ОСП «Новочебоксарские электрические сети»

ООО «Коммунальные технологии»

_____________   Сергеев Д.Н

Директор МУП «Водоканал»

_______________ Воропаев И.М.

|  | Приложение № 1 к постановлению администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 20.12.2010 № 468 |
| --- | --- |

Организационный комитет по проведению «Лыжни России – 2011»

| Тимофеев В.Г. | - глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, председатель; |
| --- | --- |
| Матвеев В.П. | - заместитель главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по социальным вопросам, заместитель председателя; |
| Васильев В.Т. | - директор МУ «ДК «Химик»; |
| Воропаев И.М. | - директор МУП «Водоканал»; |
| Егорова О.Н. | - директор МОУ ДОД «ДЮСШ № 1»; |
| Ермакова О.В. | - начальник Отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Иванов Ю.А. | - начальник ФБУ ИК - 3 УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии (по согласованию); |
| Любавин М.М. | - заместитель начальника Отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Михайлов В.В. | - директор МУП «Горжилхоз»; |
| Никандров А.В. | - директор МУ «Центральный стадион им. А.Г. Николаева»; |
| Нуждина О.Е. | - и.о. начальника Отдела образования и молодежной политики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Петров В.Н. | - начальник ОВД по г. Новочебоксарск (по согласованию); |
| Резник Е.Л. | - ведущий специалист-эксперт отдела экономики, развития предпринимательства и торговли администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Ригова Н.А. | - заместитель начальника Управления делами, кадровой работы и по связям с общественностью - начальник отдела информационного обеспечения и информатики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Сергеев Д.Н | - директор ОСП «Новочебоксарские электрические сети» ООО «Коммунальные технологии» (по согласованию); |
| Ситников С.Б. | - директор МУ «ПКиО «Ельниковская роща»; |
| Улангин О.А. | - и.о. начальника – главный художник МУ «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики»; |
| Чекаев Ф.М. | - директор МОУ ДОД «ДЮСШ № 2»; |
| Шамрай С.В. | - директор МОУ ДОД «ЦРТДиЮ им. А.И. Андрианова»; |

|  | Приложение № 2 к постановлению администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от _________№ ________ |
| --- | --- |

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению 12-13 февраля 2011 г.

«Лыжни России-2011» в г.Новочебоксарске

| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещания оргкомитета: -утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению; -выездное заседание; -о ходе выполнения плана мероприятий и готовности к соревнованиям; - об итогах проведения. | 14.12.10 04.02.11 10.02.11 18.02.11 | Тимофеев В.Г. Матвеев В.П. Любавин М.М. Любавин М.М. |
| 2 | Совещание с представителями федераций, спортивных школ, клубов, инструкторами предприятий, преподавателями учебных учреждений | 22.12.10 16.00 ч | Тимофеев В.Г. Матвеев В.П. Любавин М.М. |
| 3 | Подготовка места проведения соревнований: - подготовка дистанций для конькового и классического хода, маркировка трассы; - подготовка стартовой и финишной полян (уборка и укатывание снега); - оформление сцены для награждения; - установка и оформление флагштоков для торжественного открытия и старта; - монтаж створа ворот «старт» и «финиш»; - доставка и установка турникетов; - размещение рекламных щитов, растяжек; - обеспечение радиооборудованием (озвучивание стартового городка); - обеспечение аппаратурой для концертной программы в 1-й день; - обеспечение аппаратурой для церемонии открытия и концертной программы во 2-й день - обеспечение необходимым оборудованием (столы, стулья); - установка щитовой эл.питания - охрана стартовой и финишной полян | в теч.зимнего периода 11-13.02.11 11-12.02.11 11-12.02.11 11.02.11 11.-12.02.11 11-12.02.11 12-13.02.11 13.02.11 12-13.02.11 11-13.02.11 11.02.11 11-12.02.11 с 16.00 | Егорова О.Н., Ситников С.Б. Никандров А.В. Никандров А.В. Никандров А.В. Никандров А.В. Никандров А.В., Никандров А.В. Никандров А.В. Никандров А.В. Шамрай С.В. Васильев В.Т. Никандров А.В. Сергеев Д.Н. Петров В.Н. |
| 4 | Формирование судейской коллегии и организация работы секретариата соревнований: -назначение ГСК, судей, секретариата; -прием предварительных заявок; -обеспечение секретариата канцтоварами и оргтехникой -организация выдачи номеров. | 14.12.10 24.01-09.02.11 11.02.11 07-10.02.11 | Оргкомитет Секретариат Семенова О.К. Семенова О.К. |
| 5 | Благоустройство, внешнее оформление города: -распространение афиш. | до 03.02.11 | Улангин О.А. Любавин М.М. |
| 6 | Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований: -доставка и установка биотуалетов; - установка контейнеров для мусора; -организация работы по уборке мусора во время проведения соревнований | 12-13.02.11 | Воропаев И.М. Михайлов В.В. Ситников С.Б. |
| 7 | Освещение хода подготовки и проведения соревнований в прессе, реклама в СМИ | с 14.12.10 по 16.02.11 | Ригова Н.А. |
| 8 | Обеспечение безопасности в местах проведения соревнований: -организация безопасности граждан и общественного порядка; -организация безопасности дорожного движения. | 12-13.02.11 | Петров В.Н. |

| 9 | Обеспечение автотранспортом: - предоставление автобусов для подвоза школьников - предоставление грузового автомобиля - обеспечение транспортом участников концертной программы - предоставление транспорта для доставки радиоаппаратуры - обеспечение транспортом финишных бригад | 12.02.11 11,13.02.11 12-13.11 12-13.11 12-13.11 | Нуждина О.Е. Егорова О.Н. Нуждина О.Е. Нуждина О.Е. Нуждина О.Е. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Организация работы буфетов, выездной торговли | 12-13.02.11 | Резник Е.Л. |
| 11 | Обеспечение горячим чаем участников массовой лыжной гонки | 12-13.02.11 | Любавин М.М., Иванов Ю.А, Ситников С.Б., Егорова О.Н. |
| 12 | Организация концертной программы в 1-й день. Организация церемонии открытия, награждения, концертной программы во 2-й день | 12.02.11 13.02.11 | Шамрай С.В., Васильев В.Т. |
| 13 | Медицинское обеспечение соревнований -обеспечение машиной скорой помощи; -организация работы бригады врачей; -организация работы волонтеров. | 12-13.02.11 | Ермакова О.В. |
| 14 | Составление и сдача отчетов о проведении соревнований | 22.02.11 | Любавин М.М. |
| 15 | Финансирование физкультурно-массового мероприятия | 09.02.11 | Администрация города |
| 16 | Организация участия в соревнованиях: - воспитанников ДОУ - учащихся СОШ и ООШ; - студентов ПУ и ссузов; - КФК предприятий и учреждений; - жителей города. | 12-13.02.11 | Администрация города, руководители подразделений. |