| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ЙЫШЁНУ 17.01.2011 № 6 |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.01.2011 № 6 |
| --- | --- | --- |

Об обеспечении безопасности и правопорядка

в ходе проведения религиозного праздника

«Крещение Господне»

В целях обеспечения безопасности и правопорядка в ходе проведения религиозного праздника «Крещение Господне», руководствуясь статьей 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить:

1.1. Состав оргкомитета по обеспечению безопасности и правопорядка в ходе  проведения религиозного праздника «Крещение Господне» (приложение №1).

1.2. План мероприятий по обеспечению  безопасности и правопорядка  в ходе  проведения религиозного праздника «Крещение Господне» (приложение №2).

2. Рекомендовать ОВД по г.Новочебоксарск Чувашской Республики (В.Н.Петров), Новочебоксарскому инспекторскому участку Центра ГИМС ГУ МЧС России  по Чувашской Республике (Ю.Л.Каргин) организовать дежурство и обеспечить  соблюдение общественного порядка в районе подготовки к проведению праздника.

3.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  города Новочебоксарска Чувашской Республики по социальным вопросам В.П.Матвеева.

Глава администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики							В.Г.Тимофеев

Приложение №1

к постановлению  администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от «___»_______20___ г. №___

Состав

оргкомитета по обеспечению безопасности и правопорядка

в ходе проведения религиозного праздника «Крещение Господне»

| 1. | Вагулина Т.М | зав. сектором отдела экономики, развития и предпринимательства и торговли администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| 2. | Волгин В.В. | Первый зам. главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, председатель оргкомитета |
| 3. | Воропаев И.М. | Директор МУП «Водоканал» |
| 4. | Ермакова О.В. | Начальник отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| 5. | Казакова Т.А. | Директор ООО «Фабрика школьного питания», депутат НГСД Чувашской Республики (по согласованию) |
| 6. | Каргин Ю.Л. | Руководитель Новочебоксарского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Чувашской Республики (по согласованию) |
| 7. | Кошкин В.В. | Директор МУП «Горремстрой» |
| 8. | Матвеев В.П. | Заместитель главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по социальным вопросам, заместитель председателя оргкомитета |
| 9. | Михайлов В.В. | Директор МУП «Горжилхоз» |
| 10. | Никандров А.Н. | Начальник милиции общественной безопасности ОВД по г.Новочебоксарск Чувашской Республики (по согласованию) |
| 11. | Николаев А.А. | Начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| 12. | Ригова Н.А. | Заместитель начальника информационного обеспечения и информатики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| 13. | Семенов И.Н. | Директор МУП «Ремсервис» |
| 14. | Ситников С.Б. | Директор МУ «Парк культуры и отдыха «Ельниковская роща» |
| 15. | Смирнов Д.Г. | Директор ОАО «Доркомсервис» (по согласованию) |
| 16. | Улангин О.А. | И.о.начальника МУ «Архитектурно – градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики» |
| 17. | Чепрасова О.В. | Заместитель главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по экономическому развитию и финансам |
| 18. | Никитин Н.В. | Директор МУП «УК в ЖКХ» города Новочебоксарска Чувашской Республики |

Приложение №2

к постановлению  администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от «___»_______20___ г. №___

П Л А Н

мероприятий по обеспечению безопасности  и правопорядка

в ходе проведения религиозного праздника «Крещение Господне»

| №№ п.п. | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Ответствен. за исполнен. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расчистка подъездных путей к месту проведения праздника «Крещение Господне» | 14.01.2011 | ОАО «Доркомсервис» | Смирнов Д.Г. |
| 2. | Расчистка места для расстановки пунктов обогрева и стоянки машин | 14.01.2011 | ОАО «Доркомсервис» | Смирнов Д.Г. |
| 3. | Обследование места для оборудования купели | 15.01.2011 | МУ «Управление ГО и ЧС» Участок ГИМС ГУ МЧС России | Николаев А.А. Каргин Ю.Л. |
| 4. | Оборудование купели: 4.1.Выколка льда по размеру купели 4.2. Оборудование трапов для схода, ограждающих поручней | 17.01.2011 17.01.2011 | ОАО «Доркомсервис» МУП «Ремсервис» | Смирнов А.Г. Семенов И.Н. |
| 5. | Оборудование освещения места проведения праздника | 14.01.2011 | МУ «АГУ» г.Новочебоксарска | Улангин О.А. |
| 6. | Организация общественного порядка, установка ограждений | 18.01.2011 19.01.2011 | ОВД по г.Новочебоксарск | Никандров А.Н. |
| 7. | Организация дежурства спасателей | 18.01.2011 19.01.2011 | МУ «Управление ГО и ЧС» города | Николаев А.А. |
| 8. | Организация дежурства мобильной медицинской скорой помощи | 18.01.2011 19.01.2011 | Отдел здравоохранения, физ.и спорта | Ермакова О.В. |
| 9. | Оборудование мест для переодевания (для мужчин, для женщин) | 18.01.2011 | МУП «Ремсервис» | Семенов И.Н. |
| 10. | Установка биотуалетов | 18.01.2011 | МУП «Водоканал» | Воропаев И.М. |
| 11. | Организация пунктов торговли и выдачи горячего чая | 19.01.2011 | Фабрика школьн.пит., Отдел здравоохранения, физ. и спорта | Казакова Т.М. Любавин М.М. |
| 12. | Обеспечение пиломатериалов для проведения костра | 18.01.2011 | МУП «РЕмсервис», ПК и О «Ельниковская роща» | Семенов И.Н. Ситников С.Б. |
| 13. | Расчистка лестницы для спуска к месту купания | 18.01.2011 | МУП «УК в ЖКХ» | Никитин Н.В. |
| 14. | Размещение баннеров в районе проведения праздника | 17.01.2011 | МУ «АГУ г.Новочебоксарска | Улангин О.А. |
| 15. | Информационное сопровождение о ходе подготовки к проведению мероприятий | 10.01.2011 | Отд.информац. обесп. и информатики | Ригова Н.А. |
| 16. | Установка мусорных контейнеров | 18.01.2011 | МУП «Горжилхоз» | Михайлов В.В. |