Утверждена

постановлением администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

30.12.2010  №

# Городская целевая программа

# "Сахарный диабет" (2011-2020 годы)

# город Новочебоксарск

# Паспорт программы

| Наименование программы | "Сахарный диабет" (2011-2020 годы)" |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 31 марта 2009 № 109 "О республиканской целевой программе «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Чувашской Республике (2010-2020 годы)» |
| Заказчик программы | Отдел здравоохранения, физической культуры и спорта администрации г. Новочебоксарск |
| Основной разработчик программы | МУЗ "Новочебоксарская городская больница" |
| Цели программы | - снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом, совершенствование мер профилактики его осложнений, увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом |
| Задачи программы | - совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе внедрение высокотехнологичных методов лечения заболевания и его осложнений; - разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета |
| Сроки реализации программы | 2011-2020 годы |
| Перечень основных мероприятий программы | - организация работы школ для обучения больных сахарным диабетом; - проведение мониторинга сахарного диабета и его осложнений, обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом; - обеспечение инсулинами и сахароснижающими средствами муниципальных льготников, больных сахарным диабетом |
| Индикаторы оценки эффективности програм-мы | - доля осложнений при сахарном диабете; - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа (мужчины, женщины); - средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа (мужчины, женщины) |
| Исполнители основ-ных мероприятий прог-раммы | Администрация города Новочебоксарска МУЗ "Новочебоксарская городская больница" |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета города Новочебоксарска, внебюджетных источников. Общий объем финансирования программы из средств бюджета города Новочебоксарска составляет 70 000,0 тыс. руб. (в ценах 2010 года), в том числе: в 2011 году – 6 100,0 тыс. рублей; в 2012 году – 6 300,0 тыс. рублей; в 2013 году – 6 500,0 тыс. рублей; в 2014 году – 6 700,0 тыс. рублей; в 2015 году – 6 900,0 тыс. рублей; в 2016 году – 7 100,0 тыс. рублей; в 2017 году – 7 300,0 тыс. рублей; в 2018 году – 7 500,0 тыс. рублей; в 2019 году – 7 700,0 тыс. рублей; в 2020 году – 7 900,0 тыс. рублей Общий объем финансирования программы из внебюджетных источников составляет 7 510,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конеч-ные результаты реализации программы и показатели ее социально-экономичес-кой эффективности | - снижение доли осложнений при сахарном диабете до 29,8 процентов; - увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом I типа до 54,0 года, женщин - до 59,0 лет; - увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным диабетом II типа, до 72,0 лет, женщин - до 75,0 лет |
| Система организации контроля за выполне-нием программы | Контроль за ходом выполнения программы осуществляет Отдел здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска. Исполнители мероприятий программы ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий программы в отдел здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска. |

I. Характеристика проблемы и обоснование                                                                   необходимости ее решения программными методами.

Сахарный диабет является мировой медико-социальной проблемой, заболеваемость сахарным диабетом носит в настоящее время характер неинфекционной эпидемии. Быстрым темпам роста заболеваемости способствуют старение населения и распространение нездорового образа жизни, которое характеризуется неправильным питанием и недостаточной физической активностью. Ожирение в значительной мере повышает риск развития диабета 2 типа.

В 2009 году количество больных диабетом в России составило 7,8 млн. человек, или 5,5 процента населения. Еще около 6 млн. человек находятся в состоянии преддиабета. К 2025 году количество больных диабетом в России превысит 10 млн. человек, или 8 - 10 процентов населения России.

У половины больных сахарный диабет диагностируется по прошествии 5 - 6 лет после возникновения заболевания. При этом 20 - 30 процентов больных уже имеют поздние осложнения.

У больных, страдающих сахарным диабетом, потребность в медицинской помощи возрастает по мере ухудшения их состояния и развития осложнений, что тяжким бременем ложится на систему здравоохранения и экономику.

Остается высокой распространенность угрожающих жизни и приводящих к инвалидности сосудистых осложнений сахарного диабета, в том числе диабетической ретинопатии, диабетической нефропатии и сердечно-сосудистых осложнений.

Практика показывает, что раннее выявление и эффективное лечение улучшают долгосрочные перспективы больного диабетом, сократив на 50 процентов вероятность развития дорогостоящих осложнений.

На начало 2009 года в Чувашской Республике зарегистрирован 18471 больной сахарным диабетом (в том числе: взрослые - 18307, подростки - 64, дети - 100). Распространенность сахарного диабета в 2009 году составила 1440,0 на 100 тыс. населения, заболеваемость - 138,0 на 100 тыс. населения; по сравнению с 2005 годом увеличение этих показателей составило 22 и 31,4 процента соответственно.

На начало 2010 года в городе Новочебоксарск всего зарегистрировано 2199 случаев заболеваний сахарным диабетом, в том числе  1581 – пациентов- муниципальных льготников. Распространенность сахарного диабета в 2009 году составила 2038,0 на 100 тыс. населения, а 2008 году – 1810,0 на 100 тыс. населения, первичная заболеваемость в 2009 году  - 190,0  на 100 тыс. населения, в 2008 году – 176,0

Для достижения поставленных целей по снижению уровня инвалидности и смертности населения, увеличению продолжительности и улучшению качества жизни требуется принятие дополнительных программно-целевых мер, включающих:

повсеместную пропаганду здорового образа жизни, здорового питания и физической активности;

проведение скрининговых программ на сахарный диабет среди населения с целью выявления нарушений углеводного обмена на стадии преддиабета;

внедрение системы ранней диагностики диабета, включающей обязательное ежегодное исследование уровня сахара в крови всех лиц старше 40 лет;

эффективное лечение больных диабетом с момента выявления с целью предупреждения развития осложнений, требующих дорогостоящих вмешательств;

своевременное и полноценное обеспечение больных сахарным диабетом жизненно важными лекарствами и средствами самоконтроля;

дальнейшее совершенствование организации и кадрового обеспечения диабетологической службы.

II. Основные цели и задачи программы.

Целевые индикаторы и показатели программы.

Целями программы "Сахарный диабет" являются:

- снижение уровня заболеваемости сахарным диабетом;

- совершенствование мер профилактики его осложнений;

- увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом.

Задачами программы являются:

- совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета,

лечения и реабилитации больных сахарным диабетом, в том числе разработка и

внедрение высокотехнологичных методов лечения заболевания и его осложнений;

- разработка и реализация обучающих программ для врачей-терапевтов и врачей

общей практики по вопросам профилактики и лечения сахарного диабета;

- разработка и реализация обучающих программ для больных сахарным диабетом по

вопросам профилактики и лечения сахарного диабета;

- укрепление материальной базы и кадрового состава диабетологической службы

города Новочебоксарска.

Программа реализуется в 2011 - 2020 годах.

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы приведены в приложении № 1 к программе.

- III. Мероприятия программы.

В рамках мероприятий программы предусматриваются:

- оснащение эндокринологических коек МУЗ "Новочебоксарская городская больница" необходимым оборудованием, организация работы школ для обучения больных сахарным диабетом;

-   проведение скрининга населения с целью раннего выявления сахарного диабета;

- проведение мониторинга сахарного диабета и его осложнений, обеспечение функционирования государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом;

- обеспечение инсулинами и сахароснижающими средствами муниципальных льготников, больных сахарным диабетом.

Перечень мероприятий программы представлен в приложении № 2 к программе.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств  бюджета города Новочебоксарска и внебюджетных источников.

Общий   объем   финансирования   программы из средств бюджета города Новочебоксарска составляет 70 000,0  тыс. руб. (в ценах 2010 года), в том числе:

в 2011 году –  6 100,0 тыс. рублей;

в 2012 году –  6 300,0 тыс. рублей;

в 2013 году – 6 500,0 тыс. рублей;

в 2014 году – 6 700,0 тыс. рублей;

в 2015 году – 6 900,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 7 100,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 7 300,0 тыс. рублей;

в 2018 году – 7 500,0 тыс. рублей;

в 2019 году – 7 700,0 тыс. рублей;

в 2020 году – 7 900,0 тыс. рублей

Общий объем финансирования программы из внебюджетных источников составляет 7 510,0 тыс.руб.

Объемы  и  источники финансирования программы представлены  в  приложении № 2 к программе.

V. Механизм реализации программы.

Заказчиком - координатором программы является Отдел здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска, обеспечивает координацию деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих меры по выполнению программы, согласованность действий по ее реализации, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие с исполнителями программы, а также общий контроль за реализацией программы.

Исполнители мероприятий программы ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий программы в отдел здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска.

VI. Результаты реализации программы.                                                                              Оценка социальной и бюджетной эффективности программы.

Оценка социальной и бюджетной эффективности реализации основных мероприятий программы будет осуществляться с учетом следующих показателей:

снижение доли осложнений при сахарном диабете до 29,8 процентов;

увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным

диабетом I типа, до 54,0 лет, женщин - до 59,0 лет;

увеличение средней продолжительности жизни мужчин, больных сахарным

диабетом II типа, до 72,0 лет, женщин - до 75,0 лет.

Экономический эффект предполагается получить от снижения уровня заболеваемости, смертности и инвалидизации больных сахарным диабетом (приложение № 3).

Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в улучшении качества и увеличении продолжительности жизни, сохранении трудового потенциала больных сахарным диабетом.

Приложение № 1

к  программе "Сахарный диабет"

Целевые индикаторы и показатели ожидаемой эффективности реализации мероприятий

городской  Программы «Сахарный диабет» (2011 – 2020 годы)

| №№ | Индикаторы | Единица измерения | До реализации Программ (2009) | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Доля осложнений при сахарном диабете | процентов | 31,8 | 31,6 | 31,5 | 31,4 | 31,3 | 31,2 | 31,1 | 31 | 31 | 31 | 29,8 |
| 2 | Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом I типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мужчин | лет | 48,9 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 | 51,5 | 52,0 | 52,5 | 53,0 | 53,5 | 54,0 |
|  | женщин | лет | 54,3 | 54,8 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,5 | 58,0 | 58,5 | 59 |
| 3 | Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом II типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мужчин | лет | 69,4 | 69,8 | 70,0 | 70,3 | 70,5 | 70,7 | 71,0 | 71,2 | 71,5 | 71,7 | 72,0 |
|  | женщин | лет | 72,8 | 73,2 | 73,4 | 73,6 | 73,8 | 74,0 | 74,2 | 74,4 | 74,6 | 74,8 | 75,0 |

Приложение № 2

к  программе "Сахарный диабет"

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ГОРОДСКОЙ ПРОГРАММЫ "САХАРНЫЙ ДИАБЕТ"

(2011 - 2020 ГОДЫ)"

(тыс. рублей)

┌────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───────┬──────────────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N  │ Наименование мероприятий│    Исполнители     │Срок   │     Источник     │    Всего     │                                 В том числе по годам реализации                                  │

│п/п │                         │                    │испол- │  финансирования  │  (2011 -     ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤

│    │                         │                    │нения  │                  │   2020 гг.)  │        │  2011  │  2012  │  2013  │  2014  │  2015  │  2016  │  2017  │  2018  │  2019  │  2020  │

│    │                         │                    │(годы) │                  │              │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │        │

├────┼─────────────────────────┼────────────────────┼───────┼──────────────────┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤

│ 1  │            2            │         3          │   4   │        5         │      6       │   8    │    9   │   10   │   11   │   12   │   13   │   14   │   15   │   16   │   17   │   18   │

└────┴─────────────────────────┴────────────────────┴───────┴──────────────────┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

I. Оснащение специализированных отделений и кабинетов учреждений здравоохранения необходимым оборудованием,

организация работы школ для обучения больных сахарным диабетом

1.1.Организация       работы                       2011 -

кабинетов "Диабетическая                       2020

стопа"     в      рамках  МУЗ «НГБ»                    внебюджетные         1530,0         -         30,0    50,0     100,0     150,0    200,0    200,0     200,0   200,0    200,0    200,0

амбулаторного    приема,                                 средства

включая     приобретение

необходимого

оборудования и расходных

материалов

1.2. Реализация     обучающих                       2011 -

программ  для  населения  МУЗ «НГБ»            2020

по   вопросам  сахарного

диабета, в  том числе  в                               внебюджетные          50,0            -        5,0     5,0      5,0       5,0      5,0       5,0       5,0      5,0     5,0      5,0

школах   для    обучения                                средства

больных         сахарным

диабетом

II. Проведение скрининга населения с целью раннего выявления сахарного диабета

2.1. Организация    кабинетов                       2011 -

доврачебного                                   2020

обследования        всех  МУЗ «НГБ»                    внебюджетные         1000,0           -       100,0  100,0     100,0    100,0    100,0     100,0     100,0    100,0    100,0    100,0

желающих   на  выявление                                 средства

сахарного    диабета   и

ассоциированных   с  ним

заболеваний

2.2. Проведение      целевого                       2011 -

скрининга      населения                       2020

(организованных   групп)  МУЗ «НГБ»

на сахарный диабет                                      внебюджетные         4000,0          -       400,0  400,0     400,0    400,0    400,0     400,0     400,0    400,0    400,0    400,0

средства

III. Проведение мониторинга сахарного диабета и его осложнений, обеспечение функционирования

государственного регистра лиц, больных сахарным диабетом

3.1. Мониторинг                                     2011 -

эпидемиологической                             2020

ситуации   и   состояния  МУЗ «НГБ»

здоровья         больных                               внебюджетные          200,0            -       20,0    20,0     20,0     20,0      20,0     20,0      20,0      20,0    20,0     20.0

сахарным диабетом                                        средства

IV. Внедрение в клиническую практику современных лекарственных средств и диагностических систем,

методов профилактики и лечения осложнений

4.1. Обеспечение      больных                       2011 -   внебюджетные

сахарным  диабетом тест-                       2020       средства

полосками            для  МУЗ «НГБ»

индивидуального контроля                                                     500,0             -      50,0    50,0     50,0     50,0      50,0      50,0     50,0    50,0     50,0     50,0

гликемии

4.2. Обеспечение инсулинами и                       2011 -

сахароснижающими средствами                    2020

муниципальных льготников,

больных сахарным диабетом                             местный бюджет       70000,0            -     6100,0  6300,0   6500,0    6700,0   6900,0    7100,0    7300,0  7500,0   7700,0   7900,0

4.3. Повышение   квалификации                       2011

врачей     и    среднего                       2020

медицинского   персонала  МУЗ «НГБ»

по вопросам диабетологии                               внебюджетные           230,0            -       5,0   20,0      25,0      5,0      40,0      5,0      40,0      25,0      5,0    60,0

средства

ИТОГО:             местный бюджет         70000,0           -    6100,0  6300,0   6500,0    6700,0   6900,0    7100,0    7300,0   7500,0    7700,0  7900,0

внебюджетные

средства              7510,0           -     610,0   645,0    700,0     730,0    815,0     780,0     815,0    800,0     780,0   835,0

Приложение № 3

к  программе "Сахарный диабет"

Общий экономический эффект от реализации мероприятий программы «Сахарный диабет « за 10 лет составит 115117890,00 руб.

|  | в рублях |
| --- | --- |
| 2011 | 6864370,00 |
| 2012 | 11555020,00 |
| 2013 | 11670570,00 |
| 2014 | 11787280,00 |
| 2015 | 11905150,00 |
| 2016 | 12024200,00 |
| 2017 | 12144440,00 |
| 2018 | 12265890,00 |
| 2019 | 12388540,00 |
| 2020 | 12512430,00 |
| итого | 115117890,00 |

Экономическая эффективность реализации программы «Сахарный диабет» с одного вложенного рубля составит: 115117890,00/80525000,00=1,43 руб.