| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ## ЙЫШЁНУ 25.03.2011 № 113 |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.03.2011 № 113 |
| --- | --- | --- |

О проведении открытых XIX городских соревнований «Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани»

В целях организации и проведения открытых XIX городских соревнований «Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани»»  05 мая 2011 года в городе Новочебоксарске Чувашской Республики (далее - «Легкоатлетическая эстафета»), руководствуясь статьей 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики,                      п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению соревнований «Легкоатлетическая эстафета» (приложение № 1) и план мероприятий по подготовке и проведению соревнований «Легкоатлетическая эстафета» (приложение № 2).

2. Заместителю начальника Отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики  М.М. Любавину обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению соревнований «Легкоатлетическая эстафета» в городе Новочебоксарске Чувашской Республики.

3. Непосредственное проведение соревнований «Легкоатлетическая эстафета» возложить на муниципальное  учреждение  «Центральный стадион им. А.Г. Николаева» и главную судейскую коллегию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по социальным вопросам В.П.Матвеева.

| ## Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | В.Г. Тимофеев |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО

Зам. главы администрации

_____________	Матвеев В.П.

Директор-главный редактор ГУП

«Издательский дом «Грани»

_____________ Белов А.Г.

Начальник юридического отдела

_____________ 	Репкин М.В.

Управляющий делами - начальник управления делами,

кадровой работы и по связям с общественностью

_____________  Воробьев С.Ю.

Начальник отдела информационного обеспечения и информатики

_______________ Ригова Н.А.

Начальник Отдела образования и молодежной политики

_______________ Алексеев В.В.

Начальник Отдела здравоохранения,

физической культуры и спорта

_______________ Ермакова О.В.

И.о.начальника ОВД по г.Новочебоксарск

______________	Григорьев Г.Н.

Зам.начальника Отдела здравоохранения,

физической культуры и спорта

_____________ 	Любавин М.М.

Директор МУ «Центральный стадион им. А.Г. Николаева»

______________Никандров А.В.

Директор  МОУ ДОД «ДЮСШ №2»

_______________ Чекаев Ф.М.

Главный специалист-эксперт Отдела

образования и молодежной политики

_______________ Селиванова В.А.

Директор МУ «ДК «Химик»

_______________ Васильев В.Т.

|  | - Приложение № 1 к постановлению администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от ___________. № _____ |
| --- | --- |

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению соревнований

«Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани»

| Тимофеев В.Г. | - глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики, председатель; |
| --- | --- |
| Матвеев В.П. | - заместитель главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по социальным вопросам, заместитель председателя; |
| Алексеев В.В. | - начальник Отдела образования и молодежной политики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Белов А.Г. | - директор-главный редактор ГУП «Издательский дом «Грани», директор соревнований (по согласованию); |
| Вагулина Т.М. | - зав. сектором развития предпринимательства и торговли администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Васильев В.Т. | -директор МУ «ДК «Химик» |
| Григорьев Г.Н. | - и.о. начальника ОВД по г. Новочебоксарск (по согласованию); |
| Ермакова О.В. | - начальник Отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики. |
| Любавин М.М. | - заместитель начальника Отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Макаров В.Е. | - начальник отдела культуры и архивного дела администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Никандров А.В. | - директор МУ «Центральный стадион им. А.Г.Николаева»; |
| Ригова Н.А. | - начальник отдела информационного обеспечения и информатики Управления контрольно-правового и информационного обеспечения администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Селиванова В.А. | - главный специалист-эксперт Отдела образования и молодежной политики администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Чекаев Ф.М. | - директор МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №2»; |

|  | - Приложение № 2 к постановлению администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от ___________. № _____ |
| --- | --- |

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению соревнований

«Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани»

|  | Наименование мероприятий | #### Сроки проведения | Ответственный (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание оргкомитета соревнований: -с представителями команд; - выездное совещание. | 16.03.11 30.03.11 04.05.11 | Матвеев В.П. |
| 2. | Совещание с представителями федераций, спортивных школ, клубов, инструкторами предприятий, преподавателями общеобразовательных учреждений. | 30.03.11 | Матвеев В.П. Любавин М.М. |
| 3. | Подготовка места проведения соревнований: - оформление сцены для награждения, размещение рекламных щитов, растяжек, талисмана города – бельчонка, разметка дистанций; - обеспечение необходимым оборудованием (столы, стулья, оргтехника); -обеспечение радиооборудованием (озвучивание стартового городка). | 04.05.11 29.04.11 05.05.11 | Любавин М.М. Никандров А.В. Шамрай С.В. |
| 4. | Судейская коллегия и секретариат соревнований: -утверждение ГСК, судей, секретариата; -прием предварительных заявок; -организация выдачи нагрудных номеров; -обеспечение секретариата канцтоварами и оргтехникой, вспомогательным инвентарем. | 16.03.11 20-26.04.11 27-28.04.11 05.05.11 | Оргкомитет Любавин М.М. |
| 5. | Внешнее оформление города: - размещение баннеров; -изготовление и распространение афиш. | 20.04.11 25.04.11 | Улангин О.А. Белов А.Г. |
| 6. | Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований: - организация работы туалетов; - установка урн и контейнеров для мусора. | 04-05.05.11 | Никандров А.В. |
| 7. | Освещение хода подготовки и проведения соревнований в прессе, реклама в СМИ. | с 17.03 по 07.05.11 | Ригова Н.А. Белов А.Г. |
| 8. | Организация безопасности граждан и общественного порядка. | 05.05.11 | Никандров А.Н. |
| 9. | Организация выездной торговли. | 05.05.11 | Вагулина Т.М. |
| 10. | Разработка сценария и организация церемонии торжественного открытия, награждения, закрытия соревнований. | 30.04.11 | Васильев В.Т. |
| 11. | Составление положения и организация конкурса групп поддержки. | 25.03.11 | Шамрай С.В. Селиванова В.А. |
| 12. | Медицинское обеспечение соревнований -обеспечение машиной скорой помощи; -организация работы бригады врачей. | 05.05.11 | Ермакова О.В. |
| 13. | Составление и сдача отчетов о проведении соревнований. | 08.05.11 | Любавин М.М. |
| 14. | Финансирование физкультурно-массового мероприятия: питание судейской коллегии, награждение призами и дипломами. | 05.05.11 | Администрация города, ГУП «Издательский дом «Грани» |