| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ЙЫШЁНУ 05.04.2011 № 145 |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.04.2011 № 145 |
| --- | --- | --- |

О проведении Праздника Весны и Труда и Дня Победы

1. Для подготовки  и проведения Праздника Весны и Труда и Дня Победы создать  оргкомитет в следующем составе:

| Матвеев В.П. | - заместитель главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по социальным вопросам, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Волгин В.В. | - первый заместитель главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Чепрасова О.В. | - заместитель главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Воробьев С.Ю. Зайченко О.В. | - Управляющий делами администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; - начальник управления контрольно-правового и информационного обеспечения администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Алексеев В.В. | - начальник отдела образования и молодежной политики администрации г.Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Макаров В.Е. Ермакова О.В. Ригова Н.А. | - начальник отдела культуры и архивного дела администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; - начальник отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; - начальник отдела информационного обеспечения и информатики дела администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Вагулина Т.М. | - заведующая сектором развития предпринимательства и торговли администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Никитин Н.В. | - директор муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве города Новочебоксарска»; |
| Николаев А.А. | - начальник Управления по делам ГО и ЧС города Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию); |
| Баранов С.Г. Никандров А.Н. | - военный комиссар города Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию); - заместитель начальника – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по городу Новочебоксарску Чувашской Республики (по согласованию); |
| Аввакумов В.А. | - председатель городского Совета ветеранов войны и труда (по согласованию); |
| Улангин О.А. | - начальник муниципального учреждения «Архитектурно- градостроительное управление» города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Любавин М.М. | - заместитель начальника отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики; |
| Кочетов В.И. | - начальник отдела социальной защиты населения города Новочебоксарска Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики (по согласованию). |

2. Утвердить планы по подготовке и организации  мероприятий Праздника Весны и Труда и Дня Победы (приложения №№ 1,2).

3. Утвердить план мероприятий Праздника Весны  и Труда и Дня Победы

(приложения № 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации по социальным вопросам  города Новочебоксарска Чувашской Республики Матвеева В.П.

| Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | В.Г. Тимофеев |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к постановлению главы администрации

г.Новочебоксарска Чувашской Республики

2011  №

П Л А Н

подготовки и организации мероприятий Праздника Весны и Труда

1 мая 2011 года

1. Обеспечение санитарно-экологического  порядка на территории  МУ «ПКиО «Ельниковская роща».

Отв.: Ситников С.Б.

Срок: 29.04.2011

2. Подготовить  программу  мероприятий  праздника Весны и Труда.

Отв.: Макаров В.Е.

Срок: 25.04.2011

3. Подготовка сценария проведения праздничного мероприятия.

Отв.: Ситников С.Б.

Срок: 25.04.2011

4. Обеспечение праздничного концерта  номерами художественной самодеятельности.

Отв.: Макаров В.Е., руководители учреждений культуры.

Срок: 25.04.2011

5. Техническое обеспечение мероприятий звуковой и другой аппаратурой.

Отв.: Ситников С.Б., Васильев В.Т.

Срок: 01.05.2011

6.Организация выездной торговли в МУ «ПКиО «Ельниковская роща».

Отв.: Вагулина Т.М.

Срок: 01.05.2011

7. Обеспечение охраны общественного порядка при проведении мероприятий.

Отв.: Никандров А.Н.

Срок: 01.05.2011

8. Обеспечение праздничного оформления МУ «ПКиО «Ельниковская роща».

Отв.: Ситников С.Б.

Срок: 29.04.2011

9. Обеспечение  праздничного оформления города.

Отв.: Улангин О.А.

Срок: 25.04.2011

10. Организация работы предприятий торговли и обеспечение праздничного оформления витрин магазинов.

Отв.: Вагулина Т.М., Улангин О.А.

Срок: 25.04.2011

11. Обеспечение дежурства  автомобиля «Скорой помощи».

Отв.: Ермакова О.В.

Срок: 01.05.2011

12. Опубликовать программу Праздника Весны и Труда  в СМИ, озвучить на городском радио, на сайте администрации города, разместить афиши в общественных местах.

Отв.: Макаров В.Е., Ригова Н.А.

Срок: 25.04.2011

13. Обеспечение организации  спортивных и молодежных мероприятий.

Отв.: Любавин М.М., Селиванова В.А.

Срок: 01.05.2011

Приложение № 2

к постановлению главы администрации

г.Новочебоксарска Чувашской Республики

2011  №

#### П Л А Н

подготовки и организации мероприятий

празднования Дня Победы 9 мая 2011 года

1.Обеспечение  санитарно-экологического порядка на территории города.

Отв.: Волгин В.В.

Срок: 25.04.2011

2. Определение порядка следования, обеспечение  и организация построения участников шествия  по улицам Советская и Винокурова.

Отв.: Николаев А.А.

Срок: 25.04.2011

3. Обеспечение участия представителей  трудовых коллективов участников Великой Отечественной войны, ветеранов межнациональных и региональных  конфликтов в шествии.

Отв.: Баранов С.Г., Аввакумов В.А,  Алексеев В.В., Ермакова О.В., Макаров В.Е., Вагулина Т.М.

Срок: 09.05.2011

4. Организация  дежурства Почетного караула  у «Вечного огня» («Вахта памяти»).

Отв.: Алексеев В.В.

Срок: 09.05.2011

5.Обеспечение зажжения огня у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной	 войны 1941-1945 г.г. на бульваре Гидростроителей и  контроля за его  поддержанием с 06.05.по 11.05.2011.

Отв.: Никитин Н.В.

Срок: 08.05.2011

6. Обеспечение приобретения живых цветов и корзин с цветами.

Отв.: Воробьев С.Ю.

Срок: 08.05.2011

7. Обеспечение разработки  сценария митинга на Площади Победы.

Отв.: Макаров В.Е., Васильев В.Т.

Срок: 25.04.2011

8. Определение списка лиц,  выступающих на митинге.

Отв.: Воробьев С.Ю.

Срок: 06.05.2011

9. Обеспечение оснащения звуковым оборудованием и озвучивания площади Победы при проведении митинга.

Отв.: Макаров В.Е., Васильев В.Т.

Срок: 09.05.2011

10. Обеспечение праздничного оформления площади Победы, праздничной трибуны и городских  улиц.

Отв.: Улангин О.А., Васильев В.Т.

Срок: 08.05.2011

11. Организация и обеспечение  работы предприятий торговли и тематического праздничного  оформления витрин магазинов.

Отв.: Вагулина Т.М., Улангин О.А.

Срок: 25.04.2011

12. Обеспечение благоустройства и озеленения  Аллеи Славы  по бульвару Гидростроителей.

Отв.: Улангин О.А.

Срок: 05.05.2011

13. Регулирование движения автотранспорта во время проведения праздничного шествия.

Отв.: Никандров А.Н.

Срок: 09.05.2011

14. Обеспечение дежурства автомобиля «Скорой помощи».

Отв. Ермакова О.В..

Срок: 09.05.2011

15. Обеспечение общественного правопорядка во время проведения праздничных мероприятий.

Отв.: Петров В.Н.

Срок: 09.05.2011

16. Обеспечение монтажа установки и оформление  модульной сцены на площади Победы.

Отв.: Макаров В.Е., Улангин  О.А.

Срок: 08.05.2011

17. Информационное обеспечение праздничных мероприятий.

Отв.: Ригова Н.А.

Срок: в течение всего периода

18. Организация встреч, чествования ветеранов Великой Отечественной войны  в трудовых  коллективах, учреждениях образования, культуры.

Отв.: руководители  предприятий и учреждений.

Срок: 04-08.05.2009

19. Обеспечение подготовки сценария и проведения  праздничного мероприятия, посвященного 66-й годовщине Великой Победы.

Отв.: Макаров В.Е., Васильев В.Т.

Срок: до 25.04.2011

20. Организация проведения праздничного концерта и фейерверка, посвященного Дню Победы на площади Победы.

Отв.: Макаров В.Е.

Срок: 09.05.2011

21. Организация спортивных мероприятий, посвященных Дню Победы.

Отв.: Любавин М.М.

Срок: 04-09.05.2011

22. Организация благоустройства и  косметического ремонта  памятных обелисков, расположенных на территории города.

Срок: 30.04. – 08.05.2011

Отв.:

д.Ольдеево – МУП троллейбусного транспорта (Артемьев В.П.);

д.Чедино – АБЗ ОАО «Дорисс» (Кириллов В.Г.);

д.Теникассы – ООО «Ремсервис» (Семёнов И.Н.);

микрорайон Иваново – ОАО «НЗСМ» (Бартышев А.И.);

в районе Соборной площади – МУ «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска»

(Никитин Н.В.)

23. Организация возложения цветов к памятным обелискам.

Отв.: Воробьев С.Ю., Николаев А.А.

Срок: 09.05.2011

24. Организация и обеспечение дежурства  почетного караула у памятных обелисков.

Отв.: Алексеев В.В.

Срок: 09.05.2011

25. Обеспечение  транспортом  для передвижения группы по возложению цветов к обелискам.

Отв.: Матвеев В.П.

Срок: 09.05.2011

26. Техническое обеспечение озвучивания улиц Советской и Винокурова и запись тематических фонограмм для трансляции во время шествия.

Отв.: Николаев А.А., Иванова Г.А.

27. Обеспечение уличными скамейками для размещения ветеранов войны на Площади Победы у трибуны.

Отв.: Никитин Н.В.

Приложение 3

к постановлению главы администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от «____»________ 2011  № ____

П Л А Н

городских мероприятий  Праздника Весны и Труда и  Дня Победы

| №№ п.п. | Наименование мероприятий | Дата и время проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Герои Великой Отечественной..»- встреча Филиал землячества «Семе лен» | 21.04.2011 13.00 | МУ «Музей краеведения и истории города Новочебоксарска» |
|  | Весенний городской легкоатлетический кросс | 21.04.2011 | МУ ПК и О «Ельниковская роща» |
|  | Открытые городские соревнования по баскетболу «Снайперы баскетбола» | 22-23.04.2011 | МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» |
|  | Открытое первенство города по акробатике | 23.04.2011 | ДЮСШ №1 |
|  | Открытое первенство города по спортивному ориентированию в рамках 2 этапа Кубка ЧР «Весна -2011» | 23.04.2011 | Заволжье |
|  | Открытое первенство города по акватлону | 23.04.2011 | СДЮСШОР №3 |
|  | Открытый чемпионат города по кордовым авиамоделям | 23.04.2011 | МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества» |
|  | Предоставление льготных услуг предприятиями бытового обслуживания, индивидуальными предпринимателями ветеранам Великой Отечественной войны | 25.04.- 09.05.2011 | Сектор развития предпринимательства и торговли администрации города Новочебоксарска, руководители предприятий бытового обслуживания города |
|  | «Новочебоксарцы – защитники Отечества» - презентация электронного каталога | 27.04.2011 13.00 | МУ «Музей краеведения и истории города Новочебоксарска» |
|  | «Великий день Победы» - выставка просмотр | 27.04.2011 | Библиот. сем. чтения им. Д.Анатри |
|  | Лично-командное первенство города по легкой атлетике среди школьников | 28-29.04.2011 | Центральный стадион им.Николаева |
|  | «Письма с фронта»- открытие выставки | 29.04.2011 13.00 | МУ «Музей краеведения и истории города Новочебоксарска» |
|  | «Маленькие герои большой войны» - обзор литературы | 29.04.2011 10.00 | Библиот. сем. чтения им. Д.Анатри |
|  | Оформление предприятий потребительского рынка города в соответствие с праздничной тематикой | 01-09.05.2011 | Руководители предприятий потребительского рынка города |
|  | Оказание адресной материальной помощи ветеранам, инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам погибших | 01-09.05. 2011 | Руководители предприятий потребительского рынка города |
|  | «Рогир Ван дер Вейден» - выставка по истории искусства для учащихся и родителей | 01-15.05.2011 | МОУ ДОД «НДХШ» |
|  | «Война закончилась давно» - выставка – мемориал | 02.05.2011 | Библиот. им.Носова |
|  | «Великая Победа» -цикл радиопередач | май | МУ «ПК и О «Ельниковская роща» |
|  | «Встреча поколений» с участием народного хора ветеранов войны и труда «Серебряные годы» | май | Школы города |
|  | «С Днем Победы» - оформление стенда | май | МУ «ДК «Химик» Фойе 1 этажа |
|  | Художественное оформление территории парка ко Дню Победы | май | МУ «ПК и О «Ельниковская роща» |
|  | «Немеркнущий подвиг народа» - книжная выставка | 02.05.2011 | Библиот. им.П.Хузангая |
|  | «Отзвуки Победы» - выставка рисунков учащихся школы, репродукций картин художников на тему Великой Отечественной войны | 02.05.-13.05.2011 | МОУ ДОД «НДХШ» |
|  | «На альбомном листе нарисую войну»- выставка детских рисунков | 02.05.-30.05.2011 | Детско-юношеская библиот. |
|  | «Галерея доблести и славы» - книжная выставка | 03.05.2011 | Библиот. сем. чтения им. Николаева |
|  | «Помнит мир спасенный» - книжная выставка | 03.05.2011 | Библиот. сем. чтения им. Д.Анатри |
|  | «Что такое День Победы? Это значит – нет войны!» - громкие чтения | 03.05.2011 10.30 | Детско – юношеская библиотека |
|  | «Слезы и радость Победы» - книжная выставка | 04.05.2011 | Библиот. сем. чтения им. Маршака |
|  | «Снова к прошлому сердцем приблизимся»- вечер памяти в рамках республиканской акции «Свеча памяти» | 04.05.2011 12.00 | Детско – юношеская библиотека |
|  | «Не забывай, Россия, сыновей!»- книжная выставка | 04.05.2011 | Библиот. сем. чтения им. Д.Анатри |
|  | «Память о войне нам книга оставляет» - выставка – просмотр | 04.05.- 05.05. 2011 | Библиот. им.П. Хузангая |
|  | «Место песни в строю..» - литературно - музыкальный вечер | 05.05.2011 10.00 | Библиот. им.П.Шелеби |
|  | Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Грани» | 05.05.2011 | Центральный стадион им.Николаева |
|  | «Не погаснет памяти свеча» - книжная выставка | 05.05.2011 | Библиот. им.П.Шелеби |
|  | «Стихи – свидетели борьбы и мужества» - книжная выставка | 05.05.2011 | Библиот. сем. чтения им.Николаева |
|  | «Они отстояли честь нашей Родины» - книжно – иллюстрированная выставка | 05.05.2011 | МОУ ДОД «Новочебоксарская детская школа искусств» |
|  | «Подвиг, которым народ будет жить века..» - патриотический час | 05.05.2011 13.30 | Библиот. им.П.Хузангая |
|  | «Поклонимся великим тем годам»- выставка поклон | 06.05.2011 | Центр. библиот. им.Гагарина |
|  | «Дорогами побед» - встреча с героями Великой Отечественной войны | 06.05.2011 12.20 | Библиот. сем. чтения им. Николаева |
|  | «Была весна, весна Победы..» - встреча с ветеранами | 06.05.2011 13.30 | Библиот. сем. чтения им. Д. –Анатри |
|  | «Как хорошо на свете без войны..» - книжная выставка | 06.05.2011 | Центр. библиот. им.Гагарина |
|  | «Вечный огонь памяти» - обзор литературы | 06.05.2011 14.00 | Библиот. им.П.Шелеби |
|  | «Весна 45-го года» - слайд – презентация | 06.05.2011 | Центр библиот. им.Гагарина |
|  | «Победа во имя живущих»- торжественный концерт | 06.05.2011 17.30 | МУ «ДК «Химик» |
|  | Проведение в трудовых коллективах предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания различных форм собственности встреч с ветеранами труда, инвалидами Оказание благотворительных праздничных обедов и чаепитий для ветеранов Великой Отечественной войны | 06 - 09.05. 2011 | Руководители предприятий |
|  | Открытый чемпионат и первенство города по поуэрлифтингу | 07.05.2011 | СДЮСШОР №3 |
|  | Открытый городской турнир по самбо в честь Дня Победы | 07.05.2011 | ДЮСШ №1 |
|  | VIIвелопробег в рамках физкультурно – массового мероприятия «Солнце на спицах» в честь Дня Победы | 07-08.05.2011 | г.Новочебоксарск-Аликово-Вурнарский район- Новочебоксарск |
|  | Открытый чемпионат и первенство города (гонка-критериум) по велоспорту 0 шоссе в честь Дня Победы | 08.05.2011 | ул.Советская |
|  | «Салют, Победа» - экспресс – выставка творческих работ эстетического отделения | 08.05.2011 | МОУ ДОД «Новочебоксарская детская школа искусств» |
|  | 3-й этап кубка города по быстрым шахматам в честь Дня Победы | 09.05.2011 | «Дом шахмат» ДЮСШ №1 |
|  | Музыкальный блок, посвященный Победе | 09.05.2011 | МУ «ПК и О» «Ельниковская роща» |
|  | «К 66 - летию Победы посвящается…» - конкурс рисунков на асфальте | 09.05.2011 | МУ «ПК и О «Ельниковская роща» |
|  | «Великая Победа» - праздничная программа, посвященная 66 – летию Победы в Великой Отечественной войне, с участием творческих коллективов города | 09.05.2011 | МУ «ПК и О «Ельниковская роща» |
|  | Открытое первенство города среди школьников «Крылья -2011», посвященное Дню Победы | 09.05.2011 | ДЮСШ №1 |
|  | Митинг, посвященный Дню Победы Возложение цветов «Вам, победители, наши песни» - концертная программа | 09.05.2011 10.00 09.05.2011 12.00 | Площадь Победы Аллея Славы МУ «ПК и О «Ельниковская роща» |
|  | «Отзвуки Победы»- выставка работ учащихся детской художественной школы | 09.05.2011 | МОУ ДОД «Новочебоксарская детская художественная школа» |
|  | Открытый чемпионат города по теннису среди мужчин и женщин в честь Дня Победы | 10-15.05.2011 | СДЮСШОР №3 |
|  | Посещение ветеранами памятных мест города и музея космонавтики с.Шоршелы | 04.05.2011 | ТОС «Интернационалист» Филиппова Г.А. МО ООГО ДОСААФ России Музей космонавтики |
|  | Субботники по уборке сухого мусора, рыхлению кустарников, посадке цветов на клубах | апрель, май | ТОС «Интернационалист» Аллея Победы Филиппова Г.А., Калинкина М.В. |
|  | Конкурс рисунков на асфальте: «Подвигом Вашим гордимся!» | 05.05.2011 | ТОС «Интернационалист» Филиппова Г.А., Титова Н.А. Аллея Победы |
|  | «Война закончилась давно»- книжная выставка | 05.05.2011 | ТОС «Интернационалист» Романова В.Н. Музей боевой Славы |
|  | Катание на пони – верховая езда | 05.05.2011 | ТОС «Интернационалист» Филиппова Г.А. Аллея Победы |
|  | Праздничная концертная программа с участием хора ветеранов микрорайона, воспитанников МДОУ №2,7,45,48,49,50 «Нам жить и помнить» совместно МО ОО ГО «ДОСААФ России», библиотекой им.Н. Носова, посвященной 66-й годовщине Великой Победы | 05.05.2011 | ТОС «Интернационалист» Филиппова Г.А. Музей боевой Славы МО ОО ГО ДОСААФ России, Библ. им. Носова Титова Н.А., МДОУ №45 |
|  | Проведение субботника на территории микрорайона | апрель- май | ТОС «Набережный» Веселова Е.М. |
|  | Сверка списков Великой Отечественной войны | апрель- май | ТОС «Набережный» Веселова Е.М. |
|  | Поздравление ВОВ в школах №№1,2,10,11 -приглашение в Музей боевой славы; -праздничный концерт; -чаепитие | Май | ТОС «Набережный» Веселова Е.М. |
|  | Поздравление ветеранов на дому | май | ТОС «Набережный» Веселова Е.М. |
|  | Поздравление ВОВ в д/с №33 | май | ТОС «Набережный» Веселова Е.М. |
|  | Совместно с учащимися школ возложение цветов к памятнику неизвестного солдата | май | ТОС «Набережный» Веселова Е.М. |
|  | Принять участие в торжественном шествии в честь Дня Победы | май | ТОС «Набережный» Веселова Е.М. |
|  | Субботник на территории микрорайона | апрель- май | ТОС «Возрождение» Степанова О.М. Актив микрорайона |
|  | Сверка списков ветеранов войны и тружеников тыла | апрель- май | ТОС «Возрождение» Степанова О.М. |
|  | Посещение юбиляров ВОВ и труда | май | ТОС «Возрождение» Степанова О.М. |
|  | Поздравление ветеранов ВОВ на дому | май | ТОС «Возрождение» Степанова О.М. |
|  | Возложение цветов у памятника павшим в годы ВОВ | май | ТОС «Возрождение» Степанова О.М. |
|  | Праздничный вечер «Низкий поклон Вам ветераны», с поздравлениями и чаепитием | май | ТОС «Возрождение» Степанова О.М. |
|  | Поздравления ветеранов Великой Отечественной войны на дому | С 02.05. 08.05.2011 | ТОС «Ельниковский» Ефимова М.И. МОУ «СОШ №12,14,16 Совет ветеранов |
|  | Конкурс рисунков «Салют Победы» для детей дошкольного возраста | 05.05.2011 | ТОС «Ельниковский» Ефимова М.И. Актовый зал ОАО «Ремэкс» |
|  | Праздничный концерт «Низкий вам поклон, ветераны». Праздничное чаепитие для ветеранов | 05.05.2011 | ТОС «Ельниковский» Ефимова М.И. Актовый зал ОАО «Ремэкс» |
|  | Возложение цветов у памятника павшим в годы Великой Отечественной войны из деревни Ельниково на Соборной площади | 06.05.2011 | ТОС «Ельниковский» Ефимова М.И. |
|  | Определить и подготовить списки участников Великой Отечественной войны для оказания помощи со стороны МУ «УК в ЖКХ г.Новочебоксарск» | март- апрель 2011 | ТОС «Солнечный» Кириллов О.П. |
|  | Организовать и провести отправку писем - поздравлений участникам Великой Отечественной войны учащимися начальных классов школ микрорайона | апрель- май 2011 | ТОС «Солнечный» Кириллов О.П. |
|  | Организовать и провести отправку писем –поздравлений ветеранам тыла воспитанниками ясли - садов микрорайона | апрель- май 2011 | ТОС «Солнечный» Кириллов О.П. |
|  | Совместно с учащимися школ микрорайона возложение цветов к памятнику неизвестного солдата | 09.05. 2011 | ТОС «Солнечный» Кириллов О.П. |
|  | Принять участие в торжественном шествии горожан в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне | 09.05.2011 | ТОС «Солнечный» Кириллов О.П. |
|  | Организация субботника по уборке и облагораживанию сквера комсомольцев | 29.04.2011 | ТОС «Родники» Трофимова Л.А. ул.Первомайская, 29Б |
|  | Чаепитие с участниками субботника с воспоминаниями празднования праздника весны и труда в советское время с рассматриванием любительских фотографий каждого | май | ТОС «Родники» Трофимова Л.А. |
|  | Уточнение списков ветеранов с личным посещением их по месту регистрации с целью выяснения их состояния здоровья | май | ТОС «Родники» Трофимова Л.А. |
|  | Встреча с ветеранами микрорайона в военно – патриотическом музее «Память» с проведением тематической экскурсии с демонстрацией экспозиций Курской и Сталинградской битв | 03.05.2011 | ТОС «Родники» Трофимова Л.А. МОУ «Лицей №18» |
|  | Поадресное поздравление ветеранов на дому 3 и 4 микрорайонов с исполнением любимых произведений ветеранов, с вручением детских рисунков от депутатов с привлечением детей младшего школьного и старшего дошкольного возраста с участием депутатов городского Собрания Иголкина И.Л. и Казаковой Т.А. | 03.05.- 06.05.2011 | ТОС «Родники» Трофимова Л.А. МОУ «СОШ №13» и ДОУ № 38,40,43 |
|  | Парад –смотр (костюмированный) юных патриотов маленьких жителей ТОС с приглашением кадетских классов города с организацией сценки «ветераны на привале» с пробой солдатской каши, приготовленной на костре. | 06.05.2011 | ТОС «Родники» Трофимова Л.А. Территория ДОУ №47 |