| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ## ЙЫШЁНУ 10.06.2011 473 № |  |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ### ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.06.2011 № 473 |
| --- | --- | --- | --- |

О подготовке и проведении в 2011 году Дня Республики в городе Новочебоксарске

В целях организованного и качественного проведения мероприятий, посвященных Дню Республики, руководствуясь ст. 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:

состав организационного комитета по подготовке и проведению Дня Республики (приложение №1);

план мероприятий по подготовке и проведению в 2011 году Дня Республики в городе Новочебоксарске (приложение №2);

план мероприятий ко Дню Республики (приложение №3).

2. Организационному комитету обеспечить подготовку и проведение культурных, спортивных и иных мероприятий в рамках Дня Республики 24 июня 2011 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление довести до лиц, в части их касающейся.

| И.о. главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | # В.П.Матвеев |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению главы

администрации города

Новочебоксарска

10.06.2011  № 473

СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению Дня Республики

| Матвеев В.П. | и.о. главы администрации города Новочебоксарска, председатель оргкомитета. |
| --- | --- |
| Члены оргкомитета: |  |
| Чепрасова О.В. | заместитель главы администрации по вопросам финансов и экономики города Новочебоксарска; |
| Макаров В.Е. | начальник отдела культуры и архивного дела; |
| Ригова Н.А. | начальник отдела информационного обеспечения и информатики; |
| Алексеев В.В. | начальник отдела образования и молодежной политики; |
| Ермакова О.В. | начальник отдела здравоохранения, физической культуры и спорта; |
| Любавин М.М. Улангин О.А. Николаев А.А. | заместитель начальника отдела здравоохранения, физической культуры и спорта; начальник МУ «Архитектурно-градостроительное управление г. Новочебоксарска»; начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС» |
| Ширшов А.В. | заведующий сектором экологической безопасности; |

Вагулина Т.М.          заведующая сектором развития предпринимательства и торговли;

| Никандров А.Н. | заместитель начальника – начальник милиции общественной безопасности отдела внутренних дел по городу Новочебоксарск (по согласованию); |
| --- | --- |

Васильев В.Т.          директор МУ «Дворец культуры «Химик»;

Ситников С.Б.         директор МУ «Пар культуры и отдыха «Ельниковская роща».

Приложение №2

к постановлению главы

администрации города

Новочебоксарска

10.06.2011  № 473

П л а н

мероприятий по подготовке и проведению Дня Республики

| №№ | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Ответственный за исполнение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение мероприятий в рамках Дня Республики (по утвержденной программе). |  | в течение месяца |  | Руководители администрации, учреждений города |  |  |
| 2. | Размещение баннера «День Республики» на интернет-сайте администрации города Новочебоксарска. |  | к 15.06 |  | Информационный отдел |  |  |
| 3. | Обеспечение официальной части мероприятий: награждение, чествование. |  | к 24.06. |  | Матвеев В.П. Ригова Н.А. |  |  |
| 4. | Обеспечение концертной и музыкальной программы мероприятий. |  | к 24.06. |  | Макаров В.Е. Васильев В.Т. |  |  |
| 5. | Подготовка сметы проведения мероприятий. |  | к 10.06. |  | Макаров В.Е. Васильев В.Т. |  |  |
| 6. | Финансовое обеспечение мероприятий. |  | в течение месяца |  | Чепрасова О.В., Ларина Л.А. совместно с получателями бюджетных средств |  |  |
| 7. | Видео-, фотосъемка мероприятий. |  | в течение месяца |  | Васильев В.Т., Ригова Н.А. |  |  |
| 8. | Информационное обеспечение мероприятий. |  | в течение месяца |  | Ригова Н.А |  |  |
| 9. | Праздничное оформление города. |  | в течение месяца |  | Улангин ОА. |  |  |
| 10. | Обеспечение уборки города, чистки дорог, тротуаров и др. |  | в течение месяца |  | Улангин О.А. |  |  |
| 11. | Обеспечение санитарно-экологического порядка объектов проведения праздничных мероприятий |  | к 19.06. |  | Улангин О.А. Ширшов А.В. |  |  |
| 12. | Оформление фасадов, торговых и других предприятий города, уличной торговли |  | к 19.06. |  | Улангин ОА., Вагулина Т.М., руководители учреждений, предприятий, организаций. |  |  |
| 13. | Оформление площадок - мест проведения основных праздничных мероприятий: Площадь Победы, Центральный стадион им. А.Г. Николаева, ПКиО «Ельниковская роща». |  | к 24.06. |  | Улангин О. А., Макаров В.Е. |  |  |
| 14. | Разработка и изготовление печатной продукции (афиша). |  | к 17.06. |  | Улангин О А, Ригова Н.А |  |  |
| 15. |  | Режиссура и постановка праздника на Площади Победы. |  | к 20.06. |  | Макаров В.Е., Васильев В.Т. |  |
| 16. |  | Обеспечение праздничной программы концертными и музыкальными номерами. |  | до 20.06. |  | Макаров В.Е., Васильев В.Т., руководители учреждений культуры. |  |
| 17. |  | Обеспечение санитарно-экологического порядка территории города и набережной р. Волга. |  | июнь |  | Ширшов А.В., Улангин О.А. |  |
| 18. |  | Проведение городских спортивных мероприятий. |  | июнь |  | Любавин М.М. |  |
| 19. |  | Организация и обеспечение праздничного освещения города. |  | 23-25.06. |  | Улангин О.А. |  |
| 20. |  | Обеспечение безопасности и общественного порядка при проведении мероприятий. |  | 23-25.06. |  | Николаев А.А., Никандров А.Н. |  |
| 21. |  | Медицинское обеспечение и оказание экстренной помощи пострадавшим при проведении мероприятий. |  | 23-25.06. |  | Ермакова О.В. |  |
| 22. |  | Подведение итогов праздничных мероприятий Дня Республики |  | после 24.06. |  | Матвеев В.П. |  |

Приложение №3

к постановлению главы

администрации города

Новочебоксарска

10.06.2011  № 473

П Л А Н

городских мероприятий ко Дню Республики-2011

| Дата проведения | Время проведения | Наименование мероприятия | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | Работа выставки-экспозиции «Стоит над Волгой светлый город»: «Древняя земля Новочебоксарска» «Новочебоксарску -50». | МУ «Музей краеведения и истории города Новочебоксарска» |
| июнь |  | «Экономика России: технологии роста». IV Экономический форум | г. Чебоксары |
| до 30.06. |  | «Новочебоксарской детской школе искусств–35». «Как прекрасен этот мир». Выставка творческих работ учащихся художественного отделения | МУ «Художественный музей» |
| 10.06. | 16.00 | Открытие выставки «Владислав Агаков». Живопись | МУ «Художественный музей» |
| 16.06. | 11.00 | «Я шагаю по родному краю». Игра-путешествие | Библиотека имени Полоруссова-Шелеби |
| 20.06 | 10.00 | «Солнце в играх». Развлекательно-игровая программа для детей | МУ «ДК «Химик», данс-клуб «Фортуна» |
|  | 17.00 | Открытие выставки «Прикосновения». Фотография. Живопись. (Елена и Виктор Баймяшкины, Эльвира Клементьева, Галина Светлова, Резеда Юсупова, г. Казань) | МУ «Художественный музей» |
| 21.06 | 10.00 | «Сказка для мамы». Театрализованное представление для детей | МУ «ДК «Химик» |
| 22.06 | 10.00 | Легкоатлетическая эстафета (в рамках Спартакиады пришкольных оздоровительных лагерей). | МУ «Центральный стадион имени А.Г. Николаева» |
| 22-23.06 | 10.00 | «Новочебоксарск - на тропе туризма». Пешеходная экскурсия по маршруту: музей истории города – Соборная площадь | МУ «Музей краеведения и истории города Новочебоксарска». |
| 23.06 | 10.00 | «Горжусь тобой, мой край родной». Краеведческий час. | БСЧ имени Давыдова-Анатри |
|  | 11.00 | «Чувашия – Республика моя». Видеоурок | БСЧ имени А. Николаева |
|  | 11.00 | «России милый уголок». Познавательный час | Детско-юношеская библиотека |
|  | 13.30 | «А родной мой край – это ты, Чувашия». Час информации | ЦГБ имени Ю. Гагарина |
| 23-26.06 |  | «Регионы – сотрудничество без границ». Межрегиональная выставка | ТРЦ «МТВ-Центр» (г. Чебоксары) |
| 24.06 | с 10.00 | Работа аттракционов, призового тира «Снайпер», катание на лошадях и пони, верховая езда. Работа торговых точек, шашлычных. Выездная торговля. Сувениры, народные промыслы | МУ «ПКиО «Ельниковская роща» |
|  | 10.00 | Финальные соревнования среди семейных команд в рамках Спартакиады пришкольных оздоровительных лагерей | МУ «Центральный стадион имени А.Г. Николаева» |
|  | 11.00 | «Я рисую Чувашию». Городской конкурс детского рисунка | Соборная площадь. Детская площадка. |
|  | 11.00 | Открытый городской турнир по быстрым шахматам в честь Дня Республики | «Дом шахмат» |
|  | 11.00 | Открытый турнир среди мужских команд по пляжному волейболу в честь Дня Республики | МУ «ПКиО «Ельниковская роща» |
|  | 11.00 | Открытый турнир среди женских команд по волейболу в честь Дня Республики | ДЮСШ №1 |
|  | 11.00 | Городской турнир по дартс, посвященный Дню Республики | МУ «ПКиО «Ельниковская роща» |
|  | 12.00 | «Республика глазами детей!» Конкурс детских рисунков на асфальте | МУ «ПКиО «Ельниковская роща» |
|  | 12.00-16.00 | «Красота родной земли». Выставка картин под открытым небом Портреты на заказ с натуры (рисуют художники города) | Художественный музей (бул. Гидростроителей, 4) |
|  | 13.00 | «Расцветай, чувашский край!» Праздничная программа ко Дню Республики с участием артистов чувашской эстрады, творческих коллективов города | МУ «ПКиО «Ельниковская роща» |
|  | 19.00 | «Душа Чувашии». Праздничный концерт с участием творческих коллективов учреждений культуры Новочебоксарска | Площадь Победы, парапет МУ «ДК «Химик» |
| 25.06 | 11.00 | Городской турнир по пауэрлифтингу в рамках празднования Дня Республики | с/к «Атлет» |
|  | 18.00-23.00 | «Молодежный ВиНиГрЕт-2011». Межрегиональный фестиваль молодежных культур и субкультур в формате проведения фестиваля рейдеров и трейсеров «NiFRiT» | Скейтпарк (ДЮСШ-1) |