| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ЙЫШЁНУ 05.09.2011 765 № |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ 05.09.2011 № 765 |
| --- | --- | --- |

О праздновании Дня

города Новочебоксарска

В целях организованного и качественного проведения комплекса мероприятий

в рамках празднования в 2011году Дня города Новочебоксарска, руководствуясь статьей 43 Устава города Новочебоксарска Чувашской Республики,  п о с т а н о в л я ю:

1. Определить 17 сентября 2011 года датой проведения праздника, посвященного Дню города.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий ко Дню города (приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города (приложение №2).

4. Утвердить план праздничных мероприятий, посвященных Дню города (приложение №3).

5.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации города Новочебоксарска по социальным  вопросам.

| Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |  | А.В. Сироткин |
| --- | --- | --- |

Приложение №1

к постановлению главы администрации

города Новочебоксарска

05.09.2011 № 765

С О С Т А В

организационного комитета по подготовке и проведению

праздничных мероприятий ко Дню города

| Сироткин А.В.. | глава администрации города Новочебоксарска, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Матвеев В.П.. | заместитель главы администрации по социальным вопросам города Новочебоксарска, заместитель председателя оргкомитета. |
| Члены оргкомитета: Николаев А.А. Михайлова Л.А. | первый заместитель главы администрации города Новочебоксарска; заместитель главы администрации по экономике и финансам города Новочебоксарска; |
| Макаров А.А. Марков Е.Б. | управляющий делами администрации города Новочебоксарска; начальник управления экономического развития администрации города Новочебоксарска; |
| Макаров В.Е. Алексеев В.В. | начальник отдела культуры и архивного дела администрации города Новочебоксарска; начальник отдела образования и молодежной политики администрации города Новочебоксарска; |
| Шарапов Г.А. | начальник МУ «Архитектурно-градостроительное управление г.Новочебоксарска»; |
| Улангин О.А. | заместитель начальника - главный художник МУ «Архитектурно-градостроительное управление г.Новочебоксарска»; |
| Петрова В.А. | начальник отдела по работе с общественностью администрации г. Новочебоксарска; |
| Любавин М.М. Ермакова О.В. Иванова О.М. | начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации г. Новочебоксарска; начальник отдела здравоохранения, физической культуры и спорта администрации г. Новочебоксарска; и.о. начальника отдела информационного обеспечения и кадровой работы администрации г. Новочебоксарска. |

Приложение №2

к постановлению главы администрации

города Новочебоксарска

05.09.2011 № 765

План

мероприятий по подготовке и проведению праздничных мероприятий,

посвященных Дню города.

| №№ | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовое обеспечение мероприятий | сентябрь | Михайлова Л.А. Ларина Л.А. Уварина А.Н. |
|  | Подготовка сметы проведения мероприятий | до 08.09.2011 | Ответственные за мероприятия по площадкам |
|  | Информационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий | в течение сентября | Иванова О.М. |
|  | Проведение работ по благоустройству города | сентябрь | Николаев А.А. Шарапов Г.А. |
|  | Подготовка схематического плана города с обозначением мест проведения праздничных мероприятий и др. информацией | до 07.09.2011 | Улангин О.А. |
|  | Концепция праздничного оформление города | до 07.09.2011 | Улангин О.А. |
|  | Оформление фасадов торговых и других предприятий города, уличной торговли | к 10.09.2011 | Михайлова Л.А. Улангин О.А. |
|  | Разработка и утверждение эскизного проекта оформления фасадов зданий торговли и промышленных предприятий. | до 07.09.2011 | Улангин О.А. |
|  | Обеспечение организации и контроля реализации утвержденного эскизного проекта оформления фасадов зданий. | до 12.09.2011 | Михайлова Л.А. Марков Е.Б. |
|  | Монтаж флаговых композиций. Монтаж флажков на мачтах освещения. | 12.09.2011 | Улангин О.А. |
|  | Размещение праздничных баннеров на рекламных конструкциях 3х6 | 12.09.2011 | Улангин О.А., рекламораспостранители |
|  | Оформление площадок - мест проведения основных праздничных мероприятий | 17.09.2011 | Матвеев В.П. Улангин О.А. |
|  | Разработка и изготовление печатной продукции: брошюры, буклеты, программки, приглашения, афиши | 10.09.2011 | Улангин О.А. |
|  | Размещение заказов на изготовление рекламной и сувенирной продукции с символикой города: эмблема, флаг, логотип и.т.д. | до 07.09.2011 | Михайлова Л.А. Улангин О.А. |
|  | Разработка сценария проведения мероприятий по праздничным площадкам: - Площадь Победы; - Центральный стадион имени А.Г. Николаева; - ПКиО «Ельниковская роща»; | 07.09.2011 | Макаров В.Е. Васильев В.Т. Ильин А.В. Ситников С.Б. |
|  | Техническое обеспечение проведения мероприятий: сцена, звук, свет. | к 17.09.2011 | Макаров В.Е. Васильев В.Т. |
|  | Прокладка и подключение силового кабеля от трансформаторной будки к главной сцене на Центральном стадионе имени А.Г.Николаева. | к 17.09.2011 | Никандров А.В. Сергеев Д.Н. |
|  | Обеспечение официальной части мероприятий представителями Республиканских структур | к 17.09.2011 | Макаров А.А. |
|  | Режиссура и постановка открытия праздника на Центральном стадионе имени А.Г.Николаева. | к 17.09.2011 | Макаров В.Е. Васильев В.Т. Копылова Т.Е. |
|  | Обеспечение культурной программы концертными номерами коллективов художественной самодеятельности и артистов чувашской эстрады. | к 17.09.2011 | Васильев В.Т., Петрова О.И., Николаева А.Н., руководители учреждений культуры |
|  | Обеспечение выступления артистов российской эстрады. | к 17.09.2011 | Макаров В.Е. |
|  | Обеспечение и организация праздничного шоу-фейерверка на Центральном стадионе имени А.Г.Николаева. | 17.09.2011 | Макаров В.Е. |
|  | Разработка сценария и звукозапись фонограмм для праздничной программы на Центральном стадионе имени А.Г.Николаева. | сентябрь | Васильев В.Т. Копылова Т.Е. |
|  | Организация и проведение репетиций открытия. Проведение генерального прогона на Центральном стадионе имени А.Г.Николаева. | сентябрь 16.09.2011 | Васильев В.т. Копылова Т.Е. |
|  | Обеспечение транспортом праздничных мероприятий. | к 17.09.2011 | Николаев А.А. Матвеев В.П. |
|  | Обеспечение необходимой мебелью артистов программы | к 17.09.2011 | Васильев В.Т. |
|  | Проведение спортивных мероприятий. | сентябрь | Любавин М.М. |
|  | Организация и обеспечение безопасности при проведении праздничного фейерверка | 17.09.2011 | Митрофанов Д.Ю. |
|  | Организация и обеспечение праздничного освещения города. | с 12.09.2011 | Николаев А.А. Шарапов Г.А. |
|  | Организация уличной торговли: разработка и утверждение схемы размещения; организация участия предприятий торговли города для уличной торговли. |  | Улангин О.А. Марков Е.Б. Марков Е.Б. |
|  | Обеспечение видео-фотосъемки мероприятий. | сентябрь | Иванова О.М. |
|  | Обеспечение безопасности и общественного порядка при проведении основных мероприятий | 17.09.2011 | Павлов С.Г., Никандров А.Н. |
|  | Медицинское обеспечение и оказание экстренной помощи пострадавшим при проведении мероприятий. | 17.09.2011 | Ермакова О.В. |
|  | Подведение итогов праздничных мероприятий, посвященных Дню города. | после 17.09.2011 | Сироткин А.В. |

Приложение №3

к постановлению главы администрации

города Новочебоксарска

05.09.2011 № 765

План

праздничных мероприятий, посвященных Дню города

| №№ п.п. | Наименование мероприятий | Дата проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работа аттракционов. Катание на лошадях, верховая езда. Работа призового тира «Снайпер». | Сентябрь | МУ «ПКиО «Ельниковская роща» |
| 2. | «Отраженный во времени». Живопись, графика. В рамках проекта «Культурное наследие: древний город Булгар и остров-град Свияжск». | 26.08-30.09.2011 | МУ «Художественный музей» |
| 3. | Конкурс рисунков ко Дню города, организованный Новочебоксарским МУП Троллейбусного транспорта совместно с отделом образования и молодежной политики. | 01-12.09.2011 | Отдел образования и молодежной политики администрации г. Новочебоксарска. |
| 4. | «Тебе – любимый город!» Выставка дипломных работ выпускников Новочебоксарской детской художественной школы 2010/11 учебного года. | 01-30.09. 2011 | МОУ ДОД «Новоче-боксарская детская художественная школа» |
| 5. | «Мой любимый город». Выставка рисунков. | 01-20.09. 2011 | Библиотека семейного чтения имени С. Маршака |
| 6. | Массовый велопробег, посвященный Дню рождения летчика – космонавта СССР А.Г.Николаева | 03.09.2011 11.00 | г. Новочебоксарск - Шоршелы |
| 7. | «И нет на свете города родней». Книжная выставка. | 08.09.2011 | Библиотека семейного чтения имени Давыдова-Анатри |
| 8. | Ко Дню города. «Марийские и чувашские мотивы в Новочебоксарске». Праздник марийской культуры. | 08.09.2011 17.00 | МУ «Музей краеведения и истории города Новочебоксарска» |
| 9. | «Славься наш город – город славы трудовой!» Праздник микрорайона ТОС «Интернационалист». Чествование первых семей-строителей микрорайона. Краткая история микрорайона. Встреча с депутатами разных созывов. Чествование победителей смотра-конкурса «Лучшая клумба микрорайона». Чествование участников ВОв. Выступление хора «Уют» (худрук. Пыркина В.Р.). | 08.09.2011 18.00 | Парапет МОУ «СОШ № 17» |
| 10. | «С праздником, Новочебоксарск!» Открытие выставки работ учащихся Новочебоксарской детской художественной школы. | 09.09.2011 16.00 | МУ «Музей краеведения и истории города Новочебоксарска» |
| 11. | «Назвали спутником тебя вначале». Книжная выставка. | 09.09.2011 | Библиотека семейного чтения имени Давыдова-Анатри |
| 12. | «Дары осени». Открытие сельскохозяйственной ярмарки в г. Новочебоксарске. | 10.09.2011 10.00 | Площадка перед ООО «Рынок Новочебоксарский» |
| 13. | «Таланты в городе живут». Обзор литературы. | 12.09.2011 14.00 | Библиотека имени Полоруссова-Шелеби |
| 14. | «Мой любимый город». Конкурс рисунков среди детей дошкольного возраста. | 12.09.2011 | Библиотека семейного чтения имени А.Г. Николаева |
| 15. | «Новочебоксарск: день за днем». Выставка – панорама. | 12.09.2011 | Библиотека семейного чтения имени А.Г. Николаева |
| 16. | «Город, дружбой возведенный». Выставка – поздравление. | 12.09.2011 | Центральная библиотека имени Ю. Гагарина |
| 17. | Первенство города среди учащихся по теннису в честь Дня города | 12.09.-18.09. 2011 с 15.30 | СДЮСШОР №3 |
| 18. | Предоставление скидок: -50% на протезирование в отделении ортопедической стоматологии; -до 25% на лечение в отделении платных услуг | 12.09.-23.09.2011 | АУЗ «Новочебоксарская городская стоматологическая поликлиника» |
| 19. | «Рисунок на асфальте». Выставка детских рисунков и конкурс. | 12.09-16.09-2011 | МУЗ «Новочебоксарская детская стоматологическая поликлиника» |
| 20. | «Уголок России - город мой». Книжная выставка. | 13.09.2011 | Детско – юношеская библиотека |
| 21. | День открытых дверей для детей-инвалидов в детской поликлинике с привлечением всех специалистов. | 13.09.2011 | МУЗ «НГДБ» |
| 22. | Соревнования по баскетболу среди дворовых команд | 13 – 15.09. 2011 | Стадион МОУ «СОШ №16» |
| 23. | Открытый городской турнир по мини-футболу среди сотрудников МВД памяти Фомина С.А. | 14.09.2011 с 9.00 | Центральный стадион имени А.Г. Николаева |
| 24. | «Чувашская народная игрушка». Выставка кукол преподавателя Детской школы искусств Засл. работник культуры РФ и ЧР Шорковой Т.В. | 14.09.2011 | МОУДОД «Новочебоксарская детская школа искусств» |
| 25. | "Чистая роща". Городская экологическая акция. | 14.09. 2011 | МУ «ПКиО "Ельниковская роща", сектор экологической безопасности |
| 26. | «Голуби над городом». Эко - экскурсия. | 14.09.2011 10.00 | МУ «Музей краеведения и истории города Новочебоксарска» |
| 27. | «Город, в котором мы живем». Праздник микрорайона ТОС «Родник» с приглашением почетных жителей, долгожителей, активистов микрорайона. Конкурсы: «Лучший рисунок», «Лучшее стихотворение», «Лучшая песня» авторского сочинения, посвященных Дню города. Традиционные соревнования по настольному теннису среди жителей микрорайона. Выставка «Дары осени». | 14.09.2011 15.00 | ТОС «Родник», территория МОУ «СОШ № 13» |
| 28. | Цирковое представление (г. Пенза). | 14.09.2011 18.00 | МУ «Дворец культуры «Химик» |
| 29. | «Прекрасный Новочебоксарск». Книжная выставка. | 15.09.2011 | Библиотека имени П. Хузангая |
| 30. | «С малой Родины моей начинается Россия». Беседа. | 15.09.2011 12.30 | Библиотека семейного чтения имени Давыдова-Анатри |
| 31. | Праздник в микрорайоне ТОС «Набережный», посвященный Дню города. Праздничный концерт. «Урожай – 2011». Выставка-продажа. «Мой любимый город». Конкурс рисунков на асфальте. Спортивные мероприятия для детей: скейты, ролики, велосипеды. | 15.09.2011 16.00 | ТОС «Набережный», территория МОУ «СОШ № 2» |
| 32. | Выставка постоянно-действующей исторической экспозиции «Новочебоксарск: традиции и современность» | 15.09.2011 17.00 | МУ «Музей краеведения и истории города Новочебоксарска» |
| 33. | «С праздником, любимый город!» Выставка работ учащихся Новочебоксарской детской художественной школы – призеров городских и республиканских конкурсов. | 15.09.-30.09. 2011 | МОУ ДОД «Новочебоксарская детская художественная школа» |
| 34. | «По родному городу». Игра – викторина. | 16.09.2011 13.00 | Библиотека имени П. Хузангая |
| 35. | «Есть только миг…» История города Новочебоксарска». Слайд – презентация. | 16.09.2011 13.00 | Библиотека имени Полоруссова - Шелеби |
| 36. | «Город детства». Концерт учащихся Детской музыкальной школы. | 16.09.2011 14.30 | МОУ ДОД «Новочебоксарская детская музыкальная школа» |
| 37. | Праздник микрорайона ТОС «Ельниковский», посвященный дню города. Концерт учащихся, спортивные конкурсы, награждения активистов, чествование заслуженных людей Ельниковского микрорайона. Подведение итогов конкурсов: «Лучший подъезд», «Лучший балкон», Лучшая клумба», Лучший дом», «Лучший двор». «Мой любимый город». Конкурс рисунков среди детей дошкольного возраста. «Веселые старты» среди учащихся школ №№ 12, 14, 16. | 16.09.2011 16.00 | Стадион МОУ «СОШ №14», «СОШ №16» |
| 38. | «С днем рождения, любимый город!» Праздничная программа. | 16.09.2011 16.00 | Библиотека семейного чтения имени С. Маршака |
| 39. | «Город, дружбой возведенный». Обзор литературы. | 16.09.2011 16.00 | Библиотека семейного чтения имени С. Маршака |
| 40. | «Мифы и легенды земли Чувашской». Выставка произведений Александра Федорова (г. Санкт – Петербург). | 16.09.2011 17.00 | МУ «Художественный музей» |
| 41. | «Чествуем первостроителей». Встреча с первостроителями г. Новочебоксарска, организованная женсоветом г. Новочебоксарска совместно с Музеем истории города. | 16.09.2011 17.00 | МУ «Музей краеведения и истории города Новочебоксарска» |
| 42. | Торжественное подведение конкурса «На лучший подъезд», «На лучший балкон», «На лучшую клумбу», «На лучший дом», «На лучший двор» в Ельниковском микрорайоне. | 16.09.2011 | Актовый зал ОАО «Ремэкс» |
| 43. | Торжественная выписка новорожденных. | 16.09.2011 | МУЗ «Городской перинатальный центр» |
| 44. | Конкурс рисунков на асфальте среди воспитанников детских садов. | 16.09.2011 | Центр развития творчества детей и юношества им. А.И. Андрианова |
| 45. | День открытых дверей в поликлиниках №1 и №2 с привлечением всех специалистов, организовать прием пациентов специалистами (кардиолог, невролог, эндокринолог, офтальмолог, ревматолог) без предварительной записи. Лабораторное обследование без талонов на общий анализ крови, анализ крови на сахар, анализ крови на холестерин. | 16.09.2011 | МУЗ «Новочебоксарская городская больница» |
| 46. | День открытых дверей в Центре здоровья, прием пациентов без предварительной записи. | 16.09.11 | МУЗ «Новочебоксарская городская больница» |
| 47. | Всероссийский День бега «Кросс наций – 2011» | 16-17.09.2011 14.00, 10.00 | МУ ПКиО «Ельниковская роща» |
| 48. | Турнир по волейболу среди мужских команд высшей лиги России на призы главы администрации города. | 16-17.09.2011 16.30, 10.00 | СДЮСШОР № 3 |
| 49. | «День здоровья» в общеобразовательных учреждениях. | 17.09.2011 | Школьные стадионы |
| 50. | «Золотая осень – 2011». Выставка-ярмарка садово-огородной продукции членов клуба «Садовод». | 17.09.2011 09.00-19.00 | Площадь Победы. |
| 51. | «И мастерство, и вдохновение». Региональная выставка-ярмарка народных промыслов и ремесел. | 17.09.2011 10.00 -18.00 | Площадь Победы (у здания ОАО «Гэсстрой») |
| 52. | «Город, в котором я живу». Конкурс рисунков на асфальте. | 17.09.2011 11.00 | МУ «ПКиО Ельниковская роща» |
| 53. | «Утенок». Детская дискотека. | 17.09.2011 11.00 | МУ «ПКиО Ельниковская роща» |
| 54. | «Раскрась меня». Конкурс для детей «Веселые лица». | 17.09.2011 12.00 | МУ «ПКиО «Ельниковская роща» |
| 55. | Спортлощадка ОАО «ВымпелКом» (ТМ «Билайн»). Бесплатные аттракционы, батуты, катание на сегвеях, прыжки на джамперах. | 17.09.2011 с 13.00 | Площадь перед входом на Центральный стадион имени А.Г. Николаева |
| 56. | Анимационная площадка компании «Мегафон». Конкурсная программа с призами от компании «МегаФон». Между конкурсами - выступление команды паркура, эстрадного коллектива «Студлайф» Мастер-класс «Обучение вождению сегвеев». Шоу-рум «Танцующие головы» Стенд для фотографирования «Будущее начинается сегодня» - фотография в 3D для всех желающих. Интерактивная игра «Поймай меня». Чемпионаты по настольному футболу и хоккею - две площадки с настольными играми на призы компании «МегаФон». Студия аква-грима. Детская площадка «МегаПолянка» с ростовыми куклами. Стойка с консультантами и презентацией гаджетов. Гонки на радиоуправляемых автомобилях. | 17.09.2011 с 13.00 | Площадь перед входом на Центральный стадион имени А.Г. Николаева |
| 57. | «С днем города, Новочебоксарск!» Концерт муниципального духового оркестра «Диапазон» (г. Чебоксары). | 17.09.2011 13.00 | МУ «ПКиО «Ельниковская роща» |
| 58. | «Мой светлый город». Городской конкурс детского рисунка, организованный Новочебоксарской художественной школой совместно с Новочебоксарским художественным музеем. | 17.09.2011 15.00 | МУ «Художественный музей». |
| 59. | Городской турнир по пауэрлифтингу среди юношей и девушек в честь Дня города. | 17.09.2011 с 15.00 | с/к «Атлет» ДЮСШ №1 |
| 60. | «Ты цвети, наш город!» Праздничная программа с участием спортивных и творческих коллективов города, чувашских и российских артистов. | 17.09.2011 17.00 | Центральный стадион имени А.Г. Николаева |
| 61. | Дискотека 80-х. | 17.09.2011 19.00 | МУ «ПКиО «Ельниковская роща» |
| 62. | Праздничный фейерверк. | 17.09.2011 21.00 | Центральный стадион имени А.Г. Николаева |
| 63. | Открытый городской турнир по быстрым шахматам в честь Дня города. | 18.09.2011 11.00 | «Дом шахмат» |